{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":131,"n_cols":10,"rows_kept":131,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-15T21:44:17.950"]
["2010-03-23",144,{"v":58.97092543300096,"d":"59"},{"v":4.0770445331740115,"d":"4.077"},{"v":140.3329689302468,"d":"140.333"},{"v":4193.674934653369,"d":"4193.675"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-28T03:22:06.081",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":59.97092543300096,"d":"60"},{"v":4.093859868660501,"d":"4.094"},{"v":138.85144259760466,"d":"138.851"}]
["2010-03-25",146,{"v":60.97092543300096,"d":"61"},{"v":4.11039711830217,"d":"4.110"},{"v":137.39441720353545,"d":"137.394"},"Date '0' ref",null,"2010-11-06T04:40:57.417",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":61.97092543300096,"d":"62"},{"v":4.126665330427155,"d":"4.127"},{"v":135.96109553906206,"d":"135.961"},"2010-01-23T00:41:52.043"]
["2010-03-27",137,{"v":62.97092543300096,"d":"63"},{"v":4.142673118803665,"d":"4.143"},{"v":134.55071868239946,"d":"134.551"}]
["2010-03-28",134,{"v":63.97092543300096,"d":"64"},{"v":4.1584286900292975,"d":"4.158"},{"v":133.1625635858004,"d":"133.163"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":65.97092543300096,"d":"66"},{"v":4.189214121224927,"d":"4.189"},{"v":130.45019266612934,"d":"130.450"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":67.97092543300096,"d":"68"},{"v":4.219080046581454,"d":"4.219"},{"v":127.81883542083557,"d":"127.819"}]
["2010-04-02",128,{"v":68.97092543300096,"d":"69"},{"v":4.233685045259531,"d":"4.234"},{"v":126.53205228486075,"d":"126.532"}]
["2010-04-04",128,{"v":70.97092543300096,"d":"71"},{"v":4.262270292229259,"d":"4.262"},{"v":124.01353006181284,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":71.97092543300096,"d":"72"},{"v":4.276262224030914,"d":"4.276"},{"v":122.78076159130921,"d":"122.781"}]
["2010-04-06",127,{"v":72.97092543300096,"d":"73"},{"v":4.29006108007344,"d":"4.290"},{"v":121.56500418915891,"d":"121.565"}]
["2010-04-07",121,{"v":73.97092543300096,"d":"74"},{"v":4.303672116444876,"d":"4.304"},{"v":120.36579476422452,"d":"120.366"}]
["2010-04-08",120,{"v":74.97092543300096,"d":"75"},{"v":4.317100377483081,"d":"4.317"},{"v":119.18268888175919,"d":"119.183"}]
["2010-04-09",116,{"v":75.97092543300096,"d":"76"},{"v":4.330350706999458,"d":"4.330"},{"v":118.0152597745332,"d":"118.015"}]
["2010-04-11",110,{"v":77.97092543300096,"d":"78"},{"v":4.35633600634176,"d":"4.356"},{"v":115.72580766885625,"d":"115.726"}]
["2010-04-12",110,{"v":78.97092543300096,"d":"79"},{"v":4.369079752232784,"d":"4.369"},{"v":114.60301144934454,"d":"114.603"}]
["2010-04-13",109,{"v":79.97092543300096,"d":"80"},{"v":4.381663136528947,"d":"4.382"},{"v":113.49434399495448,"d":"113.494"}]
["2010-04-14",110,{"v":80.97092543300096,"d":"81"},{"v":4.394090144964572,"d":"4.394"},{"v":112.39945413990893,"d":"112.399"}]
["2010-04-15",112,{"v":81.97092543300096,"d":"82"},{"v":4.406364616499964,"d":"4.406"},{"v":111.31800365005341,"d":"111.318"}]
["2010-04-18",112,{"v":84.97092543300096,"d":"85"},{"v":4.442309144247195,"d":"4.442"},{"v":108.15108709256361,"d":"108.151"}]
["2010-04-19",115,{"v":85.97092543300096,"d":"86"},{"v":4.4540091627323575,"d":"4.454"},{"v":107.12024917130452,"d":"107.120"}]
["2010-04-20",100,{"v":86.97092543300096,"d":"87"},{"v":4.465573872375243,"d":"4.466"},{"v":106.1013327257146,"d":"106.101"}]
["2010-04-22",95,{"v":88.97092543300096,"d":"89"},{"v":4.488309635832353,"d":"4.488"},{"v":104.0981831435077,"d":"104.098"}]
["2010-04-24",94,{"v":90.97092543300096,"d":"91"},{"v":4.510539954729363,"d":"4.511"},{"v":102.13956609091224,"d":"102.140"}]
["2010-04-27",97,{"v":93.97092543300096,"d":"94"},{"v":4.5429854305214405,"d":"4.543"},{"v":99.280935836423,"d":"99.281"}]
["2010-04-28",90,{"v":94.97092543300096,"d":"95"},{"v":4.553570796684597,"d":"4.554"},{"v":98.34830510039183,"d":"98.348"}]
["2010-04-29",87,{"v":95.97092543300096,"d":"96"},{"v":4.564045285523556,"d":"4.564"},{"v":97.4254432848573,"d":"97.425"}]
["2010-04-30",85,{"v":96.97092543300096,"d":"97"},{"v":4.574411195768915,"d":"4.574"},{"v":96.51214785862908,"d":"96.512"}]
["2010-05-02",86,{"v":98.97092543300096,"d":"99"},{"v":4.594826124506501,"d":"4.595"},{"v":94.71347696514334,"d":"94.713"}]
["2010-05-06",86,{"v":102.97092543300096,"d":"103"},{"v":4.63444667103238,"d":"4.634"},{"v":91.22268232480297,"d":"91.223"}]
["2010-05-07",84,{"v":103.97092543300096,"d":"104"},{"v":4.644111296912091,"d":"4.644"},{"v":90.37117402469028,"d":"90.371"}]
["2010-05-08",89,{"v":104.97092543300096,"d":"105"},{"v":4.653683411175377,"d":"4.654"},{"v":89.52781652215862,"d":"89.528"}]
["2010-05-10",86,{"v":106.97092543300096,"d":"107"},{"v":4.672557072612775,"d":"4.673"},{"v":87.86494001069423,"d":"87.865"}]
["2010-05-12",84,{"v":108.97092543300096,"d":"109"},{"v":4.69108110750115,"d":"4.691"},{"v":86.2328675791951,"d":"86.233"}]
["2010-05-13",86,{"v":109.97092543300096,"d":"110"},{"v":4.7002160166098035,"d":"4.700"},{"v":85.42803032800634,"d":"85.428"}]
["2010-05-14",82,{"v":110.97092543300096,"d":"111"},{"v":4.709268233965857,"d":"4.709"},{"v":84.63047868875606,"d":"84.630"}]
["2010-05-16",80,{"v":112.97092543300096,"d":"113"},{"v":4.727130488552686,"d":"4.727"},{"v":83.05671285149356,"d":"83.057"}]
["2010-05-18",78,{"v":114.97092543300096,"d":"115"},{"v":4.744679274076568,"d":"4.745"},{"v":81.51056541480341,"d":"81.511"}]
["2010-05-20",77,{"v":116.97092543300096,"d":"117"},{"v":4.7619254033437315,"d":"4.762"},{"v":79.99108370919123,"d":"79.991"}]
["2010-05-25",80,{"v":121.97092543300096,"d":"122"},{"v":4.803782700208514,"d":"4.804"},{"v":76.30321869048737,"d":"76.303"}]
["2010-05-28",82,{"v":124.97092543300096,"d":"125"},{"v":4.828081113711539,"d":"4.828"},{"v":74.16239078520522,"d":"74.162"}]
["2010-06-01",79,{"v":128.97092543300096,"d":"129"},{"v":4.859586994718525,"d":"4.860"},{"v":71.38654415505965,"d":"71.387"}]
["2010-06-02",78,{"v":129.97092543300096,"d":"130"},{"v":4.8673107749266995,"d":"4.867"},{"v":70.70603535550907,"d":"70.706"}]
["2010-06-03",78,{"v":130.97092543300096,"d":"131"},{"v":4.874975355308567,"d":"4.875"},{"v":70.03074239608452,"d":"70.031"}]
["2010-06-04",79,{"v":131.97092543300096,"d":"132"},{"v":4.882581636453957,"d":"4.883"},{"v":69.3605859297191,"d":"69.361"}]
["2010-06-05",73,{"v":132.97092543300096,"d":"133"},{"v":4.89013049855712,"d":"4.890"},{"v":68.69548840631217,"d":"68.695"}]
["2010-06-07",72,{"v":134.97092543300096,"d":"135"},{"v":4.905059388080636,"d":"4.905"},{"v":67.38016865167725,"d":"67.380"}]
["2010-06-08",68,{"v":135.97092543300096,"d":"136"},{"v":4.912441079300209,"d":"4.912"},{"v":66.7297998303107,"d":"66.730"}]
["2010-06-09",67,{"v":136.97092543300096,"d":"137"},{"v":4.919768680188831,"d":"4.920"},{"v":66.08419667357873,"d":"66.084"}]
["2010-06-10",66,{"v":137.97092543300096,"d":"138"},{"v":4.927042977691837,"d":"4.927"},{"v":65.44328984713832,"d":"65.443"}]
["2010-06-11",67,{"v":138.97092543300096,"d":"139"},{"v":4.9342647417049355,"d":"4.934"},{"v":64.80701151881539,"d":"64.807"}]
["2010-06-12",66,{"v":139.97092543300096,"d":"140"},{"v":4.941434725563202,"d":"4.941"},{"v":64.1752953155214,"d":"64.175"}]
["2010-06-13",67,{"v":140.97092543300096,"d":"141"},{"v":4.948553666512659,"d":"4.949"},{"v":63.54807628170437,"d":"63.548"}]
["2010-06-14",68,{"v":141.97092543300096,"d":"142"},{"v":4.955622286165197,"d":"4.956"},{"v":62.92529083926814,"d":"62.925"}]
["2010-06-15",66,{"v":142.97092543300096,"d":"143"},{"v":4.962641290937525,"d":"4.963"},{"v":62.30687674889805,"d":"62.307"}]
["2010-06-16",67,{"v":143.97092543300096,"d":"144"},{"v":4.969611372474825,"d":"4.970"},{"v":61.69277307273478,"d":"61.693"}]
["2010-06-17",65,{"v":144.97092543300096,"d":"145"},{"v":4.976533208059737,"d":"4.977"},{"v":61.08292013834006,"d":"61.083"}]
["2010-06-18",65,{"v":145.97092543300096,"d":"146"},{"v":4.983407461007304,"d":"4.983"},{"v":60.47725950390043,"d":"60.477"}]
["2010-06-19",64,{"v":146.97092543300096,"d":"147"},{"v":4.990234781046411,"d":"4.990"},{"v":59.875733924619624,"d":"59.876"}]
["2010-06-20",60,{"v":147.97092543300096,"d":"148"},{"v":4.997015804688309,"d":"4.997"},{"v":59.27828732024989,"d":"59.278"}]
["2010-06-21",55,{"v":148.97092543300096,"d":"149"},{"v":5.003751155582725,"d":"5.004"},{"v":58.68486474371673,"d":"58.685"}]
["2010-06-22",59,{"v":149.97092543300096,"d":"150"},{"v":5.010441444862047,"d":"5.010"},{"v":58.09541235079405,"d":"58.095"}]
["2010-06-24",54,{"v":151.97092543300096,"d":"152"},{"v":5.023689222503869,"d":"5.024"},{"v":56.92820807817537,"d":"56.928"}]
["2010-06-25",44,{"v":152.97092543300096,"d":"153"},{"v":5.030247873484809,"d":"5.030"},{"v":56.35035376520739,"d":"56.350"}]
["2010-06-27",45,{"v":154.97092543300096,"d":"155"},{"v":5.043237521472714,"d":"5.043"},{"v":55.20589217767048,"d":"55.206"}]
["2010-06-28",41,{"v":155.97092543300096,"d":"156"},{"v":5.049669614449997,"d":"5.050"},{"v":54.63918834190673,"d":"54.639"}]
["2010-06-29",39,{"v":156.97092543300096,"d":"157"},{"v":5.056060599873998,"d":"5.056"},{"v":54.076106314504045,"d":"54.076"}]
["2010-06-30",38,{"v":157.97092543300096,"d":"158"},{"v":5.062410999847071,"d":"5.062"},{"v":53.51660009528672,"d":"53.517"}]
["2010-07-01",36,{"v":158.97092543300096,"d":"159"},{"v":5.068721326587559,"d":"5.069"},{"v":52.96062455491642,"d":"52.961"}]
["2010-07-02",36,{"v":159.97092543300096,"d":"160"},{"v":5.074992082677722,"d":"5.075"},{"v":52.4081354130484,"d":"52.408"}]
["2010-07-05",41,{"v":162.97092543300096,"d":"163"},{"v":5.093571813319979,"d":"5.094"},{"v":50.77115587005818,"d":"50.771"}]
["2010-07-06",40,{"v":163.97092543300096,"d":"164"},{"v":5.099689128162426,"d":"5.100"},{"v":50.23218577151749,"d":"50.232"}]
["2010-07-07",40,{"v":164.97092543300096,"d":"165"},{"v":5.105769248876899,"d":"5.106"},{"v":49.69649268639455,"d":"49.696"}]
["2010-07-08",43,{"v":165.97092543300096,"d":"166"},{"v":5.111812625022372,"d":"5.112"},{"v":49.16403700599653,"d":"49.164"}]
["2010-07-09",43,{"v":166.97092543300096,"d":"167"},{"v":5.117819698056143,"d":"5.118"},{"v":48.634779835434244,"d":"48.635"}]
["2010-07-11",50,{"v":168.97092543300096,"d":"169"},{"v":5.129726661264709,"d":"5.130"},{"v":47.58570891148713,"d":"47.586"}]
["2010-07-12",53,{"v":169.97092543300096,"d":"170"},{"v":5.135627395558799,"d":"5.136"},{"v":47.06582078640969,"d":"47.066"}]
["2010-07-13",48,{"v":170.97092543300096,"d":"171"},{"v":5.141493515338884,"d":"5.141"},{"v":46.548982396143174,"d":"46.549"}]
["2010-07-14",47,{"v":171.97092543300096,"d":"172"},{"v":5.147325424344663,"d":"5.147"},{"v":46.035158168932526,"d":"46.035"}]
["2010-07-15",46,{"v":172.97092543300096,"d":"173"},{"v":5.153123519293014,"d":"5.153"},{"v":45.524313151772844,"d":"45.524"}]
["2010-07-21",45,{"v":178.97092543300096,"d":"179"},{"v":5.187223364899341,"d":"5.187"},{"v":42.5199235429306,"d":"42.520"}]
["2010-07-22",40,{"v":179.97092543300096,"d":"180"},{"v":5.1927953124713655,"d":"5.193"},{"v":42.029003390984315,"d":"42.029"}]
["2010-07-24",38,{"v":181.97092543300096,"d":"182"},{"v":5.20384692394722,"d":"5.204"},{"v":41.05529380114217,"d":"41.055"}]
["2010-07-26",39,{"v":183.97092543300096,"d":"184"},{"v":5.214777731172385,"d":"5.215"},{"v":40.092227750266886,"d":"40.092"}]
["2010-07-27",41,{"v":184.97092543300096,"d":"185"},{"v":5.220198652905809,"d":"5.220"},{"v":39.61461383041893,"d":"39.615"}]
["2010-07-28",41,{"v":185.97092543300096,"d":"186"},{"v":5.225590346618419,"d":"5.226"},{"v":39.139575064811766,"d":"39.140"}]
["2010-07-29",38,{"v":186.97092543300096,"d":"187"},{"v":5.230953125798569,"d":"5.231"},{"v":38.66708383334503,"d":"38.667"}]
["2010-07-30",35,{"v":187.97092543300096,"d":"188"},{"v":5.23628729891798,"d":"5.236"},{"v":38.197112957912395,"d":"38.197"}]
["2010-08-01",35,{"v":189.97092543300096,"d":"190"},{"v":5.2468710364142765,"d":"5.247"},{"v":37.26462571665974,"d":"37.265"}]
["2010-08-02",33,{"v":190.97092543300096,"d":"191"},{"v":5.252121193595684,"d":"5.252"},{"v":36.80205712140241,"d":"36.802"}]
["2010-08-03",33,{"v":191.97092543300096,"d":"192"},{"v":5.257343930524643,"d":"5.257"},{"v":36.34190440575003,"d":"36.342"}]
["2010-08-04",29,{"v":192.97092543300096,"d":"193"},{"v":5.262539532131858,"d":"5.263"},{"v":35.88414246569289,"d":"35.884"}]
["2010-08-05",29,{"v":193.97092543300096,"d":"194"},{"v":5.267708278929805,"d":"5.268"},{"v":35.42874658649254,"d":"35.429"}]
["2010-08-06",31,{"v":194.97092543300096,"d":"195"},{"v":5.2728504471036,"d":"5.273"},{"v":34.97569243467541,"d":"34.976"}]
["2010-08-07",31,{"v":195.97092543300096,"d":"196"},{"v":5.27796630859956,"d":"5.278"},{"v":34.52495605023012,"d":"34.525"}]
["2010-08-09",31,{"v":197.97092543300096,"d":"198"},{"v":5.288120178664834,"d":"5.288"},{"v":33.63034256529454,"d":"33.630"}]
["2010-08-10",34,{"v":198.97092543300096,"d":"199"},{"v":5.293158710698604,"d":"5.293"},{"v":33.18641934461965,"d":"33.186"}]
["2010-08-11",34,{"v":199.97092543300096,"d":"200"},{"v":5.298171983145386,"d":"5.298"},{"v":32.74472163668008,"d":"32.745"}]
["2010-08-12",34,{"v":200.97092543300096,"d":"201"},{"v":5.303160248009255,"d":"5.303"},{"v":32.30522723848907,"d":"32.305"}]
["2010-08-15",37,{"v":203.97092543300096,"d":"204"},{"v":5.3179774612996855,"d":"5.318"},{"v":30.999746792750386,"d":"31.000"}]
["2010-08-16",35,{"v":204.97092543300096,"d":"205"},{"v":5.322868141923893,"d":"5.323"},{"v":30.568850118989246,"d":"30.569"}]
["2010-08-17",29,{"v":205.97092543300096,"d":"206"},{"v":5.3277350201538285,"d":"5.328"},{"v":30.140050571028667,"d":"30.140"}]
["2010-08-18",31,{"v":206.97092543300096,"d":"207"},{"v":5.332578326554977,"d":"5.333"},{"v":29.713327834743097,"d":"29.713"}]
["2010-08-19",29,{"v":207.97092543300096,"d":"208"},{"v":5.337398288358853,"d":"5.337"},{"v":29.288661889748482,"d":"29.289"}]
["2010-08-20",28,{"v":208.97092543300096,"d":"209"},{"v":5.3421951295269725,"d":"5.342"},{"v":28.86603300376629,"d":"28.866"}]
["2010-08-21",28,{"v":209.97092543300096,"d":"210"},{"v":5.346969070813295,"d":"5.347"},{"v":28.445421727121982,"d":"28.445"}]
["2010-08-22",19,{"v":210.97092543300096,"d":"211"},{"v":5.351720329825186,"d":"5.352"},{"v":28.026808887373704,"d":"28.027"}]
["2010-08-23",26,{"v":211.97092543300096,"d":"212"},{"v":5.356449121082931,"d":"5.356"},{"v":27.61017558406877,"d":"27.610"}]
["2010-08-24",25,{"v":212.97092543300096,"d":"213"},{"v":5.36115565607786,"d":"5.361"},{"v":27.19550318362269,"d":"27.196"}]
["2010-08-25",25,{"v":213.97092543300096,"d":"214"},{"v":5.365840143329098,"d":"5.366"},{"v":26.782773314319,"d":"26.783"}]
["2010-08-26",25,{"v":214.97092543300096,"d":"215"},{"v":5.370502788439007,"d":"5.371"},{"v":26.371967861424878,"d":"26.372"}]
["2010-08-27",22,{"v":215.97092543300096,"d":"216"},{"v":5.375143794147322,"d":"5.375"},{"v":25.96306896242072,"d":"25.963"}]
["2010-08-29",22,{"v":217.97092543300096,"d":"218"},{"v":5.384361684321187,"d":"5.384"},{"v":25.150920609213244,"d":"25.151"}]
["2010-08-30",27,{"v":218.97092543300096,"d":"219"},{"v":5.388938960423131,"d":"5.389"},{"v":24.747636649624553,"d":"24.748"}]
["2010-08-31",27,{"v":219.97092543300096,"d":"220"},{"v":5.393495380496117,"d":"5.393"},{"v":24.346190224358054,"d":"24.346"}]
["2010-09-01",28,{"v":220.97092543300096,"d":"221"},{"v":5.398031133736399,"d":"5.398"},{"v":23.94656466415171,"d":"23.947"}]
["2010-09-02",29,{"v":221.97092543300096,"d":"222"},{"v":5.402546406777402,"d":"5.403"},{"v":23.5487435255435,"d":"23.549"}]
["2010-09-04",31,{"v":223.97092543300096,"d":"224"},{"v":5.4115162462565545,"d":"5.412"},{"v":22.758449844004133,"d":"22.758"}]
["2010-09-05",29,{"v":224.97092543300096,"d":"225"},{"v":5.415971173556985,"d":"5.416"},{"v":22.36594550706144,"d":"22.366"}]
["2010-09-06",29,{"v":225.97092543300096,"d":"226"},{"v":5.42040634246981,"d":"5.420"},{"v":21.975181996018478,"d":"21.975"}]
["2010-09-07",28,{"v":226.97092543300096,"d":"227"},{"v":5.424821927485282,"d":"5.425"},{"v":21.586143937295333,"d":"21.586"}]
["2010-09-08",27,{"v":227.97092543300096,"d":"228"},{"v":5.429218100792373,"d":"5.429"},{"v":21.19881616006802,"d":"21.199"}]
["2010-09-09",23,{"v":228.97092543300096,"d":"229"},{"v":5.433595032319065,"d":"5.434"},{"v":20.81318369271844,"d":"20.813"}]
["2010-09-10",22,{"v":229.97092543300096,"d":"230"},{"v":5.437952889771766,"d":"5.438"},{"v":20.42923175936187,"d":"20.429"}]
["2010-09-11",20,{"v":230.97092543300096,"d":"231"},{"v":5.442291838673862,"d":"5.442"},{"v":20.046945776450116,"d":"20.047"}]
["2010-09-13",22,{"v":232.97092543300096,"d":"233"},{"v":5.450913662230233,"d":"5.451"},{"v":19.28731426957819,"d":"19.287"}]
["2010-09-14",20,{"v":233.97092543300096,"d":"234"},{"v":5.455196857351674,"d":"5.455"},{"v":18.909940510645015,"d":"18.910"}]
["2010-09-15",20,{"v":234.97092543300096,"d":"235"},{"v":5.459461784928317,"d":"5.459"},{"v":18.534176225913086,"d":"18.534"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}