{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":133,"n_cols":10,"rows_kept":133,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-17T23:59:25.170"]
["2010-03-23",144,{"v":58.47457349464821,"d":"58"},{"v":4.068592018636857,"d":"4.069"},{"v":140.36944583500957,"d":"140.369"},{"v":4211.359208249721,"d":"4211.359"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-29T07:29:04.303",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":59.47457349464821,"d":"59"},{"v":4.085548884993039,"d":"4.086"},{"v":138.88363552453876,"d":"138.884"}]
["2010-03-25",146,{"v":60.47457349464821,"d":"60"},{"v":4.102223003881692,"d":"4.102"},{"v":137.42260037556832,"d":"137.423"},"Date '0' ref",null,"2010-11-06T23:35:10.702",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":61.47457349464821,"d":"61"},{"v":4.118623650211547,"d":"4.119"},{"v":135.98552769342143,"d":"135.986"},"2010-01-23T12:36:36.850"]
["2010-03-27",137,{"v":62.47457349464821,"d":"62"},{"v":4.134759649881358,"d":"4.135"},{"v":134.5716441269912,"d":"134.572"}]
["2010-03-28",134,{"v":63.47457349464821,"d":"63"},{"v":4.150639408303075,"d":"4.151"},{"v":133.1802131694564,"d":"133.180"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":65.47457349464821,"d":"65"},{"v":4.181661876354204,"d":"4.182"},{"v":130.46193362897895,"d":"130.462"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":67.47457349464821,"d":"67"},{"v":4.211750837945198,"d":"4.212"},{"v":127.82545065953224,"d":"127.825"}]
["2010-04-02",128,{"v":68.47457349464821,"d":"68"},{"v":4.226462486501021,"d":"4.226"},{"v":126.53637291078314,"d":"126.536"}]
["2010-04-04",128,{"v":70.47457349464821,"d":"70"},{"v":4.255251985114509,"d":"4.255"},{"v":124.0137526946009,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":71.47457349464821,"d":"71"},{"v":4.269341770994324,"d":"4.269"},{"v":122.77916437546122,"d":"122.779"}]
["2010-04-06",127,{"v":72.47457349464821,"d":"72"},{"v":4.283235789928702,"d":"4.283"},{"v":121.56172972964004,"d":"121.562"}]
["2010-04-07",121,{"v":73.47457349464821,"d":"73"},{"v":4.296939407519821,"d":"4.297"},{"v":120.36097860735441,"d":"120.361"}]
["2010-04-08",120,{"v":74.47457349464821,"d":"74"},{"v":4.310457771757143,"d":"4.310"},{"v":119.17645992668491,"d":"119.176"}]
["2010-04-09",116,{"v":75.47457349464821,"d":"75"},{"v":4.323795824628253,"d":"4.324"},{"v":118.00774065620038,"d":"118.008"}]
["2010-04-11",110,{"v":77.47457349464821,"d":"77"},{"v":4.349949798587968,"d":"4.350"},{"v":115.71605283175978,"d":"115.716"}]
["2010-04-12",110,{"v":78.47457349464821,"d":"78"},{"v":4.362774667793187,"d":"4.363"},{"v":114.59230021760965,"d":"114.592"}]
["2010-04-13",109,{"v":79.47457349464821,"d":"79"},{"v":4.375437140247684,"d":"4.375"},{"v":113.48277728254885,"d":"113.483"}]
["2010-04-14",110,{"v":80.47457349464821,"d":"80"},{"v":4.387941277321784,"d":"4.388"},{"v":112.38712815741059,"d":"112.387"}]
["2010-04-15",112,{"v":81.47457349464821,"d":"81"},{"v":4.4002909899096565,"d":"4.400"},{"v":111.30501015818942,"d":"111.305"}]
["2010-04-18",112,{"v":84.47457349464821,"d":"84"},{"v":4.436450583693239,"d":"4.436"},{"v":108.13660061024854,"d":"108.137"}]
["2010-04-19",115,{"v":85.47457349464821,"d":"85"},{"v":4.4482189456872145,"d":"4.448"},{"v":107.1054222533096,"d":"107.105"}]
["2010-04-20",100,{"v":86.47457349464821,"d":"86"},{"v":4.459850422687892,"d":"4.460"},{"v":106.08623816052994,"d":"106.086"}]
["2010-04-22",95,{"v":88.47457349464821,"d":"88"},{"v":4.482715205588636,"d":"4.483"},{"v":104.08275889337068,"d":"104.083"}]
["2010-04-24",94,{"v":90.47457349464821,"d":"90"},{"v":4.505068855370148,"d":"4.505"},{"v":102.12406660763975,"d":"102.124"}]
["2010-04-27",97,{"v":93.47457349464821,"d":"93"},{"v":4.53768945807821,"d":"4.538"},{"v":99.26575382629608,"d":"99.266"}]
["2010-04-28",90,{"v":94.47457349464821,"d":"94"},{"v":4.54833073474691,"d":"4.548"},{"v":98.33333398769992,"d":"98.333"}]
["2010-04-29",87,{"v":95.47457349464821,"d":"95"},{"v":4.558859965907553,"d":"4.559"},{"v":97.41073190479153,"d":"97.411"}]
["2010-04-30",85,{"v":96.47457349464821,"d":"96"},{"v":4.569279486524024,"d":"4.569"},{"v":96.49774298119411,"d":"96.498"}]
["2010-05-02",86,{"v":98.47457349464821,"d":"98"},{"v":4.589798377744755,"d":"4.590"},{"v":94.69981761604691,"d":"94.700"}]
["2010-05-06",86,{"v":102.47457349464821,"d":"102"},{"v":4.629614704338785,"d":"4.630"},{"v":91.2109944257341,"d":"91.211"}]
["2010-05-07",84,{"v":103.47457349464821,"d":"103"},{"v":4.639325915806038,"d":"4.639"},{"v":90.36006962500011,"d":"90.360"}]
["2010-05-08",89,{"v":104.47457349464821,"d":"104"},{"v":4.648943725958077,"d":"4.649"},{"v":89.51732892115297,"d":"89.517"}]
["2010-05-10",86,{"v":106.47457349464821,"d":"106"},{"v":4.6679062101158655,"d":"4.668"},{"v":87.85578050283272,"d":"87.856"}]
["2010-05-12",84,{"v":108.47457349464821,"d":"108"},{"v":4.686515799845831,"d":"4.687"},{"v":86.22515372819083,"d":"86.225"}]
["2010-05-13",86,{"v":109.47457349464821,"d":"109"},{"v":4.695692316764351,"d":"4.696"},{"v":85.42108043036859,"d":"85.421"}]
["2010-05-14",82,{"v":110.47457349464821,"d":"110"},{"v":4.704785390358961,"d":"4.705"},{"v":84.62431868106006,"d":"84.624"}]
["2010-05-16",80,{"v":112.47457349464821,"d":"112"},{"v":4.722727182718697,"d":"4.723"},{"v":83.05220626851502,"d":"83.052"}]
["2010-05-18",78,{"v":114.47457349464821,"d":"114"},{"v":4.740352732785166,"d":"4.740"},{"v":81.50780393223482,"d":"81.508"}]
["2010-05-20",77,{"v":116.47457349464821,"d":"116"},{"v":4.757672995920223,"d":"4.758"},{"v":79.99015173131659,"d":"79.990"}]
["2010-05-25",80,{"v":121.47457349464821,"d":"121"},{"v":4.79970496923125,"d":"4.800"},{"v":76.30718708424365,"d":"76.307"}]
["2010-05-28",82,{"v":124.47457349464821,"d":"124"},{"v":4.82410146608854,"d":"4.824"},{"v":74.16949455258583,"d":"74.169"}]
["2010-06-01",79,{"v":128.4745734946482,"d":"128"},{"v":4.8557310131191205,"d":"4.856"},{"v":71.39802097330482,"d":"71.398"}]
["2010-06-02",78,{"v":129.4745734946482,"d":"129"},{"v":4.8634845181909805,"d":"4.863"},{"v":70.71863614263663,"d":"70.719"}]
["2010-06-03",78,{"v":130.4745734946482,"d":"130"},{"v":4.871178368657671,"d":"4.871"},{"v":70.04447842324987,"d":"70.044"}]
["2010-06-04",79,{"v":131.4745734946482,"d":"131"},{"v":4.87881347546671,"d":"4.879"},{"v":69.37546799525416,"d":"69.375"}]
["2010-06-05",73,{"v":132.4745734946482,"d":"132"},{"v":4.886390728857872,"d":"4.886"},{"v":68.7115268532321,"d":"68.712"}]
["2010-06-07",72,{"v":134.4745734946482,"d":"134"},{"v":4.901375136521246,"d":"4.901"},{"v":67.39854915234804,"d":"67.399"}]
["2010-06-08",68,{"v":135.4745734946482,"d":"135"},{"v":4.908783973225397,"d":"4.909"},{"v":66.74936517387027,"d":"66.749"}]
["2010-06-09",67,{"v":136.4745734946482,"d":"136"},{"v":4.916138322509234,"d":"4.916"},{"v":66.104955542798,"d":"66.105"}]
["2010-06-10",66,{"v":137.4745734946482,"d":"137"},{"v":4.9234389799678855,"d":"4.923"},{"v":65.46525054675516,"d":"65.465"}]
["2010-06-11",67,{"v":138.4745734946482,"d":"138"},{"v":4.930686723897441,"d":"4.931"},{"v":64.83018198915812,"d":"64.830"}]
["2010-06-12",66,{"v":139.4745734946482,"d":"139"},{"v":4.937882315792866,"d":"4.938"},{"v":64.19968314558707,"d":"64.200"}]
["2010-06-13",67,{"v":140.4745734946482,"d":"140"},{"v":4.9450265008281304,"d":"4.945"},{"v":63.57368872171537,"d":"63.574"}]
["2010-06-14",68,{"v":141.4745734946482,"d":"141"},{"v":4.952120008319312,"d":"4.952"},{"v":62.95213481273163,"d":"62.952"}]
["2010-06-15",66,{"v":142.4745734946482,"d":"142"},{"v":4.959163552171387,"d":"4.959"},{"v":62.33495886419024,"d":"62.335"}]
["2010-06-16",67,{"v":143.4745734946482,"d":"143"},{"v":4.966157831309389,"d":"4.966"},{"v":61.722099634231995,"d":"61.722"}]
["2010-06-17",65,{"v":144.4745734946482,"d":"144"},{"v":4.973103530094609,"d":"4.973"},{"v":61.113497157115546,"d":"61.113"}]
["2010-06-18",65,{"v":145.4745734946482,"d":"145"},{"v":4.980001318726428,"d":"4.980"},{"v":60.50909270800764,"d":"60.509"}]
["2010-06-19",64,{"v":146.4745734946482,"d":"146"},{"v":4.98685185363039,"d":"4.987"},{"v":59.90882876897882,"d":"59.909"}]
["2010-06-20",60,{"v":147.4745734946482,"d":"147"},{"v":4.993655777833071,"d":"4.994"},{"v":59.31264899615661,"d":"59.313"}]
["2010-06-21",55,{"v":148.4745734946482,"d":"148"},{"v":5.000413721324289,"d":"5.000"},{"v":58.720498187987346,"d":"58.720"}]
["2010-06-22",59,{"v":149.4745734946482,"d":"149"},{"v":5.0071263014071405,"d":"5.007"},{"v":58.132322254565224,"d":"58.132"}]
["2010-06-24",54,{"v":151.4745734946482,"d":"151"},{"v":5.020417779145611,"d":"5.020"},{"v":56.96768403365877,"d":"56.968"}]
["2010-06-25",44,{"v":152.4745734946482,"d":"152"},{"v":5.026997850963642,"d":"5.027"},{"v":56.391118862623784,"d":"56.391"}]
["2010-06-27",45,{"v":154.4745734946482,"d":"154"},{"v":5.040029509944029,"d":"5.040"},{"v":55.24924672251939,"d":"55.249"}]
["2010-06-28",41,{"v":155.4745734946482,"d":"155"},{"v":5.046482203745465,"d":"5.046"},{"v":54.683842786491425,"d":"54.684"}]
["2010-06-29",39,{"v":156.4745734946482,"d":"156"},{"v":5.052893527097821,"d":"5.053"},{"v":54.12206385041941,"d":"54.122"}]
["2010-06-30",38,{"v":157.4745734946482,"d":"157"},{"v":5.059264007103932,"d":"5.059"},{"v":53.5638637280083,"d":"53.564"}]
["2010-07-01",36,{"v":158.4745734946482,"d":"158"},{"v":5.0655941608566115,"d":"5.066"},{"v":53.00919711007111,"d":"53.009"}]
["2010-07-02",36,{"v":159.4745734946482,"d":"159"},{"v":5.071884495690508,"d":"5.072"},{"v":52.4580195424594,"d":"52.458"}]
["2010-07-05",41,{"v":162.4745734946482,"d":"162"},{"v":5.0905215187247945,"d":"5.091"},{"v":50.824988981318654,"d":"50.825"}]
["2010-07-06",40,{"v":163.4745734946482,"d":"163"},{"v":5.096657464449583,"d":"5.097"},{"v":50.28733943977721,"d":"50.287"}]
["2010-07-07",40,{"v":164.4745734946482,"d":"164"},{"v":5.102755989836906,"d":"5.103"},{"v":49.75296877783893,"d":"49.753"}]
["2010-07-08",43,{"v":165.4745734946482,"d":"165"},{"v":5.108817548540708,"d":"5.109"},{"v":49.221837245015934,"d":"49.222"}]
["2010-07-09",43,{"v":166.4745734946482,"d":"166"},{"v":5.114842586015018,"d":"5.115"},{"v":48.69390580932122,"d":"48.694"}]
["2010-07-11",50,{"v":168.4745734946482,"d":"168"},{"v":5.126784839264442,"d":"5.127"},{"v":47.6474905911121,"d":"47.647"}]
["2010-07-12",53,{"v":169.4745734946482,"d":"169"},{"v":5.132702906686916,"d":"5.133"},{"v":47.1289321847608,"d":"47.129"}]
["2010-07-13",48,{"v":170.4745734946482,"d":"170"},{"v":5.1385861565390805,"d":"5.139"},{"v":46.61342459592879,"d":"46.613"}]
["2010-07-14",47,{"v":171.4745734946482,"d":"171"},{"v":5.144434996108044,"d":"5.144"},{"v":46.10093213692636,"d":"46.101"}]
["2010-07-15",46,{"v":172.4745734946482,"d":"172"},{"v":5.150249825575937,"d":"5.150"},{"v":45.59141974262269,"d":"45.591"}]
["2010-07-21",45,{"v":178.4745734946482,"d":"178"},{"v":5.18444614566525,"d":"5.184"},{"v":42.595037987786384,"d":"42.595"}]
["2010-07-22",40,{"v":179.4745734946482,"d":"179"},{"v":5.190033546054364,"d":"5.190"},{"v":42.10545359568863,"d":"42.105"}]
["2010-07-24",38,{"v":181.4745734946482,"d":"181"},{"v":5.201115552952676,"d":"5.201"},{"v":41.13441568311953,"d":"41.134"}]
["2010-07-26",39,{"v":183.4745734946482,"d":"183"},{"v":5.212076093831876,"d":"5.212"},{"v":40.174020979016916,"d":"40.174"}]
["2010-07-27",41,{"v":184.4745734946482,"d":"184"},{"v":5.2175116409463556,"d":"5.218"},{"v":39.69774241574345,"d":"39.698"}]
["2010-07-28",41,{"v":185.4745734946482,"d":"185"},{"v":5.222917802542811,"d":"5.223"},{"v":39.2240386976531,"d":"39.224"}]
["2010-07-29",38,{"v":186.4745734946482,"d":"186"},{"v":5.22829489464005,"d":"5.228"},{"v":38.75288213425205,"d":"38.753"}]
["2010-07-30",35,{"v":187.4745734946482,"d":"187"},{"v":5.233643228186323,"d":"5.234"},{"v":38.28424547934367,"d":"38.284"}]
["2010-08-01",35,{"v":189.4745734946482,"d":"189"},{"v":5.244254838710724,"d":"5.244"},{"v":37.35442507522714,"d":"37.354"}]
["2010-08-02",33,{"v":190.4745734946482,"d":"190"},{"v":5.249518713189475,"d":"5.250"},{"v":36.89318897126384,"d":"36.893"}]
["2010-08-03",33,{"v":191.4745734946482,"d":"191"},{"v":5.2547550243203895,"d":"5.255"},{"v":36.43436804859317,"d":"36.434"}]
["2010-08-04",29,{"v":192.4745734946482,"d":"192"},{"v":5.259964059261661,"d":"5.260"},{"v":35.97793714557298,"d":"35.978"}]
["2010-08-05",29,{"v":193.4745734946482,"d":"193"},{"v":5.265146100707256,"d":"5.265"},{"v":35.52387149172978,"d":"35.524"}]
["2010-08-06",31,{"v":194.4745734946482,"d":"194"},{"v":5.270301426978969,"d":"5.270"},{"v":35.07214669969238,"d":"35.072"}]
["2010-08-07",31,{"v":195.4745734946482,"d":"195"},{"v":5.27543031211613,"d":"5.275"},{"v":34.62273875733183,"d":"34.623"}]
["2010-08-09",31,{"v":197.4745734946482,"d":"197"},{"v":5.28560983425399,"d":"5.286"},{"v":33.730779203579516,"d":"33.731"}]
["2010-08-10",34,{"v":198.4745734946482,"d":"198"},{"v":5.290660998696653,"d":"5.291"},{"v":33.28818137617748,"d":"33.288"}]
["2010-08-11",34,{"v":199.4745734946482,"d":"199"},{"v":5.295686777052684,"d":"5.296"},{"v":32.84780795206251,"d":"32.848"}]
["2010-08-12",34,{"v":200.4745734946482,"d":"200"},{"v":5.3006874232168215,"d":"5.301"},{"v":32.40963668423376,"d":"32.410"}]
["2010-08-15",37,{"v":203.4745734946482,"d":"203"},{"v":5.315541051104007,"d":"5.316"},{"v":31.108118290498737,"d":"31.108"}]
["2010-08-16",35,{"v":204.4745734946482,"d":"204"},{"v":5.3204436327631255,"d":"5.320"},{"v":30.67853972190977,"d":"30.679"}]
["2010-08-17",29,{"v":205.4745734946482,"d":"205"},{"v":5.325322296328057,"d":"5.325"},{"v":30.251056926808815,"d":"30.251"}]
["2010-08-18",31,{"v":206.4745734946482,"d":"206"},{"v":5.330177274043349,"d":"5.330"},{"v":29.825649555248276,"d":"29.826"}]
["2010-08-19",29,{"v":207.4745734946482,"d":"207"},{"v":5.335008794787246,"d":"5.335"},{"v":29.402297552245784,"d":"29.402"}]
["2010-08-20",28,{"v":208.4745734946482,"d":"208"},{"v":5.339817084136436,"d":"5.340"},{"v":28.980981152110985,"d":"28.981"}]
["2010-08-21",28,{"v":209.4745734946482,"d":"209"},{"v":5.3446023644292415,"d":"5.345"},{"v":28.561680872908653,"d":"28.562"}]
["2010-08-22",19,{"v":210.4745734946482,"d":"210"},{"v":5.34936485482732,"d":"5.349"},{"v":28.14437751105237,"d":"28.144"}]
["2010-08-23",26,{"v":211.4745734946482,"d":"211"},{"v":5.354104771375884,"d":"5.354"},{"v":27.72905213602752,"d":"27.729"}]
["2010-08-24",25,{"v":212.4745734946482,"d":"212"},{"v":5.358822327062511,"d":"5.359"},{"v":27.315686085238497,"d":"27.316"}]
["2010-08-25",25,{"v":213.4745734946482,"d":"213"},{"v":5.3635177318745795,"d":"5.364"},{"v":26.904260958976238,"d":"26.904"}]
["2010-08-26",25,{"v":214.4745734946482,"d":"214"},{"v":5.368191192855342,"d":"5.368"},{"v":26.49475861550411,"d":"26.495"}]
["2010-08-27",22,{"v":215.4745734946482,"d":"215"},{"v":5.372842914158714,"d":"5.373"},{"v":26.087161166257943,"d":"26.087"}]
["2010-08-29",22,{"v":217.4745734946482,"d":"217"},{"v":5.382081940222114,"d":"5.382"},{"v":25.27761063402164,"d":"25.278"}]
["2010-08-30",27,{"v":218.4745734946482,"d":"218"},{"v":5.386669639318766,"d":"5.387"},{"v":24.875622998100994,"d":"24.876"}]
["2010-08-31",27,{"v":219.4745734946482,"d":"219"},{"v":5.391236387512278,"d":"5.391"},{"v":24.475471141695607,"d":"24.475"}]
["2010-09-01",28,{"v":220.4745734946482,"d":"220"},{"v":5.39578237528841,"d":"5.396"},{"v":24.077138373885134,"d":"24.077"}]
["2010-09-02",29,{"v":221.4745734946482,"d":"221"},{"v":5.400307790546826,"d":"5.400"},{"v":23.680608230350344,"d":"23.681"}]
["2010-09-04",31,{"v":223.4745734946482,"d":"223"},{"v":5.409297642457265,"d":"5.409"},{"v":22.892891067428593,"d":"22.893"}]
["2010-09-05",29,{"v":224.4745734946482,"d":"224"},{"v":5.413762442392363,"d":"5.414"},{"v":22.501672216114116,"d":"22.502"}]
["2010-09-06",29,{"v":225.4745734946482,"d":"225"},{"v":5.418207396463989,"d":"5.418"},{"v":22.11219231750158,"d":"22.112"}]
["2010-09-07",28,{"v":226.4745734946482,"d":"226"},{"v":5.42263268031988,"d":"5.423"},{"v":21.724435980821795,"d":"21.724"}]
["2010-09-08",27,{"v":227.4745734946482,"d":"227"},{"v":5.427038467286159,"d":"5.427"},{"v":21.338388018731905,"d":"21.338"}]
["2010-09-09",23,{"v":228.4745734946482,"d":"228"},{"v":5.431424928408075,"d":"5.431"},{"v":20.954033443746027,"d":"20.954"}]
["2010-09-10",22,{"v":229.4745734946482,"d":"229"},{"v":5.435792232489845,"d":"5.436"},{"v":20.571357464744153,"d":"20.571"}]
["2010-09-11",20,{"v":230.4745734946482,"d":"230"},{"v":5.440140546133637,"d":"5.440"},{"v":20.190345483556257,"d":"20.190"}]
["2010-09-13",22,{"v":232.4745734946482,"d":"232"},{"v":5.448780857733685,"d":"5.449"},{"v":19.433256066716524,"d":"19.433"}]
["2010-09-14",20,{"v":233.4745734946482,"d":"233"},{"v":5.4530731782231445,"d":"5.453"},{"v":19.057150369760336,"d":"19.057"}]
["2010-09-15",20,{"v":234.4745734946482,"d":"234"},{"v":5.457347153413278,"d":"5.457"},{"v":18.68265214167934,"d":"18.683"}]
["2010-09-16",19,{"v":235.4745734946482,"d":"235"},{"v":5.461602939451898,"d":"5.462"},{"v":18.309747700344644,"d":"18.310"}]
["2010-09-17",22,{"v":236.4745734946482,"d":"236"},{"v":5.465840690501659,"d":"5.466"},{"v":17.93842353757276,"d":"17.938"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}