{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":135,"n_cols":10,"rows_kept":135,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-19T20:18:27.460"]
["2010-03-23",144,{"v":57.62615553040814,"d":"58"},{"v":4.05397655370419,"d":"4.054"},{"v":140.43288871925142,"d":"140.433"},{"v":4254.292620807825,"d":"4254.293"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-30T15:37:15.501",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":58.62615553040814,"d":"59"},{"v":4.071180937112204,"d":"4.071"},{"v":138.9395978922093,"d":"138.940"}]
["2010-03-25",146,{"v":59.62615553040814,"d":"60"},{"v":4.088094328985632,"d":"4.088"},{"v":137.47156429055195,"d":"137.472"},"Date '0' ref",null,"2010-11-08T06:20:30.226",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":60.62615553040814,"d":"61"},{"v":4.104726409371394,"d":"4.105"},{"v":136.0279477141441,"d":"136.028"},"2010-01-24T08:58:20.162"]
["2010-03-27",137,{"v":61.62615553040814,"d":"62"},{"v":4.121086383187595,"d":"4.121"},{"v":134.60794920265994,"d":"134.608"}]
["2010-03-28",134,{"v":62.62615553040814,"d":"63"},{"v":4.137183010818164,"d":"4.137"},{"v":133.21080838005736,"d":"133.211"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":64.62615553040814,"d":"65"},{"v":4.1686192132166395,"d":"4.169"},{"v":130.48223673843626,"d":"130.482"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":66.62615553040814,"d":"67"},{"v":4.1990972261316015,"d":"4.199"},{"v":127.83683317859783,"d":"127.837"}]
["2010-04-02",128,{"v":67.62615553040814,"d":"68"},{"v":4.213994824346472,"d":"4.214"},{"v":126.54376464881466,"d":"126.544"}]
["2010-04-04",128,{"v":69.62615553040814,"d":"70"},{"v":4.243140294596739,"d":"4.243"},{"v":124.01402194648216,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":70.62615553040814,"d":"71"},{"v":4.2574005508252615,"d":"4.257"},{"v":122.77627286171094,"d":"122.776"}]
["2010-04-06",127,{"v":71.62615553040814,"d":"72"},{"v":4.271460307964567,"d":"4.271"},{"v":121.55592651923257,"d":"121.556"}]
["2010-04-07",121,{"v":72.62615553040814,"d":"73"},{"v":4.285325125963338,"d":"4.285"},{"v":120.35250033154779,"d":"120.353"}]
["2010-04-08",120,{"v":73.62615553040814,"d":"74"},{"v":4.299000336658886,"d":"4.299"},{"v":119.16553151056587,"d":"119.166"}]
["2010-04-09",116,{"v":74.62615553040814,"d":"75"},{"v":4.312491056087464,"d":"4.312"},{"v":117.99457599910534,"d":"117.995"}]
["2010-04-11",110,{"v":76.62615553040814,"d":"77"},{"v":4.338938474474259,"d":"4.339"},{"v":115.69901641179979,"d":"115.699"}]
["2010-04-12",110,{"v":77.62615553040814,"d":"78"},{"v":4.351904426202855,"d":"4.352"},{"v":114.57360922218993,"d":"114.574"}]
["2010-04-13",109,{"v":78.62615553040814,"d":"79"},{"v":4.36470441164276,"d":"4.365"},{"v":113.46260742745085,"d":"113.463"}]
["2010-04-14",110,{"v":79.62615553040814,"d":"80"},{"v":4.377342625942859,"d":"4.377"},{"v":112.36564690076665,"d":"112.366"}]
["2010-04-15",112,{"v":80.62615553040814,"d":"81"},{"v":4.389823107173333,"d":"4.390"},{"v":111.28237714929986,"d":"111.282"}]
["2010-04-18",112,{"v":83.62615553040814,"d":"84"},{"v":4.426356336354816,"d":"4.426"},{"v":108.11139829320638,"d":"108.111"}]
["2010-04-19",115,{"v":84.62615553040814,"d":"85"},{"v":4.438243385856002,"d":"4.438"},{"v":107.07963670316599,"d":"107.080"}]
["2010-04-20",100,{"v":85.62615553040814,"d":"86"},{"v":4.449990791736972,"d":"4.450"},{"v":106.0599957763414,"d":"106.060"}]
["2010-04-22",95,{"v":87.62615553040814,"d":"88"},{"v":4.473079532490721,"d":"4.473"},{"v":104.05595971426038,"d":"104.056"}]
["2010-04-24",94,{"v":89.62615553040814,"d":"90"},{"v":4.495647191784042,"d":"4.496"},{"v":102.09715201907551,"d":"102.097"}]
["2010-04-27",97,{"v":92.62615553040814,"d":"93"},{"v":4.528571558900466,"d":"4.529"},{"v":99.2394119748597,"d":"99.239"}]
["2010-04-28",90,{"v":93.62615553040814,"d":"94"},{"v":4.539309783875059,"d":"4.539"},{"v":98.30736503815831,"d":"98.307"}]
["2010-04-29",87,{"v":94.62615553040814,"d":"95"},{"v":4.549933923365039,"d":"4.550"},{"v":97.38522039226461,"d":"97.385"}]
["2010-04-30",85,{"v":95.62615553040814,"d":"96"},{"v":4.5604463760518135,"d":"4.560"},{"v":96.47276983855494,"d":"96.473"}]
["2010-05-02",86,{"v":97.62615553040814,"d":"98"},{"v":4.5811454445088335,"d":"4.581"},{"v":94.67615043510762,"d":"94.676"}]
["2010-05-06",86,{"v":101.62615553040814,"d":"102"},{"v":4.621300938336252,"d":"4.621"},{"v":91.19076946179706,"d":"91.191"}]
["2010-05-07",84,{"v":102.62615553040814,"d":"103"},{"v":4.6310928274452134,"d":"4.631"},{"v":90.34086174705646,"d":"90.341"}]
["2010-05-08",89,{"v":103.62615553040814,"d":"104"},{"v":4.640789764470807,"d":"4.641"},{"v":89.49919559911535,"d":"89.499"}]
["2010-05-10",86,{"v":105.62615553040814,"d":"106"},{"v":4.659906025550355,"d":"4.660"},{"v":87.83995930796561,"d":"87.840"}]
["2010-05-12",84,{"v":107.62615553040814,"d":"108"},{"v":4.678663699325873,"d":"4.679"},{"v":86.2118473599034,"d":"86.212"}]
["2010-05-13",86,{"v":108.62615553040814,"d":"109"},{"v":4.687912221323296,"d":"4.688"},{"v":85.40910234225771,"d":"85.409"}]
["2010-05-14",82,{"v":109.62615553040814,"d":"110"},{"v":4.697075991393082,"d":"4.697"},{"v":84.61371354733234,"d":"84.614"}]
["2010-05-16",80,{"v":111.62615553040814,"d":"112"},{"v":4.715155391039236,"d":"4.715"},{"v":83.04447383616343,"d":"83.044"}]
["2010-05-18",78,{"v":113.62615553040814,"d":"114"},{"v":4.732913722130492,"d":"4.733"},{"v":81.50310194893859,"d":"81.503"}]
["2010-05-20",77,{"v":115.62615553040814,"d":"116"},{"v":4.750362189559155,"d":"4.750"},{"v":79.98862533334369,"d":"79.989"}]
["2010-05-25",80,{"v":120.62615553040814,"d":"121"},{"v":4.7926961391399665,"d":"4.793"},{"v":76.31416068777878,"d":"76.314"}]
["2010-05-28",82,{"v":123.62615553040814,"d":"124"},{"v":4.817262136960128,"d":"4.817"},{"v":74.18190297577632,"d":"74.182"}]
["2010-06-01",79,{"v":127.62615553040814,"d":"128"},{"v":4.849105330550859,"d":"4.849"},{"v":71.41800567326578,"d":"71.418"}]
["2010-06-02",78,{"v":128.62615553040814,"d":"129"},{"v":4.856910177829375,"d":"4.857"},{"v":70.74056745469858,"d":"70.741"}]
["2010-06-03",78,{"v":129.62615553040814,"d":"130"},{"v":4.86465458092005,"d":"4.865"},{"v":70.06837561719078,"d":"70.068"}]
["2010-06-04",79,{"v":130.62615553040814,"d":"131"},{"v":4.872339468845753,"d":"4.872"},{"v":69.40134952423858,"d":"69.401"}]
["2010-06-05",73,{"v":131.62615553040814,"d":"132"},{"v":4.879965749374072,"d":"4.880"},{"v":68.73941038423521,"d":"68.739"}]
["2010-06-07",72,{"v":133.62615553040814,"d":"134"},{"v":4.8950460168693395,"d":"4.895"},{"v":67.43048668810695,"d":"67.430"}]
["2010-06-08",68,{"v":134.62615553040814,"d":"135"},{"v":4.902501718766796,"d":"4.903"},{"v":66.78335328096335,"d":"66.783"}]
["2010-06-09",67,{"v":135.62615553040814,"d":"136"},{"v":4.909902244298304,"d":"4.910"},{"v":66.14100902314215,"d":"66.141"}]
["2010-06-10",66,{"v":136.62615553040814,"d":"137"},{"v":4.917248404140045,"d":"4.917"},{"v":65.50338355029044,"d":"65.503"}]
["2010-06-11",67,{"v":137.62615553040814,"d":"138"},{"v":4.9245409912321785,"d":"4.925"},{"v":64.87040803749085,"d":"64.870"}]
["2010-06-12",66,{"v":138.62615553040814,"d":"139"},{"v":4.931780781292476,"d":"4.932"},{"v":64.2420151546795,"d":"64.242"}]
["2010-06-13",67,{"v":139.62615553040814,"d":"140"},{"v":4.938968533311489,"d":"4.939"},{"v":63.618139023667084,"d":"63.618"}]
["2010-06-14",68,{"v":140.62615553040814,"d":"141"},{"v":4.946104990030049,"d":"4.946"},{"v":62.998715176693,"d":"62.999"}]
["2010-06-15",66,{"v":141.62615553040814,"d":"142"},{"v":4.95319087839985,"d":"4.953"},{"v":62.38368051644824,"d":"62.384"}]
["2010-06-16",67,{"v":142.62615553040814,"d":"143"},{"v":4.960226910027829,"d":"4.960"},{"v":61.772973277504434,"d":"61.773"}]
["2010-06-17",65,{"v":143.62615553040814,"d":"144"},{"v":4.967213781605019,"d":"4.967"},{"v":61.16653298909051,"d":"61.167"}]
["2010-06-18",65,{"v":144.62615553040814,"d":"145"},{"v":4.974152175320526,"d":"4.974"},{"v":60.564300439160945,"d":"60.564"}]
["2010-06-19",64,{"v":145.62615553040814,"d":"146"},{"v":4.981042759261243,"d":"4.981"},{"v":59.966217639701654,"d":"59.966"}]
["2010-06-20",60,{"v":146.62615553040814,"d":"147"},{"v":4.987886187797884,"d":"4.988"},{"v":59.37222779322303,"d":"59.372"}]
["2010-06-21",55,{"v":147.62615553040814,"d":"148"},{"v":4.994683101957904,"d":"4.995"},{"v":58.78227526039228,"d":"58.782"}]
["2010-06-22",59,{"v":148.62615553040814,"d":"149"},{"v":5.001434129785824,"d":"5.001"},{"v":58.19630552875731,"d":"58.196"}]
["2010-06-24",54,{"v":150.62615553040814,"d":"151"},{"v":5.014800975786668,"d":"5.015"},{"v":57.03610187331867,"d":"57.036"}]
["2010-06-25",44,{"v":151.62615553040814,"d":"152"},{"v":5.021417988210661,"d":"5.021"},{"v":56.46176429196885,"d":"56.462"}]
["2010-06-27",45,{"v":153.62615553040814,"d":"154"},{"v":5.034522089618094,"d":"5.035"},{"v":55.32436610894331,"d":"55.324"}]
["2010-06-28",41,{"v":154.62615553040814,"d":"155"},{"v":5.0410103037997365,"d":"5.041"},{"v":54.761207843310956,"d":"54.761"}]
["2010-06-29",39,{"v":155.62615553040814,"d":"156"},{"v":5.047456692286398,"d":"5.047"},{"v":54.20167992729171,"d":"54.202"}]
["2010-06-30",38,{"v":156.62615553040814,"d":"157"},{"v":5.0538617908771775,"d":"5.054"},{"v":53.6457358550702,"d":"53.646"}]
["2010-07-01",36,{"v":157.62615553040814,"d":"158"},{"v":5.060226125141056,"d":"5.060"},{"v":53.093330008775695,"d":"53.093"}]
["2010-07-02",36,{"v":158.62615553040814,"d":"159"},{"v":5.066550210675683,"d":"5.067"},{"v":52.54441763602017,"d":"52.544"}]
["2010-07-05",41,{"v":161.62615553040814,"d":"162"},{"v":5.085285986519879,"d":"5.085"},{"v":50.9182063651981,"d":"50.918"}]
["2010-07-06",40,{"v":162.62615553040814,"d":"163"},{"v":5.091454042298022,"d":"5.091"},{"v":50.38283692499522,"d":"50.383"}]
["2010-07-07",40,{"v":163.62615553040814,"d":"164"},{"v":5.097584286270266,"d":"5.098"},{"v":49.85074944041736,"d":"49.851"}]
["2010-07-08",43,{"v":164.62615553040814,"d":"165"},{"v":5.103677179206058,"d":"5.104"},{"v":49.321903918006456,"d":"49.322"}]
["2010-07-09",43,{"v":165.62615553040814,"d":"166"},{"v":5.1097331735035185,"d":"5.110"},{"v":48.796261090911344,"d":"48.796"}]
["2010-07-11",50,{"v":167.62615553040814,"d":"168"},{"v":5.12173623512265,"d":"5.122"},{"v":47.754429983850514,"d":"47.754"}]
["2010-07-12",53,{"v":168.62615553040814,"d":"169"},{"v":5.127684167168091,"d":"5.128"},{"v":47.238166648357094,"d":"47.238"}]
["2010-07-13",48,{"v":169.62615553040814,"d":"170"},{"v":5.133596930396579,"d":"5.134"},{"v":46.72495586467625,"d":"46.725"}]
["2010-07-14",47,{"v":170.62615553040814,"d":"171"},{"v":5.13947493825568,"d":"5.139"},{"v":46.21476174675229,"d":"46.215"}]
["2010-07-15",46,{"v":171.62615553040814,"d":"172"},{"v":5.145318596944759,"d":"5.145"},{"v":45.70754903765271,"d":"45.708"}]
["2010-07-21",45,{"v":177.62615553040814,"d":"178"},{"v":5.1796810918452705,"d":"5.180"},{"v":42.724983652291996,"d":"42.725"}]
["2010-07-22",40,{"v":178.62615553040814,"d":"179"},{"v":5.185295105258684,"d":"5.185"},{"v":42.23770349035158,"d":"42.238"}]
["2010-07-24",38,{"v":180.62615553040814,"d":"181"},{"v":5.196429456246417,"d":"5.196"},{"v":41.271273958950644,"d":"41.271"}]
["2010-07-26",39,{"v":182.62615553040814,"d":"183"},{"v":5.207441197390521,"d":"5.207"},{"v":40.31548660811808,"d":"40.315"}]
["2010-07-27",41,{"v":183.62615553040814,"d":"184"},{"v":5.212901927355974,"d":"5.213"},{"v":39.841511007076406,"d":"39.842"}]
["2010-07-28",41,{"v":184.62615553040814,"d":"185"},{"v":5.218332999629022,"d":"5.218"},{"v":39.37010960814172,"d":"39.370"}]
["2010-07-29",38,{"v":185.62615553040814,"d":"186"},{"v":5.223734734617228,"d":"5.224"},{"v":38.901254600862444,"d":"38.901"}]
["2010-07-30",35,{"v":186.62615553040814,"d":"187"},{"v":5.229107447563739,"d":"5.229"},{"v":38.434918623043075,"d":"38.435"}]
["2010-08-01",35,{"v":188.62615553040814,"d":"189"},{"v":5.239767043141658,"d":"5.240"},{"v":37.509696491044394,"d":"37.510"}]
["2010-08-02",33,{"v":189.62615553040814,"d":"190"},{"v":5.245054531416289,"d":"5.245"},{"v":37.05075776878118,"d":"37.051"}]
["2010-08-03",33,{"v":190.62615553040814,"d":"191"},{"v":5.250314209142166,"d":"5.250"},{"v":36.59423292188717,"d":"36.594"}]
["2010-08-04",29,{"v":191.62615553040814,"d":"192"},{"v":5.255546367339005,"d":"5.256"},{"v":36.14009669069077,"d":"36.140"}]
["2010-08-05",29,{"v":192.62615553040814,"d":"193"},{"v":5.26075129248229,"d":"5.261"},{"v":35.68832420994681,"d":"35.688"}]
["2010-08-06",31,{"v":193.62615553040814,"d":"194"},{"v":5.265929266597382,"d":"5.266"},{"v":35.23889100066788,"d":"35.239"}]
["2010-08-07",31,{"v":194.62615553040814,"d":"195"},{"v":5.271080567351222,"d":"5.271"},{"v":34.791772962164885,"d":"34.792"}]
["2010-08-09",31,{"v":196.62615553040814,"d":"197"},{"v":5.281304238184609,"d":"5.281"},{"v":33.90438783988935,"d":"33.904"}]
["2010-08-10",34,{"v":197.62615553040814,"d":"198"},{"v":5.286377142598731,"d":"5.286"},{"v":33.46407437741789,"d":"33.464"}]
["2010-08-11",34,{"v":198.62615553040814,"d":"199"},{"v":5.2914244424883305,"d":"5.291"},{"v":33.02598331377891,"d":"33.026"}]
["2010-08-12",34,{"v":199.62615553040814,"d":"200"},{"v":5.296446395023912,"d":"5.296"},{"v":32.59009232731489,"d":"32.590"}]
["2010-08-15",37,{"v":202.62615553040814,"d":"203"},{"v":5.311362682842334,"d":"5.311"},{"v":31.295401593882673,"d":"31.295"}]
["2010-08-16",35,{"v":203.62615553040814,"d":"204"},{"v":5.3162857417024645,"d":"5.316"},{"v":30.868094293035313,"d":"30.868"}]
["2010-08-17",29,{"v":204.62615553040814,"d":"205"},{"v":5.321184682739047,"d":"5.321"},{"v":30.442880349666552,"d":"30.443"}]
["2010-08-18",31,{"v":205.62615553040814,"d":"206"},{"v":5.326059741104616,"d":"5.326"},{"v":30.019739353215186,"d":"30.020"}]
["2010-08-19",29,{"v":206.62615553040814,"d":"207"},{"v":5.3309111485292195,"d":"5.331"},{"v":29.59865119018167,"d":"29.599"}]
["2010-08-20",28,{"v":207.62615553040814,"d":"208"},{"v":5.335739133386524,"d":"5.336"},{"v":29.179596038390912,"d":"29.180"}]
["2010-08-21",28,{"v":208.62615553040814,"d":"209"},{"v":5.340543920758311,"d":"5.341"},{"v":28.76255436139394,"d":"28.763"}]
["2010-08-22",19,{"v":209.62615553040814,"d":"210"},{"v":5.345325732497449,"d":"5.345"},{"v":28.347506903001943,"d":"28.348"}]
["2010-08-23",26,{"v":210.62615553040814,"d":"211"},{"v":5.350084787289361,"d":"5.350"},{"v":27.934434681951473,"d":"27.934"}]
["2010-08-24",25,{"v":211.62615553040814,"d":"212"},{"v":5.354821300712028,"d":"5.355"},{"v":27.523318986695756,"d":"27.523"}]
["2010-08-25",25,{"v":212.62615553040814,"d":"213"},{"v":5.359535485294595,"d":"5.360"},{"v":27.114141370318578,"d":"27.114"}]
["2010-08-26",25,{"v":213.62615553040814,"d":"214"},{"v":5.3642275505745864,"d":"5.364"},{"v":26.706883645567416,"d":"26.707"}]
["2010-08-27",22,{"v":214.62615553040814,"d":"215"},{"v":5.368897703153795,"d":"5.369"},{"v":26.301527880002936,"d":"26.302"}]
["2010-08-29",22,{"v":216.62615553040814,"d":"217"},{"v":5.378173082264627,"d":"5.378"},{"v":25.496451742424426,"d":"25.496"}]
["2010-08-30",27,{"v":217.62615553040814,"d":"218"},{"v":5.382778707806172,"d":"5.383"},{"v":25.096696737500736,"d":"25.097"}]
["2010-08-31",27,{"v":218.62615553040814,"d":"219"},{"v":5.387363218769775,"d":"5.387"},{"v":24.69877441700453,"d":"24.699"}]
["2010-09-01",28,{"v":219.62615553040814,"d":"220"},{"v":5.391926807872626,"d":"5.392"},{"v":24.302668053640048,"d":"24.303"}]
["2010-09-02",29,{"v":220.62615553040814,"d":"221"},{"v":5.396469665205441,"d":"5.396"},{"v":23.908361148081724,"d":"23.908"}]
["2010-09-04",31,{"v":222.62615553040814,"d":"223"},{"v":5.405493932075449,"d":"5.405"},{"v":23.12508082828333,"d":"23.125"}]
["2010-09-05",29,{"v":223.62615553040814,"d":"224"},{"v":5.409975709083987,"d":"5.410"},{"v":22.736075518591065,"d":"22.736"}]
["2010-09-06",29,{"v":224.62615553040814,"d":"225"},{"v":5.4144374893549685,"d":"5.414"},{"v":22.348805868007105,"d":"22.349"}]
["2010-09-07",28,{"v":225.62615553040814,"d":"226"},{"v":5.418879450538443,"d":"5.419"},{"v":21.96325645701978,"d":"21.963"}]
["2010-09-08",27,{"v":226.62615553040814,"d":"227"},{"v":5.423301767927579,"d":"5.423"},{"v":21.579412070688022,"d":"21.579"}]
["2010-09-09",23,{"v":227.62615553040814,"d":"228"},{"v":5.427704614500161,"d":"5.428"},{"v":21.197257695039298,"d":"21.197"}]
["2010-09-10",22,{"v":228.62615553040814,"d":"229"},{"v":5.4320881609592,"d":"5.432"},{"v":20.816778513544932,"d":"20.817"}]
["2010-09-11",20,{"v":229.62615553040814,"d":"230"},{"v":5.436452575772636,"d":"5.436"},{"v":20.437959903674027,"d":"20.438"}]
["2010-09-13",22,{"v":231.62615553040814,"d":"232"},{"v":5.445124673391388,"d":"5.445"},{"v":19.68524685850531,"d":"19.685"}]
["2010-09-14",20,{"v":232.62615553040814,"d":"233"},{"v":5.449432682302719,"d":"5.449"},{"v":19.31132411814656,"d":"19.311"}]
["2010-09-15",20,{"v":233.62615553040814,"d":"234"},{"v":5.45372221185406,"d":"5.454"},{"v":18.939005332902582,"d":"18.939"}]
["2010-09-16",19,{"v":234.62615553040814,"d":"235"},{"v":5.457993419904276,"d":"5.458"},{"v":18.568276801079378,"d":"18.568"}]
["2010-09-17",22,{"v":235.62615553040814,"d":"236"},{"v":5.462246462298083,"d":"5.462"},{"v":18.199124995805448,"d":"18.199"}]
["2010-09-18",21,{"v":236.62615553040814,"d":"237"},{"v":5.466481492900165,"d":"5.466"},{"v":17.831536562070255,"d":"17.832"}]
["2010-09-19",23,{"v":237.62615553040814,"d":"238"},{"v":5.470698663628577,"d":"5.471"},{"v":17.465498313825037,"d":"17.465"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}