{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":136,"n_cols":10,"rows_kept":136,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-20T22:04:15.440"]
["2010-03-23",144,{"v":56.906457732133276,"d":"57"},{"v":4.041408827348602,"d":"4.041"},{"v":140.48781756250617,"d":"140.488"},{"v":4314.849019007274,"d":"4314.849"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-01T11:08:04.495",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.906457732133276,"d":"58"},{"v":4.058828910866281,"d":"4.059"},{"v":138.988019659053,"d":"138.988"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.906457732133276,"d":"59"},{"v":4.0759507235633095,"d":"4.076"},{"v":137.5139016526577,"d":"137.514"},"Date '0' ref",null,"2010-11-09T07:37:51.276",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.906457732133276,"d":"60"},{"v":4.092784307860284,"d":"4.093"},{"v":136.06459893200304,"d":"136.065"},"2010-01-25T02:14:42.052"]
["2010-03-27",137,{"v":60.906457732133276,"d":"61"},{"v":4.109339207388659,"d":"4.109"},{"v":134.63928982947567,"d":"134.639"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.906457732133276,"d":"62"},{"v":4.125624499485453,"d":"4.126"},{"v":133.2371928235052,"d":"133.237"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.906457732133276,"d":"64"},{"v":4.157420416248061,"d":"4.157"},{"v":130.49969450723518,"d":"130.500"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.90645773213328,"d":"66"},{"v":4.188236429607824,"d":"4.188"},{"v":127.84656186393579,"d":"127.847"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.90645773213328,"d":"67"},{"v":4.203295490609174,"d":"4.203"},{"v":126.55003833723299,"d":"126.550"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.90645773213328,"d":"69"},{"v":4.2327498997833715,"d":"4.233"},{"v":124.01413424227962,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.90645773213328,"d":"70"},{"v":4.247158030267689,"d":"4.247"},{"v":122.77365316931991,"d":"122.774"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.90645773213328,"d":"71"},{"v":4.261361511648924,"d":"4.261"},{"v":121.5507915466593,"d":"121.551"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.90645773213328,"d":"72"},{"v":4.275366076161612,"d":"4.275"},{"v":120.34505585236212,"d":"120.345"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.90645773213328,"d":"73"},{"v":4.289177218522515,"d":"4.289"},{"v":119.15597301380092,"d":"119.156"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.90645773213328,"d":"74"},{"v":4.302800208874266,"d":"4.303"},{"v":117.98308929326174,"d":"117.983"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.90645773213328,"d":"76"},{"v":4.329501762892099,"d":"4.330"},{"v":115.68419476188683,"d":"115.684"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.90645773213328,"d":"77"},{"v":4.3425898486962815,"d":"4.343"},{"v":114.55736413392765,"d":"114.557"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.90645773213328,"d":"78"},{"v":4.355508847157607,"d":"4.356"},{"v":113.44509123424001,"d":"113.445"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.90645773213328,"d":"79"},{"v":4.368263071551126,"d":"4.368"},{"v":112.347004707493,"d":"112.347"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.90645773213328,"d":"80"},{"v":4.380856672186268,"d":"4.381"},{"v":111.26274722902895,"d":"111.263"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.90645773213328,"d":"83"},{"v":4.417712956961811,"d":"4.418"},{"v":108.08957193516005,"d":"108.090"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.90645773213328,"d":"84"},{"v":4.429702579904891,"d":"4.430"},{"v":107.05731446435198,"d":"107.057"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.90645773213328,"d":"85"},{"v":4.441550153229541,"d":"4.442"},{"v":106.03728688438747,"d":"106.037"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.90645773213328,"d":"87"},{"v":4.464832341732807,"d":"4.465"},{"v":104.03278573090216,"d":"104.033"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.90645773213328,"d":"89"},{"v":4.487584780288121,"d":"4.488"},{"v":102.07389388006368,"d":"102.074"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.90645773213328,"d":"92"},{"v":4.52077129601294,"d":"4.521"},{"v":99.21667068383243,"d":"99.217"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.90645773213328,"d":"93"},{"v":4.531593156128689,"d":"4.532"},{"v":98.28495281367469,"d":"98.285"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.90645773213328,"d":"94"},{"v":4.542299156289685,"d":"4.542"},{"v":97.36321001149258,"d":"97.363"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.90645773213328,"d":"95"},{"v":4.552891751057675,"d":"4.553"},{"v":96.45123094956455,"d":"96.451"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.90645773213328,"d":"97"},{"v":4.573746159938627,"d":"4.574"},{"v":94.65575168646791,"d":"94.656"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.90645773213328,"d":"101"},{"v":4.614193926621113,"d":"4.614"},{"v":91.17336449766998,"d":"91.173"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.90645773213328,"d":"102"},{"v":4.624055311450644,"d":"4.624"},{"v":90.32433961914597,"d":"90.324"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.90645773213328,"d":"103"},{"v":4.633820398228796,"d":"4.634"},{"v":89.48360560876961,"d":"89.484"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.90645773213328,"d":"105"},{"v":4.653069074347625,"d":"4.653"},{"v":87.82637336542416,"d":"87.826"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.90645773213328,"d":"107"},{"v":4.671954225300301,"d":"4.672"},{"v":86.20043915124694,"d":"86.200"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.90645773213328,"d":"108"},{"v":4.6812647197052,"d":"4.681"},{"v":85.39884368389983,"d":"85.399"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.90645773213328,"d":"109"},{"v":4.69048932783304,"d":"4.690"},{"v":84.60464267353893,"d":"84.605"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.90645773213328,"d":"111"},{"v":4.708687122887637,"d":"4.709"},{"v":83.03788698935085,"d":"83.038"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.90645773213328,"d":"113"},{"v":4.726559668210119,"d":"4.727"},{"v":81.49913397609316,"d":"81.499"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.90645773213328,"d":"115"},{"v":4.74411838634007,"d":"4.744"},{"v":79.98740019985155,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.90645773213328,"d":"120"},{"v":4.786711919900316,"d":"4.787"},{"v":76.32027126390318,"d":"76.320"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.90645773213328,"d":"123"},{"v":4.811423559798024,"d":"4.811"},{"v":74.19270019503557,"d":"74.193"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.90645773213328,"d":"127"},{"v":4.843450261779657,"d":"4.843"},{"v":71.43533221583937,"d":"71.435"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.90645773213328,"d":"128"},{"v":4.8512991977881725,"d":"4.851"},{"v":70.75957094535164,"d":"70.760"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.90645773213328,"d":"129"},{"v":4.859087007465518,"d":"4.859"},{"v":70.08907240183316,"d":"70.089"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.90645773213328,"d":"130"},{"v":4.866814635544311,"d":"4.867"},{"v":69.42375524767152,"d":"69.424"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.90645773213328,"d":"131"},{"v":4.874483005023172,"d":"4.874"},{"v":68.76354001646285,"d":"68.764"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.90645773213328,"d":"133"},{"v":4.889645555450161,"d":"4.890"},{"v":67.45810647371763,"d":"67.458"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.90645773213328,"d":"134"},{"v":4.897141479556099,"d":"4.897"},{"v":66.81273808342718,"d":"66.813"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.90645773213328,"d":"135"},{"v":4.904581632580432,"d":"4.905"},{"v":66.17217135503353,"d":"66.172"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.90645773213328,"d":"136"},{"v":4.9119668382925505,"d":"4.912"},{"v":65.53633536536302,"d":"65.536"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.90645773213328,"d":"137"},{"v":4.919297902344284,"d":"4.919"},{"v":64.90516075109025,"d":"64.905"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.90645773213328,"d":"138"},{"v":4.926575612797321,"d":"4.927"},{"v":64.27857966332874,"d":"64.279"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.90645773213328,"d":"139"},{"v":4.933800740631584,"d":"4.934"},{"v":63.65652572386216,"d":"63.657"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.90645773213328,"d":"140"},{"v":4.940974040235371,"d":"4.941"},{"v":63.03893398294531,"d":"63.039"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.90645773213328,"d":"141"},{"v":4.948096249878036,"d":"4.948"},{"v":62.42574087860788,"d":"62.426"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.90645773213328,"d":"142"},{"v":4.955168092165962,"d":"4.955"},{"v":61.81688419739743,"d":"61.817"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.90645773213328,"d":"143"},{"v":4.962190274482522,"d":"4.962"},{"v":61.21230303650043,"d":"61.212"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.90645773213328,"d":"144"},{"v":4.969163489412692,"d":"4.969"},{"v":60.611937767184486,"d":"60.612"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.90645773213328,"d":"145"},{"v":4.976088415152981,"d":"4.976"},{"v":60.01572999950565,"d":"60.016"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.90645773213328,"d":"146"},{"v":4.982965715907242,"d":"4.983"},{"v":59.42362254823024,"d":"59.424"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.90645773213328,"d":"147"},{"v":4.989796042268983,"d":"4.990"},{"v":58.835559399919646,"d":"58.836"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.90645773213328,"d":"148"},{"v":4.996580031590696,"d":"4.997"},{"v":58.25148568113252,"d":"58.251"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.90645773213328,"d":"150"},{"v":5.010011484448357,"d":"5.010"},{"v":57.09509255501422,"d":"57.095"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.90645773213328,"d":"151"},{"v":5.016660159637015,"d":"5.017"},{"v":56.522668829343274,"d":"56.523"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.90645773213328,"d":"153"},{"v":5.029826347047286,"d":"5.030"},{"v":55.38911397271153,"d":"55.389"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.90645773213328,"d":"154"},{"v":5.036345000537179,"d":"5.036"},{"v":54.82788458322227,"d":"54.828"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.90645773213328,"d":"155"},{"v":5.042821436238359,"d":"5.043"},{"v":54.2702899725752,"d":"54.270"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.90645773213328,"d":"156"},{"v":5.049256197477393,"d":"5.049"},{"v":53.71628336257646,"d":"53.716"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.90645773213328,"d":"157"},{"v":5.05564981715927,"d":"5.056"},{"v":53.16581887228722,"d":"53.166"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.90645773213328,"d":"158"},{"v":5.062002818032236,"d":"5.062"},{"v":52.6188514952226,"d":"52.619"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.90645773213328,"d":"161"},{"v":5.080823188259034,"d":"5.081"},{"v":50.99849463644426,"d":"50.998"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.90645773213328,"d":"162"},{"v":5.0870187470538575,"d":"5.087"},{"v":50.4650823780147,"d":"50.465"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.90645773213328,"d":"163"},{"v":5.093176157131246,"d":"5.093"},{"v":49.934954568041974,"d":"49.935"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.90645773213328,"d":"164"},{"v":5.099295885413713,"d":"5.099"},{"v":49.40807100640859,"d":"49.408"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.90645773213328,"d":"165"},{"v":5.105378390303511,"d":"5.105"},{"v":48.88439222655626,"d":"48.884"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.90645773213328,"d":"167"},{"v":5.117433522142951,"d":"5.117"},{"v":47.846494707850695,"d":"47.846"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.90645773213328,"d":"168"},{"v":5.12340702511952,"d":"5.123"},{"v":47.3322005466639,"d":"47.332"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.90645773213328,"d":"169"},{"v":5.129345057139295,"d":"5.129"},{"v":46.82096028970085,"d":"46.821"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.90645773213328,"d":"170"},{"v":5.135248036973415,"d":"5.135"},{"v":46.31273788248018,"d":"46.313"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.90645773213328,"d":"171"},{"v":5.1411163760204825,"d":"5.141"},{"v":45.80749790526585,"d":"45.807"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.90645773213328,"d":"177"},{"v":5.17562110548607,"d":"5.176"},{"v":42.83678190042082,"d":"42.837"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.90645773213328,"d":"178"},{"v":5.181257893800114,"d":"5.181"},{"v":42.351477493755226,"d":"42.351"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.90645773213328,"d":"180"},{"v":5.192437036544214,"d":"5.192"},{"v":41.38899905138794,"d":"41.389"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.90645773213328,"d":"182"},{"v":5.203492586444947,"d":"5.203"},{"v":40.4371614470611,"d":"40.437"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.90645773213328,"d":"183"},{"v":5.2089748622209475,"d":"5.209"},{"v":39.96515993761636,"d":"39.965"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.90645773213328,"d":"184"},{"v":5.214427246448518,"d":"5.214"},{"v":39.49573196816766,"d":"39.496"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.90645773213328,"d":"185"},{"v":5.219850063322046,"d":"5.220"},{"v":39.028849626904844,"d":"39.029"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.90645773213328,"d":"186"},{"v":5.225243631790188,"d":"5.225"},{"v":38.564485453653845,"d":"38.564"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.90645773213328,"d":"188"},{"v":5.235944273748672,"d":"5.236"},{"v":37.643203970780974,"d":"37.643"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.90645773213328,"d":"189"},{"v":5.241251959905843,"d":"5.241"},{"v":37.18623391305226,"d":"37.186"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.90645773213328,"d":"190"},{"v":5.2465316232017845,"d":"5.247"},{"v":36.73167650899876,"d":"36.732"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.90645773213328,"d":"191"},{"v":5.2517835579863394,"d":"5.252"},{"v":36.27950641630349,"d":"36.280"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.90645773213328,"d":"192"},{"v":5.257008053995829,"d":"5.257"},{"v":35.82969868985492,"d":"35.830"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.90645773213328,"d":"193"},{"v":5.26220539644897,"d":"5.262"},{"v":35.382228773488634,"d":"35.382"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.90645773213328,"d":"194"},{"v":5.267375866140303,"d":"5.267"},{"v":34.93707249194392,"d":"34.937"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.90645773213328,"d":"196"},{"v":5.277637288838693,"d":"5.278"},{"v":34.05360598996805,"d":"34.054"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.90645773213328,"d":"197"},{"v":5.282728782121659,"d":"5.283"},{"v":33.61524925399209,"d":"33.615"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.90645773213328,"d":"198"},{"v":5.287794483365334,"d":"5.288"},{"v":33.17911310705148,"d":"33.179"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.90645773213328,"d":"199"},{"v":5.292834652563311,"d":"5.293"},{"v":32.74517516476186,"d":"32.745"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.90645773213328,"d":"202"},{"v":5.307804509612308,"d":"5.308"},{"v":31.45633173331146,"d":"31.456"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.90645773213328,"d":"203"},{"v":5.312745073492044,"d":"5.313"},{"v":31.030969401312007,"d":"31.031"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.90645773213328,"d":"204"},{"v":5.317661348153601,"d":"5.318"},{"v":30.607698271600157,"d":"30.608"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.90645773213328,"d":"205"},{"v":5.322553571254482,"d":"5.323"},{"v":30.186497882837386,"d":"30.186"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.90645773213328,"d":"206"},{"v":5.327421976981131,"d":"5.327"},{"v":29.767348072529273,"d":"29.767"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.90645773213328,"d":"207"},{"v":5.332266796116198,"d":"5.332"},{"v":29.350228971234003,"d":"29.350"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.90645773213328,"d":"208"},{"v":5.337088256104185,"d":"5.337"},{"v":28.93512099691071,"d":"28.935"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.90645773213328,"d":"209"},{"v":5.341886581115518,"d":"5.342"},{"v":28.52200484940306,"d":"28.522"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.90645773213328,"d":"210"},{"v":5.346661992109087,"d":"5.347"},{"v":28.11086150505497,"d":"28.111"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.90645773213328,"d":"211"},{"v":5.3514147068933005,"d":"5.351"},{"v":27.70167221145374,"d":"27.702"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.90645773213328,"d":"212"},{"v":5.356144940185694,"d":"5.356"},{"v":27.29441848229817,"d":"27.294"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.90645773213328,"d":"213"},{"v":5.360852903671141,"d":"5.361"},{"v":26.889082092386957,"d":"26.889"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.90645773213328,"d":"214"},{"v":5.3655388060586935,"d":"5.366"},{"v":26.48564507272488,"d":"26.486"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.90645773213328,"d":"216"},{"v":5.3748452478290405,"d":"5.375"},{"v":25.684398520628292,"d":"25.684"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.90645773213328,"d":"217"},{"v":5.379466190244091,"d":"5.379"},{"v":25.2865542887659,"d":"25.287"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.90645773213328,"d":"218"},{"v":5.384065877730491,"d":"5.384"},{"v":24.890540019279683,"d":"24.891"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.90645773213328,"d":"219"},{"v":5.388644504925715,"d":"5.389"},{"v":24.49633895467963,"d":"24.496"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.90645773213328,"d":"220"},{"v":5.3932022638058905,"d":"5.393"},{"v":24.103934566606824,"d":"24.104"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.90645773213328,"d":"222"},{"v":5.402255931507582,"d":"5.402"},{"v":23.324450827405542,"d":"23.324"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.90645773213328,"d":"223"},{"v":5.406752211403893,"d":"5.407"},{"v":22.937339528255848,"d":"22.937"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.90645773213328,"d":"224"},{"v":5.4112283652260045,"d":"5.411"},{"v":22.551961001733616,"d":"22.552"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.90645773213328,"d":"225"},{"v":5.415684572346426,"d":"5.416"},{"v":22.168299804599997,"d":"22.168"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.90645773213328,"d":"226"},{"v":5.420121009750329,"d":"5.420"},{"v":21.7863406991558,"d":"21.786"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.90645773213328,"d":"227"},{"v":5.424537852077727,"d":"5.425"},{"v":21.40606864961069,"d":"21.406"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.90645773213328,"d":"228"},{"v":5.4289352716647254,"d":"5.429"},{"v":21.027468818531247,"d":"21.027"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.90645773213328,"d":"229"},{"v":5.433313438583869,"d":"5.433"},{"v":20.650526563367237,"d":"20.651"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.90645773213328,"d":"231"},{"v":5.442012683626934,"d":"5.442"},{"v":19.901557164685983,"d":"19.902"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.90645773213328,"d":"232"},{"v":5.446334090929104,"d":"5.446"},{"v":19.529501680268595,"d":"19.530"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.90645773213328,"d":"233"},{"v":5.45063690399466,"d":"5.451"},{"v":19.159047083531277,"d":"19.159"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.90645773213328,"d":"234"},{"v":5.454921282153577,"d":"5.455"},{"v":18.79017965681527,"d":"18.790"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.90645773213328,"d":"235"},{"v":5.459187382696663,"d":"5.459"},{"v":18.422885858025666,"d":"18.423"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.90645773213328,"d":"236"},{"v":5.463435360910217,"d":"5.463"},{"v":18.057152317647535,"d":"18.057"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.90645773213328,"d":"237"},{"v":5.467665370109941,"d":"5.468"},{"v":17.692965835826442,"d":"17.693"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.90645773213328,"d":"238"},{"v":5.471877561674142,"d":"5.472"},{"v":17.330313379509562,"d":"17.330"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}