{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":140,"n_cols":10,"rows_kept":140,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-24T22:13:59.970"]
["2010-03-23",144,{"v":55.28725992159889,"d":"55"},{"v":4.012542500821895,"d":"4.013"},{"v":140.6152944058726,"d":"140.615"},{"v":4412.092638326705,"d":"4412.093"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-04T03:17:24.721",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":56.28725992159889,"d":"56"},{"v":4.030468220401608,"d":"4.030"},{"v":139.10028550285944,"d":"139.100"}]
["2010-03-25",146,{"v":57.28725992159889,"d":"57"},{"v":4.048078259062313,"d":"4.048"},{"v":137.61195666703594,"d":"137.612"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T21:58:28.443",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":58.28725992159889,"d":"58"},{"v":4.065383543259972,"d":"4.065"},{"v":136.1493844387893,"d":"136.149"},"2010-01-26T17:06:20.743"]
["2010-03-27",137,{"v":59.28725992159889,"d":"59"},{"v":4.082394441802271,"d":"4.082"},{"v":134.71169248867074,"d":"134.712"}]
["2010-03-28",134,{"v":60.28725992159889,"d":"60"},{"v":4.099120803161972,"d":"4.099"},{"v":133.2980484638228,"d":"133.298"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":62.28725992159889,"d":"62"},{"v":4.131756909240855,"d":"4.132"},{"v":130.53977753085866,"d":"130.540"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":64.28725992159889,"d":"64"},{"v":4.16336147664489,"d":"4.163"},{"v":127.86868805073658,"d":"127.869"}]
["2010-04-02",128,{"v":65.28725992159889,"d":"65"},{"v":4.178796916506548,"d":"4.179"},{"v":126.56414745986393,"d":"126.564"}]
["2010-04-04",128,{"v":67.28725992159889,"d":"67"},{"v":4.208970915931223,"d":"4.209"},{"v":124.01396376628264,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":68.28725992159889,"d":"68"},{"v":4.223723218015109,"d":"4.224"},{"v":122.76715920161018,"d":"122.767"}]
["2010-04-06",127,{"v":69.28725992159889,"d":"69"},{"v":4.238261049780135,"d":"4.238"},{"v":121.53848079589375,"d":"121.538"}]
["2010-04-07",121,{"v":70.28725992159889,"d":"70"},{"v":4.252590557949658,"d":"4.253"},{"v":120.32740905307821,"d":"120.327"}]
["2010-04-08",120,{"v":71.28725992159889,"d":"71"},{"v":4.266717628728067,"d":"4.267"},{"v":119.13344649511157,"d":"119.133"}]
["2010-04-09",116,{"v":72.28725992159889,"d":"72"},{"v":4.2806479023181625,"d":"4.281"},{"v":117.95611643499575,"d":"117.956"}]
["2010-04-11",110,{"v":74.28725992159889,"d":"74"},{"v":4.307939468940613,"d":"4.308"},{"v":115.6495442370807,"d":"115.650"}]
["2010-04-12",110,{"v":75.28725992159889,"d":"75"},{"v":4.321310929543223,"d":"4.321"},{"v":114.51944277760174,"d":"114.519"}]
["2010-04-13",109,{"v":76.28725992159889,"d":"76"},{"v":4.334505950844182,"d":"4.335"},{"v":113.40425325020203,"d":"113.404"}]
["2010-04-14",110,{"v":77.28725992159889,"d":"77"},{"v":4.347529128576759,"d":"4.348"},{"v":112.30358724219951,"d":"112.304"}]
["2010-04-15",112,{"v":78.28725992159889,"d":"78"},{"v":4.360384881221875,"d":"4.360"},{"v":111.21707132155956,"d":"111.217"}]
["2010-04-18",112,{"v":81.28725992159889,"d":"81"},{"v":4.397989299742948,"d":"4.398"},{"v":108.03889883042388,"d":"108.039"}]
["2010-04-19",115,{"v":82.28725992159889,"d":"82"},{"v":4.410216295233596,"d":"4.410"},{"v":107.00552290690462,"d":"107.006"}]
["2010-04-20",100,{"v":83.28725992159889,"d":"83"},{"v":4.422295595358298,"d":"4.422"},{"v":105.98462959493952,"d":"105.985"}]
["2010-04-22",95,{"v":85.28725992159889,"d":"85"},{"v":4.446025087206891,"d":"4.446"},{"v":103.97910946757565,"d":"103.979"}]
["2010-04-24",94,{"v":87.28725992159889,"d":"87"},{"v":4.4692045177355935,"d":"4.469"},{"v":102.02007828550245,"d":"102.020"}]
["2010-04-27",97,{"v":90.28725992159889,"d":"90"},{"v":4.502996364329807,"d":"4.503"},{"v":99.16412886535056,"d":"99.164"}]
["2010-04-28",90,{"v":91.28725992159889,"d":"91"},{"v":4.514011237027381,"d":"4.514"},{"v":98.23319662978963,"d":"98.233"}]
["2010-04-29",87,{"v":92.28725992159889,"d":"92"},{"v":4.524906102963494,"d":"4.525"},{"v":97.3124068775598,"d":"97.312"}]
["2010-04-30",85,{"v":93.28725992159889,"d":"93"},{"v":4.535683548921822,"d":"4.536"},{"v":96.40154098422693,"d":"96.402"}]
["2010-05-02",86,{"v":95.28725992159889,"d":"95"},{"v":4.556896117795006,"d":"4.557"},{"v":94.60874094873924,"d":"94.609"}]
["2010-05-06",86,{"v":99.28725992159889,"d":"99"},{"v":4.598017263943978,"d":"4.598"},{"v":91.13334894337163,"d":"91.133"}]
["2010-05-07",84,{"v":100.28725992159889,"d":"100"},{"v":4.608038667175365,"d":"4.608"},{"v":90.28638070598953,"d":"90.286"}]
["2010-05-08",89,{"v":101.28725992159889,"d":"101"},{"v":4.617960637517209,"d":"4.618"},{"v":89.4478161319717,"d":"89.448"}]
["2010-05-10",86,{"v":103.28725992159889,"d":"103"},{"v":4.637514037654265,"d":"4.638"},{"v":87.79524228911498,"d":"87.795"}]
["2010-05-12",84,{"v":105.28725992159889,"d":"105"},{"v":4.656692423421372,"d":"4.657"},{"v":86.17436313537269,"d":"86.174"}]
["2010-05-13",86,{"v":106.28725992159889,"d":"106"},{"v":4.666145427945149,"d":"4.666"},{"v":85.37543364470093,"d":"85.375"}]
["2010-05-14",82,{"v":107.28725992159889,"d":"107"},{"v":4.675509909331001,"d":"4.676"},{"v":84.58398576956392,"d":"84.584"}]
["2010-05-16",80,{"v":109.28725992159889,"d":"109"},{"v":4.6939798277446645,"d":"4.694"},{"v":83.02298339472514,"d":"83.023"}]
["2010-05-18",78,{"v":111.28725992159889,"d":"111"},{"v":4.712114785616536,"d":"4.712"},{"v":81.49029052237057,"d":"81.490"}]
["2010-05-20",77,{"v":113.28725992159889,"d":"113"},{"v":4.729926716182794,"d":"4.730"},{"v":79.98489860391885,"d":"79.985"}]
["2010-05-25",80,{"v":118.28725992159889,"d":"118"},{"v":4.773116072214613,"d":"4.773"},{"v":76.33470991204285,"d":"76.335"}]
["2010-05-28",82,{"v":121.28725992159889,"d":"121"},{"v":4.798161780933599,"d":"4.798"},{"v":74.21794848872571,"d":"74.218"}]
["2010-06-01",79,{"v":125.28725992159889,"d":"125"},{"v":4.830609180129246,"d":"4.831"},{"v":71.47562629393593,"d":"71.476"}]
["2010-06-02",78,{"v":126.28725992159889,"d":"126"},{"v":4.838559152705613,"d":"4.839"},{"v":70.80372694962523,"d":"70.804"}]
["2010-06-03",78,{"v":127.28725992159889,"d":"127"},{"v":4.846446421384634,"d":"4.846"},{"v":70.1371270836596,"d":"70.137"}]
["2010-06-04",79,{"v":128.2872599215989,"d":"128"},{"v":4.854271967560933,"d":"4.854"},{"v":69.47574375255749,"d":"69.476"}]
["2010-06-05",73,{"v":129.2872599215989,"d":"129"},{"v":4.862036749767838,"d":"4.862"},{"v":68.81949594498099,"d":"68.819"}]
["2010-06-07",72,{"v":131.2872599215989,"d":"131"},{"v":4.877387746300922,"d":"4.877"},{"v":67.52209216075204,"d":"67.522"}]
["2010-06-08",68,{"v":132.2872599215989,"d":"132"},{"v":4.88497576959517,"d":"4.885"},{"v":66.88078329747685,"d":"66.881"}]
["2010-06-09",67,{"v":133.2872599215989,"d":"133"},{"v":4.892506648135503,"d":"4.893"},{"v":66.24430407635668,"d":"66.244"}]
["2010-06-10",66,{"v":134.2872599215989,"d":"134"},{"v":4.899981236196956,"d":"4.900"},{"v":65.61258229754043,"d":"65.613"}]
["2010-06-11",67,{"v":135.2872599215989,"d":"135"},{"v":4.90740036904036,"d":"4.907"},{"v":64.98554736818033,"d":"64.986"}]
["2010-06-12",66,{"v":136.2872599215989,"d":"136"},{"v":4.91476486347247,"d":"4.915"},{"v":64.3631302550919,"d":"64.363"}]
["2010-06-13",67,{"v":137.2872599215989,"d":"137"},{"v":4.922075518385621,"d":"4.922"},{"v":63.74526343914471,"d":"63.745"}]
["2010-06-14",68,{"v":138.2872599215989,"d":"138"},{"v":4.9293331152778,"d":"4.929"},{"v":63.1318808713076,"d":"63.132"}]
["2010-06-15",66,{"v":139.2872599215989,"d":"139"},{"v":4.936538418753981,"d":"4.937"},{"v":62.52291793027848,"d":"62.523"}]
["2010-06-16",67,{"v":140.2872599215989,"d":"140"},{"v":4.943692177009529,"d":"4.944"},{"v":61.918311381628484,"d":"61.918"}]
["2010-06-17",65,{"v":141.2872599215989,"d":"141"},{"v":4.950795122296429,"d":"4.951"},{"v":61.317999338398295,"d":"61.318"}]
["2010-06-18",65,{"v":142.2872599215989,"d":"142"},{"v":4.957847971373088,"d":"4.958"},{"v":60.72192122308303,"d":"60.722"}]
["2010-06-19",64,{"v":143.2872599215989,"d":"143"},{"v":4.964851425938364,"d":"4.965"},{"v":60.13001773094936,"d":"60.130"}]
["2010-06-20",60,{"v":144.2872599215989,"d":"144"},{"v":4.9718061730505285,"d":"4.972"},{"v":59.54223079462696,"d":"59.542"}]
["2010-06-21",55,{"v":145.2872599215989,"d":"145"},{"v":4.978712885531733,"d":"4.979"},{"v":58.95850354992439,"d":"58.959"}]
["2010-06-22",59,{"v":146.2872599215989,"d":"146"},{"v":4.985572222358626,"d":"4.986"},{"v":58.37878030281587,"d":"58.379"}]
["2010-06-24",54,{"v":148.2872599215989,"d":"148"},{"v":4.9991513379795816,"d":"4.999"},{"v":57.231128685857925,"d":"57.231"}]
["2010-06-25",44,{"v":149.2872599215989,"d":"149"},{"v":5.005872368831811,"d":"5.006"},{"v":56.66309449714521,"d":"56.663"}]
["2010-06-27",45,{"v":151.2872599215989,"d":"151"},{"v":5.0191804131616955,"d":"5.019"},{"v":55.53835272308078,"d":"55.538"}]
["2010-06-28",41,{"v":152.2872599215989,"d":"152"},{"v":5.02576860519795,"d":"5.026"},{"v":54.981545530750225,"d":"54.982"}]
["2010-06-29",39,{"v":153.2872599215989,"d":"153"},{"v":5.032313676890058,"d":"5.032"},{"v":54.42838269450766,"d":"54.428"}]
["2010-06-30",38,{"v":154.2872599215989,"d":"154"},{"v":5.0388161890231355,"d":"5.039"},{"v":53.878816819076235,"d":"53.879"}]
["2010-07-01",36,{"v":155.2872599215989,"d":"155"},{"v":5.045276691513317,"d":"5.045"},{"v":53.332801427781135,"d":"53.333"}]
["2010-07-02",36,{"v":156.2872599215989,"d":"156"},{"v":5.051695723686843,"d":"5.052"},{"v":52.790290938962244,"d":"52.790"}]
["2010-07-05",41,{"v":159.2872599215989,"d":"159"},{"v":5.070709238335497,"d":"5.071"},{"v":51.18334602151077,"d":"51.183"}]
["2010-07-06",40,{"v":160.2872599215989,"d":"160"},{"v":5.076967579985462,"d":"5.077"},{"v":50.65441644210773,"d":"50.654"}]
["2010-07-07",40,{"v":161.2872599215989,"d":"161"},{"v":5.083186998264721,"d":"5.083"},{"v":50.12877650766944,"d":"50.129"}]
["2010-07-08",43,{"v":162.2872599215989,"d":"162"},{"v":5.089367974345211,"d":"5.089"},{"v":49.60638555150098,"d":"49.606"}]
["2010-07-09",43,{"v":163.2872599215989,"d":"163"},{"v":5.095510980531261,"d":"5.096"},{"v":49.087203656361794,"d":"49.087"}]
["2010-07-11",50,{"v":165.2872599215989,"d":"165"},{"v":5.107684929392127,"d":"5.108"},{"v":48.05831101821565,"d":"48.058"}]
["2010-07-12",53,{"v":166.2872599215989,"d":"166"},{"v":5.113716774254033,"d":"5.114"},{"v":47.548524026025746,"d":"47.549"}]
["2010-07-13",48,{"v":167.2872599215989,"d":"167"},{"v":5.119712453996895,"d":"5.120"},{"v":47.04179356258976,"d":"47.042"}]
["2010-07-14",47,{"v":168.2872599215989,"d":"168"},{"v":5.125672399707582,"d":"5.126"},{"v":46.53808319419903,"d":"46.538"}]
["2010-07-15",46,{"v":169.2872599215989,"d":"169"},{"v":5.131597034810796,"d":"5.132"},{"v":46.03735713472014,"d":"46.037"}]
["2010-07-21",45,{"v":175.2872599215989,"d":"175"},{"v":5.166426113425354,"d":"5.166"},{"v":43.0937450833236,"d":"43.094"}]
["2010-07-22",40,{"v":176.2872599215989,"d":"176"},{"v":5.172114823160231,"d":"5.172"},{"v":42.61295847631061,"d":"42.613"}]
["2010-07-24",38,{"v":178.2872599215989,"d":"178"},{"v":5.183396069268525,"d":"5.183"},{"v":41.65951344359405,"d":"41.660"}]
["2010-07-26",39,{"v":180.2872599215989,"d":"180"},{"v":5.194551467266775,"d":"5.195"},{"v":40.7167045812302,"d":"40.717"}]
["2010-07-27",41,{"v":181.2872599215989,"d":"181"},{"v":5.200082844588995,"d":"5.200"},{"v":40.24921506975909,"d":"40.249"}]
["2010-07-28",41,{"v":182.2872599215989,"d":"182"},{"v":5.205583794007198,"d":"5.206"},{"v":39.78429720096494,"d":"39.784"}]
["2010-07-29",38,{"v":183.2872599215989,"d":"183"},{"v":5.211054648456327,"d":"5.211"},{"v":39.32192283654058,"d":"39.322"}]
["2010-07-30",35,{"v":184.2872599215989,"d":"184"},{"v":5.216495735436699,"d":"5.216"},{"v":38.862064297491315,"d":"38.862"}]
["2010-08-01",35,{"v":186.2872599215989,"d":"186"},{"v":5.2272898905220115,"d":"5.227"},{"v":37.94978621671294,"d":"37.950"}]
["2010-08-02",33,{"v":187.2872599215989,"d":"187"},{"v":5.232643587497515,"d":"5.233"},{"v":37.49731352540175,"d":"37.497"}]
["2010-08-03",33,{"v":188.2872599215989,"d":"188"},{"v":5.237968774965245,"d":"5.238"},{"v":37.04725034172043,"d":"37.047"}]
["2010-08-04",29,{"v":189.2872599215989,"d":"189"},{"v":5.243265754955212,"d":"5.243"},{"v":36.59957113932097,"d":"36.600"}]
["2010-08-05",29,{"v":190.2872599215989,"d":"190"},{"v":5.248534824723137,"d":"5.249"},{"v":36.15425079535896,"d":"36.154"}]
["2010-08-06",31,{"v":191.2872599215989,"d":"191"},{"v":5.253776276850557,"d":"5.254"},{"v":35.71126458203315,"d":"35.711"}]
["2010-08-07",31,{"v":192.2872599215989,"d":"192"},{"v":5.2589903993423075,"d":"5.259"},{"v":35.270588158346186,"d":"35.271"}]
["2010-08-09",31,{"v":194.2872599215989,"d":"194"},{"v":5.269337785121958,"d":"5.269"},{"v":34.39606920197343,"d":"34.396"}]
["2010-08-10",34,{"v":195.2872599215989,"d":"195"},{"v":5.274471602378494,"d":"5.274"},{"v":33.96217985011185,"d":"33.962"}]
["2010-08-11",34,{"v":196.2872599215989,"d":"196"},{"v":5.279579198114605,"d":"5.280"},{"v":33.530506634496135,"d":"33.531"}]
["2010-08-12",34,{"v":197.2872599215989,"d":"197"},{"v":5.2846608388281355,"d":"5.285"},{"v":33.10102703181252,"d":"33.101"}]
["2010-08-15",37,{"v":200.2872599215989,"d":"200"},{"v":5.299752635664361,"d":"5.300"},{"v":31.825529751624003,"d":"31.826"}]
["2010-08-16",35,{"v":201.2872599215989,"d":"201"},{"v":5.304733041629493,"d":"5.305"},{"v":31.404606098085765,"d":"31.405"}]
["2010-08-17",29,{"v":202.2872599215989,"d":"202"},{"v":5.309688766024522,"d":"5.310"},{"v":30.985768430456176,"d":"30.986"}]
["2010-08-18",31,{"v":203.2872599215989,"d":"203"},{"v":5.314620052274217,"d":"5.315"},{"v":30.56899617546412,"d":"30.569"}]
["2010-08-19",29,{"v":204.2872599215989,"d":"204"},{"v":5.319527140219802,"d":"5.320"},{"v":30.154269062704657,"d":"30.154"}]
["2010-08-20",28,{"v":205.2872599215989,"d":"205"},{"v":5.32441026618896,"d":"5.324"},{"v":29.74156711872348,"d":"29.742"}]
["2010-08-21",28,{"v":206.2872599215989,"d":"206"},{"v":5.329269663064119,"d":"5.329"},{"v":29.330870661245,"d":"29.331"}]
["2010-08-22",19,{"v":207.2872599215989,"d":"207"},{"v":5.334105560349105,"d":"5.334"},{"v":28.92216029353949,"d":"28.922"}]
["2010-08-23",26,{"v":208.2872599215989,"d":"208"},{"v":5.338918184234173,"d":"5.339"},{"v":28.51541689892656,"d":"28.515"}]
["2010-08-24",25,{"v":209.2872599215989,"d":"209"},{"v":5.3437077576595,"d":"5.344"},{"v":28.110621635409416,"d":"28.111"}]
["2010-08-25",25,{"v":210.2872599215989,"d":"210"},{"v":5.348474500377143,"d":"5.348"},{"v":27.70775593043794,"d":"27.708"}]
["2010-08-26",25,{"v":211.2872599215989,"d":"211"},{"v":5.35321862901155,"d":"5.353"},{"v":27.30680147579494,"d":"27.307"}]
["2010-08-27",22,{"v":212.2872599215989,"d":"212"},{"v":5.3579403571186255,"d":"5.358"},{"v":26.907740222604218,"d":"26.908"}]
["2010-08-29",22,{"v":214.2872599215989,"d":"214"},{"v":5.3673174509764365,"d":"5.367"},{"v":26.115226392640523,"d":"26.115"}]
["2010-08-30",27,{"v":215.2872599215989,"d":"215"},{"v":5.371973229008709,"d":"5.372"},{"v":25.721738971509126,"d":"25.722"}]
["2010-08-31",27,{"v":216.2872599215989,"d":"216"},{"v":5.376607431185498,"d":"5.377"},{"v":25.33007505391987,"d":"25.330"}]
["2010-09-01",28,{"v":217.2872599215989,"d":"217"},{"v":5.381220256558819,"d":"5.381"},{"v":24.940217816805898,"d":"24.940"}]
["2010-09-02",29,{"v":218.2872599215989,"d":"218"},{"v":5.385811901438749,"d":"5.386"},{"v":24.55215066883818,"d":"24.552"}]
["2010-09-04",31,{"v":220.2872599215989,"d":"220"},{"v":5.394932421548659,"d":"5.395"},{"v":23.781321408390454,"d":"23.781"}]
["2010-09-05",29,{"v":221.2872599215989,"d":"221"},{"v":5.399461676134575,"d":"5.399"},{"v":23.398527234289872,"d":"23.399"}]
["2010-09-06",29,{"v":222.2872599215989,"d":"222"},{"v":5.403970509033651,"d":"5.404"},{"v":23.017459018092268,"d":"23.017"}]
["2010-09-07",28,{"v":223.2872599215989,"d":"223"},{"v":5.408459103575853,"d":"5.408"},{"v":22.63810126549481,"d":"22.638"}]
["2010-09-08",27,{"v":224.2872599215989,"d":"224"},{"v":5.412927640633481,"d":"5.413"},{"v":22.26043868990638,"d":"22.260"}]
["2010-09-09",23,{"v":225.2872599215989,"d":"225"},{"v":5.417376298664908,"d":"5.417"},{"v":21.884456208751203,"d":"21.884"}]
["2010-09-10",22,{"v":226.2872599215989,"d":"226"},{"v":5.421805253757341,"d":"5.422"},{"v":21.510138939854755,"d":"21.510"}]
["2010-09-11",20,{"v":227.2872599215989,"d":"227"},{"v":5.426214679668648,"d":"5.426"},{"v":21.13747219790889,"d":"21.137"}]
["2010-09-13",22,{"v":229.2872599215989,"d":"229"},{"v":5.434975627577168,"d":"5.435"},{"v":20.39703251730259,"d":"20.397"}]
["2010-09-14",20,{"v":230.2872599215989,"d":"230"},{"v":5.439327485807094,"d":"5.439"},{"v":20.029231161620885,"d":"20.029"}]
["2010-09-15",20,{"v":231.2872599215989,"d":"231"},{"v":5.443660487398752,"d":"5.444"},{"v":19.66302349230301,"d":"19.663"}]
["2010-09-16",19,{"v":232.2872599215989,"d":"232"},{"v":5.447974795059328,"d":"5.448"},{"v":19.298395757999515,"d":"19.298"}]
["2010-09-17",22,{"v":233.2872599215989,"d":"233"},{"v":5.452270569399139,"d":"5.452"},{"v":18.935334384579733,"d":"18.935"}]
["2010-09-18",21,{"v":234.2872599215989,"d":"234"},{"v":5.456547968967506,"d":"5.457"},{"v":18.57382597209994,"d":"18.574"}]
["2010-09-19",23,{"v":235.2872599215989,"d":"235"},{"v":5.460807150287874,"d":"5.461"},{"v":18.21385729183521,"d":"18.214"}]
["2010-09-20",25,{"v":236.2872599215989,"d":"236"},{"v":5.465048267892172,"d":"5.465"},{"v":17.85541528337552,"d":"17.855"}]
["2010-09-21",24,{"v":237.2872599215989,"d":"237"},{"v":5.469271474354462,"d":"5.469"},{"v":17.498487051781808,"d":"17.498"}]
["2010-09-22",21,{"v":238.2872599215989,"d":"238"},{"v":5.473476920323872,"d":"5.473"},{"v":17.143059864802524,"d":"17.143"}]
["2010-09-23",21,{"v":239.2872599215989,"d":"239"},{"v":5.477664754556838,"d":"5.478"},{"v":16.789121150148787,"d":"16.789"}]
["2010-09-24",20,{"v":240.2872599215989,"d":"240"},{"v":5.481835123948683,"d":"5.482"},{"v":16.43665849282553,"d":"16.437"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}