{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":141,"n_cols":10,"rows_kept":141,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-25T22:35:21.170"]
["2010-03-23",144,{"v":54.981969708656834,"d":"55"},{"v":4.007005308007641,"d":"4.007"},{"v":140.63995644017206,"d":"140.640"},{"v":4427.0007500354595,"d":"4427.001"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-04T18:07:39.057",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":55.981969708656834,"d":"56"},{"v":4.025029669403574,"d":"4.025"},{"v":139.12198698559837,"d":"139.122"}]
["2010-03-25",146,{"v":56.981969708656834,"d":"57"},{"v":4.042734896893784,"d":"4.043"},{"v":137.6308942402831,"d":"137.631"},"Date '0' ref",null,"2010-11-12T10:25:19.953",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":57.981969708656834,"d":"58"},{"v":4.060132095125105,"d":"4.060"},{"v":136.16574299690717,"d":"136.166"},"2010-01-27T00:25:57.817"]
["2010-03-27",137,{"v":58.981969708656834,"d":"59"},{"v":4.077231799042728,"d":"4.077"},{"v":134.72564602708826,"d":"134.726"}]
["2010-03-28",134,{"v":59.981969708656834,"d":"60"},{"v":4.0940440122057495,"d":"4.094"},{"v":133.30976085453477,"d":"133.310"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":61.981969708656834,"d":"62"},{"v":4.126843531600633,"d":"4.127"},{"v":130.54746223698913,"d":"130.547"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":63.981969708656834,"d":"64"},{"v":4.15860132036597,"d":"4.159"},{"v":127.87289573049077,"d":"127.873"}]
["2010-04-02",128,{"v":64.98196970865683,"d":"65"},{"v":4.174109842318578,"d":"4.174"},{"v":126.56680437487938,"d":"126.567"}]
["2010-04-04",128,{"v":66.98196970865683,"d":"67"},{"v":4.204423474348671,"d":"4.204"},{"v":124.01386136247123,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":67.98196970865683,"d":"68"},{"v":4.219242518673992,"d":"4.219"},{"v":122.7658361959937,"d":"122.766"}]
["2010-04-06",127,{"v":68.98196970865683,"d":"69"},{"v":4.233845161880035,"d":"4.234"},{"v":121.5360358243804,"d":"121.536"}]
["2010-04-07",121,{"v":69.98196970865683,"d":"70"},{"v":4.248237633280453,"d":"4.248"},{"v":120.32393562944162,"d":"120.324"}]
["2010-04-08",120,{"v":70.98196970865683,"d":"71"},{"v":4.262425897025725,"d":"4.262"},{"v":119.129033324408,"d":"119.129"}]
["2010-04-09",116,{"v":71.98196970865683,"d":"72"},{"v":4.276415666942453,"d":"4.276"},{"v":117.95084770420078,"d":"117.951"}]
["2010-04-11",110,{"v":73.98196970865683,"d":"74"},{"v":4.303821410930338,"d":"4.304"},{"v":115.64280020450627,"d":"115.643"}]
["2010-04-12",110,{"v":74.98196970865683,"d":"75"},{"v":4.317247680750089,"d":"4.317"},{"v":114.512071241213,"d":"114.512"}]
["2010-04-13",109,{"v":75.98196970865683,"d":"76"},{"v":4.330496071464743,"d":"4.330"},{"v":113.39632283907326,"d":"113.396"}]
["2010-04-14",110,{"v":76.98196970865683,"d":"77"},{"v":4.3435712348062046,"d":"4.344"},{"v":112.29516324013298,"d":"112.295"}]
["2010-04-15",112,{"v":77.98196970865683,"d":"78"},{"v":4.356477642387238,"d":"4.356"},{"v":111.20821585565,"d":"111.208"}]
["2010-04-18",112,{"v":80.98196970865683,"d":"81"},{"v":4.394226533704808,"d":"4.394"},{"v":108.02909273969749,"d":"108.029"}]
["2010-04-19",115,{"v":81.98196970865683,"d":"82"},{"v":4.406499341485004,"d":"4.406"},{"v":106.99550564482297,"d":"106.996"}]
["2010-04-20",100,{"v":82.98196970865683,"d":"83"},{"v":4.418623351772395,"d":"4.419"},{"v":105.97444992590306,"d":"105.974"}]
["2010-04-22",95,{"v":84.98196970865683,"d":"85"},{"v":4.442439112914834,"d":"4.442"},{"v":103.96874236392523,"d":"103.969"}]
["2010-04-24",94,{"v":86.98196970865683,"d":"87"},{"v":4.465700852448345,"d":"4.466"},{"v":102.00969320282235,"d":"102.010"}]
["2010-04-27",97,{"v":89.98196970865683,"d":"90"},{"v":4.499609313689734,"d":"4.500"},{"v":99.15400210312896,"d":"99.154"}]
["2010-04-28",90,{"v":90.98196970865683,"d":"91"},{"v":4.5106613518157985,"d":"4.511"},{"v":98.2232253661548,"d":"98.223"}]
["2010-04-29",87,{"v":91.98196970865683,"d":"92"},{"v":4.521592576414528,"d":"4.522"},{"v":97.30262326117821,"d":"97.303"}]
["2010-04-30",85,{"v":92.98196970865683,"d":"93"},{"v":4.532405600256779,"d":"4.532"},{"v":96.39197574676376,"d":"96.392"}]
["2010-05-02",86,{"v":94.98196970865683,"d":"95"},{"v":4.553687081047203,"d":"4.554"},{"v":94.59969933383917,"d":"94.600"}]
["2010-05-06",86,{"v":98.98196970865683,"d":"99"},{"v":4.59493770939299,"d":"4.595"},{"v":91.12566813598471,"d":"91.126"}]
["2010-05-07",84,{"v":99.98196970865683,"d":"100"},{"v":4.604989866818135,"d":"4.605"},{"v":90.27909900719555,"d":"90.279"}]
["2010-05-08",89,{"v":100.98196970865683,"d":"101"},{"v":4.614941983169,"d":"4.615"},{"v":89.44095510311337,"d":"89.441"}]
["2010-05-10",86,{"v":102.98196970865683,"d":"103"},{"v":4.634553921534092,"d":"4.635"},{"v":87.78928363863042,"d":"87.789"}]
["2010-05-12",84,{"v":104.98196970865683,"d":"105"},{"v":4.65378861835205,"d":"4.654"},{"v":86.16938257271897,"d":"86.169"}]
["2010-05-13",86,{"v":105.98196970865683,"d":"106"},{"v":4.663268982555774,"d":"4.663"},{"v":85.37096852833935,"d":"85.371"}]
["2010-05-14",82,{"v":106.98196970865683,"d":"107"},{"v":4.672660312867209,"d":"4.673"},{"v":84.58005270960825,"d":"84.580"}]
["2010-05-16",80,{"v":108.98196970865683,"d":"109"},{"v":4.691182453029579,"d":"4.691"},{"v":83.02016149448019,"d":"83.020"}]
["2010-05-18",78,{"v":110.98196970865683,"d":"111"},{"v":4.709367753061186,"d":"4.709"},{"v":81.48863816536709,"d":"81.489"}]
["2010-05-20",77,{"v":112.98196970865683,"d":"113"},{"v":4.727228245880892,"d":"4.727"},{"v":79.98446933805639,"d":"79.984"}]
["2010-05-25",80,{"v":117.98196970865683,"d":"118"},{"v":4.770531813711517,"d":"4.771"},{"v":76.33754439036983,"d":"76.338"}]
["2010-05-28",82,{"v":120.98196970865683,"d":"121"},{"v":4.79564152382129,"d":"4.796"},{"v":74.22286348031906,"d":"74.223"}]
["2010-06-01",79,{"v":124.98196970865683,"d":"125"},{"v":4.82816948456763,"d":"4.828"},{"v":71.4834348954231,"d":"71.483"}]
["2010-06-02",78,{"v":125.98196970865683,"d":"126"},{"v":4.836138799161704,"d":"4.836"},{"v":70.81227790617066,"d":"70.812"}]
["2010-06-03",78,{"v":126.98196970865683,"d":"127"},{"v":4.844045105581806,"d":"4.844"},{"v":70.14642731759324,"d":"70.146"}]
["2010-06-04",79,{"v":127.98196970865683,"d":"128"},{"v":4.851889392346565,"d":"4.852"},{"v":69.48579987896971,"d":"69.486"}]
["2010-06-05",73,{"v":128.98196970865683,"d":"129"},{"v":4.859672624892642,"d":"4.860"},{"v":68.83031428348806,"d":"68.830"}]
["2010-06-07",72,{"v":130.98196970865683,"d":"131"},{"v":4.875059677916694,"d":"4.875"},{"v":67.53445275622835,"d":"67.534"}]
["2010-06-08",68,{"v":131.98196970865683,"d":"132"},{"v":4.882665320140445,"d":"4.883"},{"v":66.89392340129234,"d":"66.894"}]
["2010-06-09",67,{"v":132.98196970865683,"d":"133"},{"v":4.890213552931515,"d":"4.890"},{"v":66.25822893416739,"d":"66.258"}]
["2010-06-10",66,{"v":133.98196970865683,"d":"134"},{"v":4.897705236484645,"d":"4.898"},{"v":65.62729691126924,"d":"65.627"}]
["2010-06-11",67,{"v":134.98196970865683,"d":"135"},{"v":4.905141211805151,"d":"4.905"},{"v":65.00105650510221,"d":"65.001"}]
["2010-06-12",66,{"v":135.98196970865683,"d":"136"},{"v":4.91252230127548,"d":"4.913"},{"v":64.37943845654468,"d":"64.379"}]
["2010-06-13",67,{"v":136.98196970865683,"d":"137"},{"v":4.9198493092010285,"d":"4.920"},{"v":63.76237502888222,"d":"63.762"}]
["2010-06-14",68,{"v":137.98196970865683,"d":"138"},{"v":4.927123022336095,"d":"4.927"},{"v":63.149799963512464,"d":"63.150"}]
["2010-06-15",66,{"v":138.98196970865683,"d":"139"},{"v":4.934344210390851,"d":"4.934"},{"v":62.541648437249535,"d":"62.542"}]
["2010-06-16",67,{"v":139.98196970865683,"d":"140"},{"v":4.941513626520136,"d":"4.942"},{"v":61.93785702115872,"d":"61.938"}]
["2010-06-17",65,{"v":140.98196970865683,"d":"141"},{"v":4.94863200779485,"d":"4.949"},{"v":61.33836364085715,"d":"61.338"}]
["2010-06-18",65,{"v":141.98196970865683,"d":"142"},{"v":4.955700075656696,"d":"4.956"},{"v":60.74310753821618,"d":"60.743"}]
["2010-06-19",64,{"v":142.98196970865683,"d":"143"},{"v":4.962718536356957,"d":"4.963"},{"v":60.1520292344087,"d":"60.152"}]
["2010-06-20",60,{"v":143.98196970865683,"d":"144"},{"v":4.96968808137998,"d":"4.970"},{"v":59.56507049424425,"d":"59.565"}]
["2010-06-21",55,{"v":144.98196970865683,"d":"145"},{"v":4.976609387852016,"d":"4.977"},{"v":58.982174291737806,"d":"58.982"}]
["2010-06-22",59,{"v":145.98196970865683,"d":"146"},{"v":4.983483118935997,"d":"4.983"},{"v":58.40328477686211,"d":"58.403"}]
["2010-06-24",54,{"v":147.98196970865683,"d":"148"},{"v":4.99709044004983,"d":"4.997"},{"v":57.25730809809693,"d":"57.257"}]
["2010-06-25",44,{"v":148.98196970865683,"d":"149"},{"v":5.003825289956587,"d":"5.004"},{"v":56.690114830328696,"d":"56.690"}]
["2010-06-27",45,{"v":150.98196970865683,"d":"151"},{"v":5.017160423782537,"d":"5.017"},{"v":55.56706112674442,"d":"55.567"}]
["2010-06-28",41,{"v":151.98196970865683,"d":"152"},{"v":5.023761893472543,"d":"5.024"},{"v":55.01110082809083,"d":"55.011"}]
["2010-06-29",39,{"v":152.98196970865683,"d":"153"},{"v":5.030320069406704,"d":"5.030"},{"v":54.4587866280425,"d":"54.459"}]
["2010-06-30",38,{"v":153.98196970865683,"d":"154"},{"v":5.036835515745336,"d":"5.037"},{"v":53.910071014340474,"d":"53.910"}]
["2010-07-01",36,{"v":154.98196970865683,"d":"155"},{"v":5.043308785692753,"d":"5.043"},{"v":53.36490739741441,"d":"53.365"}]
["2010-07-02",36,{"v":155.98196970865683,"d":"156"},{"v":5.049740421779132,"d":"5.050"},{"v":52.82325008664503,"d":"52.823"}]
["2010-07-05",41,{"v":158.98196970865683,"d":"159"},{"v":5.068790797731424,"d":"5.069"},{"v":51.21887209185803,"d":"51.219"}]
["2010-07-06",40,{"v":159.98196970865683,"d":"160"},{"v":5.0750611195630135,"d":"5.075"},{"v":50.690800289389244,"d":"50.691"}]
["2010-07-07",40,{"v":160.98196970865683,"d":"161"},{"v":5.081292369325959,"d":"5.081"},{"v":50.16601904492842,"d":"50.166"}]
["2010-07-08",43,{"v":161.98196970865683,"d":"162"},{"v":5.087485030943581,"d":"5.087"},{"v":49.644487603588004,"d":"49.644"}]
["2010-07-09",43,{"v":162.98196970865683,"d":"163"},{"v":5.093639579404127,"d":"5.094"},{"v":49.12616596297164,"d":"49.126"}]
["2010-07-11",50,{"v":164.98196970865683,"d":"165"},{"v":5.1058361934367,"d":"5.106"},{"v":48.09899572686845,"d":"48.099"}]
["2010-07-12",53,{"v":165.98196970865683,"d":"166"},{"v":5.1118791662444645,"d":"5.112"},{"v":47.59007072611496,"d":"47.590"}]
["2010-07-13",48,{"v":166.98196970865683,"d":"167"},{"v":5.117885840771601,"d":"5.118"},{"v":47.08420268144647,"d":"47.084"}]
["2010-07-14",47,{"v":167.98196970865683,"d":"168"},{"v":5.123856650480959,"d":"5.124"},{"v":46.581355087638144,"d":"46.581"}]
["2010-07-15",46,{"v":168.98196970865683,"d":"169"},{"v":5.129792021117035,"d":"5.130"},{"v":46.08149208948663,"d":"46.081"}]
["2010-07-21",45,{"v":174.98196970865683,"d":"175"},{"v":5.164682938379288,"d":"5.165"},{"v":43.14306084730646,"d":"43.143"}]
["2010-07-22",40,{"v":175.98196970865683,"d":"176"},{"v":5.170381544953144,"d":"5.170"},{"v":42.66313756332829,"d":"42.663"}]
["2010-07-24",38,{"v":177.98196970865683,"d":"178"},{"v":5.181682251389934,"d":"5.182"},{"v":41.71141856428392,"d":"41.711"}]
["2010-07-26",39,{"v":179.98196970865683,"d":"180"},{"v":5.192856677587793,"d":"5.193"},{"v":40.770334590869766,"d":"40.770"}]
["2010-07-27",41,{"v":180.98196970865683,"d":"181"},{"v":5.198397411434636,"d":"5.198"},{"v":40.303706977792274,"d":"40.304"}]
["2010-07-28",41,{"v":181.98196970865683,"d":"182"},{"v":5.2039076146344305,"d":"5.204"},{"v":39.83965058422319,"d":"39.840"}]
["2010-07-29",38,{"v":182.98196970865683,"d":"183"},{"v":5.209387621805194,"d":"5.209"},{"v":39.37813722941769,"d":"39.378"}]
["2010-07-30",35,{"v":183.98196970865683,"d":"184"},{"v":5.214837762093761,"d":"5.215"},{"v":38.91913919340118,"d":"38.919"}]
["2010-08-01",35,{"v":185.98196970865683,"d":"186"},{"v":5.225649731964269,"d":"5.226"},{"v":38.008580442015614,"d":"38.009"}]
["2010-08-02",33,{"v":186.98196970865683,"d":"187"},{"v":5.231012193535723,"d":"5.231"},{"v":37.55696650197177,"d":"37.557"}]
["2010-08-03",33,{"v":187.98196970865683,"d":"188"},{"v":5.236346052425676,"d":"5.236"},{"v":37.10776141269844,"d":"37.108"}]
["2010-08-04",29,{"v":188.98196970865683,"d":"189"},{"v":5.241651612142034,"d":"5.242"},{"v":36.6609396134715,"d":"36.661"}]
["2010-08-05",29,{"v":189.98196970865683,"d":"190"},{"v":5.246929171387323,"d":"5.247"},{"v":36.21647594826453,"d":"36.216"}]
["2010-08-06",31,{"v":190.98196970865683,"d":"191"},{"v":5.252179024159607,"d":"5.252"},{"v":35.77434565724997,"d":"35.774"}]
["2010-08-07",31,{"v":191.98196970865683,"d":"192"},{"v":5.257401459850759,"d":"5.257"},{"v":35.33452436852275,"d":"35.335"}]
["2010-08-09",31,{"v":193.98196970865683,"d":"194"},{"v":5.2677652150980725,"d":"5.268"},{"v":34.461713201762166,"d":"34.462"}]
["2010-08-10",34,{"v":194.98196970865683,"d":"195"},{"v":5.272907091256248,"d":"5.273"},{"v":34.02867644801216,"d":"34.029"}]
["2010-08-11",34,{"v":195.98196970865683,"d":"196"},{"v":5.278022663716697,"d":"5.278"},{"v":33.59785493000982,"d":"33.598"}]
["2010-08-12",34,{"v":196.98196970865683,"d":"197"},{"v":5.283112200227843,"d":"5.283"},{"v":33.169226098610466,"d":"33.169"}]
["2010-08-15",37,{"v":199.98196970865683,"d":"200"},{"v":5.298227211027434,"d":"5.298"},{"v":31.89627532963027,"d":"31.896"}]
["2010-08-16",35,{"v":200.98196970865683,"d":"201"},{"v":5.30321520109352,"d":"5.303"},{"v":31.476198501735382,"d":"31.476"}]
["2010-08-17",29,{"v":201.98196970865683,"d":"202"},{"v":5.30817843454936,"d":"5.308"},{"v":31.058206617507892,"d":"31.058"}]
["2010-08-18",31,{"v":202.98196970865683,"d":"203"},{"v":5.313117155927953,"d":"5.313"},{"v":30.64227908295203,"d":"30.642"}]
["2010-08-19",29,{"v":203.98196970865683,"d":"204"},{"v":5.318031606157046,"d":"5.318"},{"v":30.228395607697905,"d":"30.228"}]
["2010-08-20",28,{"v":204.98196970865683,"d":"205"},{"v":5.322922022629649,"d":"5.323"},{"v":29.81653619906274,"d":"29.817"}]
["2010-08-21",28,{"v":205.98196970865683,"d":"206"},{"v":5.327788639272852,"d":"5.328"},{"v":29.40668115625556,"d":"29.407"}]
["2010-08-22",19,{"v":206.98196970865683,"d":"207"},{"v":5.332631686614965,"d":"5.333"},{"v":28.998811064722645,"d":"28.999"}]
["2010-08-23",26,{"v":207.98196970865683,"d":"208"},{"v":5.3374513918510385,"d":"5.337"},{"v":28.59290679062957,"d":"28.593"}]
["2010-08-24",25,{"v":208.98196970865683,"d":"209"},{"v":5.342247978906828,"d":"5.342"},{"v":28.188949475474146,"d":"28.189"}]
["2010-08-25",25,{"v":209.98196970865683,"d":"210"},{"v":5.347021668501209,"d":"5.347"},{"v":27.786920530830287,"d":"27.787"}]
["2010-08-26",25,{"v":210.98196970865683,"d":"211"},{"v":5.351772678207129,"d":"5.352"},{"v":27.386801633214475,"d":"27.387"}]
["2010-08-27",22,{"v":211.98196970865683,"d":"212"},{"v":5.356501222511109,"d":"5.357"},{"v":26.988574719074904,"d":"26.989"}]
["2010-08-29",22,{"v":213.98196970865683,"d":"214"},{"v":5.365891757774444,"d":"5.366"},{"v":26.197725857430612,"d":"26.198"}]
["2010-08-30",27,{"v":214.98196970865683,"d":"215"},{"v":5.370554162790863,"d":"5.371"},{"v":25.80506903901079,"d":"25.805"}]
["2010-08-31",27,{"v":215.98196970865683,"d":"216"},{"v":5.37519493062902,"d":"5.375"},{"v":25.414234453011034,"d":"25.414"}]
["2010-09-01",28,{"v":216.98196970865683,"d":"217"},{"v":5.379814261188187,"d":"5.380"},{"v":25.025205264383203,"d":"25.025"}]
["2010-09-02",29,{"v":217.98196970865683,"d":"218"},{"v":5.384412351610159,"d":"5.384"},{"v":24.637964870307655,"d":"24.638"}]
["2010-09-04",31,{"v":219.98196970865683,"d":"220"},{"v":5.393545587124054,"d":"5.394"},{"v":23.868785190263736,"d":"23.869"}]
["2010-09-05",29,{"v":220.98196970865683,"d":"221"},{"v":5.398081113160811,"d":"5.398"},{"v":23.486813822014653,"d":"23.487"}]
["2010-09-06",29,{"v":221.98196970865683,"d":"222"},{"v":5.402596161045385,"d":"5.403"},{"v":23.10656707572673,"d":"23.107"}]
["2010-09-07",28,{"v":222.98196970865683,"d":"223"},{"v":5.407090914866903,"d":"5.407"},{"v":22.728029447845415,"d":"22.728"}]
["2010-09-08",27,{"v":223.98196970865683,"d":"224"},{"v":5.411565556243287,"d":"5.412"},{"v":22.351185642935036,"d":"22.351"}]
["2010-09-09",23,{"v":224.98196970865683,"d":"225"},{"v":5.416020264365278,"d":"5.416"},{"v":21.97602056997175,"d":"21.976"}]
["2010-09-10",22,{"v":225.98196970865683,"d":"226"},{"v":5.420455216039497,"d":"5.420"},{"v":21.602519338716206,"d":"21.603"}]
["2010-09-11",20,{"v":226.98196970865683,"d":"227"},{"v":5.4248705857305595,"d":"5.425"},{"v":21.230667256167806,"d":"21.231"}]
["2010-09-13",22,{"v":228.98196970865683,"d":"229"},{"v":5.43364326555779,"d":"5.434"},{"v":20.491852730650407,"d":"20.492"}]
["2010-09-14",20,{"v":229.98196970865683,"d":"230"},{"v":5.43800091327928,"d":"5.438"},{"v":20.12486185703716,"d":"20.125"}]
["2010-09-15",20,{"v":230.98196970865683,"d":"231"},{"v":5.442339654266205,"d":"5.442"},{"v":19.759463264277827,"d":"19.759"}]
["2010-09-16",19,{"v":231.98196970865683,"d":"232"},{"v":5.4466596518731745,"d":"5.447"},{"v":19.395643195030345,"d":"19.396"}]
["2010-09-17",22,{"v":232.98196970865683,"d":"233"},{"v":5.450961067346816,"d":"5.451"},{"v":19.033388069481703,"d":"19.033"}]
["2010-09-18",21,{"v":233.98196970865683,"d":"234"},{"v":5.455244059861895,"d":"5.455"},{"v":18.672684482306295,"d":"18.673"}]
["2010-09-19",23,{"v":234.98196970865683,"d":"235"},{"v":5.459508786556659,"d":"5.460"},{"v":18.31351919968955,"d":"18.314"}]
["2010-09-20",25,{"v":235.98196970865683,"d":"236"},{"v":5.463755402567427,"d":"5.464"},{"v":17.95587915641437,"d":"17.956"}]
["2010-09-21",24,{"v":236.98196970865683,"d":"237"},{"v":5.467984061062452,"d":"5.468"},{"v":17.599751453009617,"d":"17.600"}]
["2010-09-22",21,{"v":237.98196970865683,"d":"238"},{"v":5.472194913275076,"d":"5.472"},{"v":17.24512335295782,"d":"17.245"}]
["2010-09-23",21,{"v":238.98196970865683,"d":"239"},{"v":5.4763881085361765,"d":"5.476"},{"v":16.891982279962576,"d":"16.892"}]
["2010-09-24",20,{"v":239.98196970865683,"d":"240"},{"v":5.480563794305946,"d":"5.481"},{"v":16.540315815272265,"d":"16.540"}]
["2010-09-25",20,{"v":240.98196970865683,"d":"241"},{"v":5.484722116205011,"d":"5.485"},{"v":16.190111695059272,"d":"16.190"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}