{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":142,"n_cols":10,"rows_kept":142,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-26T21:33:12.390"]
["2010-03-23",144,{"v":54.74149920060154,"d":"55"},{"v":4.002622090899199,"d":"4.003"},{"v":140.65952655657975,"d":"140.660"},{"v":4436.710836241643,"d":"4436.711"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-05T08:05:43.377",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":55.74149920060154,"d":"56"},{"v":4.020724918007164,"d":"4.021"},{"v":139.13920368608336,"d":"139.139"}]
["2010-03-25",146,{"v":56.74149920060154,"d":"57"},{"v":4.0385058513192975,"d":"4.039"},{"v":137.6459143002882,"d":"137.646"},"Date '0' ref",null,"2010-11-12T20:35:51.483",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":57.74149920060154,"d":"58"},{"v":4.055976138577337,"d":"4.056"},{"v":136.17871378436138,"d":"136.179"},"2010-01-27T06:12:14.469"]
["2010-03-27",137,{"v":58.74149920060154,"d":"59"},{"v":4.0731464480971695,"d":"4.073"},{"v":134.73670618517167,"d":"134.737"}]
["2010-03-28",134,{"v":59.74149920060154,"d":"60"},{"v":4.090026907896607,"d":"4.090"},{"v":133.3190409252362,"d":"133.319"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":61.74149920060154,"d":"62"},{"v":4.122956301263836,"d":"4.123"},{"v":130.55354415784205,"d":"130.554"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":63.74149920060154,"d":"64"},{"v":4.154835829274267,"d":"4.155"},{"v":127.8762178349516,"d":"127.876"}]
["2010-04-02",128,{"v":64.74149920060154,"d":"65"},{"v":4.170402405483627,"d":"4.170"},{"v":126.56889596277824,"d":"126.569"}]
["2010-04-04",128,{"v":66.74149920060154,"d":"67"},{"v":4.2008269363703254,"d":"4.201"},{"v":124.013764112084,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":67.74149920060154,"d":"68"},{"v":4.215698978833556,"d":"4.216"},{"v":122.7647710043779,"d":"122.765"}]
["2010-04-06",127,{"v":68.74149920060154,"d":"69"},{"v":4.230353080910387,"d":"4.230"},{"v":121.53408110157301,"d":"121.534"}]
["2010-04-07",121,{"v":69.74149920060154,"d":"70"},{"v":4.244795538013889,"d":"4.245"},{"v":120.32116569837848,"d":"120.321"}]
["2010-04-08",120,{"v":70.74149920060154,"d":"71"},{"v":4.259032376662765,"d":"4.259"},{"v":119.12551867195737,"d":"119.126"}]
["2010-04-09",116,{"v":71.74149920060154,"d":"72"},{"v":4.273069369580257,"d":"4.273"},{"v":117.94665521388077,"d":"117.947"}]
["2010-04-11",110,{"v":73.74149920060154,"d":"74"},{"v":4.30056572349981,"d":"4.301"},{"v":115.63743934003708,"d":"115.637"}]
["2010-04-12",110,{"v":74.74149920060154,"d":"75"},{"v":4.314035482734962,"d":"4.314"},{"v":114.50621365339987,"d":"114.506"}]
["2010-04-13",109,{"v":75.74149920060154,"d":"76"},{"v":4.327326216317907,"d":"4.327"},{"v":113.39002301028557,"d":"113.390"}]
["2010-04-14",110,{"v":76.74149920060154,"d":"77"},{"v":4.340442620731726,"d":"4.340"},{"v":112.28847298773496,"d":"112.288"}]
["2010-04-15",112,{"v":77.74149920060154,"d":"78"},{"v":4.353389210041337,"d":"4.353"},{"v":111.20118448274411,"d":"111.201"}]
["2010-04-18",112,{"v":80.74149920060154,"d":"81"},{"v":4.391252683503603,"d":"4.391"},{"v":108.0213107360745,"d":"108.021"}]
["2010-04-19",115,{"v":81.74149920060154,"d":"82"},{"v":4.4035618190567725,"d":"4.404"},{"v":106.98755726840255,"d":"106.988"}]
["2010-04-20",100,{"v":82.74149920060154,"d":"83"},{"v":4.415721280286582,"d":"4.416"},{"v":105.96637384272316,"d":"105.966"}]
["2010-04-22",95,{"v":84.74149920060154,"d":"85"},{"v":4.439605436812054,"d":"4.440"},{"v":103.96051977409451,"d":"103.961"}]
["2010-04-24",94,{"v":86.74149920060154,"d":"87"},{"v":4.462932422101545,"d":"4.463"},{"v":102.00145840628511,"d":"102.001"}]
["2010-04-27",97,{"v":89.74149920060154,"d":"90"},{"v":4.496933306454666,"d":"4.497"},{"v":99.14597501737234,"d":"99.146"}]
["2010-04-28",90,{"v":90.74149920060154,"d":"91"},{"v":4.508014796036752,"d":"4.508"},{"v":98.21532247617893,"d":"98.215"}]
["2010-04-29",87,{"v":91.74149920060154,"d":"92"},{"v":4.518974830877679,"d":"4.519"},{"v":97.29487002249743,"d":"97.295"}]
["2010-04-30",85,{"v":92.74149920060154,"d":"93"},{"v":4.529816044463464,"d":"4.530"},{"v":96.3843964892693,"d":"96.384"}]
["2010-05-02",86,{"v":94.74149920060154,"d":"95"},{"v":4.551152121738161,"d":"4.551"},{"v":94.59253679498278,"d":"94.593"}]
["2010-05-06",86,{"v":98.74149920060154,"d":"99"},{"v":4.592505316031246,"d":"4.593"},{"v":91.1195871459085,"d":"91.120"}]
["2010-05-07",84,{"v":99.74149920060154,"d":"100"},{"v":4.602581831091852,"d":"4.603"},{"v":90.27333499920366,"d":"90.273"}]
["2010-05-08",89,{"v":100.74149920060154,"d":"101"},{"v":4.612557822086873,"d":"4.613"},{"v":89.43552512701393,"d":"89.436"}]
["2010-05-10",86,{"v":102.74149920060154,"d":"103"},{"v":4.632216117112932,"d":"4.632"},{"v":87.78456998366323,"d":"87.785"}]
["2010-05-12",84,{"v":104.74149920060154,"d":"105"},{"v":4.651495402292932,"d":"4.651"},{"v":86.16544508062083,"d":"86.165"}]
["2010-05-13",86,{"v":105.74149920060154,"d":"106"},{"v":4.66099742888536,"d":"4.661"},{"v":85.367439981286,"d":"85.367"}]
["2010-05-14",82,{"v":106.74149920060154,"d":"107"},{"v":4.670410016156626,"d":"4.670"},{"v":84.57694623057495,"d":"84.577"}]
["2010-05-16",80,{"v":108.74149920060154,"d":"109"},{"v":4.688973498643164,"d":"4.689"},{"v":83.0179363139456,"d":"83.018"}]
["2010-05-18",78,{"v":110.74149920060154,"d":"111"},{"v":4.7071986493255915,"d":"4.707"},{"v":81.4873403890391,"d":"81.487"}]
["2010-05-20",77,{"v":112.74149920060154,"d":"113"},{"v":4.725097580423817,"d":"4.725"},{"v":79.9841412398797,"d":"79.984"}]
["2010-05-25",80,{"v":117.74149920060154,"d":"118"},{"v":4.768491536664977,"d":"4.768"},{"v":76.33980305329175,"d":"76.340"}]
["2010-05-28",82,{"v":120.74149920060154,"d":"121"},{"v":4.793651890059468,"d":"4.794"},{"v":74.22677062651758,"d":"74.227"}]
["2010-06-01",79,{"v":124.74149920060154,"d":"125"},{"v":4.826243589629262,"d":"4.826"},{"v":71.48963426937343,"d":"71.490"}]
["2010-06-02",78,{"v":125.74149920060154,"d":"126"},{"v":4.834228205904367,"d":"4.834"},{"v":70.81906526582594,"d":"70.819"}]
["2010-06-03",78,{"v":126.74149920060154,"d":"127"},{"v":4.842149572771295,"d":"4.842"},{"v":70.1538081133624,"d":"70.154"}]
["2010-06-04",79,{"v":127.74149920060154,"d":"128"},{"v":4.850008684408722,"d":"4.850"},{"v":69.49377931825194,"d":"69.494"}]
["2010-06-05",73,{"v":128.74149920060154,"d":"129"},{"v":4.857806511737662,"d":"4.858"},{"v":68.83889734000257,"d":"68.839"}]
["2010-06-07",72,{"v":130.74149920060154,"d":"131"},{"v":4.873222085157246,"d":"4.873"},{"v":67.54425707791341,"d":"67.544"}]
["2010-06-08",68,{"v":131.74149920060154,"d":"132"},{"v":4.8808416631432525,"d":"4.881"},{"v":66.90434494669938,"d":"66.904"}]
["2010-06-09",67,{"v":132.74149920060154,"d":"133"},{"v":4.888403621917986,"d":"4.888"},{"v":66.26927182787585,"d":"66.269"}]
["2010-06-10",66,{"v":133.74149920060154,"d":"134"},{"v":4.89590882637758,"d":"4.896"},{"v":65.63896508519849,"d":"65.639"}]
["2010-06-11",67,{"v":134.74149920060154,"d":"135"},{"v":4.903358122089298,"d":"4.903"},{"v":65.01335370571223,"d":"65.013"}]
["2010-06-12",66,{"v":135.74149920060154,"d":"136"},{"v":4.910752335863225,"d":"4.911"},{"v":64.3923682517389,"d":"64.392"}]
["2010-06-13",67,{"v":136.74149920060154,"d":"137"},{"v":4.918092276302988,"d":"4.918"},{"v":63.77594081462638,"d":"63.776"}]
["2010-06-14",68,{"v":137.74149920060154,"d":"138"},{"v":4.925378734336406,"d":"4.925"},{"v":63.164004970183385,"d":"63.164"}]
["2010-06-15",66,{"v":138.74149920060154,"d":"139"},{"v":4.932612483726952,"d":"4.933"},{"v":62.55649573572538,"d":"62.556"}]
["2010-06-16",67,{"v":139.74149920060154,"d":"140"},{"v":4.939794281566837,"d":"4.940"},{"v":61.95334952866381,"d":"61.953"}]
["2010-06-17",65,{"v":140.74149920060154,"d":"141"},{"v":4.946924868752533,"d":"4.947"},{"v":61.354504126571214,"d":"61.355"}]
["2010-06-18",65,{"v":141.74149920060154,"d":"142"},{"v":4.954004970443441,"d":"4.954"},{"v":60.75989862866027,"d":"60.760"}]
["2010-06-19",64,{"v":142.74149920060154,"d":"143"},{"v":4.961035296504449,"d":"4.961"},{"v":60.16947341861692,"d":"60.169"}]
["2010-06-20",60,{"v":143.74149920060154,"d":"144"},{"v":4.968016541933043,"d":"4.968"},{"v":59.58317012873084,"d":"59.583"}]
["2010-06-21",55,{"v":144.74149920060154,"d":"145"},{"v":4.974949387271596,"d":"4.975"},{"v":59.00093160526956,"d":"59.001"}]
["2010-06-22",59,{"v":145.74149920060154,"d":"146"},{"v":4.981834499005486,"d":"4.982"},{"v":58.42270187504408,"d":"58.423"}]
["2010-06-24",54,{"v":147.74149920060154,"d":"148"},{"v":4.995464119609696,"d":"4.995"},{"v":57.27805061161507,"d":"57.278"}]
["2010-06-25",44,{"v":148.74149920060154,"d":"149"},{"v":5.002209894561466,"d":"5.002"},{"v":56.71152274957262,"d":"56.712"}]
["2010-06-27",45,{"v":150.74149920060154,"d":"151"},{"v":5.015566443971555,"d":"5.016"},{"v":55.58980472078258,"d":"55.590"}]
["2010-06-28",41,{"v":151.74149920060154,"d":"152"},{"v":5.02217840992308,"d":"5.022"},{"v":55.034514489312414,"d":"55.035"}]
["2010-06-29",39,{"v":152.74149920060154,"d":"153"},{"v":5.0287469447885345,"d":"5.029"},{"v":54.48287171428916,"d":"54.483"}]
["2010-06-30",38,{"v":153.74149920060154,"d":"154"},{"v":5.0352726154059075,"d":"5.035"},{"v":53.93482879117283,"d":"53.935"}]
["2010-07-01",36,{"v":154.74149920060154,"d":"155"},{"v":5.0417559775880205,"d":"5.042"},{"v":53.39033904134578,"d":"53.390"}]
["2010-07-02",36,{"v":155.74149920060154,"d":"156"},{"v":5.048197576406614,"d":"5.048"},{"v":52.849356688254545,"d":"52.849"}]
["2010-07-05",41,{"v":158.74149920060154,"d":"159"},{"v":5.06727708799637,"d":"5.067"},{"v":51.24700929495458,"d":"51.247"}]
["2010-07-06",40,{"v":159.74149920060154,"d":"160"},{"v":5.073556878700001,"d":"5.074"},{"v":50.71961601147899,"d":"50.720"}]
["2010-07-07",40,{"v":160.74149920060154,"d":"161"},{"v":5.079797479608077,"d":"5.080"},{"v":50.19551398975585,"d":"50.196"}]
["2010-07-08",43,{"v":161.74149920060154,"d":"162"},{"v":5.085999376825914,"d":"5.086"},{"v":49.67466240538664,"d":"49.675"}]
["2010-07-09",43,{"v":162.74149920060154,"d":"163"},{"v":5.092163047470159,"d":"5.092"},{"v":49.157021188864746,"d":"49.157"}]
["2010-07-11",50,{"v":164.74149920060154,"d":"165"},{"v":5.104377573875977,"d":"5.104"},{"v":48.13121324537076,"d":"48.131"}]
["2010-07-12",53,{"v":165.74149920060154,"d":"166"},{"v":5.110429340876556,"d":"5.110"},{"v":47.62296999015854,"d":"47.623"}]
["2010-07-13",48,{"v":166.74149920060154,"d":"167"},{"v":5.116444704189506,"d":"5.116"},{"v":47.117784012052425,"d":"47.118"}]
["2010-07-14",47,{"v":167.74149920060154,"d":"168"},{"v":5.122424099161499,"d":"5.122"},{"v":46.615618749497855,"d":"46.616"}]
["2010-07-15",46,{"v":168.74149920060154,"d":"169"},{"v":5.128367953376224,"d":"5.128"},{"v":46.11643829289574,"d":"46.116"}]
["2010-07-21",45,{"v":174.74149920060154,"d":"175"},{"v":5.163307734440569,"d":"5.163"},{"v":43.18210389719849,"d":"43.182"}]
["2010-07-22",40,{"v":175.74149920060154,"d":"176"},{"v":5.169014160818846,"d":"5.169"},{"v":42.702863252631914,"d":"42.703"}]
["2010-07-24",38,{"v":177.74149920060154,"d":"178"},{"v":5.180330243070534,"d":"5.180"},{"v":41.75250900414602,"d":"41.753"}]
["2010-07-26",39,{"v":179.74149920060154,"d":"180"},{"v":5.191519703135698,"d":"5.192"},{"v":40.812788818778415,"d":"40.813"}]
["2010-07-27",41,{"v":180.74149920060154,"d":"181"},{"v":5.197067829230829,"d":"5.197"},{"v":40.34684264691691,"d":"40.347"}]
["2010-07-28",41,{"v":181.74149920060154,"d":"182"},{"v":5.20258534338362,"d":"5.203"},{"v":39.88346734621126,"d":"39.883"}]
["2010-07-29",38,{"v":182.74149920060154,"d":"183"},{"v":5.208072581545805,"d":"5.208"},{"v":39.422634702554205,"d":"39.423"}]
["2010-07-30",35,{"v":183.74149920060154,"d":"184"},{"v":5.213529874168918,"d":"5.214"},{"v":38.9643169637597,"d":"38.964"}]
["2010-08-01",35,{"v":185.74149920060154,"d":"186"},{"v":5.224355917816319,"d":"5.224"},{"v":38.05511744171963,"d":"38.055"}]
["2010-08-02",33,{"v":186.74149920060154,"d":"187"},{"v":5.229725303301381,"d":"5.230"},{"v":37.60418237479524,"d":"37.604"}]
["2010-08-03",33,{"v":187.74149920060154,"d":"188"},{"v":5.235066012392044,"d":"5.235"},{"v":37.15565562663721,"d":"37.156"}]
["2010-08-04",29,{"v":188.74149920060154,"d":"189"},{"v":5.2403783497671155,"d":"5.240"},{"v":36.709511609520575,"d":"36.710"}]
["2010-08-05",29,{"v":189.74149920060154,"d":"190"},{"v":5.24566261527536,"d":"5.246"},{"v":36.26572514136035,"d":"36.266"}]
["2010-08-06",31,{"v":190.74149920060154,"d":"191"},{"v":5.25091910403705,"d":"5.251"},{"v":35.82427143718235,"d":"35.824"}]
["2010-08-07",31,{"v":191.74149920060154,"d":"192"},{"v":5.256148106542876,"d":"5.256"},{"v":35.38512610081699,"d":"35.385"}]
["2010-08-09",31,{"v":193.74149920060154,"d":"194"},{"v":5.266524792177247,"d":"5.267"},{"v":34.51366484253964,"d":"34.514"}]
["2010-08-10",34,{"v":194.74149920060154,"d":"195"},{"v":5.271673033993821,"d":"5.272"},{"v":34.081302000542394,"d":"34.081"}]
["2010-08-11",34,{"v":195.74149920060154,"d":"196"},{"v":5.276794907111091,"d":"5.277"},{"v":33.65115367102874,"d":"33.651"}]
["2010-08-12",34,{"v":196.74149920060154,"d":"197"},{"v":5.281890680268049,"d":"5.282"},{"v":33.223197284593596,"d":"33.223"}]
["2010-08-15",37,{"v":199.74149920060154,"d":"200"},{"v":5.297024026547317,"d":"5.297"},{"v":31.95225919750385,"d":"31.952"}]
["2010-08-16",35,{"v":200.74149920060154,"d":"201"},{"v":5.302018006727804,"d":"5.302"},{"v":31.532851652045906,"d":"31.533"}]
["2010-08-17",29,{"v":201.74149920060154,"d":"202"},{"v":5.306987170949338,"d":"5.307"},{"v":31.11552821586696,"d":"31.116"}]
["2010-08-18",31,{"v":202.74149920060154,"d":"203"},{"v":5.31193176462259,"d":"5.312"},{"v":30.700268278735393,"d":"30.700"}]
["2010-08-19",29,{"v":203.74149920060154,"d":"204"},{"v":5.316852029535758,"d":"5.317"},{"v":30.28705153464466,"d":"30.287"}]
["2010-08-20",28,{"v":204.74149920060154,"d":"205"},{"v":5.321748203925505,"d":"5.322"},{"v":29.875857975855354,"d":"29.876"}]
["2010-08-21",28,{"v":205.74149920060154,"d":"206"},{"v":5.326620522546178,"d":"5.327"},{"v":29.46666788708211,"d":"29.467"}]
["2010-08-22",19,{"v":206.74149920060154,"d":"207"},{"v":5.331469216737348,"d":"5.331"},{"v":29.05946183982138,"d":"29.059"}]
["2010-08-23",26,{"v":207.74149920060154,"d":"208"},{"v":5.33629451448972,"d":"5.336"},{"v":28.65422068681619,"d":"28.654"}]
["2010-08-24",25,{"v":208.74149920060154,"d":"209"},{"v":5.341096640509458,"d":"5.341"},{"v":28.250925556653783,"d":"28.251"}]
["2010-08-25",25,{"v":209.74149920060154,"d":"210"},{"v":5.345875816280977,"d":"5.346"},{"v":27.84955784849251,"d":"27.850"}]
["2010-08-26",25,{"v":210.74149920060154,"d":"211"},{"v":5.350632260128243,"d":"5.351"},{"v":27.450099226913608,"d":"27.450"}]
["2010-08-27",22,{"v":211.74149920060154,"d":"212"},{"v":5.355366187274609,"d":"5.355"},{"v":27.052531616895465,"d":"27.053"}]
["2010-08-29",22,{"v":213.74149920060154,"d":"214"},{"v":5.364767337204282,"d":"5.365"},{"v":26.26299840411025,"d":"26.263"}]
["2010-08-30",27,{"v":214.74149920060154,"d":"215"},{"v":5.369434975450379,"d":"5.369"},{"v":25.870997909688924,"d":"25.871"}]
["2010-08-31",27,{"v":215.74149920060154,"d":"216"},{"v":5.374080928031331,"d":"5.374"},{"v":25.48081863426762,"d":"25.481"}]
["2010-09-01",28,{"v":216.74149920060154,"d":"217"},{"v":5.378705395517164,"d":"5.379"},{"v":25.092443733449784,"d":"25.092"}]
["2010-09-02",29,{"v":217.74149920060154,"d":"218"},{"v":5.38330857570811,"d":"5.383"},{"v":24.705856595453383,"d":"24.706"}]
["2010-09-04",31,{"v":219.74149920060154,"d":"220"},{"v":5.392451851860736,"d":"5.392"},{"v":23.93798029838672,"d":"23.938"}]
["2010-09-05",29,{"v":220.74149920060154,"d":"221"},{"v":5.396992330025043,"d":"5.397"},{"v":23.55665904093803,"d":"23.557"}]
["2010-09-06",29,{"v":221.74149920060154,"d":"222"},{"v":5.4015122853955875,"d":"5.402"},{"v":23.177061341502565,"d":"23.177"}]
["2010-09-07",28,{"v":222.74149920060154,"d":"223"},{"v":5.406011902662432,"d":"5.406"},{"v":22.79917168932468,"d":"22.799"}]
["2010-09-08",27,{"v":223.74149920060154,"d":"224"},{"v":5.410491364033689,"d":"5.410"},{"v":22.422974782089682,"d":"22.423"}]
["2010-09-09",23,{"v":224.74149920060154,"d":"225"},{"v":5.414950849279797,"d":"5.415"},{"v":22.04845552220479,"d":"22.048"}]
["2010-09-10",22,{"v":225.74149920060154,"d":"226"},{"v":5.419390535776808,"d":"5.419"},{"v":21.675599013164287,"d":"21.676"}]
["2010-09-11",20,{"v":226.74149920060154,"d":"227"},{"v":5.423810598548724,"d":"5.424"},{"v":21.304390555993677,"d":"21.304"}]
["2010-09-13",22,{"v":228.74149920060154,"d":"229"},{"v":5.432592541500524,"d":"5.433"},{"v":20.566859968235804,"d":"20.567"}]
["2010-09-14",20,{"v":229.74149920060154,"d":"230"},{"v":5.436954760336262,"d":"5.437"},{"v":20.20050939644227,"d":"20.201"}]
["2010-09-15",20,{"v":230.74149920060154,"d":"231"},{"v":5.441298032836975,"d":"5.441"},{"v":19.83574998752505,"d":"19.836"}]
["2010-09-16",19,{"v":231.74149920060154,"d":"232"},{"v":5.445622522869651,"d":"5.446"},{"v":19.472567979504902,"d":"19.473"}]
["2010-09-17",22,{"v":232.74149920060154,"d":"233"},{"v":5.449928392184498,"d":"5.450"},{"v":19.110949788175503,"d":"19.111"}]
["2010-09-18",21,{"v":233.74149920060154,"d":"234"},{"v":5.454215800451249,"d":"5.454"},{"v":18.750882004054176,"d":"18.751"}]
["2010-09-19",23,{"v":234.74149920060154,"d":"235"},{"v":5.458484905294684,"d":"5.458"},{"v":18.39235138939864,"d":"18.392"}]
["2010-09-20",25,{"v":235.74149920060154,"d":"236"},{"v":5.462735862329408,"d":"5.463"},{"v":18.03534487528657,"d":"18.035"}]
["2010-09-21",24,{"v":236.74149920060154,"d":"237"},{"v":5.4669688251938835,"d":"5.467"},{"v":17.6798495587571,"d":"17.680"}]
["2010-09-22",21,{"v":237.74149920060154,"d":"238"},{"v":5.47118394558375,"d":"5.471"},{"v":17.32585270001283,"d":"17.326"}]
["2010-09-23",21,{"v":238.74149920060154,"d":"239"},{"v":5.475381373284444,"d":"5.475"},{"v":16.973341719680263,"d":"16.973"}]
["2010-09-24",20,{"v":239.74149920060154,"d":"240"},{"v":5.479561256203138,"d":"5.480"},{"v":16.62230419612723,"d":"16.622"}]
["2010-09-25",20,{"v":240.74149920060154,"d":"241"},{"v":5.483723740400012,"d":"5.484"},{"v":16.272727862837144,"d":"16.273"}]
["2010-09-26",19,{"v":241.74149920060154,"d":"242"},{"v":5.487868970118879,"d":"5.488"},{"v":15.92460060583636,"d":"15.925"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}