{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":147,"n_cols":10,"rows_kept":147,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-10-01T22:02:12.900"]
["2010-03-23",144,{"v":54.48140141083422,"d":"54"},{"v":3.997859384910457,"d":"3.998"},{"v":140.6808388554702,"d":"140.681"},{"v":4446.041386745887,"d":"4446.041"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-07T14:52:17.431",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":55.48140141083422,"d":"55"},{"v":4.0160478548758825,"d":"4.016"},{"v":139.15794890425502,"d":"139.158"}]
["2010-03-25",146,{"v":56.48140141083422,"d":"56"},{"v":4.033911405391931,"d":"4.034"},{"v":137.66226391120017,"d":"137.662"},"Date '0' ref",null,"2010-11-13T10:27:49.856",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":57.48140141083422,"d":"57"},{"v":4.051461441756244,"d":"4.051"},{"v":136.1928289299468,"d":"136.193"},"2010-01-27T12:26:46.918"]
["2010-03-27",137,{"v":58.48140141083422,"d":"58"},{"v":4.068708779087946,"d":"4.069"},{"v":134.7487384287889,"d":"134.749"}]
["2010-03-28",134,{"v":59.48140141083422,"d":"59"},{"v":4.08566368235734,"d":"4.086"},{"v":133.3291329390546,"d":"133.329"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":61.48140141083422,"d":"61"},{"v":4.11873471299151,"d":"4.119"},{"v":130.56015125313803,"d":"130.560"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":63.48140141083422,"d":"63"},{"v":4.150746971829686,"d":"4.151"},{"v":127.87981874616918,"d":"127.880"}]
["2010-04-02",128,{"v":64.48140141083422,"d":"64"},{"v":4.166376832001184,"d":"4.166"},{"v":126.57115688294931,"d":"126.571"}]
["2010-04-04",128,{"v":66.48140141083422,"d":"66"},{"v":4.196922230512046,"d":"4.197"},{"v":124.01364212021895,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":67.48140141083422,"d":"67"},{"v":4.211852025257529,"d":"4.212"},{"v":122.76359555583934,"d":"122.764"}]
["2010-04-06",127,{"v":68.48140141083422,"d":"68"},{"v":4.22656219615146,"d":"4.227"},{"v":121.53193772658767,"d":"121.532"}]
["2010-04-07",121,{"v":69.48140141083422,"d":"69"},{"v":4.241059111158471,"d":"4.241"},{"v":120.31813545351224,"d":"120.318"}]
["2010-04-08",120,{"v":70.48140141083422,"d":"70"},{"v":4.2553488652389015,"d":"4.255"},{"v":119.12167841585097,"d":"119.122"}]
["2010-04-09",116,{"v":71.48140141083422,"d":"71"},{"v":4.269437295734661,"d":"4.269"},{"v":117.94207786279901,"d":"117.942"}]
["2010-04-11",110,{"v":73.48140141083422,"d":"73"},{"v":4.297032332168788,"d":"4.297"},{"v":115.63159194678559,"d":"115.632"}]
["2010-04-12",110,{"v":74.48140141083422,"d":"74"},{"v":4.310549448726733,"d":"4.311"},{"v":114.49982654735243,"d":"114.500"}]
["2010-04-13",109,{"v":75.48140141083422,"d":"75"},{"v":4.323886286979213,"d":"4.324"},{"v":113.38315554675194,"d":"113.383"}]
["2010-04-14",110,{"v":76.48140141083422,"d":"76"},{"v":4.337047592461696,"d":"4.337"},{"v":112.28118160929336,"d":"112.281"}]
["2010-04-15",112,{"v":77.48140141083422,"d":"77"},{"v":4.350037925763375,"d":"4.350"},{"v":111.19352288452609,"d":"111.194"}]
["2010-04-18",112,{"v":80.48140141083422,"d":"80"},{"v":4.388026119356311,"d":"4.388"},{"v":108.01283542717158,"d":"108.013"}]
["2010-04-19",115,{"v":81.48140141083422,"d":"81"},{"v":4.400374790656379,"d":"4.400"},{"v":106.97890198090147,"d":"106.979"}]
["2010-04-20",100,{"v":82.48140141083422,"d":"82"},{"v":4.412572830481361,"d":"4.413"},{"v":105.95758065429732,"d":"105.958"}]
["2010-04-22",95,{"v":84.48140141083422,"d":"84"},{"v":4.436531408490273,"d":"4.437"},{"v":103.95156927651055,"d":"103.952"}]
["2010-04-24",94,{"v":86.48140141083422,"d":"86"},{"v":4.459929378227801,"d":"4.460"},{"v":101.99249668492632,"d":"101.992"}]
["2010-04-27",97,{"v":89.48140141083422,"d":"89"},{"v":4.494030798220723,"d":"4.494"},{"v":99.1372422337214,"d":"99.137"}]
["2010-04-28",90,{"v":90.48140141083422,"d":"90"},{"v":4.5051443203134065,"d":"4.505"},{"v":98.20672574994194,"d":"98.207"}]
["2010-04-29",87,{"v":91.48140141083422,"d":"91"},{"v":4.5161356883511266,"d":"4.516"},{"v":97.28643701941269,"d":"97.286"}]
["2010-04-30",85,{"v":92.48140141083422,"d":"92"},{"v":4.527007558473117,"d":"4.527"},{"v":96.37615364806982,"d":"96.376"}]
["2010-05-02",86,{"v":94.48140141083422,"d":"94"},{"v":4.548403004662613,"d":"4.548"},{"v":94.58474897985502,"d":"94.585"}]
["2010-05-06",86,{"v":98.48140141083422,"d":"98"},{"v":4.58986771218553,"d":"4.590"},{"v":91.11297886742881,"d":"91.113"}]
["2010-05-07",84,{"v":99.48140141083422,"d":"99"},{"v":4.599970706198606,"d":"4.600"},{"v":90.26707219749187,"d":"90.267"}]
["2010-05-08",89,{"v":100.48140141083422,"d":"100"},{"v":4.609972649784592,"d":"4.610"},{"v":89.42962630959289,"d":"89.430"}]
["2010-05-10",86,{"v":102.48140141083422,"d":"102"},{"v":4.629681332464085,"d":"4.630"},{"v":87.77945150867004,"d":"87.779"}]
["2010-05-12",84,{"v":104.48140141083422,"d":"104"},{"v":4.6490090786352765,"d":"4.649"},{"v":86.16117187988897,"d":"86.161"}]
["2010-05-13",86,{"v":105.48140141083422,"d":"105"},{"v":4.658534647430523,"d":"4.659"},{"v":85.3636120507519,"d":"85.364"}]
["2010-05-14",82,{"v":106.48140141083422,"d":"106"},{"v":4.667970335259021,"d":"4.668"},{"v":84.57357780355363,"d":"84.574"}]
["2010-05-16",80,{"v":108.48140141083422,"d":"108"},{"v":4.686578742718838,"d":"4.687"},{"v":83.01552719332955,"d":"83.016"}]
["2010-05-18",78,{"v":110.48140141083422,"d":"110"},{"v":4.704847193767456,"d":"4.705"},{"v":81.4859405607491,"d":"81.486"}]
["2010-05-20",77,{"v":112.48140141083422,"d":"112"},{"v":4.722787887184902,"d":"4.723"},{"v":79.98379652250969,"d":"79.984"}]
["2010-05-25",80,{"v":117.48140141083422,"d":"117"},{"v":4.7662800351904435,"d":"4.766"},{"v":76.34227223375393,"d":"76.342"}]
["2010-05-28",82,{"v":120.48140141083422,"d":"120"},{"v":4.791495395879968,"d":"4.791"},{"v":74.23103255920523,"d":"74.231"}]
["2010-06-01",79,{"v":124.48140141083422,"d":"124"},{"v":4.824156318487164,"d":"4.824"},{"v":71.49638852754873,"d":"71.496"}]
["2010-06-02",78,{"v":125.48140141083422,"d":"125"},{"v":4.832157551660129,"d":"4.832"},{"v":70.82645875227905,"d":"70.826"}]
["2010-06-03",78,{"v":126.48140141083422,"d":"126"},{"v":4.840095272938142,"d":"4.840"},{"v":70.16184672098603,"d":"70.162"}]
["2010-06-04",79,{"v":127.48140141083422,"d":"127"},{"v":4.847970482670655,"d":"4.848"},{"v":69.5024686760953,"d":"69.502"}]
["2010-06-05",73,{"v":128.48140141083422,"d":"128"},{"v":4.855784157757537,"d":"4.856"},{"v":68.84824282342646,"d":"68.848"}]
["2010-06-07",72,{"v":130.48140141083422,"d":"130"},{"v":4.871230698681462,"d":"4.871"},{"v":67.5549299719994,"d":"67.555"}]
["2010-06-08",68,{"v":131.48140141083422,"d":"131"},{"v":4.878865407476925,"d":"4.879"},{"v":66.91568866543724,"d":"66.916"}]
["2010-06-09",67,{"v":132.48140141083422,"d":"132"},{"v":4.886442268863263,"d":"4.886"},{"v":66.28129082499561,"d":"66.281"}]
["2010-06-10",66,{"v":133.48140141083422,"d":"133"},{"v":4.89396215286038,"d":"4.894"},{"v":65.65166360537341,"d":"65.652"}]
["2010-06-11",67,{"v":134.48140141083422,"d":"134"},{"v":4.901425910007054,"d":"4.901"},{"v":65.02673579239143,"d":"65.027"}]
["2010-06-12",66,{"v":135.48140141083422,"d":"135"},{"v":4.90883437193825,"d":"4.909"},{"v":64.4064377546552,"d":"64.406"}]
["2010-06-13",67,{"v":136.48140141083422,"d":"136"},{"v":4.916188351941194,"d":"4.916"},{"v":63.790701396995075,"d":"63.791"}]
["2010-06-14",68,{"v":137.48140141083422,"d":"137"},{"v":4.923488645491173,"d":"4.923"},{"v":63.17946011560548,"d":"63.179"}]
["2010-06-15",66,{"v":138.48140141083422,"d":"138"},{"v":4.93073603076789,"d":"4.931"},{"v":62.57264875481059,"d":"62.573"}]
["2010-06-16",67,{"v":139.48140141083422,"d":"139"},{"v":4.937931269153263,"d":"4.938"},{"v":61.97020356538496,"d":"61.970"}]
["2010-06-17",65,{"v":140.48140141083422,"d":"140"},{"v":4.945075105711437,"d":"4.945"},{"v":61.372062164362944,"d":"61.372"}]
["2010-06-18",65,{"v":141.48140141083422,"d":"141"},{"v":4.952168269651766,"d":"4.952"},{"v":60.778163496273635,"d":"60.778"}]
["2010-06-19",64,{"v":142.48140141083422,"d":"142"},{"v":4.959211474775499,"d":"4.959"},{"v":60.1884477957409,"d":"60.188"}]
["2010-06-20",60,{"v":143.48140141083422,"d":"143"},{"v":4.966205419906835,"d":"4.966"},{"v":59.60285655139165,"d":"59.603"}]
["2010-06-21",55,{"v":144.48140141083422,"d":"144"},{"v":4.973150789309025,"d":"4.973"},{"v":59.021332471016706,"d":"59.021"}]
["2010-06-22",59,{"v":145.48140141083422,"d":"145"},{"v":4.980048253086099,"d":"4.980"},{"v":58.44381944793429,"d":"58.444"}]
["2010-06-24",54,{"v":147.48140141083422,"d":"147"},{"v":4.993702075699656,"d":"4.994"},{"v":57.30060788074985,"d":"57.301"}]
["2010-06-25",44,{"v":148.48140141083422,"d":"148"},{"v":5.000459707374507,"d":"5.000"},{"v":56.734802764035464,"d":"56.735"}]
["2010-06-27",45,{"v":150.48140141083422,"d":"150"},{"v":5.013839497886905,"d":"5.014"},{"v":55.6145354430663,"d":"55.615"}]
["2010-06-28",41,{"v":151.48140141083422,"d":"151"},{"v":5.020462854448644,"d":"5.020"},{"v":55.05997295538259,"d":"55.060"}]
["2010-06-29",39,{"v":152.48140141083422,"d":"152"},{"v":5.027042630648246,"d":"5.027"},{"v":54.5090593780082,"d":"54.509"}]
["2010-06-30",38,{"v":153.48140141083422,"d":"153"},{"v":5.033579396239034,"d":"5.034"},{"v":53.9617470064573,"d":"53.962"}]
["2010-07-01",36,{"v":154.48140141083422,"d":"154"},{"v":5.040073709873739,"d":"5.040"},{"v":53.41798906567766,"d":"53.418"}]
["2010-07-02",36,{"v":155.48140141083422,"d":"155"},{"v":5.04652611939101,"d":"5.047"},{"v":52.877739686062114,"d":"52.878"}]
["2010-07-05",41,{"v":158.48140141083422,"d":"158"},{"v":5.065637245175745,"d":"5.066"},{"v":51.27759731733585,"d":"51.278"}]
["2010-07-06",40,{"v":159.48140141083422,"d":"159"},{"v":5.071927309851234,"d":"5.072"},{"v":50.75094079784827,"d":"50.751"}]
["2010-07-07",40,{"v":160.48140141083422,"d":"160"},{"v":5.078178056795351,"d":"5.078"},{"v":50.22757628577665,"d":"50.228"}]
["2010-07-08",43,{"v":161.48140141083422,"d":"161"},{"v":5.08438997448829,"d":"5.084"},{"v":49.70746288149718,"d":"49.707"}]
["2010-07-09",43,{"v":162.48140141083422,"d":"162"},{"v":5.090563542363159,"d":"5.091"},{"v":49.19056044288334,"d":"49.191"}]
["2010-07-11",50,{"v":164.48140141083422,"d":"164"},{"v":5.102797502481198,"d":"5.103"},{"v":48.166231570650325,"d":"48.166"}]
["2010-07-12",53,{"v":165.48140141083422,"d":"165"},{"v":5.108858810319946,"d":"5.109"},{"v":47.65872847575571,"d":"47.659"}]
["2010-07-13",48,{"v":166.48140141083422,"d":"166"},{"v":5.114883599942995,"d":"5.115"},{"v":47.15428298954561,"d":"47.154"}]
["2010-07-14",47,{"v":167.48140141083422,"d":"167"},{"v":5.1208723087469,"d":"5.121"},{"v":46.652858489543235,"d":"46.653"}]
["2010-07-15",46,{"v":168.48140141083422,"d":"168"},{"v":5.126825366316612,"d":"5.127"},{"v":46.154419007324464,"d":"46.154"}]
["2010-07-21",45,{"v":174.48140141083422,"d":"174"},{"v":5.161818153789329,"d":"5.162"},{"v":43.22453185856983,"d":"43.225"}]
["2010-07-22",40,{"v":175.48140141083422,"d":"175"},{"v":5.167533062423146,"d":"5.168"},{"v":42.74603218558491,"d":"42.746"}]
["2010-07-24",38,{"v":177.48140141083422,"d":"177"},{"v":5.178865822641548,"d":"5.179"},{"v":41.79715926285189,"d":"41.797"}]
["2010-07-26",39,{"v":179.48140141083422,"d":"179"},{"v":5.190071589249988,"d":"5.190"},{"v":40.85891930115662,"d":"40.859"}]
["2010-07-27",41,{"v":180.48140141083422,"d":"180"},{"v":5.195627733188868,"d":"5.196"},{"v":40.393712728635194,"d":"40.394"}]
["2010-07-28",41,{"v":181.48140141083422,"d":"181"},{"v":5.201153176888684,"d":"5.201"},{"v":39.93107663541514,"d":"39.931"}]
["2010-07-29",38,{"v":182.48140141083422,"d":"182"},{"v":5.20664825775174,"d":"5.207"},{"v":39.47098277136985,"d":"39.471"}]
["2010-07-30",35,{"v":183.48140141083422,"d":"183"},{"v":5.212113307648539,"d":"5.212"},{"v":39.01340334954136,"d":"39.013"}]
["2010-08-01",35,{"v":185.48140141083422,"d":"185"},{"v":5.222954615084722,"d":"5.223"},{"v":38.10567894039747,"d":"38.106"}]
["2010-08-02",33,{"v":186.48140141083422,"d":"186"},{"v":5.228331509772377,"d":"5.228"},{"v":37.655480605730645,"d":"37.655"}]
["2010-08-03",33,{"v":187.48140141083422,"d":"187"},{"v":5.233679648015015,"d":"5.234"},{"v":37.20768999976406,"d":"37.208"}]
["2010-08-04",29,{"v":188.48140141083422,"d":"188"},{"v":5.238999335764709,"d":"5.239"},{"v":36.76228150564606,"d":"36.762"}]
["2010-08-05",29,{"v":189.48140141083422,"d":"189"},{"v":5.244290874116622,"d":"5.244"},{"v":36.31922991318572,"d":"36.319"}]
["2010-08-06",31,{"v":190.48140141083422,"d":"190"},{"v":5.249554559411277,"d":"5.250"},{"v":35.8785104102904,"d":"35.879"}]
["2010-08-07",31,{"v":191.48140141083422,"d":"191"},{"v":5.254790683334137,"d":"5.255"},{"v":35.4400985746276,"d":"35.440"}]
["2010-08-09",31,{"v":193.48140141083422,"d":"193"},{"v":5.265181391110452,"d":"5.265"},{"v":34.570102115956615,"d":"34.570"}]
["2010-08-10",34,{"v":194.48140141083422,"d":"194"},{"v":5.2703365359199665,"d":"5.270"},{"v":34.13847052504258,"d":"34.138"}]
["2010-08-11",34,{"v":195.48140141083422,"d":"195"},{"v":5.275465241451529,"d":"5.275"},{"v":33.709052650333774,"d":"33.709"}]
["2010-08-12",34,{"v":196.48140141083422,"d":"196"},{"v":5.280567777521056,"d":"5.281"},{"v":33.281825900597994,"d":"33.282"}]
["2010-08-15",37,{"v":199.48140141083422,"d":"199"},{"v":5.295721005973247,"d":"5.296"},{"v":32.01307160833613,"d":"32.013"}]
["2010-08-16",35,{"v":200.48140141083422,"d":"200"},{"v":5.300721481400831,"d":"5.301"},{"v":31.594390224226174,"d":"31.594"}]
["2010-08-17",29,{"v":201.48140141083422,"d":"201"},{"v":5.305697076436118,"d":"5.306"},{"v":31.177792033451567,"d":"31.178"}]
["2010-08-18",31,{"v":202.48140141083422,"d":"202"},{"v":5.3106480374438245,"d":"5.311"},{"v":30.763256408309587,"d":"30.763"}]
["2010-08-19",29,{"v":203.48140141083422,"d":"203"},{"v":5.3155746071474494,"d":"5.316"},{"v":30.35076302597048,"d":"30.351"}]
["2010-08-20",28,{"v":204.48140141083422,"d":"204"},{"v":5.320477024700672,"d":"5.320"},{"v":29.940291862499578,"d":"29.940"}]
["2010-08-21",28,{"v":205.48140141083422,"d":"205"},{"v":5.325355525757016,"d":"5.325"},{"v":29.531823187024372,"d":"29.532"}]
["2010-08-22",19,{"v":206.48140141083422,"d":"206"},{"v":5.330210342537821,"d":"5.330"},{"v":29.12533755604312,"d":"29.125"}]
["2010-08-23",26,{"v":207.48140141083422,"d":"207"},{"v":5.335041703898572,"d":"5.335"},{"v":28.72081580787176,"d":"28.721"}]
["2010-08-24",25,{"v":208.48140141083422,"d":"208"},{"v":5.339849835393631,"d":"5.340"},{"v":28.318239057223366,"d":"28.318"}]
["2010-08-25",25,{"v":209.48140141083422,"d":"209"},{"v":5.344634959339426,"d":"5.345"},{"v":27.917588689918034,"d":"27.918"}]
["2010-08-26",25,{"v":210.48140141083422,"d":"210"},{"v":5.349397294876131,"d":"5.349"},{"v":27.51884635771802,"d":"27.519"}]
["2010-08-27",22,{"v":211.48140141083422,"d":"211"},{"v":5.3541370580278835,"d":"5.354"},{"v":27.121993973286294,"d":"27.122"}]
["2010-08-29",22,{"v":213.48140141083422,"d":"213"},{"v":5.36354971604432,"d":"5.364"},{"v":26.33388797345765,"d":"26.334"}]
["2010-08-30",27,{"v":214.48140141083422,"d":"214"},{"v":5.36822302789943,"d":"5.368"},{"v":25.942599444154723,"d":"25.943"}]
["2010-08-31",27,{"v":215.48140141083422,"d":"215"},{"v":5.372874601461289,"d":"5.373"},{"v":25.55313102552691,"d":"25.553"}]
["2010-09-01",28,{"v":216.48140141083422,"d":"216"},{"v":5.377504638028807,"d":"5.378"},{"v":25.165465863155646,"d":"25.165"}]
["2010-09-02",29,{"v":217.48140141083422,"d":"217"},{"v":5.3821133361177,"d":"5.382"},{"v":24.7795873356543,"d":"24.780"}]
["2010-09-04",31,{"v":219.48140141083422,"d":"219"},{"v":5.391267497311788,"d":"5.391"},{"v":24.01312483931565,"d":"24.013"}]
["2010-09-05",29,{"v":220.48140141083422,"d":"220"},{"v":5.395813343986308,"d":"5.396"},{"v":23.632508754864887,"d":"23.633"}]
["2010-09-06",29,{"v":221.48140141083422,"d":"221"},{"v":5.400338619417294,"d":"5.400"},{"v":23.25361506598233,"d":"23.254"}]
["2010-09-07",28,{"v":222.48140141083422,"d":"222"},{"v":5.404843508947736,"d":"5.405"},{"v":22.876428254211703,"d":"22.876"}]
["2010-09-08",27,{"v":223.48140141083422,"d":"223"},{"v":5.409328195426997,"d":"5.409"},{"v":22.50093300988391,"d":"22.501"}]
["2010-09-09",23,{"v":224.48140141083422,"d":"224"},{"v":5.413792859255344,"d":"5.414"},{"v":22.127114228388336,"d":"22.127"}]
["2010-09-10",22,{"v":225.48140141083422,"d":"225"},{"v":5.4182376784274915,"d":"5.418"},{"v":21.75495700652749,"d":"21.755"}]
["2010-09-11",20,{"v":226.48140141083422,"d":"226"},{"v":5.422662828575184,"d":"5.423"},{"v":21.38444663895126,"d":"21.384"}]
["2010-09-13",22,{"v":228.48140141083422,"d":"228"},{"v":5.431454812758259,"d":"5.431"},{"v":20.648308613647316,"d":"20.648"}]
["2010-09-14",20,{"v":229.48140141083422,"d":"229"},{"v":5.435821986612505,"d":"5.436"},{"v":20.282652503458678,"d":"20.283"}]
["2010-09-15",20,{"v":230.48140141083422,"d":"230"},{"v":5.440170171158838,"d":"5.440"},{"v":19.91858633603357,"d":"19.919"}]
["2010-09-16",19,{"v":231.48140141083422,"d":"231"},{"v":5.444499530820862,"d":"5.444"},{"v":19.55609634446057,"d":"19.556"}]
["2010-09-17",22,{"v":232.48140141083422,"d":"232"},{"v":5.44881022789583,"d":"5.449"},{"v":19.195168939864118,"d":"19.195"}]
["2010-09-18",21,{"v":233.48140141083422,"d":"233"},{"v":5.453102422591152,"d":"5.453"},{"v":18.8357907083477,"d":"18.836"}]
["2010-09-19",23,{"v":234.48140141083422,"d":"234"},{"v":5.4573762730601185,"d":"5.457"},{"v":18.47794840800259,"d":"18.478"}]
["2010-09-20",25,{"v":235.48140141083422,"d":"235"},{"v":5.461631935436874,"d":"5.462"},{"v":18.121628965979937,"d":"18.122"}]
["2010-09-21",24,{"v":236.48140141083422,"d":"236"},{"v":5.465869563870636,"d":"5.466"},{"v":17.76681947562554,"d":"17.767"}]
["2010-09-22",21,{"v":237.48140141083422,"d":"237"},{"v":5.4700893105592,"d":"5.470"},{"v":17.413507193674207,"d":"17.414"}]
["2010-09-23",21,{"v":238.48140141083422,"d":"238"},{"v":5.474291325781744,"d":"5.474"},{"v":17.061679537503608,"d":"17.062"}]
["2010-09-24",20,{"v":239.48140141083422,"d":"239"},{"v":5.478475757930935,"d":"5.478"},{"v":16.71132408244563,"d":"16.711"}]
["2010-09-25",20,{"v":240.48140141083422,"d":"240"},{"v":5.48264275354438,"d":"5.483"},{"v":16.362428559153386,"d":"16.362"}]
["2010-09-26",19,{"v":241.48140141083422,"d":"241"},{"v":5.486792457335413,"d":"5.487"},{"v":16.01498085102304,"d":"16.015"}]
["2010-09-27",18,{"v":242.48140141083422,"d":"242"},{"v":5.490925012223255,"d":"5.491"},{"v":15.668968991669146,"d":"15.669"}]
["2010-09-28",16,{"v":243.48140141083422,"d":"243"},{"v":5.495040559362544,"d":"5.495"},{"v":15.324381162451516,"d":"15.324"}]
["2010-09-29",16,{"v":244.48140141083422,"d":"244"},{"v":5.499139238172273,"d":"5.499"},{"v":14.981205690052889,"d":"14.981"}]
["2010-09-30",14,{"v":245.48140141083422,"d":"245"},{"v":5.503221186364118,"d":"5.503"},{"v":14.639431044106345,"d":"14.639"}]
["2010-10-01",13,{"v":246.48140141083422,"d":"246"},{"v":5.507286539970213,"d":"5.507"},{"v":14.29904583487064,"d":"14.299"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}