{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":152,"n_cols":10,"rows_kept":152,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-10-06T22:01:40.500"]
["2010-03-23",144,{"v":55.86236110632308,"d":"56"},{"v":4.022890827907373,"d":"4.023"},{"v":140.5693846584159,"d":"140.569"},{"v":4529.863407087296,"d":"4529.863"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-08T22:37:50.441",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":56.86236110632308,"d":"57"},{"v":4.040633630269672,"d":"4.041"},{"v":139.05987159220217,"d":"139.060"}]
["2010-03-25",146,{"v":57.86236110632308,"d":"58"},{"v":4.058067105945315,"d":"4.058"},{"v":137.57667526365475,"d":"137.577"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T16:27:01.305",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":58.86236110632308,"d":"59"},{"v":4.075201855937636,"d":"4.075"},{"v":136.11889376603318,"d":"136.119"},"2010-01-26T03:18:12"]
["2010-03-27",137,{"v":59.86236110632308,"d":"60"},{"v":4.092047945454269,"d":"4.092"},{"v":134.68567077674948,"d":"134.686"}]
["2010-03-28",134,{"v":60.86236110632308,"d":"61"},{"v":4.108614939416638,"d":"4.109"},{"v":133.2761925363098,"d":"133.276"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":62.86236110632308,"d":"63"},{"v":4.140947592011818,"d":"4.141"},{"v":130.52541165281855,"d":"130.525"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":64.86236110632308,"d":"65"},{"v":4.172267503335976,"d":"4.172"},{"v":127.8607922532961,"d":"127.861"}]
["2010-04-02",128,{"v":65.86236110632308,"d":"66"},{"v":4.187567126690107,"d":"4.188"},{"v":126.55913872136676,"d":"126.559"}]
["2010-04-04",128,{"v":67.86236110632308,"d":"68"},{"v":4.21748155253687,"d":"4.217"},{"v":124.01409449656472,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":68.86236110632308,"d":"69"},{"v":4.2321097458256345,"d":"4.232"},{"v":122.76956454838637,"d":"122.770"}]
["2010-04-06",127,{"v":69.86236110632308,"d":"70"},{"v":4.246527036493258,"d":"4.247"},{"v":121.54297766555982,"d":"121.543"}]
["2010-04-07",121,{"v":70.86236110632308,"d":"71"},{"v":4.260739419603669,"d":"4.261"},{"v":120.33382380310184,"d":"120.334"}]
["2010-04-08",120,{"v":71.86236110632308,"d":"72"},{"v":4.274752638177642,"d":"4.275"},{"v":119.1416143592279,"d":"119.142"}]
["2010-04-09",116,{"v":72.86236110632308,"d":"73"},{"v":4.288572197126215,"d":"4.289"},{"v":117.96588098993163,"d":"117.966"}]
["2010-04-11",110,{"v":74.86236110632308,"d":"75"},{"v":4.315651242271753,"d":"4.316"},{"v":115.66206383449514,"d":"115.662"}]
["2010-04-12",110,{"v":75.86236110632308,"d":"76"},{"v":4.328920660299504,"d":"4.329"},{"v":114.53313507313413,"d":"114.533"}]
["2010-04-13",109,{"v":76.86236110632308,"d":"77"},{"v":4.342016304237111,"d":"4.342"},{"v":113.4189905749513,"d":"113.419"}]
["2010-04-14",110,{"v":77.86236110632308,"d":"78"},{"v":4.35494266674593,"d":"4.355"},{"v":112.31924811560111,"d":"112.319"}]
["2010-04-15",112,{"v":78.86236110632308,"d":"79"},{"v":4.367704068482165,"d":"4.368"},{"v":111.23354010450464,"d":"111.234"}]
["2010-04-18",112,{"v":81.86236110632308,"d":"82"},{"v":4.405039313872378,"d":"4.405"},{"v":108.05715118938156,"d":"108.057"}]
["2010-04-19",115,{"v":82.86236110632308,"d":"83"},{"v":4.417180931371482,"d":"4.417"},{"v":107.02417286467158,"d":"107.024"}]
["2010-04-20",100,{"v":83.86236110632308,"d":"84"},{"v":4.429176896680428,"d":"4.429"},{"v":106.00358626251352,"d":"106.004"}]
["2010-04-22",95,{"v":85.86236110632308,"d":"86"},{"v":4.4527455619096115,"d":"4.453"},{"v":103.99842341449187,"d":"103.998"}]
["2010-04-24",94,{"v":87.86236110632308,"d":"88"},{"v":4.475771511693525,"d":"4.476"},{"v":102.03943343359373,"d":"102.039"}]
["2010-04-27",97,{"v":90.86236110632308,"d":"91"},{"v":4.509345846195725,"d":"4.509"},{"v":99.18301337177792,"d":"99.183"}]
["2010-04-28",90,{"v":91.86236110632308,"d":"92"},{"v":4.520291381880224,"d":"4.520"},{"v":98.2517946840486,"d":"98.252"}]
["2010-04-29",87,{"v":92.86236110632308,"d":"93"},{"v":4.531118408785037,"d":"4.531"},{"v":97.33065842567532,"d":"97.331"}]
["2010-04-30",85,{"v":93.86236110632308,"d":"94"},{"v":4.541829465668062,"d":"4.542"},{"v":96.41938860551198,"d":"96.419"}]
["2010-05-02",86,{"v":95.86236110632308,"d":"96"},{"v":4.5629134242055684,"d":"4.563"},{"v":94.62561836279639,"d":"94.626"}]
["2010-05-06",86,{"v":99.86236110632308,"d":"100"},{"v":4.6037928489580064,"d":"4.604"},{"v":91.14769956828678,"d":"91.148"}]
["2010-05-07",84,{"v":100.86236110632308,"d":"101"},{"v":4.613756826114047,"d":"4.614"},{"v":90.29998941510047,"d":"90.300"}]
["2010-05-08",89,{"v":101.86236110632308,"d":"102"},{"v":4.623622501104587,"d":"4.624"},{"v":89.46064256328162,"d":"89.461"}]
["2010-05-10",86,{"v":103.86236110632308,"d":"104"},{"v":4.643066571706037,"d":"4.643"},{"v":87.80638986779763,"d":"87.806"}]
["2010-05-12",84,{"v":105.86236110632308,"d":"106"},{"v":4.662139770227237,"d":"4.662"},{"v":86.18369003750371,"d":"86.184"}]
["2010-05-13",86,{"v":106.86236110632308,"d":"107"},{"v":4.671541661609531,"d":"4.672"},{"v":85.38380073034148,"d":"85.384"}]
["2010-05-14",82,{"v":107.86236110632308,"d":"108"},{"v":4.68085598014161,"d":"4.681"},{"v":84.59136190134763,"d":"84.591"}]
["2010-05-16",80,{"v":109.86236110632308,"d":"110"},{"v":4.699228319639862,"d":"4.699"},{"v":83.02828939660861,"d":"83.028"}]
["2010-05-18",78,{"v":111.86236110632308,"d":"112"},{"v":4.717269196861747,"d":"4.717"},{"v":81.49341686991795,"d":"81.493"}]
["2010-05-20",77,{"v":113.86236110632308,"d":"114"},{"v":4.7349903602333026,"d":"4.735"},{"v":79.98574479469306,"d":"79.986"}]
["2010-05-25",80,{"v":118.86236110632308,"d":"119"},{"v":4.777966194340939,"d":"4.778"},{"v":76.32946875710616,"d":"76.329"}]
["2010-05-28",82,{"v":121.86236110632308,"d":"122"},{"v":4.802892220197416,"d":"4.803"},{"v":74.2088250757514,"d":"74.209"}]
["2010-06-01",79,{"v":125.86236110632308,"d":"126"},{"v":4.835188937706101,"d":"4.835"},{"v":71.46110145917277,"d":"71.461"}]
["2010-06-02",78,{"v":126.86236110632308,"d":"127"},{"v":4.843102727937984,"d":"4.843"},{"v":70.78781606071249,"d":"70.788"}]
["2010-06-03",78,{"v":127.86236110632308,"d":"128"},{"v":4.850954381508789,"d":"4.851"},{"v":70.11981709332849,"d":"70.120"}]
["2010-06-04",79,{"v":128.86236110632308,"d":"129"},{"v":4.858744866577887,"d":"4.859"},{"v":69.45702218845281,"d":"69.457"}]
["2010-06-05",73,{"v":129.86236110632308,"d":"130"},{"v":4.86647512885193,"d":"4.866"},{"v":68.79935088773863,"d":"68.799"}]
["2010-06-07",72,{"v":131.86236110632308,"d":"132"},{"v":4.881758659685337,"d":"4.882"},{"v":67.49906646705819,"d":"67.499"}]
["2010-06-08",68,{"v":132.86236110632308,"d":"133"},{"v":4.889313713465029,"d":"4.889"},{"v":66.85630146502979,"d":"66.856"}]
["2010-06-09",67,{"v":133.86236110632308,"d":"134"},{"v":4.896812116141792,"d":"4.897"},{"v":66.21835619656662,"d":"66.218"}]
["2010-06-10",66,{"v":134.86236110632308,"d":"135"},{"v":4.904254710985914,"d":"4.904"},{"v":65.58515891835032,"d":"65.585"}]
["2010-06-11",67,{"v":135.86236110632308,"d":"136"},{"v":4.91164232257816,"d":"4.912"},{"v":64.95663947712018,"d":"64.957"}]
["2010-06-12",66,{"v":136.86236110632308,"d":"137"},{"v":4.918975757358024,"d":"4.919"},{"v":64.33272926302948,"d":"64.333"}]
["2010-06-13",67,{"v":137.86236110632308,"d":"138"},{"v":4.926255804152008,"d":"4.926"},{"v":63.7133611647003,"d":"63.713"}]
["2010-06-14",68,{"v":138.86236110632308,"d":"139"},{"v":4.933483234682824,"d":"4.933"},{"v":63.098469525902544,"d":"63.098"}]
["2010-06-15",66,{"v":139.86236110632308,"d":"140"},{"v":4.940658804060314,"d":"4.941"},{"v":62.48799010378707,"d":"62.488"}]
["2010-06-16",67,{"v":140.86236110632308,"d":"141"},{"v":4.947783251254895,"d":"4.948"},{"v":61.881860028606695,"d":"61.882"}]
["2010-06-17",65,{"v":141.86236110632308,"d":"142"},{"v":4.954857299554247,"d":"4.955"},{"v":61.28001776486212,"d":"61.280"}]
["2010-06-18",65,{"v":142.86236110632308,"d":"143"},{"v":4.961881657003963,"d":"4.962"},{"v":60.68240307381234,"d":"60.682"}]
["2010-06-19",64,{"v":143.86236110632308,"d":"144"},{"v":4.968857016832839,"d":"4.969"},{"v":60.08895697729241,"d":"60.089"}]
["2010-06-20",60,{"v":144.86236110632308,"d":"145"},{"v":4.975784057863419,"d":"4.976"},{"v":59.49962172278504,"d":"59.500"}]
["2010-06-21",55,{"v":145.86236110632308,"d":"146"},{"v":4.982663444908432,"d":"4.983"},{"v":58.91434074969277,"d":"58.914"}]
["2010-06-22",59,{"v":146.86236110632308,"d":"147"},{"v":4.989495829153678,"d":"4.989"},{"v":58.333058656763285,"d":"58.333"}]
["2010-06-24",54,{"v":148.86236110632308,"d":"149"},{"v":5.00302212806033,"d":"5.003"},{"v":57.182275115348716,"d":"57.182"}]
["2010-06-25",44,{"v":149.86236110632308,"d":"150"},{"v":5.009717280225923,"d":"5.010"},{"v":56.61266838311536,"d":"56.613"}]
["2010-06-27",45,{"v":151.86236110632308,"d":"152"},{"v":5.022974591578898,"d":"5.023"},{"v":55.48476962723987,"d":"55.485"}]
["2010-06-28",41,{"v":152.86236110632308,"d":"153"},{"v":5.029537915896697,"d":"5.030"},{"v":54.92637847722813,"d":"54.926"}]
["2010-06-29",39,{"v":153.86236110632308,"d":"154"},{"v":5.03605844372302,"d":"5.036"},{"v":54.37162834523315,"d":"54.372"}]
["2010-06-30",38,{"v":154.86236110632308,"d":"155"},{"v":5.042536729557594,"d":"5.043"},{"v":53.82047205581091,"d":"53.820"}]
["2010-07-01",36,{"v":155.86236110632308,"d":"156"},{"v":5.0489733171927735,"d":"5.049"},{"v":53.27286334447342,"d":"53.273"}]
["2010-07-02",36,{"v":156.86236110632308,"d":"157"},{"v":5.05536873998746,"d":"5.055"},{"v":52.72875683438491,"d":"52.729"}]
["2010-07-05",41,{"v":159.86236110632308,"d":"160"},{"v":5.074313201926928,"d":"5.074"},{"v":51.11700958915935,"d":"51.117"}]
["2010-07-06",40,{"v":160.86236110632308,"d":"161"},{"v":5.080549099388363,"d":"5.081"},{"v":50.58647509379648,"d":"50.586"}]
["2010-07-07",40,{"v":161.86236110632308,"d":"162"},{"v":5.086746351297891,"d":"5.087"},{"v":50.059228464936496,"d":"50.059"}]
["2010-07-08",43,{"v":162.86236110632308,"d":"163"},{"v":5.092905433700829,"d":"5.093"},{"v":49.53522920183934,"d":"49.535"}]
["2010-07-09",43,{"v":163.86236110632308,"d":"164"},{"v":5.099026813900244,"d":"5.099"},{"v":49.0144375475337,"d":"49.014"}]
["2010-07-11",50,{"v":165.86236110632308,"d":"166"},{"v":5.111158294459676,"d":"5.111"},{"v":47.98232164819348,"d":"47.982"}]
["2010-07-12",53,{"v":166.86236110632308,"d":"167"},{"v":5.117169287597494,"d":"5.117"},{"v":47.47092144786558,"d":"47.471"}]
["2010-07-13",48,{"v":167.86236110632308,"d":"168"},{"v":5.123144364481666,"d":"5.123"},{"v":46.96257691219881,"d":"46.963"}]
["2010-07-14",47,{"v":168.86236110632308,"d":"169"},{"v":5.129083951770171,"d":"5.129"},{"v":46.45725174220388,"d":"46.457"}]
["2010-07-15",46,{"v":169.86236110632308,"d":"170"},{"v":5.134988468563291,"d":"5.135"},{"v":45.954910281881155,"d":"45.955"}]
["2010-07-21",45,{"v":175.86236110632308,"d":"176"},{"v":5.169701649917381,"d":"5.170"},{"v":43.00159998997424,"d":"43.002"}]
["2010-07-22",40,{"v":176.86236110632308,"d":"177"},{"v":5.175371809201658,"d":"5.175"},{"v":42.51919707794519,"d":"42.519"}]
["2010-07-24",38,{"v":178.86236110632308,"d":"179"},{"v":5.186616577693719,"d":"5.187"},{"v":41.56252041443321,"d":"41.563"}]
["2010-07-26",39,{"v":180.86236110632308,"d":"181"},{"v":5.1977363061111355,"d":"5.198"},{"v":40.61648184644997,"d":"40.616"}]
["2010-07-27",41,{"v":181.86236110632308,"d":"182"},{"v":5.203250143312151,"d":"5.203"},{"v":40.147378424681904,"d":"40.147"}]
["2010-07-28",41,{"v":182.86236110632308,"d":"183"},{"v":5.208733744751373,"d":"5.209"},{"v":39.68084738559406,"d":"39.681"}]
["2010-07-29",38,{"v":183.86236110632308,"d":"184"},{"v":5.214187440223723,"d":"5.214"},{"v":39.21686067106265,"d":"39.217"}]
["2010-07-30",35,{"v":184.86236110632308,"d":"185"},{"v":5.219611554157549,"d":"5.220"},{"v":38.75539067953861,"d":"38.755"}]
["2010-08-01",35,{"v":186.86236110632308,"d":"187"},{"v":5.230372308981882,"d":"5.230"},{"v":37.8398926833388,"d":"37.840"}]
["2010-08-02",33,{"v":187.86236110632308,"d":"188"},{"v":5.235709572923047,"d":"5.236"},{"v":37.38581167107776,"d":"37.386"}]
["2010-08-03",33,{"v":188.86236110632308,"d":"189"},{"v":5.24101850164348,"d":"5.241"},{"v":36.934141348236324,"d":"36.934"}]
["2010-08-04",29,{"v":189.86236110632308,"d":"190"},{"v":5.246299394415107,"d":"5.246"},{"v":36.4848562535106,"d":"36.485"}]
["2010-08-05",29,{"v":190.86236110632308,"d":"191"},{"v":5.25155254579346,"d":"5.252"},{"v":36.03793132685564,"d":"36.038"}]
["2010-08-06",31,{"v":191.86236110632308,"d":"192"},{"v":5.256778245716263,"d":"5.257"},{"v":35.5933419010982,"d":"35.593"}]
["2010-08-07",31,{"v":192.86236110632308,"d":"193"},{"v":5.261976779599454,"d":"5.262"},{"v":35.151063693766844,"d":"35.151"}]
["2010-08-09",31,{"v":194.86236110632308,"d":"195"},{"v":5.2722934688606795,"d":"5.272"},{"v":34.27334568046257,"d":"34.273"}]
["2010-08-10",34,{"v":195.86236110632308,"d":"196"},{"v":5.277412173291584,"d":"5.277"},{"v":33.83785916245034,"d":"33.838"}]
["2010-08-11",34,{"v":196.86236110632308,"d":"197"},{"v":5.282504809963962,"d":"5.283"},{"v":33.40459042386766,"d":"33.405"}]
["2010-08-12",34,{"v":197.86236110632308,"d":"198"},{"v":5.287571643040914,"d":"5.288"},{"v":32.97351699038148,"d":"32.974"}]
["2010-08-15",37,{"v":200.86236110632308,"d":"201"},{"v":5.302619902881283,"d":"5.303"},{"v":31.693248834935844,"d":"31.693"}]
["2010-08-16",35,{"v":201.86236110632308,"d":"202"},{"v":5.3075860844941305,"d":"5.308"},{"v":31.270738575242376,"d":"31.271"}]
["2010-08-17",29,{"v":202.86236110632308,"d":"203"},{"v":5.312527724972707,"d":"5.313"},{"v":30.85031621362083,"d":"30.850"}]
["2010-08-18",31,{"v":203.86236110632308,"d":"204"},{"v":5.31744506567223,"d":"5.317"},{"v":30.43196121617541,"d":"30.432"}]
["2010-08-19",29,{"v":204.86236110632308,"d":"205"},{"v":5.322338344404838,"d":"5.322"},{"v":30.015653350446485,"d":"30.016"}]
["2010-08-20",28,{"v":205.86236110632308,"d":"206"},{"v":5.327207795508609,"d":"5.327"},{"v":29.601372679539054,"d":"29.601"}]
["2010-08-21",28,{"v":206.86236110632308,"d":"207"},{"v":5.332053649914892,"d":"5.332"},{"v":29.189099556393785,"d":"29.189"}]
["2010-08-22",19,{"v":207.86236110632308,"d":"208"},{"v":5.336876135214029,"d":"5.337"},{"v":28.778814618196066,"d":"28.779"}]
["2010-08-23",26,{"v":208.86236110632308,"d":"209"},{"v":5.341675475719493,"d":"5.342"},{"v":28.37049878091875,"d":"28.370"}]
["2010-08-24",25,{"v":209.86236110632308,"d":"210"},{"v":5.346451892530494,"d":"5.346"},{"v":27.96413323399645,"d":"27.964"}]
["2010-08-25",25,{"v":210.86236110632308,"d":"211"},{"v":5.351205603593098,"d":"5.351"},{"v":27.559699435125196,"d":"27.560"}]
["2010-08-26",25,{"v":211.86236110632308,"d":"212"},{"v":5.355936823759903,"d":"5.356"},{"v":27.157179105185662,"d":"27.157"}]
["2010-08-27",22,{"v":212.86236110632308,"d":"213"},{"v":5.360645764848303,"d":"5.361"},{"v":26.75655422328566,"d":"26.757"}]
["2010-08-29",22,{"v":214.86236110632308,"d":"215"},{"v":5.36999764222355,"d":"5.370"},{"v":25.960919982239204,"d":"25.961"}]
["2010-08-30",27,{"v":215.86236110632308,"d":"216"},{"v":5.374640987474705,"d":"5.375"},{"v":25.565875829436493,"d":"25.566"}]
["2010-08-31",27,{"v":216.86236110632308,"d":"217"},{"v":5.379262871683387,"d":"5.379"},{"v":25.172657528230786,"d":"25.173"}]
["2010-09-01",28,{"v":217.86236110632308,"d":"218"},{"v":5.383863492318527,"d":"5.384"},{"v":24.78124827846119,"d":"24.781"}]
["2010-09-02",29,{"v":218.86236110632308,"d":"219"},{"v":5.388443044136085,"d":"5.388"},{"v":24.391631510779916,"d":"24.392"}]
["2010-09-04",31,{"v":220.86236110632308,"d":"221"},{"v":5.39753970707313,"d":"5.398"},{"v":23.61771027319736,"d":"23.618"}]
["2010-09-05",29,{"v":221.86236110632308,"d":"222"},{"v":5.402057194579329,"d":"5.402"},{"v":23.233373781259957,"d":"23.233"}]
["2010-09-06",29,{"v":222.86236110632308,"d":"223"},{"v":5.406554366134818,"d":"5.407"},{"v":22.850765719387994,"d":"22.851"}]
["2010-09-07",28,{"v":223.86236110632308,"d":"224"},{"v":5.411031403650756,"d":"5.411"},{"v":22.469870611037095,"d":"22.470"}]
["2010-09-08",27,{"v":224.86236110632308,"d":"225"},{"v":5.41548848660591,"d":"5.415"},{"v":22.09067318660425,"d":"22.091"}]
["2010-09-09",23,{"v":225.86236110632308,"d":"226"},{"v":5.419925792089829,"d":"5.420"},{"v":21.713158379755555,"d":"21.713"}]
["2010-09-10",22,{"v":226.86236110632308,"d":"227"},{"v":5.424343494845065,"d":"5.424"},{"v":21.33731132383349,"d":"21.337"}]
["2010-09-11",20,{"v":227.86236110632308,"d":"228"},{"v":5.428741767308459,"d":"5.429"},{"v":20.96311734834461,"d":"20.963"}]
["2010-09-13",22,{"v":229.86236110632308,"d":"230"},{"v":5.437480699820003,"d":"5.437"},{"v":20.21963091696972,"d":"20.220"}]
["2010-09-14",20,{"v":230.86236110632308,"d":"231"},{"v":5.4418216935724075,"d":"5.442"},{"v":19.85031007036372,"d":"19.850"}]
["2010-09-15",20,{"v":231.86236110632308,"d":"232"},{"v":5.446143924517944,"d":"5.446"},{"v":19.48258551624565,"d":"19.483"}]
["2010-09-16",19,{"v":232.86236110632308,"d":"233"},{"v":5.450447554153458,"d":"5.450"},{"v":19.11644351486956,"d":"19.116"}]
["2010-09-17",22,{"v":233.86236110632308,"d":"234"},{"v":5.454732741899652,"d":"5.455"},{"v":18.75187050312229,"d":"18.752"}]
["2010-09-18",21,{"v":234.86236110632308,"d":"235"},{"v":5.4589996451365215,"d":"5.459"},{"v":18.38885309150919,"d":"18.389"}]
["2010-09-19",23,{"v":235.86236110632308,"d":"236"},{"v":5.463248419238035,"d":"5.463"},{"v":18.02737806120325,"d":"18.027"}]
["2010-09-20",25,{"v":236.86236110632308,"d":"237"},{"v":5.467479217606086,"d":"5.467"},{"v":17.667432361156443,"d":"17.667"}]
["2010-09-21",24,{"v":237.86236110632308,"d":"238"},{"v":5.471692191703726,"d":"5.472"},{"v":17.309003105272893,"d":"17.309"}]
["2010-09-22",21,{"v":238.86236110632308,"d":"239"},{"v":5.475887491087696,"d":"5.476"},{"v":16.952077569640608,"d":"16.952"}]
["2010-09-23",21,{"v":239.86236110632308,"d":"240"},{"v":5.480065263440289,"d":"5.480"},{"v":16.596643189820952,"d":"16.597"}]
["2010-09-24",20,{"v":240.86236110632308,"d":"241"},{"v":5.484225654600541,"d":"5.484"},{"v":16.24268755819503,"d":"16.243"}]
["2010-09-25",20,{"v":241.86236110632308,"d":"242"},{"v":5.48836880859478,"d":"5.488"},{"v":15.89019842136463,"d":"15.890"}]
["2010-09-26",19,{"v":242.86236110632308,"d":"243"},{"v":5.492494867666543,"d":"5.492"},{"v":15.53916367760678,"d":"15.539"}]
["2010-09-27",18,{"v":243.86236110632308,"d":"244"},{"v":5.496603972305877,"d":"5.497"},{"v":15.189571374381046,"d":"15.190"}]
["2010-09-28",16,{"v":244.86236110632308,"d":"245"},{"v":5.500696261278047,"d":"5.501"},{"v":14.841409705887315,"d":"14.841"}]
["2010-09-29",16,{"v":245.86236110632308,"d":"246"},{"v":5.5047718716516485,"d":"5.505"},{"v":14.494667010673538,"d":"14.495"}]
["2010-09-30",14,{"v":246.86236110632308,"d":"247"},{"v":5.50883093882616,"d":"5.509"},{"v":14.149331769292303,"d":"14.149"}]
["2010-10-01",13,{"v":247.86236110632308,"d":"248"},{"v":5.512873596558931,"d":"5.513"},{"v":13.805392602004076,"d":"13.805"}]
["2010-10-02",12,{"v":248.86236110632308,"d":"249"},{"v":5.516899976991632,"d":"5.517"},{"v":13.462838266527513,"d":"13.463"}]
["2010-10-03",11,{"v":249.86236110632308,"d":"250"},{"v":5.520910210676169,"d":"5.521"},{"v":13.12165765583427,"d":"13.122"}]
["2010-10-04",8,{"v":250.86236110632308,"d":"251"},{"v":5.5249044266000835,"d":"5.525"},{"v":12.781839795988162,"d":"12.782"}]
["2010-10-05",8,{"v":251.86236110632308,"d":"252"},{"v":5.528882752211449,"d":"5.529"},{"v":12.443373844027292,"d":"12.443"}]
["2010-10-06",7,{"v":252.86236110632308,"d":"253"},{"v":5.53284531344327,"d":"5.533"},{"v":12.106249085887896,"d":"12.106"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}