{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":158,"n_cols":10,"rows_kept":158,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-10-13T22:36:39.710"]
["2010-03-23",144,{"v":56.69840080924769,"d":"57"},{"v":4.037746005913514,"d":"4.038"},{"v":140.50389163129745,"d":"140.504"},{"v":4598.103713570493,"d":"4598.104"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-10T10:31:11.553",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.69840080924769,"d":"58"},{"v":4.055229457519011,"d":"4.055"},{"v":139.00218416960047,"d":"139.002"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.69840080924769,"d":"59"},{"v":4.072412483008899,"d":"4.072"},{"v":137.5262812314998,"d":"137.526"},"Date '0' ref",null,"2010-11-10T14:43:36.021",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.69840080924769,"d":"60"},{"v":4.089305232924996,"d":"4.089"},{"v":136.07531095572142,"d":"136.075"},"2010-01-25T07:14:18.170"]
["2010-03-27",137,{"v":60.69840080924769,"d":"61"},{"v":4.1059173519069905,"d":"4.106"},{"v":134.64844493448248,"d":"134.648"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.69840080924769,"d":"62"},{"v":4.122258011762603,"d":"4.122"},{"v":133.24489537299252,"d":"133.245"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.69840080924769,"d":"64"},{"v":4.154159457227623,"d":"4.154"},{"v":130.504782048992,"d":"130.505"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.69840080924769,"d":"66"},{"v":4.185074584391396,"d":"4.185"},{"v":127.84938663916608,"d":"127.849"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.69840080924769,"d":"67"},{"v":4.200180976760804,"d":"4.200"},{"v":126.55185211038173,"d":"126.552"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.69840080924769,"d":"69"},{"v":4.2297259210716005,"d":"4.230"},{"v":124.01414592237728,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.69840080924769,"d":"70"},{"v":4.24417737359003,"d":"4.244"},{"v":122.77286619289515,"d":"122.773"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.69840080924769,"d":"71"},{"v":4.258422953258412,"d":"4.258"},{"v":121.54926951605347,"d":"121.549"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.69840080924769,"d":"72"},{"v":4.272468443441186,"d":"4.272"},{"v":120.34285914088292,"d":"120.343"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.69840080924769,"d":"73"},{"v":4.2863193871757685,"d":"4.286"},{"v":119.15315895884174,"d":"119.153"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.69840080924769,"d":"74"},{"v":4.299981100306516,"d":"4.300"},{"v":117.97971237569925,"d":"117.980"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.69840080924769,"d":"76"},{"v":4.326757034847045,"d":"4.327"},{"v":115.67984495817052,"d":"115.680"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.69840080924769,"d":"77"},{"v":4.339880858211228,"d":"4.340"},{"v":114.5525993823718,"d":"114.553"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.69840080924769,"d":"78"},{"v":4.352834675556234,"d":"4.353"},{"v":113.43995614673412,"d":"113.440"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.69840080924769,"d":"79"},{"v":4.365622835131104,"d":"4.366"},{"v":112.34154176676594,"d":"112.342"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.69840080924769,"d":"80"},{"v":4.378249520466226,"d":"4.378"},{"v":111.25699690616813,"d":"111.257"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.69840080924769,"d":"83"},{"v":4.415200264590535,"d":"4.415"},{"v":108.08318378168843,"d":"108.083"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.69840080924769,"d":"84"},{"v":4.427219871091251,"d":"4.427"},{"v":107.05078279039265,"d":"107.051"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.69840080924769,"d":"85"},{"v":4.439096720833341,"d":"4.439"},{"v":106.03064361641265,"d":"106.031"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.69840080924769,"d":"87"},{"v":4.462435438509667,"d":"4.462"},{"v":104.02600933298777,"d":"104.026"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.69840080924769,"d":"89"},{"v":4.485241859944975,"d":"4.485"},{"v":102.06709561178411,"d":"102.067"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.69840080924769,"d":"92"},{"v":4.518504939734645,"d":"4.519"},{"v":99.21002732536721,"d":"99.210"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.69840080924769,"d":"93"},{"v":4.529351221174329,"d":"4.529"},{"v":98.27840683433567,"d":"98.278"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.69840080924769,"d":"94"},{"v":4.540081121961567,"d":"4.540"},{"v":97.3567826356907,"d":"97.357"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.69840080924769,"d":"95"},{"v":4.550697113135484,"d":"4.551"},{"v":96.44494248427759,"d":"96.445"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.69840080924769,"d":"97"},{"v":4.571596864672528,"d":"4.572"},{"v":94.6497985081919,"d":"94.650"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.69840080924769,"d":"101"},{"v":4.612129918856089,"d":"4.612"},{"v":91.16828974857805,"d":"91.168"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.69840080924769,"d":"102"},{"v":4.62201157834138,"d":"4.622"},{"v":90.31952360572188,"d":"90.320"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.69840080924769,"d":"103"},{"v":4.631796545335648,"d":"4.632"},{"v":89.47906267847958,"d":"89.479"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.69840080924769,"d":"105"},{"v":4.651083843731644,"d":"4.651"},{"v":87.82241726481664,"d":"87.822"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.69840080924769,"d":"107"},{"v":4.670006170465753,"d":"4.670"},{"v":86.1971203903513,"d":"86.197"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.69840080924769,"d":"108"},{"v":4.679334735484299,"d":"4.679"},{"v":85.39586123332816,"d":"85.396"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.69840080924769,"d":"109"},{"v":4.6885770820524995,"d":"4.689"},{"v":84.60200764433245,"d":"84.602"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.69840080924769,"d":"111"},{"v":4.706809393442653,"d":"4.707"},{"v":83.03597831120186,"d":"83.036"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.69840080924769,"d":"113"},{"v":4.7247152311424605,"d":"4.725"},{"v":81.49799080802018,"d":"81.498"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.69840080924769,"d":"115"},{"v":4.742306081660167,"d":"4.742"},{"v":79.98705852324576,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.69840080924769,"d":"120"},{"v":4.784975252485105,"d":"4.785"},{"v":76.32207213165202,"d":"76.322"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.69840080924769,"d":"123"},{"v":4.809729318292466,"d":"4.810"},{"v":74.19586924168237,"d":"74.196"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.69840080924769,"d":"127"},{"v":4.841809465378831,"d":"4.842"},{"v":71.44040668549093,"d":"71.440"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.69840080924769,"d":"128"},{"v":4.849671239931479,"d":"4.850"},{"v":70.76513467546181,"d":"70.765"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.6984008092477,"d":"129"},{"v":4.8574716888003096,"d":"4.857"},{"v":70.09513011713841,"d":"70.095"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.6984008092477,"d":"130"},{"v":4.865211761325395,"d":"4.865"},{"v":69.43031146878053,"d":"69.430"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.6984008092477,"d":"131"},{"v":4.872892384971906,"d":"4.873"},{"v":68.77059906755045,"d":"68.771"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.6984008092477,"d":"133"},{"v":4.888078890091828,"d":"4.888"},{"v":67.46618340808675,"d":"67.466"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.6984008092477,"d":"134"},{"v":4.895586522998575,"d":"4.896"},{"v":66.82132971385403,"d":"66.821"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.6984008092477,"d":"135"},{"v":4.903038211105662,"d":"4.903"},{"v":66.18128129062768,"d":"66.181"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.6984008092477,"d":"136"},{"v":4.910434782020076,"d":"4.910"},{"v":65.54596705269694,"d":"65.546"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.6984008092477,"d":"137"},{"v":4.9177770451190295,"d":"4.918"},{"v":64.915317480162,"d":"64.915"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.6984008092477,"d":"138"},{"v":4.925065792081461,"d":"4.925"},{"v":64.28926457328276,"d":"64.289"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.6984008092477,"d":"139"},{"v":4.9323017974002985,"d":"4.932"},{"v":63.66774180847801,"d":"63.668"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.6984008092477,"d":"140"},{"v":4.939485818876333,"d":"4.939"},{"v":63.05068409590592,"d":"63.051"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.6984008092477,"d":"141"},{"v":4.946618598094469,"d":"4.947"},{"v":62.43802773855691,"d":"62.438"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.6984008092477,"d":"142"},{"v":4.95370086088311,"d":"4.954"},{"v":61.82971039279562,"d":"61.830"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.6984008092477,"d":"143"},{"v":4.9607333177574,"d":"4.961"},{"v":61.2256710302899,"d":"61.226"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.6984008092477,"d":"144"},{"v":4.967716664346978,"d":"4.968"},{"v":60.62584990126942,"d":"60.626"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.6984008092477,"d":"145"},{"v":4.974651581808901,"d":"4.975"},{"v":60.03018849905811,"d":"60.030"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.6984008092477,"d":"146"},{"v":4.981538737226357,"d":"4.982"},{"v":59.43862952582833,"d":"59.439"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.6984008092477,"d":"147"},{"v":4.9883787839937295,"d":"4.988"},{"v":58.85111685952563,"d":"58.851"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.6984008092477,"d":"148"},{"v":4.995172362188588,"d":"4.995"},{"v":58.267595521917826,"d":"58.268"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.6984008092477,"d":"150"},{"v":5.008622608731567,"d":"5.009"},{"v":57.11231245476273,"d":"57.112"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.6984008092477,"d":"151"},{"v":5.015280493825964,"d":"5.015"},{"v":56.540446215133386,"d":"56.540"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.6984008092477,"d":"153"},{"v":5.02846473940778,"d":"5.028"},{"v":55.40801078911983,"d":"55.408"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.6984008092477,"d":"154"},{"v":5.034992245866139,"d":"5.035"},{"v":54.84734317176492,"d":"54.847"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.6984008092477,"d":"155"},{"v":5.041477420158089,"d":"5.041"},{"v":54.29031159445526,"d":"54.290"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.6984008092477,"d":"156"},{"v":5.04792080781256,"d":"5.048"},{"v":53.73686920003223,"d":"53.737"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.6984008092477,"d":"157"},{"v":5.05432294388072,"d":"5.054"},{"v":53.18697003130444,"d":"53.187"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.6984008092477,"d":"158"},{"v":5.060684353202595,"d":"5.061"},{"v":52.64056900814688,"d":"52.641"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.6984008092477,"d":"161"},{"v":5.0795293212891455,"d":"5.080"},{"v":51.021916705982676,"d":"51.022"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.6984008092477,"d":"162"},{"v":5.0857328766717425,"d":"5.086"},{"v":50.48907424344702,"d":"50.489"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.6984008092477,"d":"163"},{"v":5.091898185100151,"d":"5.092"},{"v":49.959516929507174,"d":"49.960"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.6984008092477,"d":"164"},{"v":5.098025715296065,"d":"5.098"},{"v":49.43320450421436,"d":"49.433"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.6984008092477,"d":"165"},{"v":5.104115927417254,"d":"5.104"},{"v":48.91009744320178,"d":"48.910"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.6984008092477,"d":"167"},{"v":5.116186196484865,"d":"5.116"},{"v":47.873344888127235,"d":"47.873"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.6984008092477,"d":"168"},{"v":5.122167132762512,"d":"5.122"},{"v":47.35962386560021,"d":"47.360"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.6984008092477,"d":"169"},{"v":5.128112510012313,"d":"5.128"},{"v":46.84895711740376,"d":"46.849"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.6984008092477,"d":"170"},{"v":5.134022748561409,"d":"5.134"},{"v":46.34130854034606,"d":"46.341"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.6984008092477,"d":"171"},{"v":5.139898261327968,"d":"5.140"},{"v":45.83664266761514,"d":"45.837"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.6984008092477,"d":"177"},{"v":5.174444328969177,"d":"5.174"},{"v":42.86937460638279,"d":"42.869"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.6984008092477,"d":"178"},{"v":5.180087735734898,"d":"5.180"},{"v":42.384645032343144,"d":"42.385"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.6984008092477,"d":"180"},{"v":5.191279894524805,"d":"5.191"},{"v":41.42331607130336,"d":"41.423"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.6984008092477,"d":"182"},{"v":5.202348174093431,"d":"5.202"},{"v":40.47262747780343,"d":"40.473"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.6984008092477,"d":"183"},{"v":5.207836710249033,"d":"5.208"},{"v":40.00120021706334,"d":"40.001"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.6984008092477,"d":"184"},{"v":5.213295286735434,"d":"5.213"},{"v":39.53234628450838,"d":"39.532"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.6984008092477,"d":"185"},{"v":5.218724228852864,"d":"5.219"},{"v":39.066037739100636,"d":"39.066"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.6984008092477,"d":"186"},{"v":5.224123856632014,"d":"5.224"},{"v":38.60224709241925,"d":"38.602"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.6984008092477,"d":"188"},{"v":5.2348364236267475,"d":"5.235"},{"v":37.68211174655528,"d":"37.682"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.6984008092477,"d":"189"},{"v":5.240149977559832,"d":"5.240"},{"v":37.22571424739476,"d":"37.226"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.6984008092477,"d":"190"},{"v":5.245435446801311,"d":"5.245"},{"v":36.77172902882364,"d":"36.772"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.6984008092477,"d":"191"},{"v":5.250693126673192,"d":"5.251"},{"v":36.32013072472586,"d":"36.320"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.6984008092477,"d":"192"},{"v":5.255923307863687,"d":"5.256"},{"v":35.87089436699637,"d":"35.871"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.6984008092477,"d":"193"},{"v":5.261126276523652,"d":"5.261"},{"v":35.423995377257484,"d":"35.424"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.6984008092477,"d":"194"},{"v":5.26630231436053,"d":"5.266"},{"v":34.97940955879005,"d":"34.979"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.6984008092477,"d":"196"},{"v":5.276574702724533,"d":"5.277"},{"v":34.097082510118355,"d":"34.097"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.6984008092477,"d":"197"},{"v":5.281671595261545,"d":"5.282"},{"v":33.65929472501688,"d":"33.659"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.6984008092477,"d":"198"},{"v":5.2867426411668585,"d":"5.287"},{"v":33.223726986652025,"d":"33.224"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.6984008092477,"d":"199"},{"v":5.291788101257883,"d":"5.292"},{"v":32.79035689261383,"d":"32.790"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.6984008092477,"d":"202"},{"v":5.306773516367742,"d":"5.307"},{"v":31.50321347294573,"d":"31.503"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.6984008092477,"d":"203"},{"v":5.311719163980595,"d":"5.312"},{"v":31.07841657981902,"d":"31.078"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.6984008092477,"d":"204"},{"v":5.3166404724864185,"d":"5.317"},{"v":30.65571024749596,"d":"30.656"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.6984008092477,"d":"205"},{"v":5.321537680273502,"d":"5.322"},{"v":30.235074000072643,"d":"30.235"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.6984008092477,"d":"206"},{"v":5.326411022244868,"d":"5.326"},{"v":29.81648766100551,"d":"29.816"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.6984008092477,"d":"207"},{"v":5.331260729885891,"d":"5.331"},{"v":29.39993134730355,"d":"29.400"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.6984008092477,"d":"208"},{"v":5.336087031330266,"d":"5.336"},{"v":28.985385463861405,"d":"28.985"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.6984008092477,"d":"209"},{"v":5.340890151424413,"d":"5.341"},{"v":28.572830697928396,"d":"28.573"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.6984008092477,"d":"210"},{"v":5.345670311790324,"d":"5.346"},{"v":28.162248013709473,"d":"28.162"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.6984008092477,"d":"211"},{"v":5.3504277308869295,"d":"5.350"},{"v":27.75361864709481,"d":"27.754"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.6984008092477,"d":"212"},{"v":5.35516262407,"d":"5.355"},{"v":27.34692410051457,"d":"27.347"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.6984008092477,"d":"213"},{"v":5.359875203650648,"d":"5.360"},{"v":26.942146137913937,"d":"26.942"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.6984008092477,"d":"214"},{"v":5.364565678952449,"d":"5.365"},{"v":26.539266779846855,"d":"26.539"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.6984008092477,"d":"216"},{"v":5.373881139409573,"d":"5.374"},{"v":25.73913321393195,"d":"25.739"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.6984008092477,"d":"217"},{"v":5.378506528770033,"d":"5.379"},{"v":25.341844287661047,"d":"25.342"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.6984008092477,"d":"218"},{"v":5.383110622367162,"d":"5.383"},{"v":24.946384520037952,"d":"24.946"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.6984008092477,"d":"219"},{"v":5.387693615398318,"d":"5.388"},{"v":24.552737144960815,"d":"24.553"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.6984008092477,"d":"220"},{"v":5.392255700389324,"d":"5.392"},{"v":24.160885625794208,"d":"24.161"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.6984008092477,"d":"222"},{"v":5.401317903286587,"d":"5.401"},{"v":23.382505131066637,"d":"23.383"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.6984008092477,"d":"223"},{"v":5.40581839331813,"d":"5.406"},{"v":22.995944192519687,"d":"22.996"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.6984008092477,"d":"224"},{"v":5.410298719651791,"d":"5.410"},{"v":22.611115176035298,"d":"22.611"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.6984008092477,"d":"225"},{"v":5.414759062162164,"d":"5.415"},{"v":22.228002631630886,"d":"22.228"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.6984008092477,"d":"226"},{"v":5.41919959832762,"d":"5.419"},{"v":21.846591315143257,"d":"21.847"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.6984008092477,"d":"227"},{"v":5.423620503272668,"d":"5.424"},{"v":21.46686618458932,"d":"21.467"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.6984008092477,"d":"228"},{"v":5.428021949809404,"d":"5.428"},{"v":21.088812396606215,"d":"21.089"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.6984008092477,"d":"229"},{"v":5.432404108478043,"d":"5.432"},{"v":20.712415302970214,"d":"20.712"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.6984008092477,"d":"231"},{"v":5.441111233249517,"d":"5.441"},{"v":19.96453356117854,"d":"19.965"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.6984008092477,"d":"232"},{"v":5.445436529425939,"d":"5.445"},{"v":19.593020561986748,"d":"19.593"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.6984008092477,"d":"233"},{"v":5.449743197956517,"d":"5.450"},{"v":19.22310754862093,"d":"19.223"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.6984008092477,"d":"234"},{"v":5.454031398599909,"d":"5.454"},{"v":18.854780798918284,"d":"18.855"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.6984008092477,"d":"235"},{"v":5.458301289068309,"d":"5.458"},{"v":18.488026766493192,"d":"18.488"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.6984008092477,"d":"236"},{"v":5.462553025062249,"d":"5.463"},{"v":18.122832077747773,"d":"18.123"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.6984008092477,"d":"237"},{"v":5.466786760304668,"d":"5.467"},{"v":17.759183528945698,"d":"17.759"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.6984008092477,"d":"238"},{"v":5.47100264657426,"d":"5.471"},{"v":17.397068083347847,"d":"17.397"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.6984008092477,"d":"239"},{"v":5.475200833738127,"d":"5.475"},{"v":17.03647286840777,"d":"17.036"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.6984008092477,"d":"240"},{"v":5.479381469783739,"d":"5.479"},{"v":16.67738517302604,"d":"16.677"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.6984008092477,"d":"241"},{"v":5.483544700850245,"d":"5.484"},{"v":16.319792444861662,"d":"16.320"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.6984008092477,"d":"242"},{"v":5.487690671259116,"d":"5.488"},{"v":15.963682287699157,"d":"15.964"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.6984008092477,"d":"243"},{"v":5.491819523544171,"d":"5.492"},{"v":15.609042458870192,"d":"15.609"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.6984008092477,"d":"244"},{"v":5.495931398480979,"d":"5.496"},{"v":15.255860866728085,"d":"15.256"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.6984008092477,"d":"245"},{"v":5.500026435115656,"d":"5.500"},{"v":14.904125568173924,"d":"14.904"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.6984008092477,"d":"246"},{"v":5.504104770793081,"d":"5.504"},{"v":14.553824766233333,"d":"14.554"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.6984008092477,"d":"247"},{"v":5.508166541184538,"d":"5.508"},{"v":14.204946807682347,"d":"14.205"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.6984008092477,"d":"248"},{"v":5.512211880314794,"d":"5.512"},{"v":13.857480180721211,"d":"13.857"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.6984008092477,"d":"249"},{"v":5.516240920588635,"d":"5.516"},{"v":13.511413512695356,"d":"13.511"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.6984008092477,"d":"250"},{"v":5.520253792816872,"d":"5.520"},{"v":13.166735567861792,"d":"13.167"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.6984008092477,"d":"251"},{"v":5.524250626241819,"d":"5.524"},{"v":12.823435245200358,"d":"12.823"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.6984008092477,"d":"252"},{"v":5.528231548562277,"d":"5.528"},{"v":12.481501576268045,"d":"12.482"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.6984008092477,"d":"253"},{"v":5.5321966859580085,"d":"5.532"},{"v":12.140923723096819,"d":"12.141"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.6984008092477,"d":"254"},{"v":5.53614616311374,"d":"5.536"},{"v":11.801690976131738,"d":"11.802"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.6984008092477,"d":"255"},{"v":5.540080103242683,"d":"5.540"},{"v":11.46379275221085,"d":"11.464"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.6984008092477,"d":"256"},{"v":5.5439986281096045,"d":"5.544"},{"v":11.127218592583802,"d":"11.127"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.6984008092477,"d":"257"},{"v":5.547901858053434,"d":"5.548"},{"v":10.791958160969386,"d":"10.792"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.6984008092477,"d":"259"},{"v":5.555662907531005,"d":"5.556"},{"v":10.12533773760839,"d":"10.125"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.6984008092477,"d":"260"},{"v":5.5595209608108815,"d":"5.560"},{"v":9.793957668686915,"d":"9.794"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.6984008092477,"d":"261"},{"v":5.563364186702183,"d":"5.563"},{"v":9.463851169799739,"d":"9.464"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}