{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":162,"n_cols":10,"rows_kept":162,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-10-22T22:32:19.370"]
["2010-03-23",144,{"v":56.404691571173316,"d":"56"},{"v":4.032552338930477,"d":"4.033"},{"v":140.52673421311636,"d":"140.527"},{"v":4615.979203739644,"d":"4615.979"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-12T18:38:53.666",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.404691571173316,"d":"57"},{"v":4.050126034674854,"d":"4.050"},{"v":139.0223089225143,"d":"139.022"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.404691571173316,"d":"58"},{"v":4.067396221730319,"d":"4.067"},{"v":137.54386599522138,"d":"137.544"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T05:25:50.251",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.404691571173316,"d":"59"},{"v":4.084373205929317,"d":"4.084"},{"v":136.09052318340576,"d":"136.091"},"2010-01-25T14:17:14.648"]
["2010-03-27",137,{"v":60.404691571173316,"d":"60"},{"v":4.101066776943647,"d":"4.101"},{"v":134.6614424260212,"d":"134.661"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.404691571173316,"d":"61"},{"v":4.117486242187968,"d":"4.117"},{"v":133.25582694644157,"d":"133.256"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.404691571173316,"d":"63"},{"v":4.149537858250669,"d":"4.150"},{"v":130.5119953409112,"d":"130.512"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.40469157117332,"d":"65"},{"v":4.180593992452492,"d":"4.181"},{"v":127.85338360658068,"d":"127.853"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.40469157117332,"d":"66"},{"v":4.1957677101787265,"d":"4.196"},{"v":126.55441240371857,"d":"126.554"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.40469157117332,"d":"68"},{"v":4.225441412498135,"d":"4.225"},{"v":124.01414603718604,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.40469157117332,"d":"69"},{"v":4.239954467117959,"d":"4.240"},{"v":122.77173199226672,"d":"122.772"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.40469157117332,"d":"70"},{"v":4.254259902579526,"d":"4.254"},{"v":121.54709152878632,"d":"121.547"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.40469157117332,"d":"71"},{"v":4.268363575466583,"d":"4.268"},{"v":120.33972328420657,"d":"120.340"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.40469157117332,"d":"72"},{"v":4.2822710979990095,"d":"4.282"},{"v":119.14914681516211,"d":"119.149"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.40469157117332,"d":"73"},{"v":4.295987851441207,"d":"4.296"},{"v":117.97490144961358,"d":"117.975"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.40469157117332,"d":"75"},{"v":4.32286949550753,"d":"4.323"},{"v":115.67365384782323,"d":"115.674"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.40469157117332,"d":"76"},{"v":4.336044102286731,"d":"4.336"},{"v":114.54581984405593,"d":"114.546"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.40469157117332,"d":"77"},{"v":4.349047393373333,"d":"4.349"},{"v":113.43265160350506,"d":"113.433"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.40469157117332,"d":"78"},{"v":4.36188376703498,"d":"4.362"},{"v":112.33377260519421,"d":"112.334"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.40469157117332,"d":"79"},{"v":4.374557454305627,"d":"4.375"},{"v":111.2488206444637,"d":"111.249"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.40469157117332,"d":"82"},{"v":4.411642371837968,"d":"4.412"},{"v":108.07410494168391,"d":"108.074"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.40469157117332,"d":"83"},{"v":4.423704561633511,"d":"4.424"},{"v":107.04150123370954,"d":"107.042"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.40469157117332,"d":"84"},{"v":4.435622987393169,"d":"4.436"},{"v":106.02120468380878,"d":"106.021"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.40469157117332,"d":"86"},{"v":4.45904197492807,"d":"4.459"},{"v":104.01638352152861,"d":"104.016"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.40469157117332,"d":"88"},{"v":4.481925040307422,"d":"4.482"},{"v":102.05744086177452,"d":"102.057"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.40469157117332,"d":"91"},{"v":4.515296807243124,"d":"4.515"},{"v":99.200595557268,"d":"99.201"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.40469157117332,"d":"92"},{"v":4.526177751938451,"d":"4.526"},{"v":98.2691142898442,"d":"98.269"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.40469157117332,"d":"93"},{"v":4.5369415749280115,"d":"4.537"},{"v":97.34765941975854,"d":"97.348"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.40469157117332,"d":"94"},{"v":4.547590770763684,"d":"4.548"},{"v":96.43601739677166,"d":"96.436"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.40469157117332,"d":"96"},{"v":4.568554868183024,"d":"4.569"},{"v":94.64135116315413,"d":"94.641"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.40469157117332,"d":"100"},{"v":4.609208934962419,"d":"4.609"},{"v":91.16109253580652,"d":"91.161"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.40469157117332,"d":"101"},{"v":4.619119358047043,"d":"4.619"},{"v":90.31269437608273,"d":"90.313"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.40469157117332,"d":"102"},{"v":4.62893252768062,"d":"4.629"},{"v":89.47262175889034,"d":"89.473"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.40469157117332,"d":"104"},{"v":4.648274612860038,"d":"4.648"},{"v":87.81681056583454,"d":"87.817"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.40469157117332,"d":"106"},{"v":4.66724966964948,"d":"4.667"},{"v":86.19241944515738,"d":"86.192"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.40469157117332,"d":"107"},{"v":4.6766038642787215,"d":"4.677"},{"v":85.39163814234303,"d":"85.392"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.40469157117332,"d":"108"},{"v":4.685871368245862,"d":"4.686"},{"v":84.5982781370418,"d":"84.598"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.40469157117332,"d":"110"},{"v":4.704152629055761,"d":"4.704"},{"v":83.03328056871271,"d":"83.033"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.40469157117332,"d":"112"},{"v":4.722105676545561,"d":"4.722"},{"v":81.49638024450638,"d":"81.496"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.40469157117332,"d":"114"},{"v":4.73974208834233,"d":"4.740"},{"v":79.98658604250869,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.40469157117332,"d":"119"},{"v":4.782518493077455,"d":"4.783"},{"v":76.32464116417282,"d":"76.325"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.40469157117332,"d":"122"},{"v":4.807332699173504,"d":"4.807"},{"v":74.20038000931277,"d":"74.200"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.40469157117332,"d":"126"},{"v":4.8394885978844915,"d":"4.839"},{"v":71.4476211151952,"d":"71.448"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.40469157117332,"d":"127"},{"v":4.847368567979434,"d":"4.847"},{"v":70.77304324196598,"d":"70.773"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.40469157117332,"d":"128"},{"v":4.855186929304641,"d":"4.855"},{"v":70.1037394893691,"d":"70.104"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.40469157117332,"d":"129"},{"v":4.862944637755562,"d":"4.863"},{"v":69.43962802639368,"d":"69.440"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.40469157117332,"d":"130"},{"v":4.870642627151892,"d":"4.871"},{"v":68.7806289118601,"d":"68.781"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.40469157117332,"d":"132"},{"v":4.885863077702703,"d":"4.886"},{"v":67.4776570682555,"d":"67.478"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.40469157117332,"d":"133"},{"v":4.893387302062302,"d":"4.893"},{"v":66.83353339709384,"d":"66.834"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.40469157117332,"d":"134"},{"v":4.900855335003406,"d":"4.901"},{"v":66.19422008525152,"d":"66.194"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.40469157117332,"d":"135"},{"v":4.908268009591132,"d":"4.908"},{"v":65.55964581681138,"d":"65.560"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.40469157117332,"d":"136"},{"v":4.915626140500932,"d":"4.916"},{"v":64.92974085013373,"d":"64.930"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.40469157117332,"d":"137"},{"v":4.922930524555916,"d":"4.923"},{"v":64.30443697185848,"d":"64.304"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.40469157117332,"d":"138"},{"v":4.930181941244669,"d":"4.930"},{"v":63.683667452575946,"d":"63.684"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.40469157117332,"d":"139"},{"v":4.937381153220445,"d":"4.937"},{"v":63.067367004093,"d":"63.067"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.40469157117332,"d":"140"},{"v":4.944528906782515,"d":"4.945"},{"v":62.455471738226095,"d":"62.455"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.40469157117332,"d":"141"},{"v":4.95162593234043,"d":"4.952"},{"v":61.847919127057594,"d":"61.848"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.40469157117332,"d":"142"},{"v":4.958672944861933,"d":"4.959"},{"v":61.24464796459131,"d":"61.245"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.40469157117332,"d":"143"},{"v":4.96567064430519,"d":"4.966"},{"v":60.645598329750726,"d":"60.646"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.40469157117332,"d":"144"},{"v":4.972619716036013,"d":"4.973"},{"v":60.050711550662015,"d":"60.051"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.40469157117332,"d":"145"},{"v":4.979520831230673,"d":"4.980"},{"v":59.45993017017025,"d":"59.460"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.40469157117332,"d":"146"},{"v":4.986374647264925,"d":"4.986"},{"v":58.87319791253674,"d":"58.873"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.40469157117332,"d":"147"},{"v":4.993181808089776,"d":"4.993"},{"v":58.29045965127034,"d":"58.290"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.40469157117332,"d":"149"},{"v":5.006658674957825,"d":"5.007"},{"v":57.136750172667575,"d":"57.137"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.40469157117332,"d":"150"},{"v":5.013329604986487,"d":"5.013"},{"v":56.565674174030846,"d":"56.566"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.40469157117332,"d":"152"},{"v":5.026539427366462,"d":"5.027"},{"v":55.43482548051378,"d":"55.435"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.40469157117332,"d":"153"},{"v":5.033079472371432,"d":"5.033"},{"v":54.874954110810506,"d":"54.875"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.40469157117332,"d":"154"},{"v":5.039577022952697,"d":"5.040"},{"v":54.318720546533086,"d":"54.319"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.40469157117332,"d":"155"},{"v":5.04603262776852,"d":"5.046"},{"v":53.766077818883446,"d":"53.766"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.40469157117332,"d":"156"},{"v":5.052446824919444,"d":"5.052"},{"v":53.21697986287472,"d":"53.217"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.40469157117332,"d":"157"},{"v":5.058820142217449,"d":"5.059"},{"v":52.67138149428911,"d":"52.671"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.40469157117332,"d":"160"},{"v":5.077699944201505,"d":"5.078"},{"v":51.05514481877583,"d":"51.055"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.40469157117332,"d":"161"},{"v":5.083914823388435,"d":"5.084"},{"v":50.52310980674116,"d":"50.523"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.40469157117332,"d":"162"},{"v":5.090091316295356,"d":"5.090"},{"v":49.994360915696404,"d":"49.994"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.40469157117332,"d":"163"},{"v":5.096229894199599,"d":"5.096"},{"v":49.46885780116634,"d":"49.469"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.40469157117332,"d":"164"},{"v":5.102331019752443,"d":"5.102"},{"v":48.946560857122904,"d":"48.947"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.40469157117332,"d":"166"},{"v":5.114422722527951,"d":"5.114"},{"v":47.911430641684944,"d":"47.911"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.40469157117332,"d":"167"},{"v":5.120414183774797,"d":"5.120"},{"v":47.39852169193813,"d":"47.399"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.40469157117332,"d":"168"},{"v":5.126369961106455,"d":"5.126"},{"v":46.88866752277124,"d":"46.889"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.40469157117332,"d":"169"},{"v":5.132290477059793,"d":"5.132"},{"v":46.381831962216836,"d":"46.382"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.40469157117332,"d":"170"},{"v":5.138176146710877,"d":"5.138"},{"v":45.877979477001645,"d":"45.878"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.40469157117332,"d":"176"},{"v":5.172780739427483,"d":"5.173"},{"v":42.91559608246121,"d":"42.916"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.40469157117332,"d":"177"},{"v":5.1784335158119905,"d":"5.178"},{"v":42.43168081053028,"d":"42.432"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.40469157117332,"d":"179"},{"v":5.189644100738568,"d":"5.190"},{"v":41.47198014589446,"d":"41.472"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.40469157117332,"d":"181"},{"v":5.200730400473236,"d":"5.201"},{"v":40.52291912067636,"d":"40.523"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.40469157117332,"d":"182"},{"v":5.20622779864263,"d":"5.206"},{"v":40.052305257841454,"d":"40.052"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.40469157117332,"d":"183"},{"v":5.211695140581179,"d":"5.212"},{"v":39.58426440836024,"d":"39.584"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.40469157117332,"d":"184"},{"v":5.2171327531587846,"d":"5.217"},{"v":39.11876858999415,"d":"39.119"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.40469157117332,"d":"185"},{"v":5.22254095794197,"d":"5.223"},{"v":38.65579027450906,"d":"38.656"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.40469157117332,"d":"187"},{"v":5.233270404555909,"d":"5.233"},{"v":37.73727825091606,"d":"37.737"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.40469157117332,"d":"188"},{"v":5.238592264014657,"d":"5.239"},{"v":37.2816916697422,"d":"37.282"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.40469157117332,"d":"189"},{"v":5.243885951148322,"d":"5.244"},{"v":36.828516827053306,"d":"36.829"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.40469157117332,"d":"190"},{"v":5.249151762658592,"d":"5.249"},{"v":36.37772832321065,"d":"36.378"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.40469157117332,"d":"191"},{"v":5.254389990584552,"d":"5.254"},{"v":35.92930115772532,"d":"35.929"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.40469157117332,"d":"192"},{"v":5.259600922399867,"d":"5.260"},{"v":35.4832107209387,"d":"35.483"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.40469157117332,"d":"193"},{"v":5.264784841107453,"d":"5.265"},{"v":35.03943278591828,"d":"35.039"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.40469157117332,"d":"195"},{"v":5.2750727494083325,"d":"5.275"},{"v":34.15871937990687,"d":"34.159"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.40469157117332,"d":"196"},{"v":5.280177283471987,"d":"5.280"},{"v":33.7217372986301,"d":"33.722"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.40469157117332,"d":"197"},{"v":5.285255893541541,"d":"5.285"},{"v":33.28697448374595,"d":"33.287"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.40469157117332,"d":"198"},{"v":5.290308841603309,"d":"5.290"},{"v":32.8544085074825,"d":"32.854"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.40469157117332,"d":"201"},{"v":5.305316274805463,"d":"5.305"},{"v":31.569672366334373,"d":"31.570"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.40469157117332,"d":"202"},{"v":5.310269116844139,"d":"5.310"},{"v":31.14567613175035,"d":"31.146"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.40469157117332,"d":"203"},{"v":5.315197549086765,"d":"5.315"},{"v":30.723769538130284,"d":"30.724"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.40469157117332,"d":"204"},{"v":5.3201018109583735,"d":"5.320"},{"v":30.303932089098282,"d":"30.304"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.40469157117332,"d":"205"},{"v":5.324982138378556,"d":"5.325"},{"v":29.88614358836753,"d":"29.886"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.40469157117332,"d":"206"},{"v":5.3298387638295655,"d":"5.330"},{"v":29.470384133910272,"d":"29.470"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.40469157117332,"d":"207"},{"v":5.334671916422767,"d":"5.335"},{"v":29.05663411226908,"d":"29.057"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.40469157117332,"d":"208"},{"v":5.3394818219634965,"d":"5.339"},{"v":28.64487419300474,"d":"28.645"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.40469157117332,"d":"209"},{"v":5.34426870301436,"d":"5.344"},{"v":28.235085323277247,"d":"28.235"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.40469157117332,"d":"210"},{"v":5.349032778957029,"d":"5.349"},{"v":27.827248722555794,"d":"27.827"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.40469157117332,"d":"211"},{"v":5.3537742660525725,"d":"5.354"},{"v":27.421345877453803,"d":"27.421"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.40469157117332,"d":"212"},{"v":5.358493377500362,"d":"5.358"},{"v":27.017358536686515,"d":"27.017"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.40469157117332,"d":"213"},{"v":5.363190323495592,"d":"5.363"},{"v":26.615268706146537,"d":"26.615"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.40469157117332,"d":"215"},{"v":5.372518545224057,"d":"5.373"},{"v":25.81671085646161,"d":"25.817"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.40469157117332,"d":"216"},{"v":5.377150226825918,"d":"5.377"},{"v":25.42020809226159,"d":"25.420"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.40469157117332,"d":"217"},{"v":5.381760554818439,"d":"5.382"},{"v":25.02553333910737,"d":"25.026"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.40469157117332,"d":"218"},{"v":5.386349725193016,"d":"5.386"},{"v":24.632669818831346,"d":"24.633"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.40469157117332,"d":"219"},{"v":5.390917931255043,"d":"5.391"},{"v":24.241600983205615,"d":"24.242"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.40469157117332,"d":"221"},{"v":5.399992210525059,"d":"5.400"},{"v":23.464782297689965,"d":"23.465"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.40469157117332,"d":"222"},{"v":5.404498657348052,"d":"5.404"},{"v":23.07900046386976,"d":"23.079"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.40469157117332,"d":"223"},{"v":5.408984887180806,"d":"5.409"},{"v":22.69494933893725,"d":"22.695"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.40469157117332,"d":"224"},{"v":5.413451080609906,"d":"5.413"},{"v":22.312613463479295,"d":"22.313"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.40469157117332,"d":"225"},{"v":5.4178974158130755,"d":"5.418"},{"v":21.931977584296988,"d":"21.932"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.40469157117332,"d":"226"},{"v":5.422324068601835,"d":"5.422"},{"v":21.553026650754475,"d":"21.553"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.40469157117332,"d":"227"},{"v":5.426731212463213,"d":"5.427"},{"v":21.175745811207605,"d":"21.176"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.40469157117332,"d":"228"},{"v":5.431119018600547,"d":"5.431"},{"v":20.800120409511692,"d":"20.800"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.40469157117332,"d":"230"},{"v":5.439837291336525,"d":"5.440"},{"v":20.053778252167263,"d":"20.054"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.40469157117332,"d":"231"},{"v":5.444168089278218,"d":"5.444"},{"v":19.683033131349134,"d":"19.683"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.40469157117332,"d":"232"},{"v":5.448480212257525,"d":"5.448"},{"v":19.313886711573844,"d":"19.314"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.40469157117332,"d":"233"},{"v":5.4527738206408936,"d":"5.453"},{"v":18.946325264406596,"d":"18.946"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.40469157117332,"d":"234"},{"v":5.457049072737936,"d":"5.457"},{"v":18.580335237491056,"d":"18.580"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.40469157117332,"d":"235"},{"v":5.461306124836465,"d":"5.461"},{"v":18.215903251550515,"d":"18.216"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.40469157117332,"d":"236"},{"v":5.465545131236764,"d":"5.466"},{"v":17.85301609745403,"d":"17.853"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.40469157117332,"d":"237"},{"v":5.469766244285154,"d":"5.470"},{"v":17.491660733342883,"d":"17.492"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.40469157117332,"d":"238"},{"v":5.473969614406841,"d":"5.474"},{"v":17.13182428181841,"d":"17.132"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.40469157117332,"d":"239"},{"v":5.478155390138088,"d":"5.478"},{"v":16.77349402718818,"d":"16.773"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.40469157117332,"d":"240"},{"v":5.482323718157701,"d":"5.482"},{"v":16.416657412770405,"d":"16.417"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.40469157117332,"d":"241"},{"v":5.4864747433178795,"d":"5.486"},{"v":16.061302038253018,"d":"16.061"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.40469157117332,"d":"242"},{"v":5.490608608674417,"d":"5.491"},{"v":15.707415657108186,"d":"15.707"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.40469157117332,"d":"243"},{"v":5.4947254555162806,"d":"5.495"},{"v":15.354986174060059,"d":"15.355"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.40469157117332,"d":"244"},{"v":5.498825423394591,"d":"5.499"},{"v":15.004001642604294,"d":"15.004"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.40469157117332,"d":"245"},{"v":5.502908650151005,"d":"5.503"},{"v":14.654450262577825,"d":"14.654"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.40469157117332,"d":"246"},{"v":5.506975271945522,"d":"5.507"},{"v":14.306320377778661,"d":"14.306"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.40469157117332,"d":"247"},{"v":5.511025423283729,"d":"5.511"},{"v":13.9596004736336,"d":"13.960"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.40469157117332,"d":"248"},{"v":5.515059237043497,"d":"5.515"},{"v":13.614279174912781,"d":"13.614"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.40469157117332,"d":"249"},{"v":5.519076844501134,"d":"5.519"},{"v":13.270345243490567,"d":"13.270"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.40469157117332,"d":"250"},{"v":5.523078375357024,"d":"5.523"},{"v":12.927787576151218,"d":"12.928"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.40469157117332,"d":"251"},{"v":5.527063957760751,"d":"5.527"},{"v":12.586595202437536,"d":"12.587"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.40469157117332,"d":"252"},{"v":5.531033718335722,"d":"5.531"},{"v":12.246757282543342,"d":"12.247"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.40469157117332,"d":"253"},{"v":5.5349877822033084,"d":"5.535"},{"v":11.908263105246817,"d":"11.908"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.40469157117332,"d":"254"},{"v":5.538926273006508,"d":"5.539"},{"v":11.57110208588449,"d":"11.571"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.40469157117332,"d":"255"},{"v":5.542849312933141,"d":"5.543"},{"v":11.235263764365982,"d":"11.235"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.4046915711733,"d":"256"},{"v":5.546757022738602,"d":"5.547"},{"v":10.900737803226036,"d":"10.901"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.4046915711733,"d":"258"},{"v":5.554526927978815,"d":"5.555"},{"v":10.235582213930115,"d":"10.236"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.4046915711733,"d":"259"},{"v":5.558389357960784,"d":"5.558"},{"v":9.904932506971761,"d":"9.905"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.4046915711733,"d":"260"},{"v":5.5622369269584935,"d":"5.562"},{"v":9.57555499915054,"d":"9.576"}]
["2010-10-14",11,{"v":261.4046915711733,"d":"261"},{"v":5.5660697488912385,"d":"5.566"},{"v":9.247439938216871,"d":"9.247"}]
["2010-10-18",10,{"v":265.4046915711733,"d":"265"},{"v":5.581255799101221,"d":"5.581"},{"v":7.947412992685997,"d":"7.947"}]
["2010-10-20",10,{"v":267.4046915711733,"d":"267"},{"v":5.588763209656686,"d":"5.589"},{"v":7.304728695036829,"d":"7.305"}]
["2010-10-22",5,{"v":269.4046915711733,"d":"269"},{"v":5.596214678713911,"d":"5.596"},{"v":6.66683336187026,"d":"6.667"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}