{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":164,"n_cols":10,"rows_kept":164,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-10-24T19:47:38.200"]
["2010-03-23",144,{"v":56.48086259049887,"d":"56"},{"v":4.033901865563032,"d":"4.034"},{"v":140.5207930832853,"d":"140.521"},{"v":4617.760614097795,"d":"4617.761"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-13T14:50:48.791",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.48086259049887,"d":"57"},{"v":4.051452067891871,"d":"4.051"},{"v":139.01707514668897,"d":"139.017"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.48086259049887,"d":"58"},{"v":4.0686995655122695,"d":"4.069"},{"v":137.53929323584583,"d":"137.539"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T04:10:19.757",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.48086259049887,"d":"59"},{"v":4.085654623680794,"d":"4.086"},{"v":136.0865678138631,"d":"136.087"},"2010-01-25T12:27:33.472"]
["2010-03-27",137,{"v":60.48086259049887,"d":"60"},{"v":4.102326994178613,"d":"4.102"},{"v":134.658063338906,"d":"134.658"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.48086259049887,"d":"61"},{"v":4.11872594899648,"d":"4.119"},{"v":133.2529853780361,"d":"133.253"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.48086259049887,"d":"63"},{"v":4.150738483948037,"d":"4.151"},{"v":130.51012110213708,"d":"130.510"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.48086259049887,"d":"65"},{"v":4.181757925759155,"d":"4.182"},{"v":127.85234598589602,"d":"127.852"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.48086259049887,"d":"66"},{"v":4.196914125651025,"d":"4.197"},{"v":126.55374844263042,"d":"126.554"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.48086259049887,"d":"68"},{"v":4.226554327993917,"d":"4.227"},{"v":124.01414786867514,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.48086259049887,"d":"69"},{"v":4.24105135624257,"d":"4.241"},{"v":122.77202877532301,"d":"122.772"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.48086259049887,"d":"70"},{"v":4.255341220351255,"d":"4.255"},{"v":121.54765970144382,"d":"121.548"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.48086259049887,"d":"71"},{"v":4.269429757796742,"d":"4.269"},{"v":120.34054048650597,"d":"120.341"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.48086259049887,"d":"72"},{"v":4.283322562746949,"d":"4.283"},{"v":119.15019181691082,"d":"119.150"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.48086259049887,"d":"73"},{"v":4.297024999397495,"d":"4.297"},{"v":117.97615408330341,"d":"117.976"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.48086259049887,"d":"75"},{"v":4.323879148502073,"d":"4.324"},{"v":115.67526518618627,"d":"115.675"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.48086259049887,"d":"76"},{"v":4.337040547321003,"d":"4.337"},{"v":114.54758408576947,"d":"114.548"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.48086259049887,"d":"77"},{"v":4.3500309715498595,"d":"4.350"},{"v":113.43455224995819,"d":"113.435"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.48086259049887,"d":"78"},{"v":4.362854806411012,"d":"4.363"},{"v":112.3357939487517,"d":"112.336"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.48086259049887,"d":"79"},{"v":4.375516270549974,"d":"4.376"},{"v":111.2509477246121,"d":"111.251"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.48086259049887,"d":"82"},{"v":4.412566297831744,"d":"4.413"},{"v":108.07646634080305,"d":"108.076"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.48086259049887,"d":"83"},{"v":4.424617415055699,"d":"4.425"},{"v":107.04391521767968,"d":"107.044"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.48086259049887,"d":"84"},{"v":4.436525030494115,"d":"4.437"},{"v":106.02365946328217,"d":"106.024"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.48086259049887,"d":"86"},{"v":4.459923147731935,"d":"4.460"},{"v":104.01888664563342,"d":"104.019"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.48086259049887,"d":"88"},{"v":4.482786286714963,"d":"4.483"},{"v":102.05995127090102,"d":"102.060"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.48086259049887,"d":"91"},{"v":4.516129798389737,"d":"4.516"},{"v":99.20304765036121,"d":"99.203"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.48086259049887,"d":"92"},{"v":4.5270017321999765,"d":"4.527"},{"v":98.27153007753634,"d":"98.272"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.48086259049887,"d":"93"},{"v":4.537756737168722,"d":"4.538"},{"v":97.3500310784558,"d":"97.350"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.48086259049887,"d":"94"},{"v":4.548397301721465,"d":"4.548"},{"v":96.43833744246973,"d":"96.438"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.48086259049887,"d":"96"},{"v":4.569344673553532,"d":"4.569"},{"v":94.6435468093913,"d":"94.644"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.48086259049887,"d":"100"},{"v":4.609967287381476,"d":"4.610"},{"v":91.16296283093038,"d":"91.163"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.48086259049887,"d":"101"},{"v":4.619870234798413,"d":"4.620"},{"v":90.31446892886584,"d":"90.314"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.48086259049887,"d":"102"},{"v":4.629676074712489,"d":"4.630"},{"v":89.47429528950221,"d":"89.474"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.48086259049887,"d":"104"},{"v":4.649003921528677,"d":"4.649"},{"v":87.81826709172304,"d":"87.818"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.48086259049887,"d":"106"},{"v":4.667965275016655,"d":"4.668"},{"v":86.19364038897766,"d":"86.194"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.48086259049887,"d":"107"},{"v":4.6773128093058824,"d":"4.677"},{"v":85.39273480907087,"d":"85.393"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.48086259049887,"d":"108"},{"v":4.686573775769053,"d":"4.687"},{"v":84.59924644238674,"d":"84.599"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.48086259049887,"d":"110"},{"v":4.7048423167325675,"d":"4.705"},{"v":83.03398057208159,"d":"83.034"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.48086259049887,"d":"112"},{"v":4.722783096867399,"d":"4.723"},{"v":81.49679755961307,"d":"81.497"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.48086259049887,"d":"114"},{"v":4.740407670077416,"d":"4.740"},{"v":79.98670745556859,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.48086259049887,"d":"119"},{"v":4.783156212860674,"d":"4.783"},{"v":76.3239718732608,"d":"76.324"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.48086259049887,"d":"122"},{"v":4.807954794029551,"d":"4.808"},{"v":74.19920598127425,"d":"74.199"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.48086259049887,"d":"126"},{"v":4.840091012853442,"d":"4.840"},{"v":71.44574435419872,"d":"71.446"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.48086259049887,"d":"127"},{"v":4.847966256003329,"d":"4.848"},{"v":70.77098607177805,"d":"70.771"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.48086259049887,"d":"128"},{"v":4.855779963987393,"d":"4.856"},{"v":70.10150018057237,"d":"70.102"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.48086259049887,"d":"129"},{"v":4.86353309099522,"d":"4.864"},{"v":69.43720492471539,"d":"69.437"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.48086259049887,"d":"130"},{"v":4.8712265691929515,"d":"4.871"},{"v":68.77802043533023,"d":"68.778"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.48086259049887,"d":"132"},{"v":4.886438201715532,"d":"4.886"},{"v":67.47467337183059,"d":"67.475"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.48086259049887,"d":"133"},{"v":4.893958116182482,"d":"4.894"},{"v":66.83035998707601,"d":"66.830"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.48086259049887,"d":"134"},{"v":4.901421903345843,"d":"4.901"},{"v":66.19085564278475,"d":"66.191"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.48086259049887,"d":"135"},{"v":4.908830394850611,"d":"4.909"},{"v":65.55608908282687,"d":"65.556"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.48086259049887,"d":"136"},{"v":4.916184403993757,"d":"4.916"},{"v":64.92599062314872,"d":"64.926"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.48086259049887,"d":"137"},{"v":4.923484726260021,"d":"4.923"},{"v":64.30049210586515,"d":"64.300"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.48086259049887,"d":"138"},{"v":4.930732139838291,"d":"4.931"},{"v":63.67952685501626,"d":"63.680"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.48086259049887,"d":"139"},{"v":4.937927406119407,"d":"4.938"},{"v":63.06302963391465,"d":"63.063"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.48086259049887,"d":"140"},{"v":4.945071270176176,"d":"4.945"},{"v":62.45093660401733,"d":"62.451"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.48086259049887,"d":"141"},{"v":4.952164461226376,"d":"4.952"},{"v":61.84318528525546,"d":"61.843"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.48086259049887,"d":"142"},{"v":4.959207693079439,"d":"4.959"},{"v":61.23971451776157,"d":"61.240"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.48086259049887,"d":"143"},{"v":4.966201664567524,"d":"4.966"},{"v":60.64046442493526,"d":"60.640"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.48086259049887,"d":"144"},{"v":4.973147059961615,"d":"4.973"},{"v":60.045376377791456,"d":"60.045"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.48086259049887,"d":"145"},{"v":4.980044549373267,"d":"4.980"},{"v":59.454392960538144,"d":"59.454"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.48086259049887,"d":"146"},{"v":4.9868947891426005,"d":"4.987"},{"v":58.86745793733297,"d":"58.867"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.48086259049887,"d":"147"},{"v":4.993698422213084,"d":"4.994"},{"v":58.28451622017144,"d":"58.285"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.48086259049887,"d":"149"},{"v":5.0071683752087335,"d":"5.007"},{"v":57.13039790602619,"d":"57.130"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.48086259049887,"d":"150"},{"v":5.013835917236439,"d":"5.014"},{"v":56.55911659814092,"d":"56.559"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.48086259049887,"d":"152"},{"v":5.027039096962942,"d":"5.027"},{"v":55.427855670041936,"d":"55.428"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.48086259049887,"d":"153"},{"v":5.033575885577311,"d":"5.034"},{"v":54.86777743829339,"d":"54.868"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.48086259049887,"d":"154"},{"v":5.040070221937521,"d":"5.040"},{"v":54.311336555837556,"d":"54.311"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.48086259049887,"d":"155"},{"v":5.046522653887972,"d":"5.047"},{"v":53.758486082848094,"d":"53.758"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.48086259049887,"d":"156"},{"v":5.052933718736158,"d":"5.053"},{"v":53.2091799823105,"d":"53.209"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.48086259049887,"d":"157"},{"v":5.059303943521158,"d":"5.059"},{"v":52.66337309701811,"d":"52.663"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.48086259049887,"d":"160"},{"v":5.0781746992646015,"d":"5.078"},{"v":51.046508894722535,"d":"51.047"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.48086259049887,"d":"161"},{"v":5.084386637749634,"d":"5.084"},{"v":50.514264129337334,"d":"50.514"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.48086259049887,"d":"162"},{"v":5.090560226160664,"d":"5.091"},{"v":49.985305234568614,"d":"49.985"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.48086259049887,"d":"163"},{"v":5.096695935110459,"d":"5.097"},{"v":49.45959188786952,"d":"49.460"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.48086259049887,"d":"164"},{"v":5.102794226601899,"d":"5.103"},{"v":48.93708450439607,"d":"48.937"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.48086259049887,"d":"166"},{"v":5.114880363418057,"d":"5.115"},{"v":47.90153286948703,"d":"47.902"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.48086259049887,"d":"167"},{"v":5.120869091546677,"d":"5.121"},{"v":47.388412978578,"d":"47.388"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.48086259049887,"d":"168"},{"v":5.126822168211702,"d":"5.127"},{"v":46.878347738793195,"d":"46.878"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.48086259049887,"d":"169"},{"v":5.132740015375444,"d":"5.133"},{"v":46.37130099600256,"d":"46.371"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.48086259049887,"d":"170"},{"v":5.138623047552895,"d":"5.139"},{"v":45.867237234169465,"d":"45.867"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.48086259049887,"d":"176"},{"v":5.1732124432453945,"d":"5.173"},{"v":42.903585092486196,"d":"42.904"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.48086259049887,"d":"177"},{"v":5.17886278671131,"d":"5.179"},{"v":42.41945831956201,"d":"42.419"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.48086259049887,"d":"179"},{"v":5.190068587149827,"d":"5.190"},{"v":41.45933473821577,"d":"41.459"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.48086259049887,"d":"181"},{"v":5.2011502078729555,"d":"5.201"},{"v":40.50985099234782,"d":"40.510"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.48086259049887,"d":"182"},{"v":5.2066453050062735,"d":"5.207"},{"v":40.039025872050956,"d":"40.039"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.48086259049887,"d":"183"},{"v":5.212110370995982,"d":"5.212"},{"v":39.57077384854557,"d":"39.571"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.48086259049887,"d":"184"},{"v":5.217545732303935,"d":"5.218"},{"v":39.10506695027129,"d":"39.105"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.48086259049887,"d":"185"},{"v":5.2229517100974086,"d":"5.223"},{"v":38.641877659312,"d":"38.642"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.48086259049887,"d":"187"},{"v":5.233676774017352,"d":"5.234"},{"v":37.72294403761458,"d":"37.723"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.48086259049887,"d":"188"},{"v":5.2389964770152435,"d":"5.239"},{"v":37.267146852749704,"d":"37.267"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.48086259049887,"d":"189"},{"v":5.244288030454408,"d":"5.244"},{"v":36.813761548703724,"d":"36.814"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.48086259049887,"d":"190"},{"v":5.2495517306779025,"d":"5.250"},{"v":36.36276273452319,"d":"36.363"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.48086259049887,"d":"191"},{"v":5.254787869373671,"d":"5.255"},{"v":35.914125418109165,"d":"35.914"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.48086259049887,"d":"192"},{"v":5.259996733671537,"d":"5.260"},{"v":35.4678249979068,"d":"35.468"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.48086259049887,"d":"193"},{"v":5.2651786062376855,"d":"5.265"},{"v":35.02383725480996,"d":"35.024"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.48086259049887,"d":"195"},{"v":5.275462485071259,"d":"5.275"},{"v":34.142704788638014,"d":"34.143"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.48086259049887,"d":"196"},{"v":5.280565035169514,"d":"5.281"},{"v":33.70551346962287,"d":"33.706"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.48086259049887,"d":"197"},{"v":5.28564168137028,"d":"5.286"},{"v":33.27054162104753,"d":"33.271"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.48086259049887,"d":"198"},{"v":5.290692685356059,"d":"5.291"},{"v":32.83776682170782,"d":"32.838"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.48086259049887,"d":"201"},{"v":5.305694402139373,"d":"5.306"},{"v":31.552405537311756,"d":"31.552"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.48086259049887,"d":"202"},{"v":5.310645376354715,"d":"5.311"},{"v":31.128201383323074,"d":"31.128"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.48086259049887,"d":"203"},{"v":5.315571959136157,"d":"5.316"},{"v":30.70608711046316,"d":"30.706"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.48086259049887,"d":"204"},{"v":5.320474389639285,"d":"5.320"},{"v":30.2860422276554,"d":"30.286"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.48086259049887,"d":"205"},{"v":5.325352903519489,"d":"5.325"},{"v":29.86804654372287,"d":"29.868"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.48086259049887,"d":"206"},{"v":5.330207732999941,"d":"5.330"},{"v":29.452080161564652,"d":"29.452"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.48086259049887,"d":"207"},{"v":5.335039106937922,"d":"5.335"},{"v":29.03812347247242,"d":"29.038"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.48086259049887,"d":"208"},{"v":5.339847250889555,"d":"5.340"},{"v":28.62615715058405,"d":"28.626"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.48086259049887,"d":"209"},{"v":5.344632387172997,"d":"5.345"},{"v":28.21616214746973,"d":"28.216"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.48086259049887,"d":"210"},{"v":5.349394734930114,"d":"5.349"},{"v":27.808119686846965,"d":"27.808"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.48086259049887,"d":"211"},{"v":5.354134510186711,"d":"5.354"},{"v":27.40201125942059,"d":"27.402"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.48086259049887,"d":"212"},{"v":5.358851925911318,"d":"5.359"},{"v":26.997818617845383,"d":"26.998"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.48086259049887,"d":"213"},{"v":5.363547192072621,"d":"5.364"},{"v":26.59552377180563,"d":"26.596"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.48086259049887,"d":"215"},{"v":5.3728721009159734,"d":"5.373"},{"v":25.79655676150327,"d":"25.797"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.48086259049887,"d":"216"},{"v":5.377502149034361,"d":"5.378"},{"v":25.399849859071594,"d":"25.400"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.48086259049887,"d":"217"},{"v":5.382110858567899,"d":"5.382"},{"v":25.004971266774305,"d":"25.005"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.48086259049887,"d":"218"},{"v":5.386698425301645,"d":"5.387"},{"v":24.611904209562624,"d":"24.612"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.48086259049887,"d":"219"},{"v":5.391265042338413,"d":"5.391"},{"v":24.22063214220475,"d":"24.221"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.48086259049887,"d":"221"},{"v":5.40033618661261,"d":"5.400"},{"v":23.443407920228196,"d":"23.443"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.48086259049887,"d":"222"},{"v":5.404841087077933,"d":"5.405"},{"v":23.057423787090556,"d":"23.057"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.48086259049887,"d":"223"},{"v":5.409325784394215,"d":"5.409"},{"v":22.673170678873248,"d":"22.673"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.48086259049887,"d":"224"},{"v":5.413790458963032,"d":"5.414"},{"v":22.290633138598707,"d":"22.291"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.48086259049887,"d":"225"},{"v":5.418235288780382,"d":"5.418"},{"v":21.909795915401276,"d":"21.910"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.48086259049887,"d":"226"},{"v":5.422660449479272,"d":"5.423"},{"v":21.530643960878933,"d":"21.531"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.48086259049887,"d":"227"},{"v":5.427066114371355,"d":"5.427"},{"v":21.153162425525238,"d":"21.153"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.48086259049887,"d":"228"},{"v":5.431452454487663,"d":"5.431"},{"v":20.77733665523965,"d":"20.777"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.48086259049887,"d":"230"},{"v":5.4401678333521355,"d":"5.440"},{"v":20.03059475009337,"d":"20.031"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.48086259049887,"d":"231"},{"v":5.4444972031134995,"d":"5.444"},{"v":19.659650253708662,"d":"19.660"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.48086259049887,"d":"232"},{"v":5.448807910200924,"d":"5.449"},{"v":19.290304792880477,"d":"19.290"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.48086259049887,"d":"233"},{"v":5.453100114822936,"d":"5.453"},{"v":18.922544640790647,"d":"18.923"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.48086259049887,"d":"234"},{"v":5.457373975133924,"d":"5.457"},{"v":18.556356246621533,"d":"18.556"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.48086259049887,"d":"235"},{"v":5.461629647269111,"d":"5.462"},{"v":18.191726232559688,"d":"18.192"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.48086259049887,"d":"236"},{"v":5.4658672853787715,"d":"5.466"},{"v":17.828641390863595,"d":"17.829"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.48086259049887,"d":"237"},{"v":5.470087041661748,"d":"5.470"},{"v":17.46708868099256,"d":"17.467"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.48086259049887,"d":"238"},{"v":5.474289066398241,"d":"5.474"},{"v":17.107055226796774,"d":"17.107"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.48086259049887,"d":"239"},{"v":5.478473507981928,"d":"5.478"},{"v":16.748528313765746,"d":"16.749"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.48086259049887,"d":"240"},{"v":5.482640512951404,"d":"5.483"},{"v":16.391495386333872,"d":"16.391"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.48086259049887,"d":"241"},{"v":5.48679022602098,"d":"5.487"},{"v":16.03594404524216,"d":"16.036"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.48086259049887,"d":"242"},{"v":5.490922790110834,"d":"5.491"},{"v":15.681862044954528,"d":"15.682"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.48086259049887,"d":"243"},{"v":5.495038346376549,"d":"5.495"},{"v":15.329237291127242,"d":"15.329"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.48086259049887,"d":"244"},{"v":5.499137034238043,"d":"5.499"},{"v":14.978057838129644,"d":"14.978"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.48086259049887,"d":"245"},{"v":5.503218991407906,"d":"5.503"},{"v":14.62831188661687,"d":"14.628"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.48086259049887,"d":"246"},{"v":5.507284353919172,"d":"5.507"},{"v":14.279987781149998,"d":"14.280"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.48086259049887,"d":"247"},{"v":5.511333256152507,"d":"5.511"},{"v":13.933074007866196,"d":"13.933"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.48086259049887,"d":"248"},{"v":5.5153658308628755,"d":"5.515"},{"v":13.58755919219476,"d":"13.588"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.48086259049887,"d":"249"},{"v":5.519382209205652,"d":"5.519"},{"v":13.24343209661896,"d":"13.243"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.48086259049887,"d":"250"},{"v":5.523382520762216,"d":"5.523"},{"v":12.900681618483759,"d":"12.901"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.48086259049887,"d":"251"},{"v":5.527366893565041,"d":"5.527"},{"v":12.55929678784571,"d":"12.559"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.48086259049887,"d":"252"},{"v":5.531335454122281,"d":"5.531"},{"v":12.219266765366513,"d":"12.219"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.48086259049887,"d":"253"},{"v":5.535288327441868,"d":"5.535"},{"v":11.880580840248228,"d":"11.881"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.48086259049887,"d":"254"},{"v":5.539225637055149,"d":"5.539"},{"v":11.543228428208181,"d":"11.543"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.48086259049887,"d":"255"},{"v":5.54314750504004,"d":"5.543"},{"v":11.207199069495175,"d":"11.207"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.4808625904989,"d":"256"},{"v":5.5470540520437455,"d":"5.547"},{"v":10.872482426942554,"d":"10.872"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.4808625904989,"d":"258"},{"v":5.554821658676022,"d":"5.555"},{"v":10.206946543166168,"d":"10.207"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.4808625904989,"d":"259"},{"v":5.558682952643703,"d":"5.559"},{"v":9.876107223545773,"d":"9.876"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.4808625904989,"d":"260"},{"v":5.562529394350841,"d":"5.563"},{"v":9.546540459657706,"d":"9.547"}]
["2010-10-14",11,{"v":261.4808625904989,"d":"261"},{"v":5.5663610976166265,"d":"5.566"},{"v":9.218236499366128,"d":"9.218"}]
["2010-10-18",10,{"v":265.4808625904989,"d":"265"},{"v":5.5815427574456375,"d":"5.582"},{"v":7.917457524603321,"d":"7.917"}]
["2010-10-20",10,{"v":267.4808625904989,"d":"267"},{"v":5.589048022059069,"d":"5.589"},{"v":7.2743993531556725,"d":"7.274"}]
["2010-10-22",5,{"v":269.4808625904989,"d":"269"},{"v":5.596497377031743,"d":"5.596"},{"v":6.636131572614147,"d":"6.636"}]
["2010-10-23",5,{"v":270.4808625904989,"d":"270"},{"v":5.600201347504642,"d":"5.600"},{"v":6.318771878841915,"d":"6.319"}]
["2010-10-24",6,{"v":271.4808625904989,"d":"271"},{"v":5.603891649193479,"d":"5.604"},{"v":6.00258333941764,"d":"6.003"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}