{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":168,"n_cols":10,"rows_kept":168,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-10-30T00:45:05.840"]
["2010-03-23",144,{"v":56.63238729807199,"d":"57"},{"v":4.036581035304132,"d":"4.037"},{"v":140.5090102072349,"d":"140.509"},{"v":4621.904061219056,"d":"4621.904"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-15T06:45:13.424",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.63238729807199,"d":"58"},{"v":4.054084689162386,"d":"4.054"},{"v":139.00669416093774,"d":"139.007"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.63238729807199,"d":"59"},{"v":4.0712872281767085,"d":"4.071"},{"v":137.5302224135213,"d":"137.530"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T01:26:49.633",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.63238729807199,"d":"60"},{"v":4.088198837518467,"d":"4.088"},{"v":136.07872078485696,"d":"136.079"},"2010-01-25T08:49:21.737"]
["2010-03-27",137,{"v":60.63238729807199,"d":"61"},{"v":4.104829194173586,"d":"4.105"},{"v":134.6513587117177,"d":"134.651"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.63238729807199,"d":"62"},{"v":4.121187500197842,"d":"4.121"},{"v":133.2473463935188,"d":"133.247"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.63238729807199,"d":"64"},{"v":4.1531225749767335,"d":"4.153"},{"v":130.50640009347507,"d":"130.506"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.63238729807199,"d":"66"},{"v":4.18406928292802,"d":"4.184"},{"v":127.85028404411867,"d":"127.850"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.63238729807199,"d":"67"},{"v":4.199190755109724,"d":"4.199"},{"v":126.5524275801954,"d":"126.552"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.63238729807199,"d":"69"},{"v":4.228764541366876,"d":"4.229"},{"v":124.01414762998206,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.63238729807199,"d":"70"},{"v":4.243229793848152,"d":"4.243"},{"v":122.77261365699889,"d":"122.773"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.63238729807199,"d":"71"},{"v":4.2574887829072745,"d":"4.257"},{"v":121.54878300764028,"d":"121.549"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.63238729807199,"d":"72"},{"v":4.271547308258508,"d":"4.272"},{"v":120.34215789990753,"d":"120.342"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.63238729807199,"d":"73"},{"v":4.285410928389086,"d":"4.285"},{"v":119.15226125600685,"d":"119.152"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.63238729807199,"d":"74"},{"v":4.299084973754267,"d":"4.299"},{"v":117.97863556983509,"d":"117.979"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.63238729807199,"d":"76"},{"v":4.325884594860596,"d":"4.326"},{"v":115.67845863827773,"d":"115.678"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.63238729807199,"d":"77"},{"v":4.339019798067088,"d":"4.339"},{"v":114.55108107995255,"d":"114.551"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.63238729807199,"d":"78"},{"v":4.3519847022063995,"d":"4.352"},{"v":113.43832007102719,"d":"113.438"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.63238729807199,"d":"79"},{"v":4.364783666703312,"d":"4.365"},{"v":112.33980144769231,"d":"112.340"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.63238729807199,"d":"80"},{"v":4.377420885702824,"d":"4.377"},{"v":111.25516523188963,"d":"111.255"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.63238729807199,"d":"83"},{"v":4.414401701716196,"d":"4.414"},{"v":108.08114946626978,"d":"108.081"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.63238729807199,"d":"84"},{"v":4.426430852939276,"d":"4.426"},{"v":107.04870292384419,"d":"107.049"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.63238729807199,"d":"85"},{"v":4.438317021934424,"d":"4.438"},{"v":106.02852836172048,"d":"106.029"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.63238729807199,"d":"87"},{"v":4.461673732928237,"d":"4.462"},{"v":104.02385196678688,"d":"104.024"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.63238729807199,"d":"89"},{"v":4.4844973359406595,"d":"4.484"},{"v":102.0649315426545,"d":"102.065"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.63238729807199,"d":"92"},{"v":4.517784782310894,"d":"4.518"},{"v":99.20791293229865,"d":"99.208"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.63238729807199,"d":"93"},{"v":4.528638835340958,"d":"4.529"},{"v":98.27632355293395,"d":"98.276"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.63238729807199,"d":"94"},{"v":4.53937634177487,"d":"4.539"},{"v":97.3547372176742,"d":"97.355"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.63238729807199,"d":"95"},{"v":4.549999777910604,"d":"4.550"},{"v":96.44294138905633,"d":"96.443"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.63238729807199,"d":"97"},{"v":4.570913957264065,"d":"4.571"},{"v":94.6479043360913,"d":"94.648"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.63238729807199,"d":"101"},{"v":4.611474147186372,"d":"4.611"},{"v":91.16667552211965,"d":"91.167"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.63238729807199,"d":"102"},{"v":4.621362256966004,"d":"4.621"},{"v":90.31799180672022,"d":"90.318"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.63238729807199,"d":"103"},{"v":4.631153548597959,"d":"4.631"},{"v":89.47761786812538,"d":"89.478"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.63238729807199,"d":"105"},{"v":4.650453133706034,"d":"4.650"},{"v":87.82115935783173,"d":"87.821"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.63238729807199,"d":"107"},{"v":4.669387286394978,"d":"4.669"},{"v":86.19606544098497,"d":"86.196"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.63238729807199,"d":"108"},{"v":4.6787215996310945,"d":"4.679"},{"v":85.3949133690038,"d":"85.395"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.63238729807199,"d":"109"},{"v":4.6879695886201995,"d":"4.688"},{"v":84.60117039586112,"d":"84.601"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.63238729807199,"d":"111"},{"v":4.706212878934232,"d":"4.706"},{"v":83.03537230604661,"d":"83.035"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.63238729807199,"d":"113"},{"v":4.7241293057692015,"d":"4.724"},{"v":81.497628487273,"d":"81.498"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.63238729807199,"d":"115"},{"v":4.741730376029503,"d":"4.742"},{"v":79.98695131676982,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.63238729807199,"d":"120"},{"v":4.784423601664316,"d":"4.784"},{"v":76.3226467973384,"d":"76.323"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.63238729807199,"d":"123"},{"v":4.809191159072597,"d":"4.809"},{"v":74.1968792734051,"d":"74.197"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.63238729807199,"d":"127"},{"v":4.8412883008321685,"d":"4.841"},{"v":71.44202297333385,"d":"71.442"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.63238729807199,"d":"128"},{"v":4.8491541576545165,"d":"4.849"},{"v":70.76690662232596,"d":"70.767"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.632387298072,"d":"129"},{"v":4.856958625337447,"d":"4.857"},{"v":70.09705922201618,"d":"70.097"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.632387298072,"d":"130"},{"v":4.864702654689169,"d":"4.865"},{"v":69.43239916576164,"d":"69.432"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.632387298072,"d":"131"},{"v":4.8723871745980505,"d":"4.872"},{"v":68.77284672827108,"d":"68.773"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.632387298072,"d":"133"},{"v":4.8875812960281415,"d":"4.888"},{"v":67.46875487301259,"d":"67.469"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.632387298072,"d":"134"},{"v":4.895092651619339,"d":"4.895"},{"v":66.82406490567882,"d":"66.824"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.632387298072,"d":"135"},{"v":4.902548007122958,"d":"4.903"},{"v":66.18418135367091,"d":"66.184"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.632387298072,"d":"136"},{"v":4.909948191368579,"d":"4.910"},{"v":65.54903307961445,"d":"65.549"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.632387298072,"d":"137"},{"v":4.917294014920227,"d":"4.917"},{"v":64.91855051384408,"d":"64.919"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.632387298072,"d":"138"},{"v":4.924586270609166,"d":"4.925"},{"v":64.2926656086745,"d":"64.293"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.632387298072,"d":"139"},{"v":4.931825734047412,"d":"4.932"},{"v":63.671311794326186,"d":"63.671"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.632387298072,"d":"140"},{"v":4.939013164122792,"d":"4.939"},{"v":63.05442393643534,"d":"63.054"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.632387298072,"d":"141"},{"v":4.946149303476334,"d":"4.946"},{"v":62.44193829507975,"d":"62.442"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.632387298072,"d":"142"},{"v":4.953234878962746,"d":"4.953"},{"v":61.83379248525688,"d":"61.834"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.632387298072,"d":"143"},{"v":4.960270602094703,"d":"4.960"},{"v":61.22992543875114,"d":"61.230"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.632387298072,"d":"144"},{"v":4.967257169471597,"d":"4.967"},{"v":60.63027736733471,"d":"60.630"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.632387298072,"d":"145"},{"v":4.97419526319343,"d":"4.974"},{"v":60.034789727243606,"d":"60.035"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.632387298072,"d":"146"},{"v":4.981085551260436,"d":"4.981"},{"v":59.44340518487894,"d":"59.443"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.632387298072,"d":"147"},{"v":4.9879286879590365,"d":"4.988"},{"v":58.85606758368061,"d":"58.856"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.632387298072,"d":"148"},{"v":4.994725314234677,"d":"4.995"},{"v":58.27272191212734,"d":"58.273"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.632387298072,"d":"150"},{"v":5.008181534743399,"d":"5.008"},{"v":57.11779185258246,"d":"57.118"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.632387298072,"d":"151"},{"v":5.01484234734484,"d":"5.015"},{"v":56.54610289360528,"d":"56.546"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.632387298072,"d":"153"},{"v":5.0280323328849175,"d":"5.028"},{"v":55.414023438209654,"d":"55.414"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.632387298072,"d":"154"},{"v":5.034562653291978,"d":"5.035"},{"v":54.853534456055684,"d":"54.854"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.632387298072,"d":"155"},{"v":5.041050605145062,"d":"5.041"},{"v":54.2966819122712,"d":"54.297"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.632387298072,"d":"156"},{"v":5.047496734674363,"d":"5.047"},{"v":53.74341892462297,"d":"53.743"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.632387298072,"d":"157"},{"v":5.05390157761441,"d":"5.054"},{"v":53.19369951170688,"d":"53.194"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.632387298072,"d":"158"},{"v":5.060265659471252,"d":"5.060"},{"v":52.64747857001629,"d":"52.647"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.632387298072,"d":"161"},{"v":5.079118445552692,"d":"5.079"},{"v":51.02936824420004,"d":"51.029"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.632387298072,"d":"162"},{"v":5.085324542454766,"d":"5.085"},{"v":50.49670694751512,"d":"50.497"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.632387298072,"d":"163"},{"v":5.091492361154217,"d":"5.091"},{"v":49.9673310196161,"d":"49.967"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.632387298072,"d":"164"},{"v":5.0976223709455235,"d":"5.098"},{"v":49.441200181562806,"d":"49.441"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.632387298072,"d":"165"},{"v":5.103715032545328,"d":"5.104"},{"v":48.91827489063968,"d":"48.918"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.632387298072,"d":"167"},{"v":5.115790112388261,"d":"5.116"},{"v":47.88188635397984,"d":"47.882"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.632387298072,"d":"168"},{"v":5.121773411014497,"d":"5.122"},{"v":47.36834754609578,"d":"47.368"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.632387298072,"d":"169"},{"v":5.127721122600635,"d":"5.128"},{"v":46.8578631279874,"d":"46.858"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.632387298072,"d":"170"},{"v":5.133633667969126,"d":"5.134"},{"v":46.350396981005986,"d":"46.350"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.632387298072,"d":"171"},{"v":5.139511460521836,"d":"5.140"},{"v":45.84591362340245,"d":"45.846"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.632387298072,"d":"177"},{"v":5.174070664889138,"d":"5.174"},{"v":42.87974166361039,"d":"42.880"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.632387298072,"d":"178"},{"v":5.179716174844907,"d":"5.180"},{"v":42.39519482186148,"d":"42.395"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.632387298072,"d":"180"},{"v":5.190912469778008,"d":"5.191"},{"v":41.43423126115101,"d":"41.434"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.632387298072,"d":"182"},{"v":5.201984794418144,"d":"5.202"},{"v":40.48390791087269,"d":"40.484"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.632387298072,"d":"183"},{"v":5.207475319892441,"d":"5.207"},{"v":40.012663187374585,"d":"40.013"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.632387298072,"d":"184"},{"v":5.212935864035113,"d":"5.213"},{"v":39.54399172292028,"d":"39.544"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.632387298072,"d":"185"},{"v":5.218366752498309,"d":"5.218"},{"v":39.07786556720555,"d":"39.078"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.632387298072,"d":"186"},{"v":5.223768305657059,"d":"5.224"},{"v":38.61425722285452,"d":"38.614"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.632387298072,"d":"188"},{"v":5.234484661853143,"d":"5.234"},{"v":37.69448618524228,"d":"37.694"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.632387298072,"d":"189"},{"v":5.23980008026054,"d":"5.240"},{"v":37.238270675561694,"d":"37.238"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.632387298072,"d":"190"},{"v":5.245087394315662,"d":"5.245"},{"v":36.784467326206936,"d":"36.784"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.632387298072,"d":"191"},{"v":5.250346899649863,"d":"5.250"},{"v":36.33305076352002,"d":"36.333"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.632387298072,"d":"192"},{"v":5.255578887254249,"d":"5.256"},{"v":35.88399601210932,"d":"35.884"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.632387298072,"d":"193"},{"v":5.2607836435762785,"d":"5.261"},{"v":35.437278486558796,"d":"35.437"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.632387298072,"d":"194"},{"v":5.265961450613873,"d":"5.266"},{"v":34.99287398335042,"d":"34.993"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.632387298072,"d":"196"},{"v":5.276237323127486,"d":"5.276"},{"v":34.110909092367194,"d":"34.111"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.632387298072,"d":"197"},{"v":5.281335931165108,"d":"5.281"},{"v":33.6733021372292,"d":"33.673"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.632387298072,"d":"198"},{"v":5.286408675213408,"d":"5.286"},{"v":33.237915054952964,"d":"33.238"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.632387298072,"d":"199"},{"v":5.2914558163519105,"d":"5.291"},{"v":32.80472543741928,"d":"32.805"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.632387298072,"d":"202"},{"v":5.3064461745742975,"d":"5.306"},{"v":31.518122315602227,"d":"31.518"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.632387298072,"d":"203"},{"v":5.311393437370644,"d":"5.311"},{"v":31.09350512742037,"d":"31.094"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.632387298072,"d":"204"},{"v":5.316316345198814,"d":"5.316"},{"v":30.670978294760573,"d":"30.671"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.632387298072,"d":"205"},{"v":5.321215136679587,"d":"5.321"},{"v":30.25052133710892,"d":"30.251"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.632387298072,"d":"206"},{"v":5.326090046943961,"d":"5.326"},{"v":29.832114073474997,"d":"29.832"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.632387298072,"d":"207"},{"v":5.330941307700869,"d":"5.331"},{"v":29.41573661657975,"d":"29.416"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.632387298072,"d":"208"},{"v":5.33576914730326,"d":"5.336"},{"v":29.00136936718394,"d":"29.001"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.632387298072,"d":"209"},{"v":5.340573790812604,"d":"5.341"},{"v":28.588993008551824,"d":"28.589"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.632387298072,"d":"210"},{"v":5.345355460061841,"d":"5.345"},{"v":28.17858850104801,"d":"28.179"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.632387298072,"d":"211"},{"v":5.350114373716843,"d":"5.350"},{"v":27.770137076862625,"d":"27.770"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.632387298072,"d":"212"},{"v":5.354850747336413,"d":"5.355"},{"v":27.363620234861457,"d":"27.364"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.632387298072,"d":"213"},{"v":5.359564793430877,"d":"5.360"},{"v":26.959019735557206,"d":"26.959"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.632387298072,"d":"214"},{"v":5.364256721519294,"d":"5.364"},{"v":26.55631759619922,"d":"26.556"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.632387298072,"d":"216"},{"v":5.373575047131854,"d":"5.374"},{"v":25.756537721337907,"d":"25.757"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.632387298072,"d":"217"},{"v":5.378201849234223,"d":"5.378"},{"v":25.35942526140701,"d":"25.359"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.632387298072,"d":"218"},{"v":5.382807342592402,"d":"5.383"},{"v":24.96414170352034,"d":"24.964"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.632387298072,"d":"219"},{"v":5.387391722581841,"d":"5.387"},{"v":24.570670278854948,"d":"24.571"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.632387298072,"d":"220"},{"v":5.39195518190321,"d":"5.392"},{"v":24.17899444816061,"d":"24.179"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.632387298072,"d":"222"},{"v":5.4010200962610675,"d":"5.401"},{"v":23.40096453461223,"d":"23.401"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.632387298072,"d":"223"},{"v":5.405521923756977,"d":"5.406"},{"v":23.014578484046183,"d":"23.015"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.632387298072,"d":"224"},{"v":5.41000357559549,"d":"5.410"},{"v":22.6299240841455,"d":"22.630"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.632387298072,"d":"225"},{"v":5.4144652318109046,"d":"5.414"},{"v":22.24698588279864,"d":"22.247"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.632387298072,"d":"226"},{"v":5.418907070038454,"d":"5.419"},{"v":21.865748633802355,"d":"21.866"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.632387298072,"d":"227"},{"v":5.423329265556748,"d":"5.423"},{"v":21.486197293219618,"d":"21.486"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.632387298072,"d":"228"},{"v":5.4277319913292725,"d":"5.428"},{"v":21.10831701581742,"d":"21.108"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.632387298072,"d":"229"},{"v":5.432115418044987,"d":"5.432"},{"v":20.732093151582376,"d":"20.732"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.632387298072,"d":"231"},{"v":5.440825045926546,"d":"5.441"},{"v":19.98455701828675,"d":"19.985"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.632387298072,"d":"232"},{"v":5.4451515774507335,"d":"5.445"},{"v":19.613216394995618,"d":"19.613"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.632387298072,"d":"233"},{"v":5.449459470709983,"d":"5.449"},{"v":19.243475469957048,"d":"19.243"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.632387298072,"d":"234"},{"v":5.453748885599291,"d":"5.454"},{"v":18.87532051958965,"d":"18.875"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.632387298072,"d":"235"},{"v":5.458019979964863,"d":"5.458"},{"v":18.508737996157095,"d":"18.509"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.632387298072,"d":"236"},{"v":5.462272909638971,"d":"5.462"},{"v":18.1437145247765,"d":"18.144"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.632387298072,"d":"237"},{"v":5.4665078284740645,"d":"5.467"},{"v":17.780236900490195,"d":"17.780"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.632387298072,"d":"238"},{"v":5.470724888376172,"d":"5.471"},{"v":17.4182920853998,"d":"17.418"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.632387298072,"d":"239"},{"v":5.474924239337592,"d":"5.475"},{"v":17.057867205859623,"d":"17.058"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.632387298072,"d":"240"},{"v":5.4791060294689045,"d":"5.479"},{"v":16.69894954972949,"d":"16.699"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.632387298072,"d":"241"},{"v":5.48327040503032,"d":"5.483"},{"v":16.341526563684113,"d":"16.342"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.632387298072,"d":"242"},{"v":5.487417510462367,"d":"5.487"},{"v":15.98558585057907,"d":"15.986"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.632387298072,"d":"243"},{"v":5.491547488415963,"d":"5.492"},{"v":15.631115166870075,"d":"15.631"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.632387298072,"d":"244"},{"v":5.495660479781851,"d":"5.496"},{"v":15.278102420086327,"d":"15.278"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.632387298072,"d":"245"},{"v":5.499756623719436,"d":"5.500"},{"v":14.926535666355335,"d":"14.927"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.632387298072,"d":"246"},{"v":5.503836057685046,"d":"5.504"},{"v":14.576403107977796,"d":"14.576"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.632387298072,"d":"247"},{"v":5.507898917459602,"d":"5.508"},{"v":14.227693091052288,"d":"14.228"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.632387298072,"d":"248"},{"v":5.511945337175739,"d":"5.512"},{"v":13.88039410314758,"d":"13.880"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.632387298072,"d":"249"},{"v":5.515975449344378,"d":"5.516"},{"v":13.534494771022196,"d":"13.534"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.632387298072,"d":"250"},{"v":5.51998938488076,"d":"5.520"},{"v":13.18998385838978,"d":"13.190"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.632387298072,"d":"251"},{"v":5.523987273129968,"d":"5.524"},{"v":12.846850263728527,"d":"12.847"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.632387298072,"d":"252"},{"v":5.527969241891936,"d":"5.528"},{"v":12.505083018134997,"d":"12.505"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.632387298072,"d":"253"},{"v":5.531935417445958,"d":"5.532"},{"v":12.164671283220116,"d":"12.165"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.632387298072,"d":"254"},{"v":5.535885924574721,"d":"5.536"},{"v":11.825604349046614,"d":"11.826"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.632387298072,"d":"255"},{"v":5.539820886587862,"d":"5.540"},{"v":11.487871632107385,"d":"11.488"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.632387298072,"d":"256"},{"v":5.543740425345062,"d":"5.544"},{"v":11.15146267334319,"d":"11.151"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.632387298072,"d":"257"},{"v":5.547644661278688,"d":"5.548"},{"v":10.81636713619912,"d":"10.816"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.632387298072,"d":"259"},{"v":5.55540769940092,"d":"5.555"},{"v":10.150075581676276,"d":"10.150"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.632387298072,"d":"260"},{"v":5.559266735515394,"d":"5.559"},{"v":9.818859486741815,"d":"9.819"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.632387298072,"d":"261"},{"v":5.563110936700324,"d":"5.563"},{"v":9.488916654686136,"d":"9.489"}]
["2010-10-14",11,{"v":261.632387298072,"d":"262"},{"v":5.566940416576118,"d":"5.567"},{"v":9.16023733361601,"d":"9.160"}]
["2010-10-18",10,{"v":265.632387298072,"d":"266"},{"v":5.582113350296469,"d":"5.582"},{"v":7.857963992170994,"d":"7.858"}]
["2010-10-20",10,{"v":267.632387298072,"d":"268"},{"v":5.589614349697769,"d":"5.590"},{"v":7.214162883265772,"d":"7.214"}]
["2010-10-22",5,{"v":269.632387298072,"d":"270"},{"v":5.597059502750577,"d":"5.597"},{"v":6.575154994458728,"d":"6.575"}]
["2010-10-23",5,{"v":270.632387298072,"d":"271"},{"v":5.600761395559517,"d":"5.601"},{"v":6.257426306861305,"d":"6.257"}]
["2010-10-24",6,{"v":271.632387298072,"d":"272"},{"v":5.604449634886281,"d":"5.604"},{"v":5.940869480038032,"d":"5.941"}]
["2010-10-25",4,{"v":272.632387298072,"d":"273"},{"v":5.60812432107562,"d":"5.608"},{"v":5.625475901528262,"d":"5.625"}]
["2010-10-26",5,{"v":273.632387298072,"d":"274"},{"v":5.611785553370128,"d":"5.612"},{"v":5.311237053468233,"d":"5.311"}]
["2010-10-28",5,{"v":275.632387298072,"d":"276"},{"v":5.619068047830414,"d":"5.619"},{"v":4.686189941970497,"d":"4.686"}]
["2010-10-30",3,{"v":277.632387298072,"d":"278"},{"v":5.626297890768539,"d":"5.626"},{"v":4.0656618427455555,"d":"4.066"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}