{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":171,"n_cols":10,"rows_kept":171,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-11-02T00:05:37.270"]
["2010-03-23",144,{"v":56.66032916177937,"d":"57"},{"v":4.03707430380624,"d":"4.037"},{"v":140.50684255085082,"d":"140.507"},{"v":4624.151114255954,"d":"4624.151"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-16T12:50:45.262",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.66032916177937,"d":"58"},{"v":4.054569400861658,"d":"4.055"},{"v":139.00478426307637,"d":"139.005"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.66032916177937,"d":"59"},{"v":4.071763674883363,"d":"4.072"},{"v":137.52855342453017,"d":"137.529"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T02:09:04.091",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.66032916177937,"d":"60"},{"v":4.088667296365706,"d":"4.089"},{"v":136.07727683769394,"d":"136.077"},"2010-01-25T08:09:07.560"]
["2010-03-27",137,{"v":60.66032916177937,"d":"61"},{"v":4.10528992858563,"d":"4.105"},{"v":134.65012485268505,"d":"134.650"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.66032916177937,"d":"62"},{"v":4.121640760779457,"d":"4.122"},{"v":133.24630851883154,"d":"133.246"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.66032916177937,"d":"64"},{"v":4.15356159246231,"d":"4.154"},{"v":130.50571498968418,"d":"130.506"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.66032916177937,"d":"66"},{"v":4.184494925185757,"d":"4.184"},{"v":127.84990412801483,"d":"127.850"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.66032916177937,"d":"67"},{"v":4.199610010787885,"d":"4.200"},{"v":126.55218399950229,"d":"126.552"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.66032916177937,"d":"69"},{"v":4.229171582101646,"d":"4.229"},{"v":124.01414702543934,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.66032916177937,"d":"70"},{"v":4.243630990189099,"d":"4.244"},{"v":122.77272071695563,"d":"122.773"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.66032916177937,"d":"71"},{"v":4.257884300309327,"d":"4.258"},{"v":121.54898914653381,"d":"121.549"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.66032916177937,"d":"72"},{"v":4.271937305248611,"d":"4.272"},{"v":120.34245496896841,"d":"120.342"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.66032916177937,"d":"73"},{"v":4.285795556947663,"d":"4.286"},{"v":119.15264151708016,"d":"119.153"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.66032916177937,"d":"74"},{"v":4.299464379670788,"d":"4.299"},{"v":117.97909167106599,"d":"117.979"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.66032916177937,"d":"76"},{"v":4.326253969734402,"d":"4.326"},{"v":115.6790457980041,"d":"115.679"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.66032916177937,"d":"77"},{"v":4.339384353731077,"d":"4.339"},{"v":114.55172412374338,"d":"114.552"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.66032916177937,"d":"78"},{"v":4.352344562792857,"d":"4.352"},{"v":113.43901298125172,"d":"113.439"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.66032916177937,"d":"79"},{"v":4.365138951609444,"d":"4.365"},{"v":112.34053849448054,"d":"112.341"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.66032916177937,"d":"80"},{"v":4.377771709828559,"d":"4.378"},{"v":111.25594095721812,"d":"111.256"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.66032916177937,"d":"83"},{"v":4.414739791192514,"d":"4.415"},{"v":108.08201098015331,"d":"108.082"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.66032916177937,"d":"84"},{"v":4.426764900524354,"d":"4.427"},{"v":107.04958371918588,"d":"107.050"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.66032916177937,"d":"85"},{"v":4.438647123128916,"d":"4.439"},{"v":106.02942413482754,"d":"106.029"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.66032916177937,"d":"87"},{"v":4.461996214617259,"d":"4.462"},{"v":104.02476555699997,"d":"104.025"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.66032916177937,"d":"89"},{"v":4.484812541940056,"d":"4.485"},{"v":102.06584795607313,"d":"102.066"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.66032916177937,"d":"92"},{"v":4.518089670191477,"d":"4.518"},{"v":99.20880828804218,"d":"99.209"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.66032916177937,"d":"93"},{"v":4.528940432343291,"d":"4.529"},{"v":98.27720572721188,"d":"98.277"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.66032916177937,"d":"94"},{"v":4.539674718182056,"d":"4.540"},{"v":97.35560335162154,"d":"97.356"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.66032916177937,"d":"95"},{"v":4.550295001777987,"d":"4.550"},{"v":96.4437887476069,"d":"96.444"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.66032916177937,"d":"97"},{"v":4.571203071767847,"d":"4.571"},{"v":94.64870640481348,"d":"94.649"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.66032916177937,"d":"101"},{"v":4.611751771378427,"d":"4.612"},{"v":91.16735902413768,"d":"91.167"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.66032916177937,"d":"102"},{"v":4.62163714988268,"d":"4.622"},{"v":90.31864039953865,"d":"90.319"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.66032916177937,"d":"103"},{"v":4.6314257634564475,"d":"4.631"},{"v":89.47822962058012,"d":"89.478"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.66032916177937,"d":"105"},{"v":4.6507201459972025,"d":"4.651"},{"v":87.82169195685469,"d":"87.822"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.66032916177937,"d":"107"},{"v":4.669649291252256,"d":"4.670"},{"v":86.19651208955958,"d":"86.197"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.66032916177937,"d":"108"},{"v":4.6789811705476,"d":"4.679"},{"v":85.3953146688375,"d":"85.395"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.66032916177937,"d":"109"},{"v":4.688226770400764,"d":"4.688"},{"v":84.60152485213052,"d":"84.602"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.66032916177937,"d":"111"},{"v":4.706465411998156,"d":"4.706"},{"v":83.0356288366736,"d":"83.036"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.66032916177937,"d":"113"},{"v":4.7243773551894375,"d":"4.724"},{"v":81.49778182528604,"d":"81.498"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.66032916177937,"d":"115"},{"v":4.741974098239934,"d":"4.742"},{"v":79.98699662340283,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.66032916177937,"d":"120"},{"v":4.784657138766889,"d":"4.785"},{"v":76.32240336233997,"d":"76.322"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.66032916177937,"d":"123"},{"v":4.809418983724152,"d":"4.809"},{"v":74.19645148446085,"d":"74.196"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.66032916177937,"d":"127"},{"v":4.841508929867312,"d":"4.842"},{"v":71.4413384716043,"d":"71.441"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.66032916177937,"d":"128"},{"v":4.849373058249931,"d":"4.849"},{"v":70.76615620906426,"d":"70.766"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.66032916177937,"d":"129"},{"v":4.857175824364312,"d":"4.857"},{"v":70.09624226274286,"d":"70.096"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.66032916177937,"d":"130"},{"v":4.864918178396869,"d":"4.865"},{"v":69.4315150534768,"d":"69.432"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.66032916177937,"d":"131"},{"v":4.872601048633213,"d":"4.873"},{"v":68.77189488241731,"d":"68.772"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.66032916177937,"d":"133"},{"v":4.887791945337957,"d":"4.888"},{"v":67.46766591919362,"d":"67.468"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.66032916177937,"d":"134"},{"v":4.895301724759672,"d":"4.895"},{"v":66.82290662554618,"d":"66.823"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.66032916177937,"d":"135"},{"v":4.9027555275057955,"d":"4.903"},{"v":66.18295326291053,"d":"66.183"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.66032916177937,"d":"136"},{"v":4.910154181888124,"d":"4.910"},{"v":65.54773471578551,"d":"65.548"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.66032916177937,"d":"137"},{"v":4.91749849796805,"d":"4.917"},{"v":64.91718143557534,"d":"64.917"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.66032916177937,"d":"138"},{"v":4.924789268088814,"d":"4.925"},{"v":64.29122539489362,"d":"64.291"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.66032916177937,"d":"139"},{"v":4.932027267388487,"d":"4.932"},{"v":63.669800043519956,"d":"63.670"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.66032916177937,"d":"140"},{"v":4.939213254294529,"d":"4.939"},{"v":63.052840265939494,"d":"63.053"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.66032916177937,"d":"141"},{"v":4.94634797100069,"d":"4.946"},{"v":62.440282340398085,"d":"62.440"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.66032916177937,"d":"142"},{"v":4.953432143927036,"d":"4.953"},{"v":61.832063899406364,"d":"61.832"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.66032916177937,"d":"143"},{"v":4.960466484163782,"d":"4.960"},{"v":61.22812389163386,"d":"61.228"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.66032916177937,"d":"144"},{"v":4.96745168789963,"d":"4.967"},{"v":60.62840254513384,"d":"60.628"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.66032916177937,"d":"145"},{"v":4.974388436835243,"d":"4.974"},{"v":60.032841331844,"d":"60.033"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.66032916177937,"d":"146"},{"v":4.981277398582488,"d":"4.981"},{"v":59.44138293330906,"d":"59.441"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.66032916177937,"d":"147"},{"v":4.988119227050012,"d":"4.988"},{"v":58.853971207576876,"d":"58.854"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.66032916177937,"d":"148"},{"v":4.994914562815717,"d":"4.995"},{"v":58.27055115721902,"d":"58.271"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.66032916177937,"d":"150"},{"v":5.008368254046957,"d":"5.008"},{"v":57.11547163116495,"d":"57.115"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.66032916177937,"d":"151"},{"v":5.01502782719391,"d":"5.015"},{"v":56.5437076102661,"d":"56.544"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.66032916177937,"d":"153"},{"v":5.028215382543681,"d":"5.028"},{"v":55.411477434814,"d":"55.411"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.66032916177937,"d":"154"},{"v":5.0347445115807545,"d":"5.035"},{"v":54.850912817708945,"d":"54.851"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.66032916177937,"d":"155"},{"v":5.041231287471521,"d":"5.041"},{"v":54.29398447048129,"d":"54.294"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.66032916177937,"d":"156"},{"v":5.047676256149201,"d":"5.048"},{"v":53.740645521512306,"d":"53.741"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.66032916177937,"d":"157"},{"v":5.054079953058928,"d":"5.054"},{"v":53.19084999964787,"d":"53.191"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.66032916177937,"d":"158"},{"v":5.060442903424708,"d":"5.060"},{"v":52.64455281127897,"d":"52.645"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.66032916177937,"d":"161"},{"v":5.0792923795533484,"d":"5.079"},{"v":51.02621301301741,"d":"51.026"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.66032916177937,"d":"162"},{"v":5.0854974004398334,"d":"5.085"},{"v":50.493475011116914,"d":"50.493"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.66032916177937,"d":"163"},{"v":5.091664156355046,"d":"5.092"},{"v":49.96402228491678,"d":"49.964"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.66032916177937,"d":"164"},{"v":5.097793116350906,"d":"5.098"},{"v":49.437814563515815,"d":"49.438"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.66032916177937,"d":"165"},{"v":5.103884740907389,"d":"5.104"},{"v":48.91481231196548,"d":"48.915"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.66032916177937,"d":"167"},{"v":5.115957784001789,"d":"5.116"},{"v":47.87826965197576,"d":"47.878"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.66032916177937,"d":"168"},{"v":5.121940082477374,"d":"5.122"},{"v":47.36465369564638,"d":"47.365"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.66032916177937,"d":"169"},{"v":5.127886805773782,"d":"5.128"},{"v":46.854092080344856,"d":"46.854"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.66032916177937,"d":"170"},{"v":5.13379837450372,"d":"5.134"},{"v":46.34654869396496,"d":"46.347"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.66032916177937,"d":"171"},{"v":5.139675201864222,"d":"5.140"},{"v":45.84198806108026,"d":"45.842"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.66032916177937,"d":"177"},{"v":5.1742288445654445,"d":"5.174"},{"v":42.875352024265794,"d":"42.875"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.66032916177937,"d":"178"},{"v":5.179873464102303,"d":"5.180"},{"v":42.39072781613396,"d":"42.391"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.66032916177937,"d":"180"},{"v":5.191068007936638,"d":"5.191"},{"v":41.42960955020186,"d":"41.430"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.66032916177937,"d":"182"},{"v":5.202138620038623,"d":"5.202"},{"v":40.479131561663166,"d":"40.479"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.66032916177937,"d":"183"},{"v":5.207628303308221,"d":"5.208"},{"v":40.00780955491825,"d":"40.008"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.66032916177937,"d":"184"},{"v":5.213088014418221,"d":"5.213"},{"v":39.539060836597116,"d":"39.539"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.66032916177937,"d":"185"},{"v":5.218518078871754,"d":"5.219"},{"v":39.07285746031738,"d":"39.073"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.66032916177937,"d":"186"},{"v":5.223918816898037,"d":"5.224"},{"v":38.60917193249321,"d":"38.609"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.66032916177937,"d":"188"},{"v":5.234633568893081,"d":"5.235"},{"v":37.689246653735154,"d":"37.689"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.66032916177937,"d":"189"},{"v":5.239948197955579,"d":"5.240"},{"v":37.23295409334037,"d":"37.233"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.66032916177937,"d":"190"},{"v":5.245234730990189,"d":"5.245"},{"v":36.7790737442873,"d":"36.779"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.66032916177937,"d":"191"},{"v":5.250493463497276,"d":"5.250"},{"v":36.327580236109725,"d":"36.328"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.66032916177937,"d":"192"},{"v":5.255724686339684,"d":"5.256"},{"v":35.87844859649982,"d":"35.878"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.66032916177937,"d":"193"},{"v":5.2609286858392785,"d":"5.261"},{"v":35.43165424302009,"d":"35.432"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.66032916177937,"d":"194"},{"v":5.26610574387098,"d":"5.266"},{"v":34.987172975029694,"d":"34.987"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.66032916177937,"d":"196"},{"v":5.276380141343003,"d":"5.276"},{"v":34.10505475494466,"d":"34.105"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.66032916177937,"d":"197"},{"v":5.28147802311131,"d":"5.281"},{"v":33.66737124076212,"d":"33.667"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.66032916177937,"d":"198"},{"v":5.286550048239474,"d":"5.287"},{"v":33.23190767314509,"d":"33.232"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.66032916177937,"d":"199"},{"v":5.291596477696032,"d":"5.292"},{"v":32.79864164639014,"d":"32.799"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.66032916177937,"d":"202"},{"v":5.3065847432248665,"d":"5.307"},{"v":31.511809776544794,"d":"31.512"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.66032916177937,"d":"203"},{"v":5.311531322225797,"d":"5.312"},{"v":31.08711650614208,"d":"31.087"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.66032916177937,"d":"204"},{"v":5.3164535529740675,"d":"5.316"},{"v":30.66451367825499,"d":"30.665"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.66032916177937,"d":"205"},{"v":5.321351673992014,"d":"5.321"},{"v":30.243980814320366,"d":"30.244"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.66032916177937,"d":"206"},{"v":5.326225920314105,"d":"5.326"},{"v":29.82549773522919,"d":"29.825"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.66032916177937,"d":"207"},{"v":5.331076523554607,"d":"5.331"},{"v":29.40904455551697,"d":"29.409"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.66032916177937,"d":"208"},{"v":5.335903711973635,"d":"5.336"},{"v":28.99460167769348,"d":"28.995"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.66032916177937,"d":"209"},{"v":5.340707710541595,"d":"5.341"},{"v":28.582149786709124,"d":"28.582"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.66032916177937,"d":"210"},{"v":5.345488741002109,"d":"5.345"},{"v":28.171669844553378,"d":"28.172"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.66032916177937,"d":"211"},{"v":5.350247021933423,"d":"5.350"},{"v":27.76314308498189,"d":"27.763"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.66032916177937,"d":"212"},{"v":5.35498276880837,"d":"5.355"},{"v":27.3565510083684,"d":"27.357"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.66032916177937,"d":"213"},{"v":5.359696194052925,"d":"5.360"},{"v":26.951875376677833,"d":"26.952"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.66032916177937,"d":"214"},{"v":5.3643875071033715,"d":"5.364"},{"v":26.549098208557723,"d":"26.549"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.66032916177937,"d":"216"},{"v":5.373704619752397,"d":"5.374"},{"v":25.74916859237635,"d":"25.749"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.66032916177937,"d":"217"},{"v":5.378330823771226,"d":"5.378"},{"v":25.351981422427684,"d":"25.352"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.66032916177937,"d":"218"},{"v":5.3829357245417855,"d":"5.383"},{"v":24.956623263230995,"d":"24.957"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.66032916177937,"d":"219"},{"v":5.387519517364116,"d":"5.388"},{"v":24.563077347114415,"d":"24.563"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.66032916177937,"d":"220"},{"v":5.392082394864856,"d":"5.392"},{"v":24.171327135933836,"d":"24.171"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.66032916177937,"d":"222"},{"v":5.401146161331424,"d":"5.401"},{"v":23.393148798515313,"d":"23.393"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.66032916177937,"d":"223"},{"v":5.405647422615194,"d":"5.406"},{"v":23.00668870656449,"d":"23.007"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.66032916177937,"d":"224"},{"v":5.410128513305028,"d":"5.410"},{"v":22.621960380244616,"d":"22.622"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.66032916177937,"d":"225"},{"v":5.414589613367604,"d":"5.415"},{"v":22.238948368344495,"d":"22.239"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.66032916177937,"d":"226"},{"v":5.419030900371735,"d":"5.419"},{"v":21.857637425523876,"d":"21.858"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.66032916177937,"d":"227"},{"v":5.423452549530781,"d":"5.423"},{"v":21.478012508672123,"d":"21.478"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.66032916177937,"d":"228"},{"v":5.427854733744129,"d":"5.428"},{"v":21.100058773347087,"d":"21.100"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.66032916177937,"d":"229"},{"v":5.432237623637756,"d":"5.432"},{"v":20.72376157029231,"d":"20.724"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.66032916177937,"d":"231"},{"v":5.440946191839952,"d":"5.441"},{"v":19.97607911952781,"d":"19.976"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.66032916177937,"d":"232"},{"v":5.445272200386293,"d":"5.445"},{"v":19.60466551893842,"d":"19.605"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.66032916177937,"d":"233"},{"v":5.449579575163599,"d":"5.450"},{"v":19.234851738408395,"d":"19.235"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.66032916177937,"d":"234"},{"v":5.4538684760091405,"d":"5.454"},{"v":18.866624054956162,"d":"18.867"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.66032916177937,"d":"235"},{"v":5.458139060712381,"d":"5.458"},{"v":18.49996892141644,"d":"18.500"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.66032916177937,"d":"236"},{"v":5.462391485049811,"d":"5.462"},{"v":18.134872963449595,"d":"18.135"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.66032916177937,"d":"237"},{"v":5.466625902819045,"d":"5.467"},{"v":17.771322976614442,"d":"17.771"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.66032916177937,"d":"238"},{"v":5.470842465872195,"d":"5.471"},{"v":17.409305923502586,"d":"17.409"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.66032916177937,"d":"239"},{"v":5.475041324148551,"d":"5.475"},{"v":17.048808930933035,"d":"17.049"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.66032916177937,"d":"240"},{"v":5.479222625706567,"d":"5.479"},{"v":16.68981928720558,"d":"16.690"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.66032916177937,"d":"241"},{"v":5.483386516755194,"d":"5.483"},{"v":16.33232443941091,"d":"16.332"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.66032916177937,"d":"242"},{"v":5.487533141684551,"d":"5.488"},{"v":15.976311990797171,"d":"15.976"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.66032916177937,"d":"243"},{"v":5.491662643095976,"d":"5.492"},{"v":15.621769698190349,"d":"15.622"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.66032916177937,"d":"244"},{"v":5.495775161831445,"d":"5.496"},{"v":15.268685469467755,"d":"15.269"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.66032916177937,"d":"245"},{"v":5.499870837002397,"d":"5.500"},{"v":14.91704736108386,"d":"14.917"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.66032916177937,"d":"246"},{"v":5.503949806017969,"d":"5.504"},{"v":14.566843575645692,"d":"14.567"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.66032916177937,"d":"247"},{"v":5.5080122046126645,"d":"5.508"},{"v":14.218062459537748,"d":"14.218"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.66032916177937,"d":"248"},{"v":5.5120581668734445,"d":"5.512"},{"v":13.87069250059568,"d":"13.871"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.66032916177937,"d":"249"},{"v":5.516087825266292,"d":"5.516"},{"v":13.524722325825906,"d":"13.525"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.66032916177937,"d":"250"},{"v":5.520101310662232,"d":"5.520"},{"v":13.180140699171488,"d":"13.180"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.66032916177937,"d":"251"},{"v":5.5240987523628355,"d":"5.524"},{"v":12.836936519322308,"d":"12.837"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.66032916177937,"d":"252"},{"v":5.5280802781252145,"d":"5.528"},{"v":12.495098817569385,"d":"12.495"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.66032916177937,"d":"253"},{"v":5.532046014186522,"d":"5.532"},{"v":12.154616755701113,"d":"12.155"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.66032916177937,"d":"254"},{"v":5.53599608528797,"d":"5.536"},{"v":11.815479623941656,"d":"11.815"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.66032916177937,"d":"255"},{"v":5.539930614698367,"d":"5.540"},{"v":11.477676838929483,"d":"11.478"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.66032916177937,"d":"256"},{"v":5.543849724237206,"d":"5.544"},{"v":11.14119794173547,"d":"11.141"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.6603291617794,"d":"257"},{"v":5.547753534297295,"d":"5.548"},{"v":10.806032595920044,"d":"10.806"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.6603291617794,"d":"259"},{"v":5.555515730551739,"d":"5.556"},{"v":10.13960181371931,"d":"10.140"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.6603291617794,"d":"260"},{"v":5.559374350595863,"d":"5.559"},{"v":9.808316299938554,"d":"9.808"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.6603291617794,"d":"261"},{"v":5.563218138903047,"d":"5.563"},{"v":9.478304179115867,"d":"9.478"}]
["2010-10-14",11,{"v":261.6603291617794,"d":"262"},{"v":5.567047209057095,"d":"5.567"},{"v":9.149555699405312,"d":"9.150"}]
["2010-10-18",10,{"v":265.6603291617794,"d":"266"},{"v":5.582218534737616,"d":"5.582"},{"v":7.847007025181426,"d":"7.847"}]
["2010-10-20",10,{"v":267.6603291617794,"d":"268"},{"v":5.58971874814323,"d":"5.590"},{"v":7.2030690309940155,"d":"7.203"}]
["2010-10-22",5,{"v":269.6603291617794,"d":"270"},{"v":5.597163126860006,"d":"5.597"},{"v":6.563924777410023,"d":"6.564"}]
["2010-10-23",5,{"v":270.6603291617794,"d":"271"},{"v":5.600864636792523,"d":"5.601"},{"v":6.246128102501302,"d":"6.246"}]
["2010-10-24",6,{"v":271.6603291617794,"d":"272"},{"v":5.604552496061796,"d":"5.605"},{"v":5.929503418339209,"d":"5.930"}]
["2010-10-25",4,{"v":272.6603291617794,"d":"273"},{"v":5.608226804981562,"d":"5.608"},{"v":5.614042112391871,"d":"5.614"}]
["2010-10-26",5,{"v":273.6603291617794,"d":"274"},{"v":5.611887662763845,"d":"5.612"},{"v":5.29973566671606,"d":"5.300"}]
["2010-10-28",5,{"v":275.6603291617794,"d":"276"},{"v":5.619169416351698,"d":"5.619"},{"v":4.674553749089625,"d":"4.675"}]
["2010-10-29",3,{"v":276.6603291617794,"d":"277"},{"v":5.622790505216002,"d":"5.623"},{"v":4.363661701896888,"d":"4.364"}]
["2010-10-30",3,{"v":277.6603291617794,"d":"278"},{"v":5.626398529091005,"d":"5.626"},{"v":4.053891361854198,"d":"4.054"}]
["2010-10-31",4,{"v":278.6603291617794,"d":"279"},{"v":5.629993581915564,"d":"5.630"},{"v":3.745234663751205,"d":"3.745"}]
["2010-11-01",4,{"v":279.6603291617794,"d":"280"},{"v":5.6335757566190185,"d":"5.634"},{"v":3.437683629050696,"d":"3.438"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}