{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":172,"n_cols":10,"rows_kept":172,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-11-03T22:04:19.260"]
["2010-03-23",144,{"v":56.55338715097605,"d":"57"},{"v":4.0351850973373855,"d":"4.035"},{"v":140.51514751742093,"d":"140.515"},{"v":4628.776717036692,"d":"4628.777"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-17T00:58:59.588",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.55338715097605,"d":"58"},{"v":4.0527129892305025,"d":"4.053"},{"v":139.01210143623916,"d":"139.012"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.55338715097605,"d":"59"},{"v":4.069938938942198,"d":"4.070"},{"v":137.5349474027318,"d":"137.535"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T06:21:16.424",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.55338715097605,"d":"60"},{"v":4.086873173293343,"d":"4.087"},{"v":136.08280844988394,"d":"136.083"},"2010-01-25T10:43:07.350"]
["2010-03-27",137,{"v":60.55338715097605,"d":"61"},{"v":4.103525408169893,"d":"4.104"},{"v":134.65485142420505,"d":"134.655"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.55338715097605,"d":"62"},{"v":4.119904882001388,"d":"4.120"},{"v":133.25028411489183,"d":"133.250"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.55338715097605,"d":"64"},{"v":4.151880295207664,"d":"4.152"},{"v":130.508338887997,"d":"130.508"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.55338715097605,"d":"66"},{"v":4.182864881658485,"d":"4.183"},{"v":127.85135871457226,"d":"127.851"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.55338715097605,"d":"67"},{"v":4.1980044398791705,"d":"4.198"},{"v":126.55311624518777,"d":"126.553"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.55338715097605,"d":"69"},{"v":4.227612816180415,"d":"4.228"},{"v":124.01414839662311,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.55338715097605,"d":"70"},{"v":4.242094618132213,"d":"4.242"},{"v":122.77230962874211,"d":"122.772"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.55338715097605,"d":"71"},{"v":4.256369687790942,"d":"4.256"},{"v":121.54819850117553,"d":"121.548"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.55338715097605,"d":"72"},{"v":4.270443844518257,"d":"4.270"},{"v":120.34131599391651,"d":"120.341"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.55338715097605,"d":"73"},{"v":4.284322665366177,"d":"4.284"},{"v":119.15118386541559,"d":"119.151"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.55338715097605,"d":"74"},{"v":4.298011498345683,"d":"4.298"},{"v":117.9773435147755,"d":"117.977"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.55338715097605,"d":"76"},{"v":4.32483952094972,"d":"4.325"},{"v":115.67679565159023,"d":"115.677"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.55338715097605,"d":"77"},{"v":4.337988368688169,"d":"4.338"},{"v":114.54925993960347,"d":"114.549"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.55338715097605,"d":"78"},{"v":4.350966565663914,"d":"4.351"},{"v":113.43635781628205,"d":"113.436"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.55338715097605,"d":"79"},{"v":4.363778484726449,"d":"4.364"},{"v":112.33771430245918,"d":"112.338"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.55338715097605,"d":"80"},{"v":4.376428332770817,"d":"4.376"},{"v":111.25296864984034,"d":"111.253"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.55338715097605,"d":"83"},{"v":4.413445201032254,"d":"4.413"},{"v":108.07871020979235,"d":"108.079"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.55338715097605,"d":"84"},{"v":4.425485794626318,"d":"4.425"},{"v":107.04620914651468,"d":"107.046"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.55338715097605,"d":"85"},{"v":4.43738313546442,"d":"4.437"},{"v":106.02599224694472,"d":"106.026"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.55338715097605,"d":"87"},{"v":4.46076141604971,"d":"4.461"},{"v":104.02126553863553,"d":"104.021"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.55338715097605,"d":"89"},{"v":4.483605614778773,"d":"4.484"},{"v":102.06233724384509,"d":"102.062"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.55338715097605,"d":"92"},{"v":4.51692226826218,"d":"4.517"},{"v":99.20537841721114,"d":"99.205"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.55338715097605,"d":"93"},{"v":4.527785636415465,"d":"4.528"},{"v":98.27382640680412,"d":"98.274"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.55338715097605,"d":"94"},{"v":4.538532258916341,"d":"4.539"},{"v":97.35228553158771,"d":"97.352"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.55338715097605,"d":"95"},{"v":4.549164618375825,"d":"4.549"},{"v":96.44054290350994,"d":"96.441"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.55338715097605,"d":"97"},{"v":4.57009609009217,"d":"4.570"},{"v":94.64563415301882,"d":"94.646"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.55338715097605,"d":"101"},{"v":4.6106888018867584,"d":"4.611"},{"v":91.16474114207114,"d":"91.165"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.55338715097605,"d":"102"},{"v":4.620584641984926,"d":"4.621"},{"v":90.31615628256543,"d":"90.316"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.55338715097605,"d":"103"},{"v":4.630383513236476,"d":"4.630"},{"v":89.47588666403641,"d":"89.476"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.55338715097605,"d":"105"},{"v":4.649697822776696,"d":"4.650"},{"v":87.81965227816829,"d":"87.820"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.55338715097605,"d":"107"},{"v":4.668646147349315,"d":"4.669"},{"v":86.19480171613242,"d":"86.195"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.55338715097605,"d":"108"},{"v":4.677987348950746,"d":"4.678"},{"v":85.39377803649222,"d":"85.394"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.55338715097605,"d":"109"},{"v":4.687242099439285,"d":"4.687"},{"v":84.60016768454938,"d":"84.600"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.55338715097605,"d":"111"},{"v":4.705498545920258,"d":"4.705"},{"v":83.03464682745721,"d":"83.035"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.55338715097605,"d":"113"},{"v":4.72342766153319,"d":"4.723"},{"v":81.49719514043176,"d":"81.497"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.55338715097605,"d":"115"},{"v":4.741040977654628,"d":"4.741"},{"v":79.98682378862424,"d":"79.987"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.55338715097605,"d":"120"},{"v":4.783763026008003,"d":"4.784"},{"v":76.3233366020782,"d":"76.323"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.55338715097605,"d":"123"},{"v":4.808546748523026,"d":"4.809"},{"v":74.19809089481038,"d":"74.198"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.55338715097605,"d":"127"},{"v":4.840664251950815,"d":"4.841"},{"v":71.44396119348352,"d":"71.444"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.55338715097605,"d":"128"},{"v":4.848534999711326,"d":"4.849"},{"v":70.76903139305199,"d":"70.769"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.55338715097605,"d":"129"},{"v":4.856344282263847,"d":"4.856"},{"v":70.09937233713231,"d":"70.099"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.55338715097605,"d":"130"},{"v":4.864093052177532,"d":"4.864"},{"v":69.43490234132423,"d":"69.435"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.55338715097605,"d":"131"},{"v":4.871782240047755,"d":"4.872"},{"v":68.77554160551625,"d":"68.776"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.55338715097605,"d":"133"},{"v":4.886985486169207,"d":"4.887"},{"v":67.47183779199236,"d":"67.472"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.55338715097605,"d":"134"},{"v":4.89450130165274,"d":"4.895"},{"v":66.8273440286639,"d":"66.827"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.55338715097605,"d":"135"},{"v":4.901961050776355,"d":"4.902"},{"v":66.1876580495844,"d":"66.188"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.55338715097605,"d":"136"},{"v":4.909365563835912,"d":"4.909"},{"v":65.5527086554934,"d":"65.553"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.55338715097605,"d":"137"},{"v":4.9167156528187785,"d":"4.917"},{"v":64.92242621711455,"d":"64.922"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.55338715097605,"d":"138"},{"v":4.924012111938178,"d":"4.924"},{"v":64.29674262933395,"d":"64.297"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.55338715097605,"d":"139"},{"v":4.931255718148205,"d":"4.931"},{"v":63.67559126703691,"d":"63.676"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.55338715097605,"d":"140"},{"v":4.938447231640305,"d":"4.938"},{"v":63.05890694253401,"d":"63.059"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.55338715097605,"d":"141"},{"v":4.945587396322038,"d":"4.946"},{"v":62.446625864506245,"d":"62.447"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.55338715097605,"d":"142"},{"v":4.952676940278863,"d":"4.953"},{"v":61.83868559840636,"d":"61.839"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.55338715097605,"d":"143"},{"v":4.95971657621968,"d":"4.960"},{"v":61.235025028252664,"d":"61.235"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.55338715097605,"d":"144"},{"v":4.966707001906785,"d":"4.967"},{"v":60.63558431975986,"d":"60.636"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.55338715097605,"d":"145"},{"v":4.973648900570914,"d":"4.974"},{"v":60.04030488474825,"d":"60.040"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.55338715097605,"d":"146"},{"v":4.980542941311968,"d":"4.981"},{"v":59.44912934678081,"d":"59.449"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.55338715097605,"d":"147"},{"v":4.98738977948603,"d":"4.987"},{"v":58.862001507976004,"d":"58.862"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.55338715097605,"d":"148"},{"v":4.994190057079217,"d":"4.994"},{"v":58.27886631694935,"d":"58.279"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.55338715097605,"d":"150"},{"v":5.00765343377284,"d":"5.008"},{"v":57.12435922036167,"d":"57.124"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.55338715097605,"d":"151"},{"v":5.014317753186618,"d":"5.014"},{"v":56.55288267088821,"d":"56.553"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.55338715097605,"d":"153"},{"v":5.0275146144624046,"d":"5.028"},{"v":55.421229717673725,"d":"55.421"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.55338715097605,"d":"154"},{"v":5.03404830558835,"d":"5.034"},{"v":54.860954762625624,"d":"54.861"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.55338715097605,"d":"155"},{"v":5.040539584552631,"d":"5.041"},{"v":54.30431672146153,"d":"54.304"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.55338715097605,"d":"156"},{"v":5.046988998426246,"d":"5.047"},{"v":53.751268681927286,"d":"53.751"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.55338715097605,"d":"157"},{"v":5.05339708376305,"d":"5.053"},{"v":53.20176463363134,"d":"53.202"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.55338715097605,"d":"158"},{"v":5.059764366867622,"d":"5.060"},{"v":52.65575944507469,"d":"52.656"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.55338715097605,"d":"161"},{"v":5.078626517485052,"d":"5.079"},{"v":51.038298443999,"d":"51.038"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.55338715097605,"d":"162"},{"v":5.08483565863057,"d":"5.085"},{"v":50.50585419324801,"d":"50.506"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.55338715097605,"d":"163"},{"v":5.091006484127254,"d":"5.091"},{"v":49.97669557354601,"d":"49.977"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.55338715097605,"d":"164"},{"v":5.097139463956281,"d":"5.097"},{"v":49.45078228322012,"d":"49.451"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.55338715097605,"d":"165"},{"v":5.103235059504302,"d":"5.103"},{"v":48.928074757592356,"d":"48.928"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.55338715097605,"d":"167"},{"v":5.115315901574747,"d":"5.115"},{"v":47.89212232006679,"d":"47.892"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.55338715097605,"d":"168"},{"v":5.121302029741299,"d":"5.121"},{"v":47.37880180570869,"d":"47.379"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.55338715097605,"d":"169"},{"v":5.1272525373012074,"d":"5.127"},{"v":46.86853581801887,"d":"46.869"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.55338715097605,"d":"170"},{"v":5.133167845670695,"d":"5.133"},{"v":46.36128821985045,"d":"46.361"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.55338715097605,"d":"171"},{"v":5.139048368831479,"d":"5.139"},{"v":45.85702351157789,"d":"45.857"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.55338715097605,"d":"177"},{"v":5.173623307412543,"d":"5.174"},{"v":42.89216463075746,"d":"42.892"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.55338715097605,"d":"178"},{"v":5.17927133637399,"d":"5.179"},{"v":42.40783668940145,"d":"42.408"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.55338715097605,"d":"180"},{"v":5.190472585161246,"d":"5.190"},{"v":41.44731084883307,"d":"41.447"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.55338715097605,"d":"182"},{"v":5.201549754535529,"d":"5.202"},{"v":40.497425025704445,"d":"40.497"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.55338715097605,"d":"183"},{"v":5.207042662577421,"d":"5.207"},{"v":40.02639896295818,"d":"40.026"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.55338715097605,"d":"184"},{"v":5.212505563332786,"d":"5.213"},{"v":39.55794607528031,"d":"39.558"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.55338715097605,"d":"185"},{"v":5.217938782875592,"d":"5.218"},{"v":39.09203840128208,"d":"39.092"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.55338715097605,"d":"186"},{"v":5.223342641993596,"d":"5.223"},{"v":38.62864843287616,"d":"38.629"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.55338715097605,"d":"188"},{"v":5.234063536354025,"d":"5.234"},{"v":37.70931378878612,"d":"37.709"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.55338715097605,"d":"189"},{"v":5.239381187748665,"d":"5.239"},{"v":37.25331627701786,"d":"37.253"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.55338715097605,"d":"190"},{"v":5.244670711235428,"d":"5.245"},{"v":36.79973078045168,"d":"36.800"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.55338715097605,"d":"191"},{"v":5.249932402816443,"d":"5.250"},{"v":36.34853191640934,"d":"36.349"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.55338715097605,"d":"192"},{"v":5.255166553845845,"d":"5.255"},{"v":35.89969470078586,"d":"35.900"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.55338715097605,"d":"193"},{"v":5.260373451126587,"d":"5.260"},{"v":35.4531945397477,"d":"35.453"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.55338715097605,"d":"194"},{"v":5.26555337700474,"d":"5.266"},{"v":35.00900722164664,"d":"35.009"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.55338715097605,"d":"196"},{"v":5.275833422201992,"d":"5.276"},{"v":34.127476131523395,"d":"34.127"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.55338715097605,"d":"197"},{"v":5.2809340847439366,"d":"5.281"},{"v":33.690085777232696,"d":"33.690"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.55338715097605,"d":"198"},{"v":5.28600886250123,"d":"5.286"},{"v":33.254915086571145,"d":"33.255"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.55338715097605,"d":"199"},{"v":5.29105801686754,"d":"5.291"},{"v":32.82194164459412,"d":"32.822"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.55338715097605,"d":"202"},{"v":5.306054294934125,"d":"5.306"},{"v":31.535985688353662,"d":"31.536"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.55338715097605,"d":"203"},{"v":5.311003492051343,"d":"5.311"},{"v":31.11158374786976,"d":"31.112"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.55338715097605,"d":"204"},{"v":5.315928315198532,"d":"5.316"},{"v":30.68927191613136,"d":"30.689"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.55338715097605,"d":"205"},{"v":5.320829003275102,"d":"5.321"},{"v":30.269029707113873,"d":"30.269"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.55338715097605,"d":"206"},{"v":5.325705791685259,"d":"5.326"},{"v":29.85083693451253,"d":"29.851"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.55338715097605,"d":"207"},{"v":5.330558912405852,"d":"5.331"},{"v":29.43467370592407,"d":"29.435"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.55338715097605,"d":"208"},{"v":5.33538859405259,"d":"5.335"},{"v":29.02052041716854,"d":"29.021"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.55338715097605,"d":"209"},{"v":5.340195061944658,"d":"5.340"},{"v":28.608357746748652,"d":"28.608"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.55338715097605,"d":"210"},{"v":5.344978538167795,"d":"5.345"},{"v":28.19816665044027,"d":"28.198"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.55338715097605,"d":"211"},{"v":5.349739241635871,"d":"5.350"},{"v":27.789928356012524,"d":"27.790"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.55338715097605,"d":"212"},{"v":5.354477388150999,"d":"5.354"},{"v":27.383624358072893,"d":"27.384"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.55338715097605,"d":"213"},{"v":5.359193190462235,"d":"5.359"},{"v":26.97923641303339,"d":"26.979"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.55338715097605,"d":"214"},{"v":5.363886858322897,"d":"5.364"},{"v":26.576746534195934,"d":"26.577"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.55338715097605,"d":"216"},{"v":5.3732086150616825,"d":"5.373"},{"v":25.77739028408905,"d":"25.777"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.55338715097605,"d":"217"},{"v":5.377837108965122,"d":"5.378"},{"v":25.380489181220526,"d":"25.380"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.55338715097605,"d":"218"},{"v":5.382444278574219,"d":"5.382"},{"v":24.98541667230046,"d":"24.985"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.55338715097605,"d":"219"},{"v":5.387030319477838,"d":"5.387"},{"v":24.592155985256227,"d":"24.592"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.55338715097605,"d":"220"},{"v":5.391595424586175,"d":"5.392"},{"v":24.200690577715534,"d":"24.201"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.55338715097605,"d":"222"},{"v":5.400663585955515,"d":"5.401"},{"v":23.42308055519692,"d":"23.423"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.55338715097605,"d":"223"},{"v":5.4051670150763345,"d":"5.405"},{"v":23.036903966865395,"d":"23.037"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.55338715097605,"d":"224"},{"v":5.409650254213498,"d":"5.410"},{"v":22.65245870344154,"d":"22.652"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.55338715097605,"d":"225"},{"v":5.414113483592666,"d":"5.414"},{"v":22.269729310273135,"d":"22.270"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.55338715097605,"d":"226"},{"v":5.41855688103704,"d":"5.419"},{"v":21.8887005387229,"d":"21.889"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.55338715097605,"d":"227"},{"v":5.4229806220098835,"d":"5.423"},{"v":21.509357342522208,"d":"21.509"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.55338715097605,"d":"228"},{"v":5.427384879656089,"d":"5.427"},{"v":21.131684874206485,"d":"21.132"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.55338715097605,"d":"229"},{"v":5.431769824842847,"d":"5.432"},{"v":20.755668481628106,"d":"20.756"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.55338715097605,"d":"231"},{"v":5.440482450156054,"d":"5.440"},{"v":20.008546271286207,"d":"20.009"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.55338715097605,"d":"232"},{"v":5.444810460982051,"d":"5.445"},{"v":19.637412095482546,"d":"19.637"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.55338715097605,"d":"233"},{"v":5.4491198208230145,"d":"5.449"},{"v":19.26787727287757,"d":"19.268"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.55338715097605,"d":"234"},{"v":5.453410689737304,"d":"5.453"},{"v":18.89992807819891,"d":"18.900"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.55338715097605,"d":"235"},{"v":5.457683225731701,"d":"5.458"},{"v":18.533550962100378,"d":"18.534"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.55338715097605,"d":"236"},{"v":5.4619375847963285,"d":"5.462"},{"v":18.16873254816784,"d":"18.169"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.55338715097605,"d":"237"},{"v":5.466173920938819,"d":"5.466"},{"v":17.80545962998883,"d":"17.805"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.55338715097605,"d":"238"},{"v":5.4703923862177675,"d":"5.470"},{"v":17.44371916828419,"d":"17.444"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.55338715097605,"d":"239"},{"v":5.474593130775486,"d":"5.475"},{"v":17.083498288099292,"d":"17.083"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.55338715097605,"d":"240"},{"v":5.478776302870061,"d":"5.479"},{"v":16.72478427605489,"d":"16.725"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.55338715097605,"d":"241"},{"v":5.482942048906756,"d":"5.483"},{"v":16.367564577654548,"d":"16.368"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.55338715097605,"d":"242"},{"v":5.4870905134687575,"d":"5.487"},{"v":16.011826794647902,"d":"16.012"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.55338715097605,"d":"243"},{"v":5.491221839347279,"d":"5.491"},{"v":15.657558682449235,"d":"15.658"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.55338715097605,"d":"244"},{"v":5.495336167571061,"d":"5.495"},{"v":15.304748147607995,"d":"15.305"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.55338715097605,"d":"245"},{"v":5.499433637435251,"d":"5.499"},{"v":14.95338324533185,"d":"14.953"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.55338715097605,"d":"246"},{"v":5.503514386529704,"d":"5.504"},{"v":14.60345217706049,"d":"14.603"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.55338715097605,"d":"247"},{"v":5.5075785507667065,"d":"5.508"},{"v":14.254943288087702,"d":"14.255"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.55338715097605,"d":"248"},{"v":5.511626264408133,"d":"5.512"},{"v":13.907845065232834,"d":"13.908"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.55338715097605,"d":"249"},{"v":5.515657660092067,"d":"5.516"},{"v":13.562146134558304,"d":"13.562"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.55338715097605,"d":"250"},{"v":5.519672868858874,"d":"5.520"},{"v":13.21783525913321,"d":"13.218"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.55338715097605,"d":"251"},{"v":5.523672020176762,"d":"5.524"},{"v":12.874901336841901,"d":"12.875"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.55338715097605,"d":"252"},{"v":5.5276552419668326,"d":"5.528"},{"v":12.533333398235754,"d":"12.533"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.55338715097605,"d":"253"},{"v":5.531622660627632,"d":"5.532"},{"v":12.193120604427747,"d":"12.193"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.55338715097605,"d":"254"},{"v":5.535574401059217,"d":"5.536"},{"v":11.854252245028817,"d":"11.854"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.55338715097605,"d":"255"},{"v":5.539510586686749,"d":"5.540"},{"v":11.51671773612486,"d":"11.517"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.55338715097605,"d":"256"},{"v":5.543431339483625,"d":"5.543"},{"v":11.180506618292611,"d":"11.181"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.55338715097605,"d":"257"},{"v":5.547336779994158,"d":"5.547"},{"v":10.845608554655598,"d":"10.846"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.55338715097605,"d":"259"},{"v":5.555102199321014,"d":"5.555"},{"v":10.179710843787802,"d":"10.180"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.55338715097605,"d":"260"},{"v":5.558962412278535,"d":"5.559"},{"v":9.848691118557326,"d":"9.849"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.55338715097605,"d":"261"},{"v":5.56280778127447,"d":"5.563"},{"v":9.51894428788978,"d":"9.519"}]
["2010-10-14",11,{"v":261.55338715097605,"d":"262"},{"v":5.566638420032808,"d":"5.567"},{"v":9.190460599762787,"d":"9.190"}]
["2010-10-18",10,{"v":265.55338715097605,"d":"266"},{"v":5.581815902015741,"d":"5.582"},{"v":7.888966104260305,"d":"7.889"}]
["2010-10-20",10,{"v":267.55338715097605,"d":"268"},{"v":5.589319124557485,"d":"5.589"},{"v":7.245552206777802,"d":"7.246"}]
["2010-10-22",5,{"v":269.55338715097605,"d":"270"},{"v":5.596766467765587,"d":"5.597"},{"v":6.606930055727844,"d":"6.607"}]
["2010-10-23",5,{"v":270.55338715097605,"d":"271"},{"v":5.600469443511304,"d":"5.600"},{"v":6.2893936847112855,"d":"6.289"}]
["2010-10-24",6,{"v":271.55338715097605,"d":"272"},{"v":5.604158757800138,"d":"5.604"},{"v":5.973028806499201,"d":"5.973"}]
["2010-10-25",4,{"v":272.55338715097605,"d":"273"},{"v":5.607834511064607,"d":"5.608"},{"v":5.657826808835068,"d":"5.658"}]
["2010-10-26",5,{"v":273.55338715097605,"d":"274"},{"v":5.611496802633783,"d":"5.611"},{"v":5.343779174084602,"d":"5.344"}]
["2010-10-28",5,{"v":275.55338715097605,"d":"276"},{"v":5.6187813925816785,"d":"5.619"},{"v":4.719113387636014,"d":"4.719"}]
["2010-10-29",3,{"v":276.55338715097605,"d":"277"},{"v":5.622403884244822,"d":"5.622"},{"v":4.408478661474874,"d":"4.408"}]
["2010-10-30",3,{"v":277.55338715097605,"d":"278"},{"v":5.626013300812295,"d":"5.626"},{"v":4.098965146662351,"d":"4.099"}]
["2010-10-31",4,{"v":278.55338715097605,"d":"279"},{"v":5.629609736331776,"d":"5.630"},{"v":3.790564778452449,"d":"3.791"}]
["2010-11-01",4,{"v":279.55338715097605,"d":"280"},{"v":5.633193283839874,"d":"5.633"},{"v":3.4832695788004457,"d":"3.483"}]
["2010-11-03",5,{"v":281.55338715097605,"d":"282"},{"v":5.640322081999337,"d":"5.640"},{"v":2.8719631990911125,"d":"2.872"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}