{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":176,"n_cols":10,"rows_kept":176,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-11-13T21:33:31.430"]
["2010-03-23",144,{"v":56.1745621889786,"d":"56"},{"v":4.028464024342377,"d":"4.028"},{"v":140.5447569365552,"d":"140.545"},{"v":4650.302981925727,"d":"4650.303"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-10-19T02:21:19.539",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":57.1745621889786,"d":"57"},{"v":4.046109082493932,"d":"4.046"},{"v":139.03818381199864,"d":"139.038"}]
["2010-03-25",146,{"v":58.1745621889786,"d":"58"},{"v":4.0634481834011815,"d":"4.063"},{"v":137.55773397689666,"d":"137.558"},"Date '0' ref",null,"2010-11-11T21:24:55.747",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":59.1745621889786,"d":"59"},{"v":4.080491756791835,"d":"4.080"},{"v":136.10251691860088,"d":"136.103"},"2010-01-25T19:48:37.827"]
["2010-03-27",137,{"v":60.1745621889786,"d":"60"},{"v":4.097249708012899,"d":"4.097"},{"v":134.67168689721848,"d":"134.672"}]
["2010-03-28",134,{"v":61.1745621889786,"d":"61"},{"v":4.113731452604779,"d":"4.114"},{"v":133.26443999360072,"d":"133.264"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":63.1745621889786,"d":"63"},{"v":4.145901723119316,"d":"4.146"},{"v":130.51767290727963,"d":"130.518"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":65.1745621889786,"d":"65"},{"v":4.17706924232832,"d":"4.177"},{"v":127.85652289031327,"d":"127.857"}]
["2010-04-02",128,{"v":66.1745621889786,"d":"66"},{"v":4.192296132133268,"d":"4.192"},{"v":126.55641819506775,"d":"126.556"}]
["2010-04-04",128,{"v":68.1745621889786,"d":"68"},{"v":4.222071506840531,"d":"4.222"},{"v":124.01413247845153,"d":"124.014"}]
["2010-04-05",130,{"v":69.1745621889786,"d":"69"},{"v":4.236633196617595,"d":"4.237"},{"v":122.77082399639244,"d":"122.771"}]
["2010-04-06",127,{"v":70.1745621889786,"d":"70"},{"v":4.2509858833824365,"d":"4.251"},{"v":121.54536064232684,"d":"121.545"}]
["2010-04-07",121,{"v":71.1745621889786,"d":"71"},{"v":4.265135481954155,"d":"4.265"},{"v":120.33723739624196,"d":"120.337"}]
["2010-04-08",120,{"v":72.1745621889786,"d":"72"},{"v":4.279087659565635,"d":"4.279"},{"v":119.14597037757011,"d":"119.146"}]
["2010-04-09",116,{"v":73.1745621889786,"d":"73"},{"v":4.29284784949177,"d":"4.293"},{"v":117.97109568158157,"d":"117.971"}]
["2010-04-11",110,{"v":75.1745621889786,"d":"75"},{"v":4.319812904966428,"d":"4.320"},{"v":115.66876108277421,"d":"115.669"}]
["2010-04-12",110,{"v":76.1745621889786,"d":"76"},{"v":4.333027577418152,"d":"4.333"},{"v":114.54046384540692,"d":"114.540"}]
["2010-04-13",109,{"v":77.1745621889786,"d":"77"},{"v":4.346069897407812,"d":"4.346"},{"v":113.426882433007,"d":"113.427"}]
["2010-04-14",110,{"v":78.1745621889786,"d":"78"},{"v":4.358944302931403,"d":"4.359"},{"v":112.3276379199038,"d":"112.328"}]
["2010-04-15",112,{"v":79.1745621889786,"d":"79"},{"v":4.371655062747004,"d":"4.372"},{"v":111.24236583032507,"d":"111.242"}]
["2010-04-18",112,{"v":82.1745621889786,"d":"82"},{"v":4.408845791747573,"d":"4.409"},{"v":108.06694116956913,"d":"108.067"}]
["2010-04-19",115,{"v":83.1745621889786,"d":"83"},{"v":4.420941558157336,"d":"4.421"},{"v":107.03417854349317,"d":"107.034"}]
["2010-04-20",100,{"v":84.1745621889786,"d":"84"},{"v":4.432892763833476,"d":"4.433"},{"v":106.01375882466488,"d":"106.014"}]
["2010-04-22",95,{"v":86.1745621889786,"d":"86"},{"v":4.456375031902395,"d":"4.456"},{"v":104.00879212677131,"d":"104.009"}]
["2010-04-24",94,{"v":88.1745621889786,"d":"88"},{"v":4.479318510858625,"d":"4.479"},{"v":102.04982840546234,"d":"102.050"}]
["2010-04-27",97,{"v":91.1745621889786,"d":"91"},{"v":4.512775934807466,"d":"4.513"},{"v":99.19316138258984,"d":"99.193"}]
["2010-04-28",90,{"v":92.1745621889786,"d":"92"},{"v":4.5236841943283865,"d":"4.524"},{"v":98.26179065608085,"d":"98.262"}]
["2010-04-29",87,{"v":93.1745621889786,"d":"93"},{"v":4.534474746550726,"d":"4.534"},{"v":97.34047003261401,"d":"97.340"}]
["2010-04-30",85,{"v":94.1745621889786,"d":"94"},{"v":4.545150104658125,"d":"4.545"},{"v":96.4289849311491,"d":"96.429"}]
["2010-05-02",86,{"v":96.1745621889786,"d":"96"},{"v":4.5661648963948664,"d":"4.566"},{"v":94.63469668472948,"d":"94.635"}]
["2010-05-06",86,{"v":100.1745621889786,"d":"100"},{"v":4.606914286050752,"d":"4.607"},{"v":91.15542590135573,"d":"91.155"}]
["2010-05-07",84,{"v":101.1745621889786,"d":"101"},{"v":4.6168473634877145,"d":"4.617"},{"v":90.30731832459793,"d":"90.307"}]
["2010-05-08",89,{"v":102.1745621889786,"d":"102"},{"v":4.6266827445278125,"d":"4.627"},{"v":89.46755227693103,"d":"89.468"}]
["2010-05-10",86,{"v":104.1745621889786,"d":"104"},{"v":4.646067974650093,"d":"4.646"},{"v":87.81239951604334,"d":"87.812"}]
["2010-05-12",84,{"v":106.1745621889786,"d":"106"},{"v":4.665084552705819,"d":"4.665"},{"v":86.18872306376352,"d":"86.189"}]
["2010-05-13",86,{"v":107.1745621889786,"d":"107"},{"v":4.674458927465,"d":"4.674"},{"v":85.38831872673057,"d":"85.388"}]
["2010-05-14",82,{"v":108.1745621889786,"d":"108"},{"v":4.683746238855045,"d":"4.684"},{"v":84.59534804794617,"d":"84.595"}]
["2010-05-16",80,{"v":110.1745621889786,"d":"110"},{"v":4.702066036941881,"d":"4.702"},{"v":83.03116417233252,"d":"83.031"}]
["2010-05-18",78,{"v":112.1745621889786,"d":"112"},{"v":4.72005624892578,"d":"4.720"},{"v":81.49512106908963,"d":"81.495"}]
["2010-05-20",77,{"v":114.1745621889786,"d":"114"},{"v":4.7377285245025424,"d":"4.738"},{"v":79.9862240620622,"d":"79.986"}]
["2010-05-25",80,{"v":119.1745621889786,"d":"119"},{"v":4.780589327402401,"d":"4.781"},{"v":76.326676261697,"d":"76.327"}]
["2010-05-28",82,{"v":122.1745621889786,"d":"122"},{"v":4.805450859675099,"d":"4.805"},{"v":74.20394501107552,"d":"74.204"}]
["2010-06-01",79,{"v":126.1745621889786,"d":"126"},{"v":4.8376663623489256,"d":"4.838"},{"v":71.4533159054306,"d":"71.453"}]
["2010-06-02",78,{"v":127.1745621889786,"d":"127"},{"v":4.8455606481157485,"d":"4.846"},{"v":70.77928475904889,"d":"70.779"}]
["2010-06-03",78,{"v":128.1745621889786,"d":"128"},{"v":4.853393101935268,"d":"4.853"},{"v":70.11053295769665,"d":"70.111"}]
["2010-06-04",79,{"v":129.1745621889786,"d":"129"},{"v":4.861164684881486,"d":"4.861"},{"v":69.4469784428025,"d":"69.447"}]
["2010-06-05",73,{"v":130.1745621889786,"d":"130"},{"v":4.86887633579367,"d":"4.869"},{"v":68.78854105424483,"d":"68.789"}]
["2010-06-07",72,{"v":132.1745621889786,"d":"132"},{"v":4.8841234897572505,"d":"4.884"},{"v":67.48670616142641,"d":"67.487"}]
["2010-06-08",68,{"v":133.1745621889786,"d":"133"},{"v":4.891660765311109,"d":"4.892"},{"v":66.84315731708227,"d":"66.843"}]
["2010-06-09",67,{"v":134.1745621889786,"d":"134"},{"v":4.899141655072501,"d":"4.899"},{"v":66.20442281332032,"d":"66.204"}]
["2010-06-10",66,{"v":135.1745621889786,"d":"135"},{"v":4.906566996416725,"d":"4.907"},{"v":65.57043115323165,"d":"65.570"}]
["2010-06-11",67,{"v":136.1745621889786,"d":"136"},{"v":4.913937608202911,"d":"4.914"},{"v":64.9411124208574,"d":"64.941"}]
["2010-06-12",66,{"v":137.1745621889786,"d":"137"},{"v":4.921254291315952,"d":"4.921"},{"v":64.31639823491787,"d":"64.316"}]
["2010-06-13",67,{"v":138.1745621889786,"d":"138"},{"v":4.928517829188731,"d":"4.929"},{"v":63.696221704223774,"d":"63.696"}]
["2010-06-14",68,{"v":139.1745621889786,"d":"139"},{"v":4.9357289883055335,"d":"4.936"},{"v":63.08051738469351,"d":"63.081"}]
["2010-06-15",66,{"v":140.1745621889786,"d":"140"},{"v":4.942888518687424,"d":"4.943"},{"v":62.469221237910915,"d":"62.469"}]
["2010-06-16",67,{"v":141.1745621889786,"d":"141"},{"v":4.949997154360386,"d":"4.950"},{"v":61.86227059115407,"d":"61.862"}]
["2010-06-17",65,{"v":142.1745621889786,"d":"142"},{"v":4.957055613806927,"d":"4.957"},{"v":61.25960409883692,"d":"61.260"}]
["2010-06-18",65,{"v":143.1745621889786,"d":"143"},{"v":4.964064600401864,"d":"4.964"},{"v":60.66116170530029,"d":"60.661"}]
["2010-06-19",64,{"v":144.1745621889786,"d":"144"},{"v":4.9710248028329405,"d":"4.971"},{"v":60.06688460889933,"d":"60.067"}]
["2010-06-20",60,{"v":145.1745621889786,"d":"145"},{"v":4.977936895506906,"d":"4.978"},{"v":59.476715227331056,"d":"59.477"}]
["2010-06-21",55,{"v":146.1745621889786,"d":"146"},{"v":4.9848015389416584,"d":"4.985"},{"v":58.89059716415255,"d":"58.891"}]
["2010-06-22",59,{"v":147.1745621889786,"d":"147"},{"v":4.9916193801450195,"d":"4.992"},{"v":58.30847517644048,"d":"58.308"}]
["2010-06-24",54,{"v":149.1745621889786,"d":"149"},{"v":5.005117178521846,"d":"5.005"},{"v":57.15600403689848,"d":"57.156"}]
["2010-06-25",44,{"v":150.1745621889786,"d":"150"},{"v":5.011798365393061,"d":"5.012"},{"v":56.58554989082211,"d":"56.586"}]
["2010-06-27",45,{"v":152.1745621889786,"d":"152"},{"v":5.025028297352545,"d":"5.025"},{"v":55.455949763768274,"d":"55.456"}]
["2010-06-28",41,{"v":153.1745621889786,"d":"153"},{"v":5.031578200366919,"d":"5.032"},{"v":54.89670491656227,"d":"54.897"}]
["2010-06-29",39,{"v":154.1745621889786,"d":"154"},{"v":5.038085481171748,"d":"5.038"},{"v":54.34109924554133,"d":"54.341"}]
["2010-06-30",38,{"v":155.1745621889786,"d":"155"},{"v":5.0445506908939555,"d":"5.045"},{"v":53.78908569430007,"d":"53.789"}]
["2010-07-01",36,{"v":156.1745621889786,"d":"156"},{"v":5.050974370039566,"d":"5.051"},{"v":53.24061811326817,"d":"53.241"}]
["2010-07-02",36,{"v":157.1745621889786,"d":"157"},{"v":5.057357048764871,"d":"5.057"},{"v":52.69565123655798,"d":"52.696"}]
["2010-07-05",41,{"v":160.1745621889786,"d":"160"},{"v":5.0762642341920445,"d":"5.076"},{"v":51.08131496285887,"d":"51.081"}]
["2010-07-06",40,{"v":161.1745621889786,"d":"161"},{"v":5.082488014822457,"d":"5.082"},{"v":50.54991514822649,"d":"50.550"}]
["2010-07-07",40,{"v":162.1745621889786,"d":"162"},{"v":5.088673299474563,"d":"5.089"},{"v":50.021802203255845,"d":"50.022"}]
["2010-07-08",43,{"v":163.1745621889786,"d":"163"},{"v":5.094820561441098,"d":"5.095"},{"v":49.496935717192514,"d":"49.497"}]
["2010-07-09",43,{"v":164.1745621889786,"d":"164"},{"v":5.100930265339682,"d":"5.101"},{"v":48.97527601998189,"d":"48.975"}]
["2010-07-11",50,{"v":166.1745621889786,"d":"166"},{"v":5.113038815285863,"d":"5.113"},{"v":47.94142190799312,"d":"47.941"}]
["2010-07-12",53,{"v":167.1745621889786,"d":"167"},{"v":5.1190385490580645,"d":"5.119"},{"v":47.42915169737353,"d":"47.429"}]
["2010-07-13",48,{"v":168.1745621889786,"d":"168"},{"v":5.125002500602074,"d":"5.125"},{"v":46.91993665057754,"d":"46.920"}]
["2010-07-14",47,{"v":169.1745621889786,"d":"169"},{"v":5.130931094196978,"d":"5.131"},{"v":46.413740541741674,"d":"46.414"}]
["2010-07-15",46,{"v":170.1745621889786,"d":"170"},{"v":5.136824746620134,"d":"5.137"},{"v":45.91052778551608,"d":"45.911"}]
["2010-07-21",45,{"v":176.1745621889786,"d":"176"},{"v":5.171475334118348,"d":"5.171"},{"v":42.95198588519935,"d":"42.952"}]
["2010-07-22",40,{"v":177.1745621889786,"d":"177"},{"v":5.177135473627815,"d":"5.177"},{"v":42.468710965221135,"d":"42.469"}]
["2010-07-24",38,{"v":179.1745621889786,"d":"179"},{"v":5.1883605383942495,"d":"5.188"},{"v":41.510290723515936,"d":"41.510"}]
["2010-07-26",39,{"v":181.1745621889786,"d":"181"},{"v":5.199460998483407,"d":"5.199"},{"v":40.562509497923145,"d":"40.563"}]
["2010-07-27",41,{"v":182.1745621889786,"d":"182"},{"v":5.204965360309207,"d":"5.205"},{"v":40.092535212581765,"d":"40.093"}]
["2010-07-28",41,{"v":183.1745621889786,"d":"183"},{"v":5.210439589918856,"d":"5.210"},{"v":39.6251336808491,"d":"39.625"}]
["2010-07-29",38,{"v":184.1745621889786,"d":"184"},{"v":5.2158840154192,"d":"5.216"},{"v":39.160276888255,"d":"39.160"}]
["2010-07-30",35,{"v":185.1745621889786,"d":"185"},{"v":5.221298959587005,"d":"5.221"},{"v":38.69793727542293,"d":"38.698"}]
["2010-08-01",35,{"v":187.1745621889786,"d":"187"},{"v":5.232041669067552,"d":"5.232"},{"v":37.7807015684449,"d":"37.781"}]
["2010-08-02",33,{"v":188.1745621889786,"d":"188"},{"v":5.237370054301594,"d":"5.237"},{"v":37.32575254408124,"d":"37.326"}]
["2010-08-03",33,{"v":189.1745621889786,"d":"189"},{"v":5.242670198260363,"d":"5.243"},{"v":36.87321482071542,"d":"36.873"}]
["2010-08-04",29,{"v":190.1745621889786,"d":"190"},{"v":5.24794239873258,"d":"5.248"},{"v":36.423062972504226,"d":"36.423"}]
["2010-08-05",29,{"v":191.1745621889786,"d":"191"},{"v":5.2531869488216305,"d":"5.253"},{"v":35.97527197364843,"d":"35.975"}]
["2010-08-06",31,{"v":192.1745621889786,"d":"192"},{"v":5.258404137043339,"d":"5.258"},{"v":35.52981719004458,"d":"35.530"}]
["2010-08-07",31,{"v":193.1745621889786,"d":"193"},{"v":5.263594247421214,"d":"5.264"},{"v":35.08667437115287,"d":"35.087"}]
["2010-08-09",31,{"v":195.1745621889786,"d":"195"},{"v":5.273894348832217,"d":"5.274"},{"v":34.20722949583768,"d":"34.207"}]
["2010-08-10",34,{"v":196.1745621889786,"d":"196"},{"v":5.279004886273968,"d":"5.279"},{"v":33.77088078586746,"d":"33.771"}]
["2010-08-11",34,{"v":197.1745621889786,"d":"197"},{"v":5.284089438863071,"d":"5.284"},{"v":33.33675071866435,"d":"33.337"}]
["2010-08-12",34,{"v":198.1745621889786,"d":"198"},{"v":5.289148269506593,"d":"5.289"},{"v":32.90481684665605,"d":"32.905"}]
["2010-08-15",37,{"v":201.1745621889786,"d":"201"},{"v":5.304172999760305,"d":"5.304"},{"v":31.62197296994384,"d":"31.622"}]
["2010-08-16",35,{"v":202.1745621889786,"d":"202"},{"v":5.309131493474304,"d":"5.309"},{"v":31.198606081400328,"d":"31.199"}]
["2010-08-17",29,{"v":203.1745621889786,"d":"203"},{"v":5.3140655217900346,"d":"5.314"},{"v":30.777328101331705,"d":"30.777"}]
["2010-08-18",31,{"v":204.1745621889786,"d":"204"},{"v":5.31897532494905,"d":"5.319"},{"v":30.358118517396008,"d":"30.358"}]
["2010-08-19",29,{"v":205.1745621889786,"d":"205"},{"v":5.3238611396715525,"d":"5.324"},{"v":29.940957117911694,"d":"29.941"}]
["2010-08-20",28,{"v":206.1745621889786,"d":"206"},{"v":5.328723199224882,"d":"5.329"},{"v":29.525823986010153,"d":"29.526"}]
["2010-08-21",28,{"v":207.1745621889786,"d":"207"},{"v":5.333561733490342,"d":"5.334"},{"v":29.112699493929938,"d":"29.113"}]
["2010-08-22",19,{"v":208.1745621889786,"d":"208"},{"v":5.3383769690284195,"d":"5.338"},{"v":28.701564297447874,"d":"28.702"}]
["2010-08-23",26,{"v":209.1745621889786,"d":"209"},{"v":5.343169129142439,"d":"5.343"},{"v":28.29239933044454,"d":"28.292"}]
["2010-08-24",25,{"v":210.1745621889786,"d":"210"},{"v":5.347938433940702,"d":"5.348"},{"v":27.885185799598332,"d":"27.885"}]
["2010-08-25",25,{"v":211.1745621889786,"d":"211"},{"v":5.352685100397151,"d":"5.353"},{"v":27.479905179206014,"d":"27.480"}]
["2010-08-26",25,{"v":212.1745621889786,"d":"212"},{"v":5.357409342410598,"d":"5.357"},{"v":27.0765392061258,"d":"27.077"}]
["2010-08-27",22,{"v":213.1745621889786,"d":"213"},{"v":5.362111370862564,"d":"5.362"},{"v":26.675069874838357,"d":"26.675"}]
["2010-08-29",22,{"v":215.1745621889786,"d":"215"},{"v":5.371449615859266,"d":"5.371"},{"v":25.87775037485619,"d":"25.878"}]
["2010-08-30",27,{"v":216.1745621889786,"d":"216"},{"v":5.376086239582404,"d":"5.376"},{"v":25.48186544039112,"d":"25.482"}]
["2010-08-31",27,{"v":217.1745621889786,"d":"217"},{"v":5.380701464207397,"d":"5.381"},{"v":25.08780760708254,"d":"25.088"}]
["2010-09-01",28,{"v":218.1745621889786,"d":"218"},{"v":5.385295486350804,"d":"5.385"},{"v":24.695560087384536,"d":"24.696"}]
["2010-09-02",29,{"v":219.1745621889786,"d":"219"},{"v":5.3898684999317785,"d":"5.390"},{"v":24.305106324061512,"d":"24.305"}]
["2010-09-04",31,{"v":221.1745621889786,"d":"221"},{"v":5.398952263889605,"d":"5.399"},{"v":23.529514964082352,"d":"23.530"}]
["2010-09-05",29,{"v":222.1745621889786,"d":"222"},{"v":5.403463389054255,"d":"5.403"},{"v":23.144345367235587,"d":"23.144"}]
["2010-09-06",29,{"v":223.1745621889786,"d":"223"},{"v":5.40795425532486,"d":"5.408"},{"v":22.76090551845988,"d":"22.761"}]
["2010-09-07",28,{"v":224.1745621889786,"d":"224"},{"v":5.412425043848487,"d":"5.412"},{"v":22.379179951027936,"d":"22.379"}]
["2010-09-08",27,{"v":225.1745621889786,"d":"225"},{"v":5.416875933353399,"d":"5.417"},{"v":21.999153404735182,"d":"21.999"}]
["2010-09-09",23,{"v":226.1745621889786,"d":"226"},{"v":5.421307100191919,"d":"5.421"},{"v":21.620810822239775,"d":"21.621"}]
["2010-09-10",22,{"v":227.1745621889786,"d":"227"},{"v":5.425718718382365,"d":"5.426"},{"v":21.244137345482557,"d":"21.244"}]
["2010-09-11",20,{"v":228.1745621889786,"d":"228"},{"v":5.430110959650047,"d":"5.430"},{"v":20.869118312185947,"d":"20.869"}]
["2010-09-13",22,{"v":230.1745621889786,"d":"230"},{"v":5.438837987093154,"d":"5.439"},{"v":20.12398588529777,"d":"20.124"}]
["2010-09-14",20,{"v":231.1745621889786,"d":"231"},{"v":5.443173105610838,"d":"5.443"},{"v":19.753844115607194,"d":"19.754"}]
["2010-09-15",20,{"v":232.1745621889786,"d":"232"},{"v":5.447489511966221,"d":"5.447"},{"v":19.385300030695134,"d":"19.385"}]
["2010-09-16",19,{"v":233.1745621889786,"d":"233"},{"v":5.451787367004125,"d":"5.452"},{"v":19.018339897283795,"d":"19.018"}]
["2010-09-17",22,{"v":234.1745621889786,"d":"234"},{"v":5.456066829504373,"d":"5.456"},{"v":18.652950158409396,"d":"18.653"}]
["2010-09-18",21,{"v":235.1745621889786,"d":"235"},{"v":5.460328056216986,"d":"5.460"},{"v":18.289117430416923,"d":"18.289"}]
["2010-09-19",23,{"v":236.1745621889786,"d":"236"},{"v":5.464571201896641,"d":"5.465"},{"v":17.926828500018473,"d":"17.927"}]
["2010-09-20",25,{"v":237.1745621889786,"d":"237"},{"v":5.468796419336385,"d":"5.469"},{"v":17.566070321413918,"d":"17.566"}]
["2010-09-21",24,{"v":238.1745621889786,"d":"238"},{"v":5.473003859400658,"d":"5.473"},{"v":17.2068300134722,"d":"17.207"}]
["2010-09-22",21,{"v":239.1745621889786,"d":"239"},{"v":5.477193671057606,"d":"5.477"},{"v":16.84909485697142,"d":"16.849"}]
["2010-09-23",21,{"v":240.1745621889786,"d":"240"},{"v":5.481366001410738,"d":"5.481"},{"v":16.49285229189684,"d":"16.493"}]
["2010-09-24",20,{"v":241.1745621889786,"d":"241"},{"v":5.485520995729909,"d":"5.486"},{"v":16.138089914794875,"d":"16.138"}]
["2010-09-25",20,{"v":242.1745621889786,"d":"242"},{"v":5.489658797481677,"d":"5.490"},{"v":15.784795476181387,"d":"15.785"}]
["2010-09-26",19,{"v":243.1745621889786,"d":"243"},{"v":5.493779548359018,"d":"5.494"},{"v":15.432956878004404,"d":"15.433"}]
["2010-09-27",18,{"v":244.1745621889786,"d":"244"},{"v":5.497883388310447,"d":"5.498"},{"v":15.08256217115786,"d":"15.083"}]
["2010-09-28",16,{"v":245.1745621889786,"d":"245"},{"v":5.501970455568535,"d":"5.502"},{"v":14.733599553046702,"d":"14.734"}]
["2010-09-29",16,{"v":246.1745621889786,"d":"246"},{"v":5.506040886677845,"d":"5.506"},{"v":14.386057365201623,"d":"14.386"}]
["2010-09-30",14,{"v":247.1745621889786,"d":"247"},{"v":5.5100948165223125,"d":"5.510"},{"v":14.03992409094127,"d":"14.040"}]
["2010-10-01",13,{"v":248.1745621889786,"d":"248"},{"v":5.514132378352052,"d":"5.514"},{"v":13.695188353083438,"d":"13.695"}]
["2010-10-02",12,{"v":249.1745621889786,"d":"249"},{"v":5.518153703809651,"d":"5.518"},{"v":13.351838911700042,"d":"13.352"}]
["2010-10-03",11,{"v":250.1745621889786,"d":"250"},{"v":5.522158922955916,"d":"5.522"},{"v":13.009864661918982,"d":"13.010"}]
["2010-10-04",8,{"v":251.1745621889786,"d":"251"},{"v":5.526148164295116,"d":"5.526"},{"v":12.669254631768467,"d":"12.669"}]
["2010-10-05",8,{"v":252.1745621889786,"d":"252"},{"v":5.530121554799721,"d":"5.530"},{"v":12.32999798006523,"d":"12.330"}]
["2010-10-06",7,{"v":253.1745621889786,"d":"253"},{"v":5.534079219934652,"d":"5.534"},{"v":11.992083994343659,"d":"11.992"}]
["2010-10-07",6,{"v":254.1745621889786,"d":"254"},{"v":5.53802128368105,"d":"5.538"},{"v":11.655502088826495,"d":"11.656"}]
["2010-10-08",7,{"v":255.1745621889786,"d":"255"},{"v":5.541947868559585,"d":"5.542"},{"v":11.32024180243468,"d":"11.320"}]
["2010-10-09",7,{"v":256.1745621889786,"d":"256"},{"v":5.545859095653301,"d":"5.546"},{"v":10.986292796836722,"d":"10.986"}]
["2010-10-11",9,{"v":258.1745621889786,"d":"258"},{"v":5.553635953764332,"d":"5.554"},{"v":10.322287876992561,"d":"10.322"}]
["2010-10-12",11,{"v":259.1745621889786,"d":"259"},{"v":5.557501819959089,"d":"5.558"},{"v":9.992211882789093,"d":"9.992"}]
["2010-10-13",10,{"v":260.1745621889786,"d":"260"},{"v":5.561352798766587,"d":"5.561"},{"v":9.663407005821227,"d":"9.663"}]
["2010-10-14",11,{"v":261.1745621889786,"d":"261"},{"v":5.565189004409268,"d":"5.565"},{"v":9.335863493530553,"d":"9.336"}]
["2010-10-18",10,{"v":265.1745621889786,"d":"265"},{"v":5.58038833436341,"d":"5.580"},{"v":8.038111917792094,"d":"8.038"}]
["2010-10-20",10,{"v":267.1745621889786,"d":"267"},{"v":5.587902235741998,"d":"5.588"},{"v":7.3965588109495,"d":"7.397"}]
["2010-10-22",5,{"v":269.1745621889786,"d":"269"},{"v":5.595360099208319,"d":"5.595"},{"v":6.759790341927442,"d":"6.760"}]
["2010-10-23",5,{"v":270.1745621889786,"d":"270"},{"v":5.599068276715921,"d":"5.599"},{"v":6.443178147960509,"d":"6.443"}]
["2010-10-24",6,{"v":271.1745621889786,"d":"271"},{"v":5.602762754428725,"d":"5.603"},{"v":6.127735672023221,"d":"6.128"}]
["2010-10-25",4,{"v":272.1745621889786,"d":"272"},{"v":5.606443633201528,"d":"5.606"},{"v":5.813454302915545,"d":"5.813"}]
["2010-10-26",5,{"v":273.1745621889786,"d":"273"},{"v":5.610111012779506,"d":"5.610"},{"v":5.500325524179175,"d":"5.500"}]
["2010-10-28",5,{"v":275.1745621889786,"d":"275"},{"v":5.617405667880584,"d":"5.617"},{"v":4.8774921374144355,"d":"4.877"}]
["2010-10-29",3,{"v":276.1745621889786,"d":"276"},{"v":5.621033137490417,"d":"5.621"},{"v":4.567770957842299,"d":"4.568"}]
["2010-10-30",3,{"v":277.1745621889786,"d":"277"},{"v":5.624647496109874,"d":"5.625"},{"v":4.259169222908213,"d":"4.259"}]
["2010-10-31",4,{"v":278.1745621889786,"d":"278"},{"v":5.628248838173481,"d":"5.628"},{"v":3.9516788695887044,"d":"3.952"}]
["2010-11-01",4,{"v":279.1745621889786,"d":"279"},{"v":5.6318372570991535,"d":"5.632"},{"v":3.6452919216606006,"d":"3.645"}]
["2010-11-03",5,{"v":281.1745621889786,"d":"281"},{"v":5.6389756942122435,"d":"5.639"},{"v":3.0357967636653598,"d":"3.036"}]
["2010-11-04",6,{"v":282.1745621889786,"d":"282"},{"v":5.64252589428198,"d":"5.643"},{"v":2.732673024093401,"d":"2.733"}]
["2010-11-06",4,{"v":284.1745621889786,"d":"284"},{"v":5.649588704932821,"d":"5.650"},{"v":2.129635016567761,"d":"2.130"}]
["2010-11-08",4,{"v":286.1745621889786,"d":"286"},{"v":5.656601981931713,"d":"5.657"},{"v":1.5308262990872663,"d":"1.531"}]
["2010-11-13",0,{"v":291.1745621889786,"d":"291"},{"v":5.673922957386584,"d":"5.674"},{"v":0.05192405420513069,"d":"0.052"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}