{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":102,"n_cols":10,"rows_kept":102,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-08-12T22:48:22.060"]
["2010-03-23",144,{"v":73.86511633777991,"d":"74"},{"v":4.302240677777813,"d":"4.302"},{"v":139.4185114258891,"d":"139.419"},{"v":3543.0485163084904,"d":"3543.049"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-08T19:17:52.756",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":74.86511633777991,"d":"75"},{"v":4.315688045556016,"d":"4.316"},{"v":138.0404380623351,"d":"138.040"}]
["2010-03-25",146,{"v":75.86511633777991,"d":"76"},{"v":4.328956978460243,"d":"4.329"},{"v":136.6806505336753,"d":"136.681"},"Date '0' ref",null,"2010-10-19T04:19:47.839",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":76.86511633777991,"d":"77"},{"v":4.342052149897274,"d":"4.342"},{"v":135.3386699136616,"d":"135.339"},"2010-01-08T03:14:13.948"]
["2010-03-27",137,{"v":77.86511633777991,"d":"78"},{"v":4.35497805204212,"d":"4.355"},{"v":134.0140358485034,"d":"134.014"}]
["2010-03-28",134,{"v":78.86511633777991,"d":"79"},{"v":4.367739005089303,"d":"4.368"},{"v":132.70630560880613,"d":"132.706"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":80.86511633777991,"d":"81"},{"v":4.392782536237372,"d":"4.393"},{"v":130.13986853549045,"d":"130.140"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":82.86511633777991,"d":"83"},{"v":4.417214181518044,"d":"4.417"},{"v":127.6361369395072,"d":"127.636"}]
["2010-04-02",128,{"v":83.86511633777991,"d":"84"},{"v":4.42920975034876,"d":"4.429"},{"v":126.40684254086034,"d":"126.407"}]
["2010-04-04",128,{"v":85.86511633777991,"d":"86"},{"v":4.452777650326655,"d":"4.453"},{"v":123.99162673579497,"d":"123.992"}]
["2010-04-05",130,{"v":86.86511633777991,"d":"87"},{"v":4.464356528639042,"d":"4.464"},{"v":122.80503438215987,"d":"122.805"}]
["2010-04-06",127,{"v":87.86511633777991,"d":"88"},{"v":4.475802869697374,"d":"4.476"},{"v":121.63202431931245,"d":"121.632"}]
["2010-04-07",121,{"v":88.86511633777991,"d":"89"},{"v":4.487119673362956,"d":"4.487"},{"v":120.47228912434082,"d":"120.472"}]
["2010-04-08",120,{"v":89.86511633777991,"d":"90"},{"v":4.498309838787034,"d":"4.498"},{"v":119.32553169500352,"d":"119.326"}]
["2010-04-09",116,{"v":90.86511633777991,"d":"91"},{"v":4.509376168868947,"d":"4.509"},{"v":118.19146479286229,"d":"118.191"}]
["2010-04-11",110,{"v":92.86511633777991,"d":"93"},{"v":4.531148078400917,"d":"4.531"},{"v":115.96030036763187,"d":"115.960"}]
["2010-04-12",110,{"v":93.86511633777991,"d":"94"},{"v":4.541858819191527,"d":"4.542"},{"v":114.8626739153089,"d":"114.863"}]
["2010-04-13",109,{"v":94.86511633777991,"d":"95"},{"v":4.552456054666264,"d":"4.552"},{"v":113.77667937898661,"d":"113.777"}]
["2010-04-14",110,{"v":95.86511633777991,"d":"96"},{"v":4.562942165328059,"d":"4.563"},{"v":112.70207280700578,"d":"112.702"}]
["2010-04-15",112,{"v":96.86511633777991,"d":"97"},{"v":4.573319457568281,"d":"4.573"},{"v":111.63861784258921,"d":"111.639"}]
["2010-04-18",112,{"v":99.86511633777991,"d":"100"},{"v":4.603820438866939,"d":"4.604"},{"v":108.51290650761166,"d":"108.513"}]
["2010-04-19",115,{"v":100.86511633777991,"d":"101"},{"v":4.61378414248653,"d":"4.614"},{"v":107.4918357087032,"d":"107.492"}]
["2010-04-20",100,{"v":101.86511633777991,"d":"102"},{"v":4.6236495493112555,"d":"4.624"},{"v":106.48083827113663,"d":"106.481"}]
["2010-04-22",95,{"v":103.86511633777991,"d":"104"},{"v":4.643093099072479,"d":"4.643"},{"v":104.48828192398958,"d":"104.488"}]
["2010-04-24",94,{"v":105.86511633777991,"d":"106"},{"v":4.662165796433096,"d":"4.662"},{"v":102.5337301754758,"d":"102.534"}]
["2010-04-27",97,{"v":108.86511633777991,"d":"109"},{"v":4.690109651146341,"d":"4.690"},{"v":99.6700707225258,"d":"99.670"}]
["2010-04-28",90,{"v":109.86511633777991,"d":"110"},{"v":4.699253398264429,"d":"4.699"},{"v":98.73302828014266,"d":"98.733"}]
["2010-04-29",87,{"v":110.86511633777991,"d":"111"},{"v":4.708314294268771,"d":"4.708"},{"v":97.80447634050165,"d":"97.804"}]
["2010-04-30",85,{"v":111.86511633777991,"d":"112"},{"v":4.717293827108228,"d":"4.717"},{"v":96.88426242002924,"d":"96.884"}]
["2010-05-02",86,{"v":113.86511633777991,"d":"114"},{"v":4.735014557853089,"d":"4.735"},{"v":95.06825891473437,"d":"95.068"}]
["2010-05-06",86,{"v":117.86511633777991,"d":"118"},{"v":4.769540888766056,"d":"4.770"},{"v":91.5300336086982,"d":"91.530"}]
["2010-05-07",84,{"v":118.86511633777991,"d":"119"},{"v":4.777989374088493,"d":"4.778"},{"v":90.66424092887729,"d":"90.664"}]
["2010-05-08",89,{"v":119.86511633777991,"d":"120"},{"v":4.786367080067459,"d":"4.786"},{"v":89.80570164834887,"d":"89.806"}]
["2010-05-10",86,{"v":121.86511633777991,"d":"122"},{"v":4.802914829313843,"d":"4.803"},{"v":88.1099041629721,"d":"88.110"}]
["2010-05-12",84,{"v":123.86511633777991,"d":"124"},{"v":4.819193202082751,"d":"4.819"},{"v":86.44171212086871,"d":"86.442"}]
["2010-05-13",86,{"v":124.86511633777991,"d":"125"},{"v":4.827234085390107,"d":"4.827"},{"v":85.61769010495601,"d":"85.618"}]
["2010-05-14",82,{"v":125.86511633777991,"d":"126"},{"v":4.835210828295756,"d":"4.835"},{"v":84.80024113594573,"d":"84.800"}]
["2010-05-16",80,{"v":127.86511633777991,"d":"128"},{"v":4.850975929693478,"d":"4.851"},{"v":83.18464865210342,"d":"83.185"}]
["2010-05-18",78,{"v":129.8651163377799,"d":"130"},{"v":4.866496345178243,"d":"4.866"},{"v":81.59413134614294,"d":"81.594"}]
["2010-05-20",77,{"v":131.8651163377799,"d":"132"},{"v":4.88177955421998,"d":"4.882"},{"v":80.02792272915366,"d":"80.028"}]
["2010-05-25",80,{"v":136.8651163377799,"d":"137"},{"v":4.918995888559193,"d":"4.919"},{"v":76.21402844977484,"d":"76.214"}]
["2010-05-28",82,{"v":139.8651163377799,"d":"140"},{"v":4.940678503458329,"d":"4.941"},{"v":73.99201485294788,"d":"73.992"}]
["2010-06-01",79,{"v":143.8651163377799,"d":"144"},{"v":4.968876168507065,"d":"4.969"},{"v":71.1023451600384,"d":"71.102"}]
["2010-06-02",78,{"v":144.8651163377799,"d":"145"},{"v":4.975803077332896,"d":"4.976"},{"v":70.39248218149191,"d":"70.392"}]
["2010-06-03",78,{"v":145.8651163377799,"d":"146"},{"v":4.982682333985876,"d":"4.983"},{"v":69.68750255195505,"d":"69.688"}]
["2010-06-04",79,{"v":146.8651163377799,"d":"147"},{"v":4.9895145896147755,"d":"4.990"},{"v":68.98733954232574,"d":"68.987"}]
["2010-06-05",73,{"v":147.8651163377799,"d":"148"},{"v":4.996300482112335,"d":"4.996"},{"v":68.29192778196727,"d":"68.292"}]
["2010-06-07",72,{"v":149.8651163377799,"d":"150"},{"v":5.009735665136645,"d":"5.010"},{"v":66.91510310031572,"d":"66.915"}]
["2010-06-08",68,{"v":150.8651163377799,"d":"151"},{"v":5.016386168325941,"d":"5.016"},{"v":66.23356590652713,"d":"66.234"}]
["2010-06-09",67,{"v":151.8651163377799,"d":"152"},{"v":5.022992734365848,"d":"5.023"},{"v":65.55653134970385,"d":"65.557"}]
["2010-06-10",66,{"v":152.8651163377799,"d":"153"},{"v":5.029555939997637,"d":"5.030"},{"v":64.88394032595284,"d":"64.884"}]
["2010-06-11",67,{"v":153.8651163377799,"d":"154"},{"v":5.036076350680695,"d":"5.036"},{"v":64.21573488753836,"d":"64.216"}]
["2010-06-12",66,{"v":154.8651163377799,"d":"155"},{"v":5.042554520884858,"d":"5.043"},{"v":63.55185821292275,"d":"63.552"}]
["2010-06-13",67,{"v":155.8651163377799,"d":"156"},{"v":5.048990994373365,"d":"5.049"},{"v":62.89225457777036,"d":"62.892"}]
["2010-06-14",68,{"v":156.8651163377799,"d":"157"},{"v":5.055386304476738,"d":"5.055"},{"v":62.236869326880424,"d":"62.237"}]
["2010-06-15",66,{"v":157.8651163377799,"d":"158"},{"v":5.061740974357983,"d":"5.062"},{"v":61.58564884700945,"d":"61.586"}]
["2010-06-16",67,{"v":158.8651163377799,"d":"159"},{"v":5.068055517269394,"d":"5.068"},{"v":60.938540540554186,"d":"60.939"}]
["2010-06-17",65,{"v":159.8651163377799,"d":"160"},{"v":5.074330436801321,"d":"5.074"},{"v":60.29549280005813,"d":"60.295"}]
["2010-06-18",65,{"v":160.8651163377799,"d":"161"},{"v":5.08056622712317,"d":"5.081"},{"v":59.65645498351398,"d":"59.656"}]
["2010-06-19",64,{"v":161.8651163377799,"d":"162"},{"v":5.086763373216937,"d":"5.087"},{"v":59.02137739043178,"d":"59.021"}]
["2010-06-20",60,{"v":162.8651163377799,"d":"163"},{"v":5.092922351103551,"d":"5.093"},{"v":58.390211238642564,"d":"58.390"}]
["2010-06-21",55,{"v":163.8651163377799,"d":"164"},{"v":5.099043628062294,"d":"5.099"},{"v":57.76290864181374,"d":"57.763"}]
["2010-06-22",59,{"v":164.8651163377799,"d":"165"},{"v":5.1051276628435325,"d":"5.105"},{"v":57.13942258764689,"d":"57.139"}]
["2010-06-24",54,{"v":166.8651163377799,"d":"167"},{"v":5.117185799462073,"d":"5.117"},{"v":55.90371630206141,"d":"55.904"}]
["2010-06-25",44,{"v":167.8651163377799,"d":"168"},{"v":5.123160777981555,"d":"5.123"},{"v":55.291406229092786,"d":"55.291"}]
["2010-06-27",45,{"v":169.8651163377799,"d":"170"},{"v":5.135004688808281,"d":"5.135"},{"v":54.077653597363906,"d":"54.078"}]
["2010-06-28",41,{"v":170.8651163377799,"d":"171"},{"v":5.140874451895181,"d":"5.141"},{"v":53.476125901100545,"d":"53.476"}]
["2010-06-29",39,{"v":171.8651163377799,"d":"172"},{"v":5.146709961823537,"d":"5.147"},{"v":52.87810843570048,"d":"52.878"}]
["2010-06-30",38,{"v":172.8651163377799,"d":"173"},{"v":5.152511616045563,"d":"5.153"},{"v":52.28356047064199,"d":"52.284"}]
["2010-07-01",36,{"v":173.8651163377799,"d":"174"},{"v":5.158279805135675,"d":"5.158"},{"v":51.69244198023296,"d":"51.692"}]
["2010-07-02",36,{"v":174.8651163377799,"d":"175"},{"v":5.164014912948274,"d":"5.164"},{"v":51.104713627442266,"d":"51.105"}]
["2010-07-05",41,{"v":177.8651163377799,"d":"178"},{"v":5.18102548965345,"d":"5.181"},{"v":49.36148602760716,"d":"49.361"}]
["2010-07-06",40,{"v":178.8651163377799,"d":"179"},{"v":5.1866319817743705,"d":"5.187"},{"v":48.78693808764979,"d":"48.787"}]
["2010-07-07",40,{"v":179.8651163377799,"d":"180"},{"v":5.192207216305401,"d":"5.192"},{"v":48.21559339555074,"d":"48.216"}]
["2010-07-08",43,{"v":180.8651163377799,"d":"181"},{"v":5.197751539852716,"d":"5.198"},{"v":47.64741643144157,"d":"47.647"}]
["2010-07-09",43,{"v":181.8651163377799,"d":"182"},{"v":5.203265293289141,"d":"5.203"},{"v":47.0823722630015,"d":"47.082"}]
["2010-07-11",50,{"v":183.8651163377799,"d":"184"},{"v":5.21420242540501,"d":"5.214"},{"v":45.9615454446124,"d":"45.962"}]
["2010-07-12",53,{"v":184.8651163377799,"d":"185"},{"v":5.21962645827815,"d":"5.220"},{"v":45.40569575352026,"d":"45.406"}]
["2010-07-13",48,{"v":185.8651163377799,"d":"186"},{"v":5.225021229662606,"d":"5.225"},{"v":44.85284475174785,"d":"44.853"}]
["2010-07-14",47,{"v":186.8651163377799,"d":"187"},{"v":5.230387053583888,"d":"5.230"},{"v":44.30296025826169,"d":"44.303"}]
["2010-07-15",46,{"v":187.8651163377799,"d":"188"},{"v":5.235724239039434,"d":"5.236"},{"v":43.75601060730037,"d":"43.756"}]
["2010-07-21",45,{"v":193.8651163377799,"d":"194"},{"v":5.267162640637071,"d":"5.267"},{"v":40.53423333839544,"d":"40.534"}]
["2010-07-22",40,{"v":194.8651163377799,"d":"195"},{"v":5.272307608132947,"d":"5.272"},{"v":40.00698199974238,"d":"40.007"}]
["2010-07-24",38,{"v":196.8651163377799,"d":"197"},{"v":5.2825188055909615,"d":"5.283"},{"v":38.960548269441006,"d":"38.961"}]
["2010-07-26",39,{"v":198.8651163377799,"d":"199"},{"v":5.2926267875613995,"d":"5.293"},{"v":37.92469196339687,"d":"37.925"}]
["2010-07-27",41,{"v":199.8651163377799,"d":"200"},{"v":5.297642720714604,"d":"5.298"},{"v":37.410663940529616,"d":"37.411"}]
["2010-07-28",41,{"v":200.8651163377799,"d":"201"},{"v":5.3026336197994,"d":"5.303"},{"v":36.89920138500315,"d":"36.899"}]
["2010-07-29",38,{"v":201.8651163377799,"d":"202"},{"v":5.307599733460876,"d":"5.308"},{"v":36.39027881590721,"d":"36.390"}]
["2010-07-30",35,{"v":202.8651163377799,"d":"203"},{"v":5.312541306658002,"d":"5.313"},{"v":35.88387113008116,"d":"35.884"}]
["2010-08-01",35,{"v":204.8651163377799,"d":"205"},{"v":5.322351793497753,"d":"5.322"},{"v":34.8785018399459,"d":"34.879"}]
["2010-08-02",33,{"v":205.8651163377799,"d":"206"},{"v":5.327221179271451,"d":"5.327"},{"v":34.379491852096976,"d":"34.379"}]
["2010-08-03",33,{"v":206.8651163377799,"d":"207"},{"v":5.3320669689792854,"d":"5.332"},{"v":33.88289996646597,"d":"33.883"}]
["2010-08-04",29,{"v":207.8651163377799,"d":"208"},{"v":5.336889390202483,"d":"5.337"},{"v":33.388702860747,"d":"33.389"}]
["2010-08-05",29,{"v":208.8651163377799,"d":"209"},{"v":5.341688667245575,"d":"5.342"},{"v":32.89687754842669,"d":"32.897"}]
["2010-08-06",31,{"v":209.8651163377799,"d":"210"},{"v":5.346465021198998,"d":"5.346"},{"v":32.40740137236878,"d":"32.407"}]
["2010-08-07",31,{"v":210.8651163377799,"d":"211"},{"v":5.351218670000217,"d":"5.351"},{"v":31.920251998550953,"d":"31.920"}]
["2010-08-09",31,{"v":212.8651163377799,"d":"213"},{"v":5.360658708487615,"d":"5.361"},{"v":30.952845900571333,"d":"30.953"}]
["2010-08-10",34,{"v":213.8651163377799,"d":"214"},{"v":5.365345518813874,"d":"5.365"},{"v":30.472546069617238,"d":"30.473"}]
["2010-08-11",34,{"v":214.8651163377799,"d":"215"},{"v":5.370010465380557,"d":"5.370"},{"v":29.99448681579304,"d":"29.994"}]
["2010-08-12",34,{"v":215.8651163377799,"d":"216"},{"v":5.37465375122777,"d":"5.375"},{"v":29.51864733174284,"d":"29.519"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}