{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":106,"n_cols":10,"rows_kept":106,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-08-18T22:26:17.450"]
["2010-03-23",144,{"v":68.3994317130855,"d":"68"},{"v":4.225364516305767,"d":"4.225"},{"v":139.7183056361817,"d":"139.718"},{"v":3675.6435695743503,"d":"3675.644"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-12T07:55:50.018",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":69.3994317130855,"d":"69"},{"v":4.239878678906977,"d":"4.240"},{"v":138.30713741139812,"d":"138.307"}]
["2010-03-25",146,{"v":70.3994317130855,"d":"70"},{"v":4.254185190874107,"d":"4.254"},{"v":136.9161584310594,"d":"136.916"},"Date '0' ref",null,"2010-10-24T12:08:19.204",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":71.3994317130855,"d":"71"},{"v":4.268289910113381,"d":"4.268"},{"v":135.54479914862316,"d":"135.545"},"2010-01-13T14:24:49.100"]
["2010-03-27",137,{"v":72.3994317130855,"d":"72"},{"v":4.28219845009409,"d":"4.282"},{"v":134.19251378341215,"d":"134.193"}]
["2010-03-28",134,{"v":73.3994317130855,"d":"73"},{"v":4.295916193261963,"d":"4.296"},{"v":132.8587790164728,"d":"132.859"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":75.3994317130855,"d":"75"},{"v":4.322799738023777,"d":"4.323"},{"v":130.24497309602253,"d":"130.245"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":77.3994317130855,"d":"77"},{"v":4.34897943836053,"d":"4.349"},{"v":127.69959984476083,"d":"127.700"}]
["2010-04-02",128,{"v":78.3994317130855,"d":"78"},{"v":4.361816678772509,"d":"4.362"},{"v":126.45147370334757,"d":"126.451"}]
["2010-04-04",128,{"v":80.3994317130855,"d":"80"},{"v":4.3870071079147355,"d":"4.387"},{"v":124.00228430462806,"d":"124.002"}]
["2010-04-05",130,{"v":81.3994317130855,"d":"81"},{"v":4.399368291572398,"d":"4.399"},{"v":122.80044372465869,"d":"122.800"}]
["2010-04-06",127,{"v":82.3994317130855,"d":"82"},{"v":4.411578540205788,"d":"4.412"},{"v":121.61327810156507,"d":"121.613"}]
["2010-04-07",121,{"v":83.3994317130855,"d":"83"},{"v":4.423641495349705,"d":"4.424"},{"v":120.44043337990905,"d":"120.440"}]
["2010-04-08",120,{"v":84.3994317130855,"d":"84"},{"v":4.435560668321962,"d":"4.436"},{"v":119.28156816485722,"d":"119.282"}]
["2010-04-09",116,{"v":85.3994317130855,"d":"85"},{"v":4.447339446358865,"d":"4.447"},{"v":118.1363531256464,"d":"118.136"}]
["2010-04-11",110,{"v":87.3994317130855,"d":"87"},{"v":4.470488780501741,"d":"4.470"},{"v":115.88561323352184,"d":"115.886"}]
["2010-04-12",110,{"v":88.3994317130855,"d":"88"},{"v":4.481865541037929,"d":"4.482"},{"v":114.77948514258378,"d":"114.779"}]
["2010-04-13",109,{"v":89.3994317130855,"d":"89"},{"v":4.493114325482368,"d":"4.493"},{"v":113.68579978080413,"d":"113.686"}]
["2010-04-14",110,{"v":90.3994317130855,"d":"90"},{"v":4.504237981018698,"d":"4.504"},{"v":112.60428032511066,"d":"112.604"}]
["2010-04-15",112,{"v":91.3994317130855,"d":"91"},{"v":4.515239260859654,"d":"4.515"},{"v":111.5346590889385,"d":"111.535"}]
["2010-04-18",112,{"v":94.3994317130855,"d":"94"},{"v":4.547535053144834,"d":"4.548"},{"v":108.39463667639785,"d":"108.395"}]
["2010-04-19",115,{"v":95.3994317130855,"d":"95"},{"v":4.558072621550602,"d":"4.558"},{"v":107.3701007035499,"d":"107.370"}]
["2010-04-20",100,{"v":96.3994317130855,"d":"96"},{"v":4.56850030650665,"d":"4.569"},{"v":106.35624836688106,"d":"106.356"}]
["2010-04-22",95,{"v":98.3994317130855,"d":"98"},{"v":4.589035028768009,"d":"4.589"},{"v":104.35971929688344,"d":"104.360"}]
["2010-04-24",94,{"v":100.3994317130855,"d":"100"},{"v":4.609156547013377,"d":"4.609"},{"v":102.40336480627712,"d":"102.403"}]
["2010-04-27",97,{"v":103.3994317130855,"d":"103"},{"v":4.6385994660542496,"d":"4.639"},{"v":99.5407186490753,"d":"99.541"}]
["2010-04-28",90,{"v":104.3994317130855,"d":"104"},{"v":4.648224232072473,"d":"4.648"},{"v":98.60493169745592,"d":"98.605"}]
["2010-04-29",87,{"v":105.3994317130855,"d":"105"},{"v":4.6577572443762705,"d":"4.658"},{"v":97.67806568256998,"d":"97.678"}]
["2010-04-30",85,{"v":106.3994317130855,"d":"106"},{"v":4.667200235850851,"d":"4.667"},{"v":96.75995212121853,"d":"96.760"}]
["2010-05-02",86,{"v":108.3994317130855,"d":"108"},{"v":4.685822846492592,"d":"4.686"},{"v":94.94933189308688,"d":"94.949"}]
["2010-05-06",86,{"v":112.3994317130855,"d":"112"},{"v":4.722058881513407,"d":"4.722"},{"v":91.42621157133595,"d":"91.426"}]
["2010-05-07",84,{"v":113.3994317130855,"d":"113"},{"v":4.730916379932642,"d":"4.731"},{"v":90.56502373268967,"d":"90.565"}]
["2010-05-08",89,{"v":114.3994317130855,"d":"114"},{"v":4.7396961113904,"d":"4.740"},{"v":89.71139694100083,"d":"89.711"}]
["2010-05-10",86,{"v":116.3994317130855,"d":"116"},{"v":4.757027653095433,"d":"4.757"},{"v":88.02630344903349,"d":"88.026"}]
["2010-05-12",84,{"v":118.3994317130855,"d":"118"},{"v":4.774063922717825,"d":"4.774"},{"v":86.36991837050601,"d":"86.370"}]
["2010-05-13",86,{"v":119.3994317130855,"d":"119"},{"v":4.782474441425278,"d":"4.782"},{"v":85.55218902021488,"d":"85.552"}]
["2010-05-14",82,{"v":120.3994317130855,"d":"120"},{"v":4.790814812872597,"d":"4.791"},{"v":84.74127987631653,"d":"84.741"}]
["2010-05-16",80,{"v":122.3994317130855,"d":"122"},{"v":4.807289727200499,"d":"4.807"},{"v":83.139473678856,"d":"83.139"}]
["2010-05-18",78,{"v":124.3994317130855,"d":"124"},{"v":4.82349761207186,"d":"4.823"},{"v":81.56362994953821,"d":"81.564"}]
["2010-05-20",77,{"v":126.3994317130855,"d":"126"},{"v":4.839446985761871,"d":"4.839"},{"v":80.0129204821751,"d":"80.013"}]
["2010-05-25",80,{"v":131.3994317130855,"d":"131"},{"v":4.878241781178795,"d":"4.878"},{"v":76.24101960965902,"d":"76.241"}]
["2010-05-28",82,{"v":134.3994317130855,"d":"134"},{"v":4.900816199754853,"d":"4.901"},{"v":74.04617702295383,"d":"74.046"}]
["2010-06-01",79,{"v":138.3994317130855,"d":"138"},{"v":4.930143937055814,"d":"4.930"},{"v":71.1947296386956,"d":"71.195"}]
["2010-06-02",78,{"v":139.3994317130855,"d":"139"},{"v":4.937343421654452,"d":"4.937"},{"v":70.49474547980452,"d":"70.495"}]
["2010-06-03",78,{"v":140.3994317130855,"d":"140"},{"v":4.944491443955923,"d":"4.944"},{"v":69.79976484474952,"d":"69.800"}]
["2010-06-04",79,{"v":141.3994317130855,"d":"141"},{"v":4.951588734452172,"d":"4.952"},{"v":69.10971671000351,"d":"69.110"}]
["2010-06-05",73,{"v":142.3994317130855,"d":"142"},{"v":4.958636008191018,"d":"4.959"},{"v":68.42453155362512,"d":"68.425"}]
["2010-06-07",72,{"v":144.3994317130855,"d":"144"},{"v":4.972583290946034,"d":"4.973"},{"v":67.06847934539712,"d":"67.068"}]
["2010-06-08",68,{"v":145.3994317130855,"d":"145"},{"v":4.97948465665358,"d":"4.979"},{"v":66.3974803865396,"d":"66.397"}]
["2010-06-09",67,{"v":146.3994317130855,"d":"146"},{"v":4.986338719778458,"d":"4.986"},{"v":65.7310805150318,"d":"65.731"}]
["2010-06-10",66,{"v":147.3994317130855,"d":"147"},{"v":4.993146124341329,"d":"4.993"},{"v":65.06921711468868,"d":"65.069"}]
["2010-06-11",67,{"v":148.3994317130855,"d":"148"},{"v":4.9999075012993,"d":"5.000"},{"v":64.41182883945476,"d":"64.412"}]
["2010-06-12",66,{"v":149.3994317130855,"d":"149"},{"v":5.0066234688968745,"d":"5.007"},{"v":63.758855579283136,"d":"63.759"}]
["2010-06-13",67,{"v":150.3994317130855,"d":"150"},{"v":5.01329463300518,"d":"5.013"},{"v":63.110238427152524,"d":"63.110"}]
["2010-06-14",68,{"v":151.3994317130855,"d":"151"},{"v":5.019921587449973,"d":"5.020"},{"v":62.465919647176804,"d":"62.466"}]
["2010-06-15",66,{"v":152.3994317130855,"d":"152"},{"v":5.026504914328831,"d":"5.027"},{"v":61.825842643765384,"d":"61.826"}]
["2010-06-16",67,{"v":153.3994317130855,"d":"153"},{"v":5.033045184317985,"d":"5.033"},{"v":61.18995193179063,"d":"61.190"}]
["2010-06-17",65,{"v":154.3994317130855,"d":"154"},{"v":5.039542956969171,"d":"5.040"},{"v":60.55819310772614,"d":"60.558"}]
["2010-06-18",65,{"v":155.3994317130855,"d":"155"},{"v":5.045998780996909,"d":"5.046"},{"v":59.930512821715126,"d":"59.931"}]
["2010-06-19",64,{"v":156.3994317130855,"d":"156"},{"v":5.0524131945565625,"d":"5.052"},{"v":59.306858750535696,"d":"59.307"}]
["2010-06-20",60,{"v":157.3994317130855,"d":"157"},{"v":5.058786725513542,"d":"5.059"},{"v":58.68717957142724,"d":"58.687"}]
["2010-06-21",55,{"v":158.3994317130855,"d":"158"},{"v":5.065119891703975,"d":"5.065"},{"v":58.071424936745984,"d":"58.071"}]
["2010-06-22",59,{"v":159.3994317130855,"d":"159"},{"v":5.071413201187184,"d":"5.071"},{"v":57.45954544941725,"d":"57.460"}]
["2010-06-24",54,{"v":161.3994317130855,"d":"161"},{"v":5.083882234845049,"d":"5.084"},{"v":56.24721893942831,"d":"56.247"}]
["2010-06-25",44,{"v":162.3994317130855,"d":"162"},{"v":5.090058928417794,"d":"5.090"},{"v":55.646677665117636,"d":"55.647"}]
["2010-06-27",45,{"v":164.3994317130855,"d":"164"},{"v":5.102299025883048,"d":"5.102"},{"v":54.45660993018805,"d":"54.457"}]
["2010-06-28",41,{"v":165.3994317130855,"d":"165"},{"v":5.108363346749864,"d":"5.108"},{"v":53.86699431492485,"d":"53.867"}]
["2010-06-29",39,{"v":166.3994317130855,"d":"166"},{"v":5.1143911131954924,"d":"5.114"},{"v":53.2809327757094,"d":"53.281"}]
["2010-06-30",38,{"v":167.3994317130855,"d":"167"},{"v":5.1203827632651775,"d":"5.120"},{"v":52.69838272272483,"d":"52.698"}]
["2010-07-01",36,{"v":168.3994317130855,"d":"168"},{"v":5.126338727177149,"d":"5.126"},{"v":52.11930232715093,"d":"52.119"}]
["2010-07-02",36,{"v":169.3994317130855,"d":"169"},{"v":5.132259427507991,"d":"5.132"},{"v":51.54365050314192,"d":"51.544"}]
["2010-07-05",41,{"v":172.3994317130855,"d":"172"},{"v":5.1498140618963495,"d":"5.150"},{"v":49.8368663828868,"d":"49.837"}]
["2010-07-06",40,{"v":173.3994317130855,"d":"173"},{"v":5.1555977870232255,"d":"5.156"},{"v":49.27453224455701,"d":"49.275"}]
["2010-07-07",40,{"v":174.3994317130855,"d":"174"},{"v":5.161348252943684,"d":"5.161"},{"v":48.71543179848817,"d":"48.715"}]
["2010-07-08",43,{"v":175.3994317130855,"d":"175"},{"v":5.167065839984633,"d":"5.167"},{"v":48.159528066642906,"d":"48.160"}]
["2010-07-09",43,{"v":176.3994317130855,"d":"176"},{"v":5.172750921986354,"d":"5.173"},{"v":47.60678470165891,"d":"47.607"}]
["2010-07-11",50,{"v":178.3994317130855,"d":"178"},{"v":5.184025034676068,"d":"5.184"},{"v":46.510636751033815,"d":"46.511"}]
["2010-07-12",53,{"v":179.3994317130855,"d":"179"},{"v":5.189614781911125,"d":"5.190"},{"v":45.967162497684456,"d":"45.967"}]
["2010-07-13",48,{"v":180.3994317130855,"d":"180"},{"v":5.195173457474368,"d":"5.195"},{"v":45.42670924920861,"d":"45.427"}]
["2010-07-14",47,{"v":181.3994317130855,"d":"181"},{"v":5.200701404892698,"d":"5.201"},{"v":44.88924360552272,"d":"44.889"}]
["2010-07-15",46,{"v":182.3994317130855,"d":"182"},{"v":5.206198962027294,"d":"5.206"},{"v":44.354732717403806,"d":"44.355"}]
["2010-07-21",45,{"v":188.3994317130855,"d":"188"},{"v":5.238564345752817,"d":"5.239"},{"v":41.20794413915132,"d":"41.208"}]
["2010-07-22",40,{"v":189.3994317130855,"d":"189"},{"v":5.243858180288583,"d":"5.244"},{"v":40.69324058446523,"d":"40.693"}]
["2010-07-24",38,{"v":191.3994317130855,"d":"191"},{"v":5.25436250990831,"d":"5.254"},{"v":39.671936318466635,"d":"39.672"}]
["2010-07-26",39,{"v":193.3994317130855,"d":"193"},{"v":5.264757644613044,"d":"5.265"},{"v":38.66124874449366,"d":"38.661"}]
["2010-07-27",41,{"v":194.3994317130855,"d":"194"},{"v":5.269914968735469,"d":"5.270"},{"v":38.15981768529707,"d":"38.160"}]
["2010-07-28",41,{"v":195.3994317130855,"d":"195"},{"v":5.275045831278381,"d":"5.275"},{"v":37.66095940561331,"d":"37.661"}]
["2010-07-29",38,{"v":196.3994317130855,"d":"196"},{"v":5.280150502398285,"d":"5.280"},{"v":37.16464763894078,"d":"37.165"}]
["2010-07-30",35,{"v":197.3994317130855,"d":"197"},{"v":5.285229248135488,"d":"5.285"},{"v":36.670856518983214,"d":"36.671"}]
["2010-08-01",35,{"v":199.3994317130855,"d":"199"},{"v":5.29531000753915,"d":"5.295"},{"v":35.690734706723106,"d":"35.691"}]
["2010-08-02",33,{"v":200.3994317130855,"d":"200"},{"v":5.300312533443643,"d":"5.300"},{"v":35.20435421106231,"d":"35.204"}]
["2010-08-03",33,{"v":201.3994317130855,"d":"201"},{"v":5.305290158597688,"d":"5.305"},{"v":34.72039474021517,"d":"34.720"}]
["2010-08-04",29,{"v":202.3994317130855,"d":"202"},{"v":5.310243129667696,"d":"5.310"},{"v":34.23883231155082,"d":"34.239"}]
["2010-08-05",29,{"v":203.3994317130855,"d":"203"},{"v":5.3151716896729235,"d":"5.315"},{"v":33.7596432970405,"d":"33.760"}]
["2010-08-06",31,{"v":204.3994317130855,"d":"204"},{"v":5.320076078057022,"d":"5.320"},{"v":33.282804416300564,"d":"33.283"}]
["2010-08-07",31,{"v":205.3994317130855,"d":"205"},{"v":5.324956530757843,"d":"5.325"},{"v":32.808292729805885,"d":"32.808"}]
["2010-08-09",31,{"v":207.3994317130855,"d":"207"},{"v":5.334646555739048,"d":"5.335"},{"v":31.86616084617276,"d":"31.866"}]
["2010-08-10",34,{"v":208.3994317130855,"d":"208"},{"v":5.3394565829709135,"d":"5.339"},{"v":31.39849641547471,"d":"31.398"}]
["2010-08-11",34,{"v":209.3994317130855,"d":"209"},{"v":5.34424358455064,"d":"5.344"},{"v":30.93307069944092,"d":"30.933"}]
["2010-08-12",34,{"v":210.3994317130855,"d":"210"},{"v":5.349007779876473,"d":"5.349"},{"v":30.469862366642133,"d":"30.470"}]
["2010-08-15",37,{"v":213.3994317130855,"d":"213"},{"v":5.363165675851387,"d":"5.363"},{"v":29.09333287069137,"d":"29.093"}]
["2010-08-16",35,{"v":214.3994317130855,"d":"214"},{"v":5.367840778601182,"d":"5.368"},{"v":28.638786740171895,"d":"28.639"}]
["2010-08-17",29,{"v":215.3994317130855,"d":"215"},{"v":5.372494126432297,"d":"5.372"},{"v":28.18635577473765,"d":"28.186"}]
["2010-08-18",31,{"v":216.3994317130855,"d":"216"},{"v":5.37712592087408,"d":"5.377"},{"v":27.736020380298328,"d":"27.736"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}