{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":108,"n_cols":10,"rows_kept":108,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-08-21T00:48:34.750"]
["2010-03-23",144,{"v":67.77038605870621,"d":"68"},{"v":4.2161253157336285,"d":"4.216"},{"v":139.75519537022075,"d":"139.755"},{"v":3679.5557703374407,"d":"3679.556"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-13T14:11:58.456",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":68.77038605870621,"d":"69"},{"v":4.230773217082255,"d":"4.231"},{"v":138.3399003564582,"d":"138.340"}]
["2010-03-25",146,{"v":69.77038605870621,"d":"70"},{"v":4.245209651241071,"d":"4.245"},{"v":136.94503751602826,"d":"136.945"},"Date '0' ref",null,"2010-10-25T08:14:23.901",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":70.77038605870621,"d":"71"},{"v":4.25944063719089,"d":"4.259"},{"v":135.57002528892906,"d":"135.570"},"2010-01-14T05:30:38.645"]
["2010-03-27",137,{"v":71.77038605870621,"d":"72"},{"v":4.273471940537256,"d":"4.273"},{"v":134.2143065965334,"d":"134.214"}]
["2010-03-28",134,{"v":72.77038605870621,"d":"73"},{"v":4.287309087535333,"d":"4.287"},{"v":132.87734748648893,"d":"132.877"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":74.77038605870621,"d":"75"},{"v":4.31442189828198,"d":"4.314"},{"v":130.25768034472367,"d":"130.258"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":76.77038605870621,"d":"77"},{"v":4.340818967597597,"d":"4.341"},{"v":127.70716886248726,"d":"127.707"}]
["2010-04-02",128,{"v":77.77038605870621,"d":"78"},{"v":4.353760716802879,"d":"4.354"},{"v":126.45672399098919,"d":"126.457"}]
["2010-04-04",128,{"v":79.77038605870621,"d":"80"},{"v":4.3791523335591425,"d":"4.379"},{"v":124.00336034993222,"d":"124.003"}]
["2010-04-05",130,{"v":80.77038605870621,"d":"81"},{"v":4.391610389171719,"d":"4.392"},{"v":122.79965044159718,"d":"122.800"}]
["2010-04-06",127,{"v":81.77038605870621,"d":"82"},{"v":4.403915149438346,"d":"4.404"},{"v":121.61075208432271,"d":"121.611"}]
["2010-04-07",121,{"v":82.77038605870621,"d":"83"},{"v":4.416070341121128,"d":"4.416"},{"v":120.43630519459248,"d":"120.436"}]
["2010-04-08",120,{"v":83.77038605870621,"d":"84"},{"v":4.428079556710742,"d":"4.428"},{"v":119.27596266233115,"d":"119.276"}]
["2010-04-09",116,{"v":84.77038605870621,"d":"85"},{"v":4.439946260800179,"d":"4.440"},{"v":118.1293897350667,"d":"118.129"}]
["2010-04-11",110,{"v":86.77038605870621,"d":"87"},{"v":4.463265389014196,"d":"4.463"},{"v":115.87627202891264,"d":"115.876"}]
["2010-04-12",110,{"v":87.77038605870621,"d":"88"},{"v":4.474724155121255,"d":"4.475"},{"v":114.76911448127447,"d":"114.769"}]
["2010-04-13",109,{"v":88.77038605870621,"d":"89"},{"v":4.486053104047973,"d":"4.486"},{"v":113.67450000063701,"d":"113.675"}]
["2010-04-14",110,{"v":89.77038605870621,"d":"90"},{"v":4.497255144290777,"d":"4.497"},{"v":112.5921475651399,"d":"112.592"}]
["2010-04-15",112,{"v":90.77038605870621,"d":"91"},{"v":4.508333087682583,"d":"4.508"},{"v":111.52178549264835,"d":"111.522"}]
["2010-04-18",112,{"v":93.77038605870621,"d":"94"},{"v":4.540849092504281,"d":"4.541"},{"v":108.38005628541669,"d":"108.380"}]
["2010-04-19",115,{"v":94.77038605870621,"d":"95"},{"v":4.551456977112154,"d":"4.551"},{"v":107.3551117671019,"d":"107.355"}]
["2010-04-20",100,{"v":95.77038605870621,"d":"96"},{"v":4.56195351462811,"d":"4.562"},{"v":106.34092571720089,"d":"106.341"}]
["2010-04-22",95,{"v":97.77038605870621,"d":"98"},{"v":4.5826217301515575,"d":"4.583"},{"v":104.3439418710168,"d":"104.344"}]
["2010-04-24",94,{"v":99.77038605870621,"d":"100"},{"v":4.6028714064048115,"d":"4.603"},{"v":102.38739771158856,"d":"102.387"}]
["2010-04-27",97,{"v":102.77038605870621,"d":"103"},{"v":4.632497238161076,"d":"4.632"},{"v":99.52491994325351,"d":"99.525"}]
["2010-04-28",90,{"v":103.77038605870621,"d":"104"},{"v":4.642180631940865,"d":"4.642"},{"v":98.58930066192073,"d":"98.589"}]
["2010-04-29",87,{"v":104.77038605870621,"d":"105"},{"v":4.651771156179181,"d":"4.652"},{"v":97.66265452942679,"d":"97.663"}]
["2010-04-30",85,{"v":105.77038605870621,"d":"106"},{"v":4.661270575316341,"d":"4.661"},{"v":96.7448110637672,"d":"96.745"}]
["2010-05-02",86,{"v":107.77038605870621,"d":"108"},{"v":4.680002908848833,"d":"4.680"},{"v":94.93487408961096,"d":"94.935"}]
["2010-05-06",86,{"v":111.77038605870621,"d":"112"},{"v":4.716446642437419,"d":"4.716"},{"v":91.41364376430886,"d":"91.414"}]
["2010-05-07",84,{"v":112.77038605870621,"d":"113"},{"v":4.72535376965508,"d":"4.725"},{"v":90.55302814176537,"d":"90.553"}]
["2010-05-08",89,{"v":113.77038605870621,"d":"114"},{"v":4.734182259871931,"d":"4.734"},{"v":89.70001050561564,"d":"89.700"}]
["2010-05-10",86,{"v":115.77038605870621,"d":"116"},{"v":4.751608798916285,"d":"4.752"},{"v":88.01624071296027,"d":"88.016"}]
["2010-05-12",84,{"v":117.77038605870621,"d":"118"},{"v":4.768736847921501,"d":"4.769"},{"v":86.36131132917961,"d":"86.361"}]
["2010-05-13",86,{"v":118.77038605870621,"d":"119"},{"v":4.777192100254102,"d":"4.777"},{"v":85.54435631414896,"d":"85.544"}]
["2010-05-14",82,{"v":119.77038605870621,"d":"120"},{"v":4.785576460288162,"d":"4.786"},{"v":84.73425098456141,"d":"84.734"}]
["2010-05-16",80,{"v":121.77038605870621,"d":"122"},{"v":4.802137189906484,"d":"4.802"},{"v":83.1341365725894,"d":"83.134"}]
["2010-05-18",78,{"v":123.77038605870621,"d":"124"},{"v":4.818428123709272,"d":"4.818"},{"v":81.56009010464379,"d":"81.560"}]
["2010-05-20",77,{"v":125.77038605870621,"d":"126"},{"v":4.834457911615506,"d":"4.834"},{"v":80.01127581682152,"d":"80.011"}]
["2010-05-25",80,{"v":130.7703860587062,"d":"131"},{"v":4.873443007110323,"d":"4.873"},{"v":76.2444965389119,"d":"76.244"}]
["2010-05-28",82,{"v":133.7703860587062,"d":"134"},{"v":4.896124793292014,"d":"4.896"},{"v":74.0529594632485,"d":"74.053"}]
["2010-06-01",79,{"v":137.7703860587062,"d":"138"},{"v":4.925588430249767,"d":"4.926"},{"v":71.2061531200635,"d":"71.206"}]
["2010-06-02",78,{"v":138.7703860587062,"d":"139"},{"v":4.93282066838313,"d":"4.933"},{"v":70.50736697146266,"d":"70.507"}]
["2010-06-03",78,{"v":139.7703860587062,"d":"140"},{"v":4.940000976592923,"d":"4.940"},{"v":69.81359834449466,"d":"69.814"}]
["2010-06-04",79,{"v":140.7703860587062,"d":"141"},{"v":4.947130095314669,"d":"4.947"},{"v":69.12477569753213,"d":"69.125"}]
["2010-06-05",73,{"v":141.7703860587062,"d":"142"},{"v":4.954208749259825,"d":"4.954"},{"v":68.44082900822224,"d":"68.441"}]
["2010-06-07",72,{"v":143.7703860587062,"d":"144"},{"v":4.968217485683078,"d":"4.968"},{"v":67.0872907547166,"d":"67.087"}]
["2010-06-08",68,{"v":144.7703860587062,"d":"145"},{"v":4.975148942866176,"d":"4.975"},{"v":66.41756636513588,"d":"66.418"}]
["2010-06-09",67,{"v":145.7703860587062,"d":"146"},{"v":4.982032685492281,"d":"4.982"},{"v":65.75245220421448,"d":"65.752"}]
["2010-06-10",66,{"v":146.7703860587062,"d":"147"},{"v":4.988869365984888,"d":"4.989"},{"v":65.09188523413576,"d":"65.092"}]
["2010-06-11",67,{"v":147.7703860587062,"d":"148"},{"v":4.995659623476969,"d":"4.996"},{"v":64.43580370122686,"d":"64.436"}]
["2010-06-12",66,{"v":148.7703860587062,"d":"149"},{"v":5.002404084169524,"d":"5.002"},{"v":63.78414710131494,"d":"63.784"}]
["2010-06-13",67,{"v":149.7703860587062,"d":"150"},{"v":5.009103361678128,"d":"5.009"},{"v":63.13685614624387,"d":"63.137"}]
["2010-06-14",68,{"v":150.7703860587062,"d":"151"},{"v":5.015758057367944,"d":"5.016"},{"v":62.49387273150461,"d":"62.494"}]
["2010-06-15",66,{"v":151.7703860587062,"d":"152"},{"v":5.0223687606776615,"d":"5.022"},{"v":61.85513990493598,"d":"61.855"}]
["2010-06-16",67,{"v":152.7703860587062,"d":"153"},{"v":5.028936049432802,"d":"5.029"},{"v":61.220601836452886,"d":"61.221"}]
["2010-06-17",65,{"v":153.7703860587062,"d":"154"},{"v":5.035460490148799,"d":"5.035"},{"v":60.59020378876215,"d":"60.590"}]
["2010-06-18",65,{"v":154.7703860587062,"d":"155"},{"v":5.041942638324259,"d":"5.042"},{"v":59.963892089027865,"d":"59.964"}]
["2010-06-19",64,{"v":155.7703860587062,"d":"156"},{"v":5.048383038724775,"d":"5.048"},{"v":59.3416141014485,"d":"59.342"}]
["2010-06-20",60,{"v":156.7703860587062,"d":"157"},{"v":5.05478222565766,"d":"5.055"},{"v":58.72331820071213,"d":"58.723"}]
["2010-06-21",55,{"v":157.7703860587062,"d":"158"},{"v":5.061140723237949,"d":"5.061"},{"v":58.10895374629507,"d":"58.109"}]
["2010-06-22",59,{"v":158.7703860587062,"d":"159"},{"v":5.067459045645991,"d":"5.067"},{"v":57.498471057572885,"d":"57.498"}]
["2010-06-24",54,{"v":160.7703860587062,"d":"161"},{"v":5.079977173482592,"d":"5.080"},{"v":56.288956910316244,"d":"56.289"}]
["2010-06-25",44,{"v":161.7703860587062,"d":"162"},{"v":5.086177959805382,"d":"5.086"},{"v":55.689830676791075,"d":"55.690"}]
["2010-06-27",45,{"v":163.7703860587062,"d":"164"},{"v":5.0984653617815,"d":"5.098"},{"v":54.50260949506685,"d":"54.503"}]
["2010-06-28",41,{"v":164.7703860587062,"d":"165"},{"v":5.104552905082352,"d":"5.105"},{"v":53.91442491662775,"d":"53.914"}]
["2010-06-29",39,{"v":165.7703860587062,"d":"166"},{"v":5.110603614315683,"d":"5.111"},{"v":53.32979928297249,"d":"53.330"}]
["2010-06-30",38,{"v":166.7703860587062,"d":"167"},{"v":5.116617932547797,"d":"5.117"},{"v":52.74868978458761,"d":"52.749"}]
["2010-07-01",36,{"v":167.7703860587062,"d":"168"},{"v":5.122596294898492,"d":"5.123"},{"v":52.171054379758914,"d":"52.171"}]
["2010-07-02",36,{"v":168.7703860587062,"d":"169"},{"v":5.1285391287299635,"d":"5.129"},{"v":51.596851776319795,"d":"51.597"}]
["2010-07-05",41,{"v":171.7703860587062,"d":"172"},{"v":5.146158620179191,"d":"5.146"},{"v":49.89443872754117,"d":"49.894"}]
["2010-07-06",40,{"v":172.7703860587062,"d":"173"},{"v":5.151963464708164,"d":"5.152"},{"v":49.33356878979464,"d":"49.334"}]
["2010-07-07",40,{"v":173.7703860587062,"d":"174"},{"v":5.157734807396575,"d":"5.158"},{"v":48.77593583369958,"d":"48.776"}]
["2010-07-08",43,{"v":174.7703860587062,"d":"175"},{"v":5.163473032728775,"d":"5.163"},{"v":48.22150270998998,"d":"48.222"}]
["2010-07-09",43,{"v":175.7703860587062,"d":"176"},{"v":5.169178518608048,"d":"5.169"},{"v":47.67023290526919,"d":"47.670"}]
["2010-07-11",50,{"v":177.7703860587062,"d":"178"},{"v":5.180492751607469,"d":"5.180"},{"v":46.577040292381355,"d":"46.577"}]
["2010-07-12",53,{"v":178.7703860587062,"d":"179"},{"v":5.186102222952026,"d":"5.186"},{"v":46.03504750892097,"d":"46.035"}]
["2010-07-13",48,{"v":179.7703860587062,"d":"180"},{"v":5.191680403570655,"d":"5.192"},{"v":45.49607806698424,"d":"45.496"}]
["2010-07-14",47,{"v":180.7703860587062,"d":"181"},{"v":5.197227640619301,"d":"5.197"},{"v":44.960098424013495,"d":"44.960"}]
["2010-07-15",46,{"v":181.7703860587062,"d":"182"},{"v":5.202744275508466,"d":"5.203"},{"v":44.42707559258139,"d":"44.427"}]
["2010-07-21",45,{"v":187.7703860587062,"d":"188"},{"v":5.235219865621705,"d":"5.235"},{"v":41.28925129527528,"d":"41.289"}]
["2010-07-22",40,{"v":188.7703860587062,"d":"189"},{"v":5.240531387905988,"d":"5.241"},{"v":40.77604665076558,"d":"40.776"}]
["2010-07-24",38,{"v":190.7703860587062,"d":"191"},{"v":5.2510705376320495,"d":"5.251"},{"v":39.757743366111754,"d":"39.758"}]
["2010-07-26",39,{"v":192.7703860587062,"d":"193"},{"v":5.261499771098298,"d":"5.261"},{"v":38.75006030142953,"d":"38.750"}]
["2010-07-27",41,{"v":193.7703860587062,"d":"194"},{"v":5.266673881065908,"d":"5.267"},{"v":38.25013257365953,"d":"38.250"}]
["2010-07-28",41,{"v":194.7703860587062,"d":"195"},{"v":5.271821357365973,"d":"5.272"},{"v":37.75277821773153,"d":"37.753"}]
["2010-07-29",38,{"v":195.7703860587062,"d":"196"},{"v":5.276942472787867,"d":"5.277"},{"v":37.257970876460945,"d":"37.258"}]
["2010-07-30",35,{"v":196.7703860587062,"d":"197"},{"v":5.282037495951329,"d":"5.282"},{"v":36.76568459553721,"d":"36.766"}]
["2010-08-01",35,{"v":198.7703860587062,"d":"199"},{"v":5.292150319638918,"d":"5.292"},{"v":35.78857336305015,"d":"35.789"}]
["2010-08-02",33,{"v":199.7703860587062,"d":"200"},{"v":5.297168637304698,"d":"5.297"},{"v":35.30369844473836,"d":"35.304"}]
["2010-08-03",33,{"v":200.7703860587062,"d":"201"},{"v":5.302161897154042,"d":"5.302"},{"v":34.82124463794378,"d":"34.821"}]
["2010-08-04",29,{"v":201.7703860587062,"d":"202"},{"v":5.307130348185049,"d":"5.307"},{"v":34.3411878842187,"d":"34.341"}]
["2010-08-05",29,{"v":202.7703860587062,"d":"203"},{"v":5.312074235702741,"d":"5.312"},{"v":33.86350448194423,"d":"33.864"}]
["2010-08-06",31,{"v":203.7703860587062,"d":"204"},{"v":5.316993801391735,"d":"5.317"},{"v":33.38817107930868,"d":"33.388"}]
["2010-08-07",31,{"v":204.7703860587062,"d":"205"},{"v":5.321889283387139,"d":"5.322"},{"v":32.915164667457816,"d":"32.915"}]
["2010-08-09",31,{"v":206.7703860587062,"d":"207"},{"v":5.331608931503387,"d":"5.332"},{"v":31.976042455541688,"d":"31.976"}]
["2010-08-10",34,{"v":207.7703860587062,"d":"208"},{"v":5.336433556761077,"d":"5.336"},{"v":31.50988229321092,"d":"31.510"}]
["2010-08-11",34,{"v":208.7703860587062,"d":"209"},{"v":5.341235016729013,"d":"5.341"},{"v":31.045960384558953,"d":"31.046"}]
["2010-08-12",34,{"v":209.7703860587062,"d":"210"},{"v":5.346013532799462,"d":"5.346"},{"v":30.584255338441608,"d":"30.584"}]
["2010-08-15",37,{"v":212.7703860587062,"d":"213"},{"v":5.360213584525425,"d":"5.360"},{"v":29.212232007276043,"d":"29.212"}]
["2010-08-16",35,{"v":213.7703860587062,"d":"214"},{"v":5.3649024766431825,"d":"5.365"},{"v":28.759186517933358,"d":"28.759"}]
["2010-08-17",29,{"v":214.7703860587062,"d":"215"},{"v":5.369569485619432,"d":"5.370"},{"v":28.308255399811742,"d":"28.308"}]
["2010-08-18",31,{"v":215.7703860587062,"d":"216"},{"v":5.374214814763699,"d":"5.374"},{"v":27.859419008939653,"d":"27.859"}]
["2010-08-19",29,{"v":216.7703860587062,"d":"217"},{"v":5.378838664565278,"d":"5.379"},{"v":27.41265797383926,"d":"27.413"}]
["2010-08-20",28,{"v":217.7703860587062,"d":"218"},{"v":5.38344123274515,"d":"5.383"},{"v":26.96795319050966,"d":"26.968"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}