{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":110,"n_cols":10,"rows_kept":110,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-08-22T21:57:18.790"]
["2010-03-23",144,{"v":68.9421530256659,"d":"69"},{"v":4.2332677910284735,"d":"4.233"},{"v":139.68689668681964,"d":"139.687"},{"v":3730.575066833914,"d":"3730.575"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-14T08:00:30.965",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":69.9421530256659,"d":"70"},{"v":4.247668515057125,"d":"4.248"},{"v":138.27923264980427,"d":"138.279"}]
["2010-03-25",146,{"v":70.9421530256659,"d":"71"},{"v":4.261864798837927,"d":"4.262"},{"v":136.8915525513773,"d":"136.892"},"Date '0' ref",null,"2010-10-24T10:10:58.261",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":71.9421530256659,"d":"72"},{"v":4.2758623658939525,"d":"4.276"},{"v":135.52329691983567,"d":"135.523"},"2010-01-13T01:23:17.979"]
["2010-03-27",137,{"v":72.9421530256659,"d":"73"},{"v":4.289666702708342,"d":"4.290"},{"v":134.17392945401923,"d":"134.174"}]
["2010-03-28",134,{"v":73.9421530256659,"d":"74"},{"v":4.303283071635616,"d":"4.303"},{"v":132.84293576123525,"d":"132.843"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":75.9421530256659,"d":"76"},{"v":4.329971906069729,"d":"4.330"},{"v":130.23411468057208,"d":"130.234"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":77.9421530256659,"d":"78"},{"v":4.355966923671517,"d":"4.356"},{"v":127.69311387069507,"d":"127.693"}]
["2010-04-02",128,{"v":78.9421530256659,"d":"79"},{"v":4.368715344066794,"d":"4.369"},{"v":126.44696174087989,"d":"126.447"}]
["2010-04-04",128,{"v":80.9421530256659,"d":"81"},{"v":4.3937347393616175,"d":"4.394"},{"v":124.00132755510396,"d":"124.001"}]
["2010-04-05",130,{"v":81.9421530256659,"d":"82"},{"v":4.406013547410162,"d":"4.406"},{"v":122.80107981249301,"d":"122.801"}]
["2010-04-06",127,{"v":82.9421530256659,"d":"83"},{"v":4.418143413314996,"d":"4.418"},{"v":121.61539109475342,"d":"121.615"}]
["2010-04-07",121,{"v":83.9421530256659,"d":"84"},{"v":4.430127907155556,"d":"4.430"},{"v":120.44391242829028,"d":"120.444"}]
["2010-04-08",120,{"v":84.9421530256659,"d":"85"},{"v":4.441970472170024,"d":"4.442"},{"v":119.28630723818202,"d":"119.286"}]
["2010-04-09",116,{"v":85.9421530256659,"d":"86"},{"v":4.453674430693798,"d":"4.454"},{"v":118.14225076769782,"d":"118.142"}]
["2010-04-11",110,{"v":87.9421530256659,"d":"88"},{"v":4.476679246346594,"d":"4.477"},{"v":115.89354079949203,"d":"115.894"}]
["2010-04-12",110,{"v":88.9421530256659,"d":"89"},{"v":4.487986192408911,"d":"4.488"},{"v":114.7882921113893,"d":"114.788"}]
["2010-04-13",109,{"v":89.9421530256659,"d":"90"},{"v":4.499166719522417,"d":"4.499"},{"v":113.69540081639292,"d":"113.695"}]
["2010-04-14",110,{"v":90.9421530256659,"d":"91"},{"v":4.510223623349356,"d":"4.510"},{"v":112.61459363982647,"d":"112.615"}]
["2010-04-15",112,{"v":91.9421530256659,"d":"92"},{"v":4.521159607829211,"d":"4.521"},{"v":111.54560627287037,"d":"111.546"}]
["2010-04-18",112,{"v":94.9421530256659,"d":"95"},{"v":4.5532677906168875,"d":"4.553"},{"v":108.40704642586513,"d":"108.407"}]
["2010-04-19",115,{"v":95.9421530256659,"d":"96"},{"v":4.56374543719866,"d":"4.564"},{"v":107.38286137403202,"d":"107.383"}]
["2010-04-20",100,{"v":96.9421530256659,"d":"97"},{"v":4.5741144400495495,"d":"4.574"},{"v":106.36929619606832,"d":"106.369"}]
["2010-04-22",95,{"v":98.9421530256659,"d":"99"},{"v":4.594535366485234,"d":"4.595"},{"v":104.37316019006909,"d":"104.373"}]
["2010-04-24",94,{"v":100.9421530256659,"d":"101"},{"v":4.614547610441584,"d":"4.615"},{"v":102.41697270523946,"d":"102.417"}]
["2010-04-27",97,{"v":103.9421530256659,"d":"104"},{"v":4.64383452348608,"d":"4.644"},{"v":99.55419065581538,"d":"99.554"}]
["2010-04-28",90,{"v":104.9421530256659,"d":"105"},{"v":4.653409274778288,"d":"4.653"},{"v":98.61826319615489,"d":"98.618"}]
["2010-04-29",87,{"v":105.9421530256659,"d":"106"},{"v":4.662893218976379,"d":"4.663"},{"v":97.69121208746395,"d":"97.691"}]
["2010-04-30",85,{"v":106.9421530256659,"d":"107"},{"v":4.672288062342661,"d":"4.672"},{"v":96.77287054340024,"d":"96.773"}]
["2010-05-02",86,{"v":108.9421530256659,"d":"109"},{"v":4.69081703516822,"d":"4.691"},{"v":94.96167211771814,"d":"94.962"}]
["2010-05-06",86,{"v":112.9421530256659,"d":"113"},{"v":4.726875767509647,"d":"4.727"},{"v":91.43694789993572,"d":"91.437"}]
["2010-05-07",84,{"v":113.9421530256659,"d":"114"},{"v":4.735690890009106,"d":"4.736"},{"v":90.57527379940535,"d":"90.575"}]
["2010-05-08",89,{"v":114.9421530256659,"d":"115"},{"v":4.74442898463955,"d":"4.744"},{"v":89.72112913703694,"d":"89.721"}]
["2010-05-10",86,{"v":116.9421530256659,"d":"117"},{"v":4.761679393948534,"d":"4.762"},{"v":88.03490969697685,"d":"88.035"}]
["2010-05-12",84,{"v":118.9421530256659,"d":"119"},{"v":4.778637265894215,"d":"4.779"},{"v":86.37728564732816,"d":"86.377"}]
["2010-05-13",86,{"v":119.9421530256659,"d":"120"},{"v":4.787009568435226,"d":"4.787"},{"v":85.55889699058105,"d":"85.559"}]
["2010-05-14",82,{"v":120.9421530256659,"d":"121"},{"v":4.795312357114801,"d":"4.795"},{"v":84.74730328127015,"d":"84.747"}]
["2010-05-16",80,{"v":122.9421530256659,"d":"123"},{"v":4.81171394414206,"d":"4.812"},{"v":83.14405582216216,"d":"83.144"}]
["2010-05-18",78,{"v":124.9421530256659,"d":"125"},{"v":4.827850854393863,"d":"4.828"},{"v":81.5666803940369,"d":"81.567"}]
["2010-05-20",77,{"v":126.9421530256659,"d":"127"},{"v":4.843731494705545,"d":"4.844"},{"v":80.01435523267315,"d":"80.014"}]
["2010-05-25",80,{"v":131.9421530256659,"d":"132"},{"v":4.8823635918794555,"d":"4.882"},{"v":76.23808580635807,"d":"76.238"}]
["2010-05-28",82,{"v":134.9421530256659,"d":"135"},{"v":4.90484619050156,"d":"4.905"},{"v":74.0404223086046,"d":"74.040"}]
["2010-06-01",79,{"v":138.9421530256659,"d":"139"},{"v":4.934057681226908,"d":"4.934"},{"v":71.18501275559402,"d":"71.185"}]
["2010-06-02",78,{"v":139.9421530256659,"d":"140"},{"v":4.941229144547875,"d":"4.941"},{"v":70.48400557084307,"d":"70.484"}]
["2010-06-03",78,{"v":140.9421530256659,"d":"141"},{"v":4.948349543968275,"d":"4.948"},{"v":69.78798985848442,"d":"69.788"}]
["2010-06-04",79,{"v":141.9421530256659,"d":"142"},{"v":4.955419601543624,"d":"4.955"},{"v":69.09689503792919,"d":"69.097"}]
["2010-06-05",73,{"v":142.9421530256659,"d":"143"},{"v":4.96244002412184,"d":"4.962"},{"v":68.41065201512396,"d":"68.411"}]
["2010-06-07",72,{"v":144.9421530256659,"d":"145"},{"v":4.976334718170406,"d":"4.976"},{"v":67.05245217193658,"d":"67.052"}]
["2010-06-08",68,{"v":145.9421530256659,"d":"146"},{"v":4.983210331042589,"d":"4.983"},{"v":66.3803642301529,"d":"66.380"}]
["2010-06-09",67,{"v":146.9421530256659,"d":"147"},{"v":4.990038992498464,"d":"4.990"},{"v":65.71286576734894,"d":"65.713"}]
["2010-06-10",66,{"v":147.9421530256659,"d":"148"},{"v":4.996821339424553,"d":"4.997"},{"v":65.04989452816528,"d":"65.050"}]
["2010-06-11",67,{"v":148.9421530256659,"d":"149"},{"v":5.003557995835772,"d":"5.004"},{"v":64.39138951543572,"d":"64.391"}]
["2010-06-12",66,{"v":149.9421530256659,"d":"150"},{"v":5.010249573219961,"d":"5.010"},{"v":63.73729095650992,"d":"63.737"}]
["2010-06-13",67,{"v":150.9421530256659,"d":"151"},{"v":5.01689667087097,"d":"5.017"},{"v":63.08754027069455,"d":"63.088"}]
["2010-06-14",68,{"v":151.9421530256659,"d":"152"},{"v":5.023499876210732,"d":"5.023"},{"v":62.44208003777038,"d":"62.442"}]
["2010-06-15",66,{"v":152.9421530256659,"d":"153"},{"v":5.030059765100788,"d":"5.030"},{"v":61.80085396754106,"d":"61.801"}]
["2010-06-16",67,{"v":153.9421530256659,"d":"154"},{"v":5.036576902143652,"d":"5.037"},{"v":61.163806870375026,"d":"61.164"}]
["2010-06-17",65,{"v":154.9421530256659,"d":"155"},{"v":5.043051840974423,"d":"5.043"},{"v":60.53088462870056,"d":"60.531"}]
["2010-06-18",65,{"v":155.9421530256659,"d":"156"},{"v":5.049485124543009,"d":"5.049"},{"v":59.9020341694179,"d":"59.902"}]
["2010-06-19",64,{"v":156.9421530256659,"d":"157"},{"v":5.0558772853873455,"d":"5.056"},{"v":59.27720343719301,"d":"59.277"}]
["2010-06-20",60,{"v":157.9421530256659,"d":"158"},{"v":5.062228845897921,"d":"5.062"},{"v":58.656341368600124,"d":"58.656"}]
["2010-06-21",55,{"v":158.9421530256659,"d":"159"},{"v":5.068540318573965,"d":"5.069"},{"v":58.039397867079174,"d":"58.039"}]
["2010-06-22",59,{"v":159.9421530256659,"d":"160"},{"v":5.074812206271598,"d":"5.075"},{"v":57.42632377867977,"d":"57.426"}]
["2010-06-24",54,{"v":161.9421530256659,"d":"162"},{"v":5.087239191375627,"d":"5.087"},{"v":56.21159179821382,"d":"56.212"}]
["2010-06-25",44,{"v":162.9421530256659,"d":"163"},{"v":5.093395248405519,"d":"5.093"},{"v":55.60984010339945,"d":"55.610"}]
["2010-06-27",45,{"v":164.9421530256659,"d":"165"},{"v":5.1055948247071,"d":"5.106"},{"v":54.41733722698899,"d":"54.417"}]
["2010-06-28",41,{"v":165.9421530256659,"d":"166"},{"v":5.11163925187576,"d":"5.112"},{"v":53.826497298888626,"d":"53.826"}]
["2010-06-29",39,{"v":166.9421530256659,"d":"167"},{"v":5.117647363342336,"d":"5.118"},{"v":53.239207213678185,"d":"53.239"}]
["2010-06-30",38,{"v":167.9421530256659,"d":"168"},{"v":5.123619592880848,"d":"5.124"},{"v":52.6554245701501,"d":"52.655"}]
["2010-07-01",36,{"v":168.9421530256659,"d":"169"},{"v":5.129556366539593,"d":"5.130"},{"v":52.07510772228267,"d":"52.075"}]
["2010-07-02",36,{"v":169.9421530256659,"d":"170"},{"v":5.1354581028235256,"d":"5.135"},{"v":51.49821576141238,"d":"51.498"}]
["2010-07-05",41,{"v":172.9421530256659,"d":"173"},{"v":5.152957163007616,"d":"5.153"},{"v":49.78769081463173,"d":"49.788"}]
["2010-07-06",40,{"v":173.9421530256659,"d":"174"},{"v":5.1587227900640045,"d":"5.159"},{"v":49.224103467080795,"d":"49.224"}]
["2010-07-07",40,{"v":174.9421530256659,"d":"175"},{"v":5.1644553651394,"d":"5.164"},{"v":48.66374693520993,"d":"48.664"}]
["2010-07-08",43,{"v":175.9421530256659,"d":"176"},{"v":5.170155265021825,"d":"5.170"},{"v":48.106584388166084,"d":"48.107"}]
["2010-07-09",43,{"v":176.9421530256659,"d":"177"},{"v":5.175822860092806,"d":"5.176"},{"v":47.55257962132856,"d":"47.553"}]
["2010-07-11",50,{"v":178.9421530256659,"d":"179"},{"v":5.18706258615652,"d":"5.187"},{"v":46.453901656643154,"d":"46.454"}]
["2010-07-12",53,{"v":179.9421530256659,"d":"180"},{"v":5.192635427159503,"d":"5.193"},{"v":45.90915905562554,"d":"45.909"}]
["2010-07-13",48,{"v":180.9421530256659,"d":"181"},{"v":5.198177383640684,"d":"5.198"},{"v":45.36743540216611,"d":"45.367"}]
["2010-07-14",47,{"v":181.9421530256659,"d":"182"},{"v":5.203688796036473,"d":"5.204"},{"v":44.82869741876493,"d":"44.829"}]
["2010-07-15",46,{"v":182.9421530256659,"d":"183"},{"v":5.209169999185234,"d":"5.209"},{"v":44.29291237512848,"d":"44.293"}]
["2010-07-21",45,{"v":188.9421530256659,"d":"189"},{"v":5.241440899563804,"d":"5.241"},{"v":41.13844695973421,"d":"41.138"}]
["2010-07-22",40,{"v":189.9421530256659,"d":"190"},{"v":5.24671956804416,"d":"5.247"},{"v":40.6224595851869,"d":"40.622"}]
["2010-07-24",38,{"v":191.9421530256659,"d":"192"},{"v":5.257194040307282,"d":"5.257"},{"v":39.598584821516965,"d":"39.599"}]
["2010-07-26",39,{"v":193.9421530256659,"d":"194"},{"v":5.267559934318677,"d":"5.268"},{"v":38.585323531159474,"d":"38.585"}]
["2010-07-27",41,{"v":194.9421530256659,"d":"195"},{"v":5.2727028634036595,"d":"5.273"},{"v":38.082604619009885,"d":"38.083"}]
["2010-07-28",41,{"v":195.9421530256659,"d":"196"},{"v":5.277819478044684,"d":"5.278"},{"v":37.58245793144704,"d":"37.582"}]
["2010-07-29",38,{"v":196.9421530256659,"d":"197"},{"v":5.282910046153855,"d":"5.283"},{"v":37.084857280187975,"d":"37.085"}]
["2010-07-30",35,{"v":197.9421530256659,"d":"198"},{"v":5.287974831572499,"d":"5.288"},{"v":36.58977687486674,"d":"36.590"}]
["2010-08-01",35,{"v":199.9421530256659,"d":"200"},{"v":5.298028089839893,"d":"5.298"},{"v":35.60707558223157,"d":"35.607"}]
["2010-08-02",33,{"v":200.9421530256659,"d":"201"},{"v":5.303017070745681,"d":"5.303"},{"v":35.11940503257995,"d":"35.119"}]
["2010-08-03",33,{"v":201.9421530256659,"d":"202"},{"v":5.307981285229085,"d":"5.308"},{"v":34.63415538913034,"d":"34.634"}]
["2010-08-04",29,{"v":202.9421530256659,"d":"203"},{"v":5.3129209779681394,"d":"5.313"},{"v":34.15130273471948,"d":"34.151"}]
["2010-08-05",29,{"v":203.9421530256659,"d":"204"},{"v":5.31783639003278,"d":"5.318"},{"v":33.67082350487385,"d":"33.671"}]
["2010-08-06",31,{"v":204.9421530256659,"d":"205"},{"v":5.322727758955433,"d":"5.323"},{"v":33.192694480909836,"d":"33.193"}]
["2010-08-07",31,{"v":205.9421530256659,"d":"206"},{"v":5.327595318799895,"d":"5.328"},{"v":32.71689278320105,"d":"32.717"}]
["2010-08-09",31,{"v":207.9421530256659,"d":"208"},{"v":5.337259930567905,"d":"5.337"},{"v":31.772181504068385,"d":"31.772"}]
["2010-08-10",34,{"v":208.9421530256659,"d":"209"},{"v":5.342057433872715,"d":"5.342"},{"v":31.303227800337368,"d":"31.303"}]
["2010-08-11",34,{"v":209.9421530256659,"d":"210"},{"v":5.3468320309883595,"d":"5.347"},{"v":30.836513165881684,"d":"30.837"}]
["2010-08-12",34,{"v":210.9421530256659,"d":"211"},{"v":5.351583939611899,"d":"5.352"},{"v":30.37201632091535,"d":"30.372"}]
["2010-08-15",37,{"v":213.9421530256659,"d":"214"},{"v":5.365705665516539,"d":"5.366"},{"v":28.99162422000427,"d":"28.992"}]
["2010-08-16",35,{"v":214.9421530256659,"d":"215"},{"v":5.370368936231109,"d":"5.370"},{"v":28.535791689174175,"d":"28.536"}]
["2010-08-17",29,{"v":215.9421530256659,"d":"216"},{"v":5.375010561750283,"d":"5.375"},{"v":28.082074966068035,"d":"28.082"}]
["2010-08-18",31,{"v":216.9421530256659,"d":"217"},{"v":5.379630742084193,"d":"5.380"},{"v":27.63045449978938,"d":"27.630"}]
["2010-08-19",29,{"v":217.9421530256659,"d":"218"},{"v":5.384229674483452,"d":"5.384"},{"v":27.180911009182864,"d":"27.181"}]
["2010-08-20",28,{"v":218.9421530256659,"d":"219"},{"v":5.388807553489692,"d":"5.389"},{"v":26.733425477894798,"d":"26.733"}]
["2010-08-21",28,{"v":219.9421530256659,"d":"220"},{"v":5.393364570984943,"d":"5.393"},{"v":26.287979149546914,"d":"26.288"}]
["2010-08-22",19,{"v":220.9421530256659,"d":"221"},{"v":5.39790091623989,"d":"5.398"},{"v":25.84455352301802,"d":"25.845"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}