{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":112,"n_cols":10,"rows_kept":112,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-08-24T21:47:28.710"]
["2010-03-23",144,{"v":68.82137478842924,"d":"69"},{"v":4.231514376752619,"d":"4.232"},{"v":139.6938533758107,"d":"139.694"},{"v":3730.916434353158,"d":"3730.916"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-15T09:08:28.986",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":69.82137478842924,"d":"70"},{"v":4.2459401919503685,"d":"4.246"},{"v":138.28541395520233,"d":"138.285"}]
["2010-03-25",146,{"v":70.82137478842924,"d":"71"},{"v":4.260160858927268,"d":"4.260"},{"v":136.89700382495658,"d":"136.897"},"Date '0' ref",null,"2010-10-24T17:30:11.972",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":71.82137478842924,"d":"72"},{"v":4.2741821307538155,"d":"4.274"},{"v":135.52806129402387,"d":"135.528"},"2010-01-13T04:17:13.218"]
["2010-03-27",137,{"v":72.82137478842924,"d":"73"},{"v":4.28800952183891,"d":"4.288"},{"v":134.17804797266558,"d":"134.178"}]
["2010-03-28",134,{"v":73.82137478842924,"d":"74"},{"v":4.301648320950914,"d":"4.302"},{"v":132.84644750116485,"d":"132.846"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":75.82137478842924,"d":"76"},{"v":4.32838024219008,"d":"4.328"},{"v":130.23652278316956,"d":"130.237"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":77.82137478842924,"d":"78"},{"v":4.3544161336613385,"d":"4.354"},{"v":127.69455372311097,"d":"127.695"}]
["2010-04-02",128,{"v":78.82137478842924,"d":"79"},{"v":4.3671842137414805,"d":"4.367"},{"v":126.44796439253633,"d":"126.448"}]
["2010-04-04",128,{"v":80.82137478842924,"d":"81"},{"v":4.392241470003414,"d":"4.392"},{"v":124.00154268202539,"d":"124.002"}]
["2010-04-05",130,{"v":81.82137478842924,"d":"82"},{"v":4.40453851495639,"d":"4.405"},{"v":122.8009420482764,"d":"122.801"}]
["2010-04-06",127,{"v":82.82137478842924,"d":"83"},{"v":4.416686177695045,"d":"4.417"},{"v":121.61492608766395,"d":"121.615"}]
["2010-04-07",121,{"v":83.82137478842924,"d":"84"},{"v":4.428688044037786,"d":"4.429"},{"v":120.44314470503355,"d":"120.443"}]
["2010-04-08",120,{"v":84.82137478842924,"d":"85"},{"v":4.440547572220082,"d":"4.441"},{"v":119.28526026156953,"d":"119.285"}]
["2010-04-09",116,{"v":85.82137478842924,"d":"86"},{"v":4.452268098876099,"d":"4.452"},{"v":118.14094699078805,"d":"118.141"}]
["2010-04-11",110,{"v":87.82137478842924,"d":"88"},{"v":4.475304919627632,"d":"4.475"},{"v":115.89178699343762,"d":"115.892"}]
["2010-04-12",110,{"v":88.82137478842924,"d":"89"},{"v":4.48662732810973,"d":"4.487"},{"v":114.78634329935062,"d":"114.786"}]
["2010-04-13",109,{"v":89.82137478842924,"d":"90"},{"v":4.497822973581526,"d":"4.498"},{"v":113.69327589168739,"d":"113.693"}]
["2010-04-14",110,{"v":90.82137478842924,"d":"91"},{"v":4.508894663062713,"d":"4.509"},{"v":112.61231071195385,"d":"112.612"}]
["2010-04-15",112,{"v":91.82137478842924,"d":"92"},{"v":4.519845111355788,"d":"4.520"},{"v":111.54318270512158,"d":"111.543"}]
["2010-04-18",112,{"v":94.82137478842924,"d":"95"},{"v":4.551994856297668,"d":"4.552"},{"v":108.40429817638369,"d":"108.404"}]
["2010-04-19",115,{"v":95.82137478842924,"d":"96"},{"v":4.562485778966632,"d":"4.562"},{"v":107.38003515602918,"d":"107.380"}]
["2010-04-20",100,{"v":96.82137478842924,"d":"97"},{"v":4.572867783836778,"d":"4.573"},{"v":106.36640613585826,"d":"106.366"}]
["2010-04-22",95,{"v":98.82137478842924,"d":"99"},{"v":4.593313925367273,"d":"4.593"},{"v":104.37018260629446,"d":"104.370"}]
["2010-04-24",94,{"v":100.82137478842924,"d":"101"},{"v":4.613350384630045,"d":"4.613"},{"v":102.41395769364595,"d":"102.414"}]
["2010-04-27",97,{"v":103.82137478842924,"d":"104"},{"v":4.642671872349832,"d":"4.643"},{"v":99.5512051483426,"d":"99.551"}]
["2010-04-28",90,{"v":104.82137478842924,"d":"105"},{"v":4.652257708995215,"d":"4.652"},{"v":98.61530863048239,"d":"98.615"}]
["2010-04-29",87,{"v":105.82137478842924,"d":"106"},{"v":4.661752529155241,"d":"4.662"},{"v":97.6882983491463,"d":"97.688"}]
["2010-04-30",85,{"v":106.82137478842924,"d":"107"},{"v":4.671158044969501,"d":"4.671"},{"v":96.7700071425582,"d":"96.770"}]
["2010-05-02",86,{"v":108.82137478842924,"d":"109"},{"v":4.689707774578686,"d":"4.690"},{"v":94.95893649836489,"d":"94.959"}]
["2010-05-06",86,{"v":112.82137478842924,"d":"113"},{"v":4.725805813917688,"d":"4.726"},{"v":91.43456710122649,"d":"91.435"}]
["2010-05-07",84,{"v":113.82137478842924,"d":"114"},{"v":4.734630331721161,"d":"4.735"},{"v":90.57300062668787,"d":"90.573"}]
["2010-05-08",89,{"v":114.82137478842924,"d":"115"},{"v":4.743377658090814,"d":"4.743"},{"v":89.71897060376978,"d":"89.719"}]
["2010-05-10",86,{"v":116.82137478842924,"d":"117"},{"v":4.760646056976654,"d":"4.761"},{"v":88.03300046009281,"d":"88.033"}]
["2010-05-12",84,{"v":118.82137478842924,"d":"119"},{"v":4.777621313205965,"d":"4.778"},{"v":86.37565079072931,"d":"86.376"}]
["2010-05-13",86,{"v":119.82137478842924,"d":"120"},{"v":4.786002090370871,"d":"4.786"},{"v":85.55740816301085,"d":"85.557"}]
["2010-05-14",82,{"v":120.82137478842924,"d":"121"},{"v":4.794313213460865,"d":"4.794"},{"v":84.7459660899624,"d":"84.746"}]
["2010-05-16",80,{"v":122.82137478842924,"d":"123"},{"v":4.8107310623610715,"d":"4.811"},{"v":83.14303791740059,"d":"83.143"}]
["2010-05-18",78,{"v":124.82137478842924,"d":"125"},{"v":4.826883713613077,"d":"4.827"},{"v":81.56600185678252,"d":"81.566"}]
["2010-05-20",77,{"v":126.82137478842924,"d":"127"},{"v":4.842779598683316,"d":"4.843"},{"v":80.01403471652151,"d":"80.014"}]
["2010-05-25",80,{"v":131.82137478842924,"d":"132"},{"v":4.8814477848558,"d":"4.881"},{"v":76.23873349560711,"d":"76.239"}]
["2010-05-28",82,{"v":134.82137478842924,"d":"135"},{"v":4.903950752587582,"d":"4.904"},{"v":74.04169531096,"d":"74.042"}]
["2010-06-01",79,{"v":138.82137478842924,"d":"139"},{"v":4.933188033251171,"d":"4.933"},{"v":71.18716417538758,"d":"71.187"}]
["2010-06-02",78,{"v":139.82137478842924,"d":"140"},{"v":4.940365713594713,"d":"4.940"},{"v":70.48638381699595,"d":"70.486"}]
["2010-06-03",78,{"v":140.82137478842924,"d":"141"},{"v":4.947492241778947,"d":"4.947"},{"v":69.79059761086756,"d":"69.791"}]
["2010-06-04",79,{"v":141.82137478842924,"d":"142"},{"v":4.95456834172556,"d":"4.955"},{"v":69.09973487816535,"d":"69.100"}]
["2010-06-05",73,{"v":142.82137478842924,"d":"143"},{"v":4.961594722096405,"d":"4.962"},{"v":68.41372642991968,"d":"68.414"}]
["2010-06-07",72,{"v":144.82137478842924,"d":"145"},{"v":4.975501084999646,"d":"4.976"},{"v":67.0560028322081,"d":"67.056"}]
["2010-06-08",68,{"v":145.82137478842924,"d":"146"},{"v":4.982382412316486,"d":"4.982"},{"v":66.38415638704788,"d":"66.384"}]
["2010-06-09",67,{"v":146.82137478842924,"d":"147"},{"v":4.989216710406874,"d":"4.989"},{"v":65.71690155875979,"d":"65.717"}]
["2010-06-10",66,{"v":147.82137478842924,"d":"148"},{"v":4.996004617735825,"d":"4.996"},{"v":65.05417601192045,"d":"65.054"}]
["2010-06-11",67,{"v":148.82137478842924,"d":"149"},{"v":5.0027467598543405,"d":"5.003"},{"v":64.39591867194412,"d":"64.396"}]
["2010-06-12",66,{"v":149.82137478842924,"d":"150"},{"v":5.009443749745351,"d":"5.009"},{"v":63.74206969130648,"d":"63.742"}]
["2010-06-13",67,{"v":150.82137478842924,"d":"151"},{"v":5.016096188158159,"d":"5.016"},{"v":63.0925704168925,"d":"63.093"}]
["2010-06-14",68,{"v":151.82137478842924,"d":"152"},{"v":5.0227046639318225,"d":"5.023"},{"v":62.44736335842316,"d":"62.447"}]
["2010-06-15",66,{"v":152.82137478842924,"d":"153"},{"v":5.029269754307926,"d":"5.029"},{"v":61.80639215791848,"d":"61.806"}]
["2010-06-16",67,{"v":153.82137478842924,"d":"154"},{"v":5.035792025233157,"d":"5.036"},{"v":61.169601560156195,"d":"61.170"}]
["2010-06-17",65,{"v":154.82137478842924,"d":"155"},{"v":5.04227203165207,"d":"5.042"},{"v":60.53693738408822,"d":"60.537"}]
["2010-06-18",65,{"v":155.82137478842924,"d":"156"},{"v":5.048710317790431,"d":"5.049"},{"v":59.908346495176886,"d":"59.908"}]
["2010-06-19",64,{"v":156.82137478842924,"d":"157"},{"v":5.055107417429501,"d":"5.055"},{"v":59.283776778615504,"d":"59.284"}]
["2010-06-20",60,{"v":157.82137478842924,"d":"158"},{"v":5.061463854171595,"d":"5.061"},{"v":58.663177113401105,"d":"58.663"}]
["2010-06-21",55,{"v":158.82137478842924,"d":"159"},{"v":5.0677801416972565,"d":"5.068"},{"v":58.046497347225625,"d":"58.046"}]
["2010-06-22",59,{"v":159.82137478842924,"d":"160"},{"v":5.0740567840143695,"d":"5.074"},{"v":57.43368827215443,"d":"57.434"}]
["2010-06-24",54,{"v":161.82137478842924,"d":"162"},{"v":5.086493102131698,"d":"5.086"},{"v":56.21948994481113,"d":"56.219"}]
["2010-06-25",44,{"v":162.82137478842924,"d":"163"},{"v":5.092653739719258,"d":"5.093"},{"v":55.618006790101504,"d":"55.618"}]
["2010-06-27",45,{"v":164.82137478842924,"d":"165"},{"v":5.104862310450973,"d":"5.105"},{"v":54.426044183335534,"d":"54.426"}]
["2010-06-28",41,{"v":165.82137478842924,"d":"166"},{"v":5.110911153501787,"d":"5.111"},{"v":53.83547589412245,"d":"53.835"}]
["2010-06-29",39,{"v":166.82137478842924,"d":"167"},{"v":5.116923627928227,"d":"5.117"},{"v":53.24845839240663,"d":"53.248"}]
["2010-06-30",38,{"v":167.82137478842924,"d":"168"},{"v":5.122900168450016,"d":"5.123"},{"v":52.66494923508253,"d":"52.665"}]
["2010-07-01",36,{"v":168.82137478842924,"d":"169"},{"v":5.1288412020387595,"d":"5.129"},{"v":52.084906735518985,"d":"52.085"}]
["2010-07-02",36,{"v":169.82137478842924,"d":"170"},{"v":5.134747148100981,"d":"5.135"},{"v":51.50828994568815,"d":"51.508"}]
["2010-07-05",41,{"v":172.82137478842924,"d":"173"},{"v":5.152258545412449,"d":"5.152"},{"v":49.79859507262097,"d":"49.799"}]
["2010-07-06",40,{"v":173.82137478842924,"d":"174"},{"v":5.158028190242961,"d":"5.158"},{"v":49.23528581690073,"d":"49.235"}]
["2010-07-07",40,{"v":174.82137478842924,"d":"175"},{"v":5.163764737144011,"d":"5.164"},{"v":48.67520802005856,"d":"48.675"}]
["2010-07-08",43,{"v":175.82137478842924,"d":"176"},{"v":5.169468563687362,"d":"5.169"},{"v":48.11832481853099,"d":"48.118"}]
["2010-07-09",43,{"v":176.82137478842924,"d":"177"},{"v":5.175140041020554,"d":"5.175"},{"v":47.56459997597233,"d":"47.565"}]
["2010-07-11",50,{"v":178.82137478842924,"d":"179"},{"v":5.186387401390968,"d":"5.186"},{"v":46.46648347397036,"d":"46.466"}]
["2010-07-12",53,{"v":179.82137478842924,"d":"180"},{"v":5.191963995886256,"d":"5.192"},{"v":45.92202235255411,"d":"45.922"}]
["2010-07-13",48,{"v":180.82137478842924,"d":"181"},{"v":5.197509664357572,"d":"5.198"},{"v":45.38058063979423,"d":"45.381"}]
["2010-07-14",47,{"v":181.82137478842924,"d":"182"},{"v":5.203024747925874,"d":"5.203"},{"v":44.842125030938405,"d":"44.842"}]
["2010-07-15",46,{"v":182.82137478842924,"d":"183"},{"v":5.208509582099101,"d":"5.209"},{"v":44.306622769251476,"d":"44.307"}]
["2010-07-21",45,{"v":188.82137478842924,"d":"189"},{"v":5.240801461224953,"d":"5.241"},{"v":41.153861216236066,"d":"41.154"}]
["2010-07-22",40,{"v":189.82137478842924,"d":"190"},{"v":5.246083497266095,"d":"5.246"},{"v":40.63815879807544,"d":"40.638"}]
["2010-07-24",38,{"v":191.82137478842924,"d":"192"},{"v":5.256564599349657,"d":"5.257"},{"v":39.61485459352605,"d":"39.615"}]
["2010-07-26",39,{"v":193.82137478842924,"d":"194"},{"v":5.266936986400788,"d":"5.267"},{"v":38.6021645924161,"d":"38.602"}]
["2010-07-27",41,{"v":194.82137478842924,"d":"195"},{"v":5.272083112028871,"d":"5.272"},{"v":38.09973155146565,"d":"38.100"}]
["2010-07-28",41,{"v":195.82137478842924,"d":"196"},{"v":5.277202890575518,"d":"5.277"},{"v":37.599870862067064,"d":"37.600"}]
["2010-07-29",38,{"v":196.82137478842924,"d":"197"},{"v":5.28229659045015,"d":"5.282"},{"v":37.10255631853272,"d":"37.103"}]
["2010-07-30",35,{"v":197.82137478842924,"d":"198"},{"v":5.287364475981354,"d":"5.287"},{"v":36.60776211359996,"d":"36.608"}]
["2010-08-01",35,{"v":199.82137478842924,"d":"200"},{"v":5.297423841415472,"d":"5.297"},{"v":35.62563343459624,"d":"35.626"}]
["2010-08-02",33,{"v":200.82137478842924,"d":"201"},{"v":5.3024158303019195,"d":"5.302"},{"v":35.138249266801836,"d":"35.138"}]
["2010-08-03",33,{"v":201.82137478842924,"d":"202"},{"v":5.307383022966552,"d":"5.307"},{"v":34.653286035072824,"d":"34.653"}]
["2010-08-04",29,{"v":202.82137478842924,"d":"203"},{"v":5.312325664528046,"d":"5.312"},{"v":34.17071980767298,"d":"34.171"}]
["2010-08-05",29,{"v":203.82137478842924,"d":"204"},{"v":5.317243996488334,"d":"5.317"},{"v":33.69052700598036,"d":"33.691"}]
["2010-08-06",31,{"v":204.82137478842924,"d":"205"},{"v":5.322138256803406,"d":"5.322"},{"v":33.212684397575,"d":"33.213"}]
["2010-08-07",31,{"v":205.82137478842924,"d":"206"},{"v":5.3270086799523915,"d":"5.327"},{"v":32.73716908949416,"d":"32.737"}]
["2010-08-09",31,{"v":207.82137478842924,"d":"208"},{"v":5.336678935687141,"d":"5.337"},{"v":31.79303046041275,"d":"31.793"}]
["2010-08-10",34,{"v":208.82137478842924,"d":"209"},{"v":5.341479220445451,"d":"5.341"},{"v":31.324362992330748,"d":"31.324"}]
["2010-08-11",34,{"v":209.82137478842924,"d":"210"},{"v":5.3462565725096365,"d":"5.346"},{"v":30.857934518023512,"d":"30.858"}]
["2010-08-12",34,{"v":210.82137478842924,"d":"211"},{"v":5.351011209953818,"d":"5.351"},{"v":30.393723746203136,"d":"30.394"}]
["2010-08-15",37,{"v":213.82137478842924,"d":"214"},{"v":5.3651409692178,"d":"5.365"},{"v":29.014189232673402,"d":"29.014"}]
["2010-08-16",35,{"v":214.82137478842924,"d":"215"},{"v":5.369806867872117,"d":"5.370"},{"v":28.558642318532293,"d":"28.559"}]
["2010-08-17",29,{"v":215.82137478842924,"d":"216"},{"v":5.374451096984936,"d":"5.374"},{"v":28.105211072452562,"d":"28.105"}]
["2010-08-18",31,{"v":216.82137478842924,"d":"217"},{"v":5.379073856903152,"d":"5.379"},{"v":27.6538759339129,"d":"27.654"}]
["2010-08-19",29,{"v":217.82137478842924,"d":"218"},{"v":5.38367534520796,"d":"5.384"},{"v":27.204617612416428,"d":"27.205"}]
["2010-08-20",28,{"v":218.82137478842924,"d":"219"},{"v":5.388255756765537,"d":"5.388"},{"v":26.757417082542133,"d":"26.757"}]
["2010-08-21",28,{"v":219.82137478842924,"d":"220"},{"v":5.392815283776548,"d":"5.393"},{"v":26.312255579111934,"d":"26.312"}]
["2010-08-22",19,{"v":220.82137478842924,"d":"221"},{"v":5.397354115824548,"d":"5.397"},{"v":25.869114592464484,"d":"25.869"}]
["2010-08-23",26,{"v":221.82137478842924,"d":"222"},{"v":5.401872439923277,"d":"5.402"},{"v":25.427975863838128,"d":"25.428"}]
["2010-08-24",25,{"v":222.82137478842924,"d":"223"},{"v":5.406370440562901,"d":"5.406"},{"v":24.98882138085571,"d":"24.989"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}