{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":116,"n_cols":10,"rows_kept":116,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-08-29T22:14:00.340"]
["2010-03-23",144,{"v":69.03227145774872,"d":"69"},{"v":4.234574097544849,"d":"4.235"},{"v":139.68171822860404,"d":"139.682"},{"v":3735.353635360791,"d":"3735.354"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-17T06:32:52.637",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":70.03227145774872,"d":"70"},{"v":4.248956156636891,"d":"4.249"},{"v":138.27463109903698,"d":"138.275"}]
["2010-03-25",146,{"v":71.03227145774872,"d":"71"},{"v":4.263134301348874,"d":"4.263"},{"v":136.88749419341752,"d":"136.887"},"Date '0' ref",null,"2010-10-24T20:47:22.448",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":72.03227145774872,"d":"72"},{"v":4.27711423328881,"d":"4.277"},{"v":135.51974968764006,"d":"135.520"},"2010-01-12T23:13:31.746"]
["2010-03-27",137,{"v":73.03227145774872,"d":"73"},{"v":4.290901418225813,"d":"4.291"},{"v":134.17086283119875,"d":"134.171"}]
["2010-03-28",134,{"v":74.03227145774872,"d":"74"},{"v":4.30450109892025,"d":"4.305"},{"v":132.84032069193353,"d":"132.840"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":76.03227145774872,"d":"76"},{"v":4.331157874602947,"d":"4.331"},{"v":130.23232097931702,"d":"130.232"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":78.03227145774872,"d":"78"},{"v":4.357122477761993,"d":"4.357"},{"v":127.69204085005333,"d":"127.692"}]
["2010-04-02",128,{"v":79.03227145774872,"d":"79"},{"v":4.369856268519004,"d":"4.370"},{"v":126.44621415930465,"d":"126.446"}]
["2010-04-04",128,{"v":81.03227145774872,"d":"81"},{"v":4.394847488385657,"d":"4.395"},{"v":124.00116622830251,"d":"124.001"}]
["2010-04-05",130,{"v":82.03227145774872,"d":"82"},{"v":4.407112724204837,"d":"4.407"},{"v":122.8011812086454,"d":"122.801"}]
["2010-04-06",127,{"v":83.03227145774872,"d":"83"},{"v":4.419229344972471,"d":"4.419"},{"v":121.615736132466,"d":"121.616"}]
["2010-04-07",121,{"v":84.03227145774872,"d":"84"},{"v":4.431200909084347,"d":"4.431"},{"v":120.44448285956508,"d":"120.444"}]
["2010-04-08",120,{"v":85.03227145774872,"d":"85"},{"v":4.443030848644907,"d":"4.443"},{"v":119.28708560561898,"d":"119.287"}]
["2010-04-09",116,{"v":86.03227145774872,"d":"86"},{"v":4.454722475373726,"d":"4.455"},{"v":118.1432203643111,"d":"118.143"}]
["2010-04-11",110,{"v":88.03227145774872,"d":"88"},{"v":4.477703468363236,"d":"4.478"},{"v":115.8948455486281,"d":"115.895"}]
["2010-04-12",110,{"v":89.03227145774872,"d":"89"},{"v":4.488998904657274,"d":"4.489"},{"v":114.78974210478395,"d":"114.790"}]
["2010-04-13",109,{"v":90.03227145774872,"d":"90"},{"v":4.500168177811541,"d":"4.500"},{"v":113.6969819929385,"d":"113.697"}]
["2010-04-14",110,{"v":91.03227145774872,"d":"91"},{"v":4.511214075053829,"d":"4.511"},{"v":112.61629252109896,"d":"112.616"}]
["2010-04-15",112,{"v":92.03227145774872,"d":"92"},{"v":4.522139292255932,"d":"4.522"},{"v":111.54740993520346,"d":"111.547"}]
["2010-04-18",112,{"v":95.03227145774872,"d":"95"},{"v":4.55421653347096,"d":"4.554"},{"v":108.40909205062047,"d":"108.409"}]
["2010-04-19",115,{"v":96.03227145774872,"d":"96"},{"v":4.564684295996597,"d":"4.565"},{"v":107.38496512756132,"d":"107.385"}]
["2010-04-20",100,{"v":97.03227145774872,"d":"97"},{"v":4.575043618613235,"d":"4.575"},{"v":106.37144756157033,"d":"106.371"}]
["2010-04-22",95,{"v":99.03227145774872,"d":"99"},{"v":4.595445771337198,"d":"4.595"},{"v":104.37537687867103,"d":"104.375"}]
["2010-04-24",94,{"v":101.03227145774872,"d":"101"},{"v":4.615439985189463,"d":"4.615"},{"v":102.41921741657427,"d":"102.419"}]
["2010-04-27",97,{"v":104.03227145774872,"d":"104"},{"v":4.644701153485869,"d":"4.645"},{"v":99.55641362453929,"d":"99.556"}]
["2010-04-28",90,{"v":105.03227145774872,"d":"105"},{"v":4.654267650152698,"d":"4.654"},{"v":98.62046319847059,"d":"98.620"}]
["2010-04-29",87,{"v":106.03227145774872,"d":"106"},{"v":4.663743495491876,"d":"4.664"},{"v":97.69338176088257,"d":"97.693"}]
["2010-04-30",85,{"v":107.03227145774872,"d":"107"},{"v":4.673130391397909,"d":"4.673"},{"v":96.77500280475152,"d":"96.775"}]
["2010-05-02",86,{"v":109.03227145774872,"d":"109"},{"v":4.691643906829251,"d":"4.692"},{"v":94.96370936479502,"d":"94.964"}]
["2010-05-06",86,{"v":113.03227145774872,"d":"113"},{"v":4.727673366061485,"d":"4.728"},{"v":91.4387211801066,"d":"91.439"}]
["2010-05-07",84,{"v":114.03227145774872,"d":"114"},{"v":4.736481491296781,"d":"4.736"},{"v":90.57696699213653,"d":"90.577"}]
["2010-05-08",89,{"v":115.03227145774872,"d":"115"},{"v":4.745212710368166,"d":"4.745"},{"v":89.72273701698833,"d":"89.723"}]
["2010-05-10",86,{"v":117.03227145774872,"d":"117"},{"v":4.762449721190396,"d":"4.762"},{"v":88.03633203666197,"d":"88.036"}]
["2010-05-12",84,{"v":119.03227145774872,"d":"119"},{"v":4.779394645067092,"d":"4.779"},{"v":86.3785037558988,"d":"86.379"}]
["2010-05-13",86,{"v":120.03227145774872,"d":"120"},{"v":4.787760635441747,"d":"4.788"},{"v":85.56000639700727,"d":"85.560"}]
["2010-05-14",82,{"v":121.03227145774872,"d":"121"},{"v":4.796057216299334,"d":"4.796"},{"v":84.74829980691385,"d":"84.748"}]
["2010-05-16",80,{"v":123.03227145774872,"d":"123"},{"v":4.812446690534732,"d":"4.812"},{"v":83.1448146515956,"d":"83.145"}]
["2010-05-18",78,{"v":125.03227145774872,"d":"125"},{"v":4.828571875643722,"d":"4.829"},{"v":81.5671865606846,"d":"81.567"}]
["2010-05-20",77,{"v":127.03227145774872,"d":"127"},{"v":4.844441160145664,"d":"4.844"},{"v":80.01459483267013,"d":"80.015"}]
["2010-05-25",80,{"v":132.03227145774872,"d":"132"},{"v":4.883046373446345,"d":"4.883"},{"v":76.23760445723508,"d":"76.238"}]
["2010-05-28",82,{"v":135.03227145774872,"d":"135"},{"v":4.905513797706224,"d":"4.906"},{"v":74.03947529448601,"d":"74.039"}]
["2010-06-01",79,{"v":139.03227145774872,"d":"139"},{"v":4.9347060749444775,"d":"4.935"},{"v":71.18341154715864,"d":"71.183"}]
["2010-06-02",78,{"v":140.03227145774872,"d":"140"},{"v":4.941872906458352,"d":"4.942"},{"v":70.48223542777197,"d":"70.482"}]
["2010-06-03",78,{"v":141.03227145774872,"d":"141"},{"v":4.948988739777017,"d":"4.949"},{"v":69.78604878198223,"d":"69.786"}]
["2010-06-04",79,{"v":142.03227145774872,"d":"142"},{"v":4.956054295567721,"d":"4.956"},{"v":69.09478110238837,"d":"69.095"}]
["2010-06-05",73,{"v":143.03227145774872,"d":"143"},{"v":4.963070279328952,"d":"4.963"},{"v":68.40836336564422,"d":"68.408"}]
["2010-06-07",72,{"v":145.03227145774872,"d":"145"},{"v":4.976956279434954,"d":"4.977"},{"v":67.04980880087169,"d":"67.050"}]
["2010-06-08",68,{"v":146.03227145774872,"d":"146"},{"v":4.983827634665014,"d":"4.984"},{"v":66.37754098129011,"d":"66.378"}]
["2010-06-09",67,{"v":147.03227145774872,"d":"147"},{"v":4.990652096410916,"d":"4.991"},{"v":65.70986104565458,"d":"65.710"}]
["2010-06-10",66,{"v":148.03227145774872,"d":"148"},{"v":4.997430300384778,"d":"4.997"},{"v":65.04670679825756,"d":"65.047"}]
["2010-06-11",67,{"v":149.03227145774872,"d":"149"},{"v":5.0041628694586455,"d":"5.004"},{"v":64.3880172996167,"d":"64.388"}]
["2010-06-12",66,{"v":150.03227145774872,"d":"150"},{"v":5.010850414007966,"d":"5.011"},{"v":63.73373283287003,"d":"63.734"}]
["2010-06-13",67,{"v":151.03227145774872,"d":"151"},{"v":5.017493532243666,"d":"5.017"},{"v":63.08379487128724,"d":"63.084"}]
["2010-06-14",68,{"v":152.03227145774872,"d":"152"},{"v":5.024092810533257,"d":"5.024"},{"v":62.438146046853376,"d":"62.438"}]
["2010-06-15",66,{"v":153.03227145774872,"d":"153"},{"v":5.030648823711427,"d":"5.031"},{"v":61.796730119882284,"d":"61.797"}]
["2010-06-16",67,{"v":154.03227145774872,"d":"154"},{"v":5.03716213538051,"d":"5.037"},{"v":61.159491949619394,"d":"61.159"}]
["2010-06-17",65,{"v":155.03227145774872,"d":"155"},{"v":5.043633298201237,"d":"5.044"},{"v":60.52637746579586,"d":"60.526"}]
["2010-06-18",65,{"v":156.03227145774872,"d":"156"},{"v":5.050062854174139,"d":"5.050"},{"v":59.89733364109708,"d":"59.897"}]
["2010-06-19",64,{"v":157.03227145774872,"d":"157"},{"v":5.056451334911958,"d":"5.056"},{"v":59.27230846451124,"d":"59.272"}]
["2010-06-20",60,{"v":158.03227145774872,"d":"158"},{"v":5.062799261903417,"d":"5.063"},{"v":58.65125091552255,"d":"58.651"}]
["2010-06-21",55,{"v":159.03227145774872,"d":"159"},{"v":5.069107146768667,"d":"5.069"},{"v":58.0341109391199,"d":"58.034"}]
["2010-06-22",59,{"v":160.03227145774872,"d":"160"},{"v":5.07537549150673,"d":"5.075"},{"v":57.420839421587516,"d":"57.421"}]
["2010-06-24",54,{"v":162.03227145774872,"d":"162"},{"v":5.087795521922711,"d":"5.088"},{"v":56.205709874746105,"d":"56.206"}]
["2010-06-25",44,{"v":163.03227145774872,"d":"163"},{"v":5.093948165613803,"d":"5.094"},{"v":55.603758116994186,"d":"55.604"}]
["2010-06-27",45,{"v":165.03227145774872,"d":"165"},{"v":5.106141039368825,"d":"5.106"},{"v":54.410852732352794,"d":"54.411"}]
["2010-06-28",41,{"v":166.03227145774872,"d":"166"},{"v":5.112182175834054,"d":"5.112"},{"v":53.81981042653405,"d":"53.820"}]
["2010-06-29",39,{"v":167.03227145774872,"d":"167"},{"v":5.118187036009843,"d":"5.118"},{"v":53.23231725784876,"d":"53.232"}]
["2010-06-30",38,{"v":168.03227145774872,"d":"168"},{"v":5.12415605296636,"d":"5.124"},{"v":52.64833085632364,"d":"52.648"}]
["2010-07-01",36,{"v":169.03227145774872,"d":"169"},{"v":5.1300896520647115,"d":"5.130"},{"v":52.06780960621137,"d":"52.068"}]
["2010-07-02",36,{"v":170.03227145774872,"d":"170"},{"v":5.135988251138832,"d":"5.136"},{"v":51.490712628194956,"d":"51.491"}]
["2010-07-05",41,{"v":173.03227145774872,"d":"173"},{"v":5.1534781173195165,"d":"5.153"},{"v":49.7795692207597,"d":"49.780"}]
["2010-07-06",40,{"v":174.03227145774872,"d":"174"},{"v":5.159240750165419,"d":"5.159"},{"v":49.21577467242713,"d":"49.216"}]
["2010-07-07",40,{"v":175.03227145774872,"d":"175"},{"v":5.164970365252381,"d":"5.165"},{"v":48.65521045873271,"d":"48.655"}]
["2010-07-08",43,{"v":176.03227145774872,"d":"176"},{"v":5.170667338785051,"d":"5.171"},{"v":48.09783977321388,"d":"48.098"}]
["2010-07-09",43,{"v":177.03227145774872,"d":"177"},{"v":5.176332040574765,"d":"5.176"},{"v":47.54362643490589,"d":"47.544"}]
["2010-07-11",50,{"v":179.03227145774872,"d":"179"},{"v":5.187566077064378,"d":"5.188"},{"v":46.44453011938822,"d":"46.445"}]
["2010-07-12",53,{"v":180.03227145774872,"d":"180"},{"v":5.1931361206968,"d":"5.193"},{"v":45.899577782859126,"d":"45.900"}]
["2010-07-13",48,{"v":181.03227145774872,"d":"181"},{"v":5.198675310719778,"d":"5.199"},{"v":45.357644048636644,"d":"45.358"}]
["2010-07-14",47,{"v":182.03227145774872,"d":"182"},{"v":5.204183987060141,"d":"5.204"},{"v":44.81869565954514,"d":"44.819"}]
["2010-07-15",46,{"v":183.03227145774872,"d":"183"},{"v":5.209662484057812,"d":"5.210"},{"v":44.28269990501087,"d":"44.283"}]
["2010-07-21",45,{"v":189.03227145774872,"d":"189"},{"v":5.241917748937481,"d":"5.242"},{"v":41.126964847707995,"d":"41.127"}]
["2010-07-22",40,{"v":190.03227145774872,"d":"190"},{"v":5.24719390751527,"d":"5.247"},{"v":40.61076513104365,"d":"40.611"}]
["2010-07-24",38,{"v":192.03227145774872,"d":"192"},{"v":5.257663438412943,"d":"5.258"},{"v":39.58646519704655,"d":"39.586"}]
["2010-07-26",39,{"v":194.03227145774872,"d":"194"},{"v":5.268024492949435,"d":"5.268"},{"v":38.57277818646355,"d":"38.573"}]
["2010-07-27",41,{"v":195.03227145774872,"d":"195"},{"v":5.2731650395261385,"d":"5.273"},{"v":38.069846243218876,"d":"38.070"}]
["2010-07-28",41,{"v":196.03227145774872,"d":"196"},{"v":5.278279295971782,"d":"5.278"},{"v":37.56948642854172,"d":"37.569"}]
["2010-07-29",38,{"v":197.03227145774872,"d":"197"},{"v":5.283367529828196,"d":"5.283"},{"v":37.071672567135124,"d":"37.072"}]
["2010-07-30",35,{"v":198.03227145774872,"d":"198"},{"v":5.288430004573918,"d":"5.288"},{"v":36.576378881239634,"d":"36.576"}]
["2010-08-01",35,{"v":200.03227145774872,"d":"200"},{"v":5.298478710820093,"d":"5.298"},{"v":35.59325086477804,"d":"35.593"}]
["2010-08-02",33,{"v":201.03227145774872,"d":"201"},{"v":5.303465449687741,"d":"5.303"},{"v":35.10536689529397,"d":"35.105"}]
["2010-08-03",33,{"v":202.03227145774872,"d":"202"},{"v":5.30842744433281,"d":"5.308"},{"v":34.61990380844577,"d":"34.620"}]
["2010-08-04",29,{"v":203.03227145774872,"d":"203"},{"v":5.313364939105236,"d":"5.313"},{"v":34.136837697944884,"d":"34.137"}]
["2010-08-05",29,{"v":204.03227145774872,"d":"204"},{"v":5.318278174753294,"d":"5.318"},{"v":33.65614500987647,"d":"33.656"}]
["2010-08-06",31,{"v":205.03227145774872,"d":"205"},{"v":5.323167388494022,"d":"5.323"},{"v":33.177802535808496,"d":"33.178"}]
["2010-08-07",31,{"v":206.03227145774872,"d":"206"},{"v":5.328032814081953,"d":"5.328"},{"v":32.70178740606718,"d":"32.702"}]
["2010-08-09",31,{"v":208.03227145774872,"d":"208"},{"v":5.337693218905786,"d":"5.338"},{"v":31.756649355456375,"d":"31.757"}]
["2010-08-10",34,{"v":209.03227145774872,"d":"209"},{"v":5.3424886489337355,"d":"5.342"},{"v":31.287482330770672,"d":"31.287"}]
["2010-08-11",34,{"v":210.03227145774872,"d":"210"},{"v":5.347261192519216,"d":"5.347"},{"v":30.820554430429638,"d":"30.821"}]
["2010-08-12",34,{"v":211.03227145774872,"d":"211"},{"v":5.352011067078514,"d":"5.352"},{"v":30.355844383233034,"d":"30.356"}]
["2010-08-15",37,{"v":214.03227145774872,"d":"214"},{"v":5.366126804856926,"d":"5.366"},{"v":28.974813139707067,"d":"28.975"}]
["2010-08-16",35,{"v":215.03227145774872,"d":"215"},{"v":5.370788116667297,"d":"5.371"},{"v":28.51876774222285,"d":"28.519"}]
["2010-08-17",29,{"v":216.03227145774872,"d":"216"},{"v":5.37542780142135,"d":"5.375"},{"v":28.06483825542989,"d":"28.065"}]
["2010-08-18",31,{"v":217.03227145774872,"d":"217"},{"v":5.3800460588784285,"d":"5.380"},{"v":27.613005135617527,"d":"27.613"}]
["2010-08-19",29,{"v":218.03227145774872,"d":"218"},{"v":5.3846430860429635,"d":"5.385"},{"v":27.16324910860567,"d":"27.163"}]
["2010-08-20",28,{"v":219.03227145774872,"d":"219"},{"v":5.3892190772149,"d":"5.389"},{"v":26.715551164810677,"d":"26.716"}]
["2010-08-21",28,{"v":220.03227145774872,"d":"220"},{"v":5.393774224038976,"d":"5.394"},{"v":26.269892554424928,"d":"26.270"}]
["2010-08-22",19,{"v":221.03227145774872,"d":"221"},{"v":5.39830871555288,"d":"5.398"},{"v":25.826254782704495,"d":"25.826"}]
["2010-08-23",26,{"v":222.03227145774872,"d":"222"},{"v":5.4028227382343275,"d":"5.403"},{"v":25.38461960536381,"d":"25.385"}]
["2010-08-24",25,{"v":223.03227145774872,"d":"223"},{"v":5.407316476047074,"d":"5.407"},{"v":24.944969024073657,"d":"24.945"}]
["2010-08-25",25,{"v":224.03227145774872,"d":"224"},{"v":5.411790110485904,"d":"5.412"},{"v":24.50728528206014,"d":"24.507"}]
["2010-08-26",25,{"v":225.03227145774872,"d":"225"},{"v":5.416243820620613,"d":"5.416"},{"v":24.07155085980071,"d":"24.072"}]
["2010-08-27",22,{"v":226.03227145774872,"d":"226"},{"v":5.42067778313902,"d":"5.421"},{"v":23.637748470816973,"d":"23.638"}]
["2010-08-29",22,{"v":228.03227145774872,"d":"228"},{"v":5.429487160419744,"d":"5.429"},{"v":22.77587178738247,"d":"22.776"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}