{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":120,"n_cols":10,"rows_kept":120,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-02T22:03:22.230"]
["2010-03-23",144,{"v":65.34476902568713,"d":"65"},{"v":4.179677391352832,"d":"4.180"},{"v":139.9025299955626,"d":"139.903"},{"v":3867.1929859744428,"d":"3867.193"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-20T08:37:18.111",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":66.34476902568713,"d":"66"},{"v":4.194864918569831,"d":"4.195"},{"v":138.47063231516103,"d":"138.471"}]
["2010-03-25",146,{"v":67.34476902568713,"d":"67"},{"v":4.209825231327577,"d":"4.210"},{"v":137.06015667749944,"d":"137.060"},"Date '0' ref",null,"2010-10-28T20:51:58.410",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":68.34476902568713,"d":"68"},{"v":4.224565028064004,"d":"4.225"},{"v":135.67047154608076,"d":"135.670"},"2010-01-16T15:43:31.956"]
["2010-03-27",137,{"v":69.34476902568713,"d":"69"},{"v":4.2390907153029405,"d":"4.239"},{"v":134.3009729064081,"d":"134.301"}]
["2010-03-28",134,{"v":70.34476902568713,"d":"70"},{"v":4.253408424373465,"d":"4.253"},{"v":132.95108268966487,"d":"132.951"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":72.34476902568713,"d":"72"},{"v":4.281443149505631,"d":"4.281"},{"v":130.3079362897352,"d":"130.308"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":74.34476902568713,"d":"74"},{"v":4.308713314354222,"d":"4.309"},{"v":127.73687352007249,"d":"127.737"}]
["2010-04-02",128,{"v":75.34476902568713,"d":"75"},{"v":4.322074500309471,"d":"4.322"},{"v":126.47716541200589,"d":"126.477"}]
["2010-04-04",128,{"v":77.34476902568713,"d":"77"},{"v":4.3482729473978825,"d":"4.348"},{"v":124.00714543574327,"d":"124.007"}]
["2010-04-05",130,{"v":78.34476902568713,"d":"78"},{"v":4.3611192023828655,"d":"4.361"},{"v":122.79598561676659,"d":"122.796"}]
["2010-04-06",127,{"v":79.34476902568713,"d":"79"},{"v":4.3738025219977406,"d":"4.374"},{"v":121.60018753345491,"d":"121.600"}]
["2010-04-07",121,{"v":80.34476902568713,"d":"80"},{"v":4.386326987708168,"d":"4.386"},{"v":120.41936638049214,"d":"120.419"}]
["2010-04-08",120,{"v":81.34476902568713,"d":"81"},{"v":4.3986965295162905,"d":"4.399"},{"v":119.2531516327183,"d":"119.253"}]
["2010-04-09",116,{"v":82.34476902568713,"d":"82"},{"v":4.410914933363675,"d":"4.411"},{"v":118.1011863471715,"d":"118.101"}]
["2010-04-11",110,{"v":84.34476902568713,"d":"84"},{"v":4.434912791961517,"d":"4.435"},{"v":115.83864040602617,"d":"115.839"}]
["2010-04-12",110,{"v":85.34476902568713,"d":"85"},{"v":4.446699158852415,"d":"4.447"},{"v":114.72740806581027,"d":"114.727"}]
["2010-04-13",109,{"v":86.34476902568713,"d":"86"},{"v":4.458348224016403,"d":"4.458"},{"v":113.62912069164906,"d":"113.629"}]
["2010-04-14",110,{"v":87.34476902568713,"d":"87"},{"v":4.469863149562914,"d":"4.470"},{"v":112.54348015619757,"d":"112.543"}]
["2010-04-15",112,{"v":88.34476902568713,"d":"88"},{"v":4.4812469896069596,"d":"4.481"},{"v":111.4701985139506,"d":"111.470"}]
["2010-04-18",112,{"v":91.34476902568713,"d":"91"},{"v":4.514641018192497,"d":"4.515"},{"v":108.32177076875615,"d":"108.322"}]
["2010-04-19",115,{"v":92.34476902568713,"d":"92"},{"v":4.52552906211393,"d":"4.526"},{"v":107.29523335996987,"d":"107.295"}]
["2010-04-20",100,{"v":93.34476902568713,"d":"93"},{"v":4.536299832270751,"d":"4.536"},{"v":106.27975265772443,"d":"106.280"}]
["2010-04-22",95,{"v":95.34476902568713,"d":"95"},{"v":4.557499469772639,"d":"4.557"},{"v":104.28102624686193,"d":"104.281"}]
["2010-04-24",94,{"v":97.34476902568713,"d":"97"},{"v":4.5782589966887,"d":"4.578"},{"v":102.32379397246831,"d":"102.324"}]
["2010-04-27",97,{"v":100.34476902568713,"d":"100"},{"v":4.608611946586085,"d":"4.609"},{"v":99.4620826530138,"d":"99.462"}]
["2010-04-28",90,{"v":101.34476902568713,"d":"101"},{"v":4.618528258597954,"d":"4.619"},{"v":98.52716125566866,"d":"98.527"}]
["2010-04-29",87,{"v":102.34476902568713,"d":"102"},{"v":4.628347202112266,"d":"4.628"},{"v":97.60141987320048,"d":"97.601"}]
["2010-04-30",85,{"v":103.34476902568713,"d":"103"},{"v":4.638070670678353,"d":"4.638"},{"v":96.6846799795822,"d":"96.685"}]
["2010-05-02",86,{"v":105.34476902568713,"d":"105"},{"v":4.6572384857254265,"d":"4.657"},{"v":94.87751614625245,"d":"94.878"}]
["2010-05-06",86,{"v":109.34476902568713,"d":"109"},{"v":4.6945059089935235,"d":"4.695"},{"v":91.36390025805156,"d":"91.364"}]
["2010-05-07",84,{"v":110.34476902568713,"d":"110"},{"v":4.703609728096493,"d":"4.704"},{"v":90.50558163448085,"d":"90.506"}]
["2010-05-08",89,{"v":111.34476902568713,"d":"111"},{"v":4.712631414833269,"d":"4.713"},{"v":89.6550065456513,"d":"89.655"}]
["2010-05-10",86,{"v":113.34476902568713,"d":"113"},{"v":4.7304342270195425,"d":"4.730"},{"v":87.97653676515819,"d":"87.977"}]
["2010-05-12",84,{"v":115.34476902568713,"d":"115"},{"v":4.747925634876152,"d":"4.748"},{"v":86.32742654603027,"d":"86.327"}]
["2010-05-13",86,{"v":116.34476902568713,"d":"116"},{"v":4.756557929783488,"d":"4.757"},{"v":85.5135637704941,"d":"85.514"}]
["2010-05-14",82,{"v":117.34476902568713,"d":"117"},{"v":4.765116345467856,"d":"4.765"},{"v":84.70666641378409,"d":"84.707"}]
["2010-05-16",80,{"v":119.34476902568713,"d":"119"},{"v":4.7820165229654,"d":"4.782"},{"v":83.11329807861341,"d":"83.113"}]
["2010-05-18",78,{"v":121.34476902568713,"d":"121"},{"v":4.798635824739066,"d":"4.799"},{"v":81.54641103244762,"d":"81.546"}]
["2010-05-20",77,{"v":123.34476902568713,"d":"123"},{"v":4.814983434501653,"d":"4.815"},{"v":80.0051394241928,"d":"80.005"}]
["2010-05-25",80,{"v":128.34476902568713,"d":"128"},{"v":4.854720150940746,"d":"4.855"},{"v":76.25871571196228,"d":"76.259"}]
["2010-05-28",82,{"v":131.34476902568713,"d":"131"},{"v":4.877825690638769,"d":"4.878"},{"v":74.0802986315968,"d":"74.080"}]
["2010-06-01",79,{"v":135.34476902568713,"d":"135"},{"v":4.90782536755349,"d":"4.908"},{"v":71.25189429867123,"d":"71.252"}]
["2010-06-02",78,{"v":136.34476902568713,"d":"136"},{"v":4.915186744240943,"d":"4.915"},{"v":70.55785516690736,"d":"70.558"}]
["2010-06-03",78,{"v":137.34476902568713,"d":"137"},{"v":4.922494326819214,"d":"4.922"},{"v":69.86888780614714,"d":"69.869"}]
["2010-06-04",79,{"v":138.34476902568713,"d":"138"},{"v":4.929748895801376,"d":"4.930"},{"v":69.18491862871292,"d":"69.185"}]
["2010-06-05",73,{"v":139.34476902568713,"d":"139"},{"v":4.936951214835768,"d":"4.937"},{"v":68.50587563695348,"d":"68.506"}]
["2010-06-07",72,{"v":141.34476902568713,"d":"141"},{"v":4.9512020762081725,"d":"4.951"},{"v":67.16228789871855,"d":"67.162"}]
["2010-06-08",68,{"v":142.34476902568713,"d":"142"},{"v":4.95825206577584,"d":"4.958"},{"v":66.49760670575256,"d":"66.498"}]
["2010-06-09",67,{"v":143.34476902568713,"d":"143"},{"v":4.965252700737075,"d":"4.965"},{"v":65.83757872232212,"d":"65.838"}]
["2010-06-10",66,{"v":144.34476902568713,"d":"144"},{"v":4.9722046673206135,"d":"4.972"},{"v":65.18213924998616,"d":"65.182"}]
["2010-06-11",67,{"v":145.34476902568713,"d":"145"},{"v":4.97910863754191,"d":"4.979"},{"v":64.53122493034817,"d":"64.531"}]
["2010-06-12",66,{"v":146.34476902568713,"d":"146"},{"v":4.985965269592967,"d":"4.986"},{"v":63.88477370830287,"d":"63.885"}]
["2010-06-13",67,{"v":147.34476902568713,"d":"147"},{"v":4.992775208218887,"d":"4.993"},{"v":63.242724796534105,"d":"63.243"}]
["2010-06-14",68,{"v":148.34476902568713,"d":"148"},{"v":4.999539085081692,"d":"5.000"},{"v":62.605018641213974,"d":"62.605"}]
["2010-06-15",66,{"v":149.34476902568713,"d":"149"},{"v":5.006257519111919,"d":"5.006"},{"v":61.971596888853526,"d":"61.972"}]
["2010-06-16",67,{"v":150.34476902568713,"d":"150"},{"v":5.012931116848486,"d":"5.013"},{"v":61.34240235426029,"d":"61.342"}]
["2010-06-17",65,{"v":151.34476902568713,"d":"151"},{"v":5.019560472767287,"d":"5.020"},{"v":60.71737898955723,"d":"60.717"}]
["2010-06-18",65,{"v":152.34476902568713,"d":"152"},{"v":5.0261461695989755,"d":"5.026"},{"v":60.096471854222614,"d":"60.096"}]
["2010-06-19",64,{"v":153.34476902568713,"d":"153"},{"v":5.032688778636343,"d":"5.033"},{"v":59.47962708610953,"d":"59.480"}]
["2010-06-20",60,{"v":154.34476902568713,"d":"154"},{"v":5.0391888600317145,"d":"5.039"},{"v":58.866791873407124,"d":"58.867"}]
["2010-06-21",55,{"v":155.34476902568713,"d":"155"},{"v":5.045646963084733,"d":"5.046"},{"v":58.25791442750784,"d":"58.258"}]
["2010-06-22",59,{"v":156.34476902568713,"d":"156"},{"v":5.052063626520923,"d":"5.052"},{"v":57.65294395674459,"d":"57.653"}]
["2010-06-24",54,{"v":158.34476902568713,"d":"158"},{"v":5.064774738183793,"d":"5.065"},{"v":56.4545256069149,"d":"56.455"}]
["2010-06-25",44,{"v":159.34476902568713,"d":"159"},{"v":5.071070213375594,"d":"5.071"},{"v":55.860980904385826,"d":"55.861"}]
["2010-06-27",45,{"v":161.34476902568713,"d":"161"},{"v":5.083543497927106,"d":"5.084"},{"v":54.684985170445145,"d":"54.685"}]
["2010-06-28",41,{"v":162.34476902568713,"d":"162"},{"v":5.0897222776767475,"d":"5.090"},{"v":54.10244264954548,"d":"54.102"}]
["2010-06-29",39,{"v":163.34476902568713,"d":"163"},{"v":5.095863114428648,"d":"5.096"},{"v":53.52347743847872,"d":"53.523"}]
["2010-06-30",38,{"v":164.34476902568713,"d":"164"},{"v":5.101966471345026,"d":"5.102"},{"v":52.94804586977398,"d":"52.948"}]
["2010-07-01",36,{"v":165.34476902568713,"d":"165"},{"v":5.108032803158932,"d":"5.108"},{"v":52.37610507067171,"d":"52.376"}]
["2010-07-02",36,{"v":166.34476902568713,"d":"166"},{"v":5.11406255637756,"d":"5.114"},{"v":51.8076129439558,"d":"51.808"}]
["2010-07-05",41,{"v":169.34476902568713,"d":"169"},{"v":5.131936690246342,"d":"5.132"},{"v":50.12241887251736,"d":"50.122"}]
["2010-07-06",40,{"v":170.34476902568713,"d":"170"},{"v":5.137824436419105,"d":"5.138"},{"v":49.56731533478438,"d":"49.567"}]
["2010-07-07",40,{"v":171.34476902568713,"d":"171"},{"v":5.143677719845799,"d":"5.144"},{"v":49.015460984720335,"d":"49.015"}]
["2010-07-08",43,{"v":172.34476902568713,"d":"172"},{"v":5.149496941621437,"d":"5.149"},{"v":48.46681800662242,"d":"48.467"}]
["2010-07-09",43,{"v":173.34476902568713,"d":"173"},{"v":5.155282495879294,"d":"5.155"},{"v":47.921349241148164,"d":"47.921"}]
["2010-07-11",50,{"v":175.34476902568713,"d":"175"},{"v":5.166754144522665,"d":"5.167"},{"v":46.839788902317025,"d":"46.840"}]
["2010-07-12",53,{"v":176.34476902568713,"d":"176"},{"v":5.172440993785003,"d":"5.172"},{"v":46.303626158297675,"d":"46.304"}]
["2010-07-13",48,{"v":177.34476902568713,"d":"177"},{"v":5.178095685581296,"d":"5.178"},{"v":45.77049525747299,"d":"45.770"}]
["2010-07-14",47,{"v":178.34476902568713,"d":"178"},{"v":5.183718581549638,"d":"5.184"},{"v":45.24036210418416,"d":"45.240"}]
["2010-07-15",46,{"v":179.34476902568713,"d":"179"},{"v":5.189310037261825,"d":"5.189"},{"v":44.713193174709716,"d":"44.713"}]
["2010-07-21",45,{"v":185.34476902568713,"d":"185"},{"v":5.222217707054908,"d":"5.222"},{"v":41.61061990054333,"d":"41.611"}]
["2010-07-22",40,{"v":186.34476902568713,"d":"186"},{"v":5.22759855483467,"d":"5.228"},{"v":41.1033073311994,"d":"41.103"}]
["2010-07-24",38,{"v":188.34476902568713,"d":"188"},{"v":5.238274161125291,"d":"5.238"},{"v":40.0967987886296,"d":"40.097"}]
["2010-07-26",39,{"v":190.34476902568713,"d":"190"},{"v":5.248837001629715,"d":"5.249"},{"v":39.100921935167435,"d":"39.101"}]
["2010-07-27",41,{"v":191.34476902568713,"d":"191"},{"v":5.254076874292331,"d":"5.254"},{"v":38.60690066337003,"d":"38.607"}]
["2010-07-28",41,{"v":192.34476902568713,"d":"192"},{"v":5.2592894337450025,"d":"5.259"},{"v":38.11545451268387,"d":"38.115"}]
["2010-07-29",38,{"v":193.34476902568713,"d":"193"},{"v":5.264474963255919,"d":"5.264"},{"v":37.626556776255484,"d":"37.627"}]
["2010-07-30",35,{"v":194.34476902568713,"d":"194"},{"v":5.269633741709292,"d":"5.270"},{"v":37.14018116055803,"d":"37.140"}]
["2010-08-01",35,{"v":196.34476902568713,"d":"196"},{"v":5.279872139598027,"d":"5.280"},{"v":36.17489313318919,"d":"36.175"}]
["2010-08-02",33,{"v":197.34476902568713,"d":"197"},{"v":5.284952295680478,"d":"5.285"},{"v":35.69593012580782,"d":"35.696"}]
["2010-08-03",33,{"v":198.34476902568713,"d":"198"},{"v":5.290006774168351,"d":"5.290"},{"v":35.219388031823996,"d":"35.219"}]
["2010-08-04",29,{"v":199.34476902568713,"d":"199"},{"v":5.295035833331027,"d":"5.295"},{"v":34.74524250130088,"d":"34.745"}]
["2010-08-05",29,{"v":200.34476902568713,"d":"200"},{"v":5.300039727560804,"d":"5.300"},{"v":34.27346954983756,"d":"34.273"}]
["2010-08-06",31,{"v":201.34476902568713,"d":"201"},{"v":5.305018707450117,"d":"5.305"},{"v":33.804045551288766,"d":"33.804"}]
["2010-08-07",31,{"v":202.34476902568713,"d":"202"},{"v":5.309973019866835,"d":"5.310"},{"v":33.33694723066532,"d":"33.337"}]
["2010-08-09",31,{"v":204.34476902568713,"d":"204"},{"v":5.319808611570034,"d":"5.320"},{"v":32.40963623764043,"d":"32.410"}]
["2010-08-10",34,{"v":205.34476902568713,"d":"205"},{"v":5.324690366621513,"d":"5.325"},{"v":31.949378709563177,"d":"31.949"}]
["2010-08-11",34,{"v":206.34476902568713,"d":"206"},{"v":5.329548405868488,"d":"5.330"},{"v":31.491357135040005,"d":"31.491"}]
["2010-08-12",34,{"v":207.34476902568713,"d":"207"},{"v":5.334382958622475,"d":"5.334"},{"v":31.03554989431524,"d":"31.036"}]
["2010-08-15",37,{"v":210.34476902568713,"d":"210"},{"v":5.348747941772419,"d":"5.349"},{"v":29.68120262253626,"d":"29.681"}]
["2010-08-16",35,{"v":211.34476902568713,"d":"211"},{"v":5.353490776414039,"d":"5.353"},{"v":29.234042671819395,"d":"29.234"}]
["2010-08-17",29,{"v":212.34476902568713,"d":"212"},{"v":5.358211222717636,"d":"5.358"},{"v":28.78899351957716,"d":"28.789"}]
["2010-08-18",31,{"v":213.34476902568713,"d":"213"},{"v":5.36290949105683,"d":"5.363"},{"v":28.346035331540747,"d":"28.346"}]
["2010-08-19",29,{"v":214.34476902568713,"d":"214"},{"v":5.367585788853914,"d":"5.368"},{"v":27.90514855169573,"d":"27.905"}]
["2010-08-20",28,{"v":215.34476902568713,"d":"215"},{"v":5.372240320634805,"d":"5.372"},{"v":27.46631389710143,"d":"27.466"}]
["2010-08-21",28,{"v":216.34476902568713,"d":"216"},{"v":5.3768732880827175,"d":"5.377"},{"v":27.029512352830466,"d":"27.030"}]
["2010-08-22",19,{"v":217.34476902568713,"d":"217"},{"v":5.381484890090605,"d":"5.381"},{"v":26.594725167024592,"d":"26.595"}]
["2010-08-23",26,{"v":218.34476902568713,"d":"218"},{"v":5.386075322812391,"d":"5.386"},{"v":26.1619338460643,"d":"26.162"}]
["2010-08-24",25,{"v":219.34476902568713,"d":"219"},{"v":5.390644779713035,"d":"5.391"},{"v":25.731120149849005,"d":"25.731"}]
["2010-08-25",25,{"v":220.34476902568713,"d":"220"},{"v":5.3951934516174544,"d":"5.395"},{"v":25.30226608718391,"d":"25.302"}]
["2010-08-26",25,{"v":221.34476902568713,"d":"221"},{"v":5.399721526758347,"d":"5.400"},{"v":24.875353911272157,"d":"24.875"}]
["2010-08-27",22,{"v":222.34476902568713,"d":"222"},{"v":5.404229190822928,"d":"5.404"},{"v":24.450366115307645,"d":"24.450"}]
["2010-08-29",22,{"v":224.34476902568713,"d":"224"},{"v":5.413184016017727,"d":"5.413"},{"v":23.606094810201284,"d":"23.606"}]
["2010-08-30",27,{"v":225.34476902568713,"d":"225"},{"v":5.417631536201107,"d":"5.418"},{"v":23.186777449110878,"d":"23.187"}]
["2010-08-31",27,{"v":226.34476902568713,"d":"226"},{"v":5.422059363500885,"d":"5.422"},{"v":22.76931675592607,"d":"22.769"}]
["2010-09-01",28,{"v":227.34476902568713,"d":"227"},{"v":5.4264676715422215,"d":"5.426"},{"v":22.353696361065488,"d":"22.354"}]
["2010-09-02",29,{"v":228.34476902568713,"d":"228"},{"v":5.430856631664165,"d":"5.431"},{"v":21.939900110484814,"d":"21.940"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}