{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"not_rendered":{"charts":1,"external_links":1,"defined_names":20,"comments":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":129,"n_cols":10,"rows_kept":129,"merged":[[0,0,0,1],[0,2,0,5],[0,6,0,9],[1,7,1,8],[2,6,5,6],[2,7,3,8],[2,9,3,9],[4,7,5,8],[4,9,5,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Input Data",null,"Calculated Data Used for Regression Analysis",{"$nulls":3},"Regression Analysis Results"]
["Date","# of Critical Issues (y)","Days (x)\n(Date '0' ref = Day 0)","ln(x)","Logarithmic Regression Results (y')","Sum (y-y')2","Today's Date ->","2010-09-13T21:02:27.460"]
["2010-03-23",144,{"v":59.25285476274439,"d":"59"},{"v":4.0818139605042365,"d":"4.082"},{"v":140.31245554653077,"d":"140.312"},{"v":4190.127375636439,"d":"4190.127"},"Forecast Zero Critical Issues Date(s) ->","2010-09-27T01:17:23.425",null,"Linear Regression\ny=mx+b"]
["2010-03-24",141,{"v":60.25285476274439,"d":"60"},{"v":4.0985499532025385,"d":"4.099"},{"v":138.83333294578222,"d":"138.833"}]
["2010-03-25",146,{"v":61.25285476274439,"d":"61"},{"v":4.115010456710037,"d":"4.115"},{"v":137.37855800673054,"d":"137.379"},"Date '0' ref",null,"2010-11-05T16:32:10.420",null,"Logarithmic Regression\ny=m*ln(x)+b"]
["2010-03-26",140,{"v":62.25285476274439,"d":"62"},{"v":4.131204393935776,"d":"4.131"},{"v":135.94734212503835,"d":"135.947"},"2010-01-22T17:55:53.348"]
["2010-03-27",137,{"v":63.25285476274439,"d":"63"},{"v":4.147140261177939,"d":"4.147"},{"v":134.5389344001232,"d":"134.539"}]
["2010-03-28",134,{"v":64.25285476274439,"d":"64"},{"v":4.1628261548932235,"d":"4.163"},{"v":133.1526192692872,"d":"133.153"},"Min '0' Ref"]
["2010-03-30",131,{"v":66.25285476274439,"d":"66"},{"v":4.193478554696357,"d":"4.193"},{"v":130.4435682955379,"d":"130.444"},"2010-03-22"]
["2010-04-01",131,{"v":68.25285476274439,"d":"68"},{"v":4.223219261215861,"d":"4.223"},{"v":127.81509253265762,"d":"127.815"}]
["2010-04-02",128,{"v":69.25285476274439,"d":"69"},{"v":4.237764368228511,"d":"4.238"},{"v":126.52959982836762,"d":"126.530"}]
["2010-04-04",128,{"v":71.25285476274439,"d":"71"},{"v":4.266234885191641,"d":"4.266"},{"v":124.01338308196375,"d":"124.013"}]
["2010-04-05",130,{"v":72.25285476274439,"d":"72"},{"v":4.280171838499071,"d":"4.280"},{"v":122.78163884102071,"d":"122.782"}]
["2010-04-06",127,{"v":73.25285476274439,"d":"73"},{"v":4.293917220007985,"d":"4.294"},{"v":121.56682566487683,"d":"121.567"}]
["2010-04-07",121,{"v":74.25285476274439,"d":"74"},{"v":4.307476224926794,"d":"4.307"},{"v":120.3684844023889,"d":"120.368"}]
["2010-04-08",120,{"v":75.25285476274439,"d":"75"},{"v":4.320853839955831,"d":"4.321"},{"v":119.18617433030278,"d":"119.186"}]
["2010-04-09",116,{"v":76.25285476274439,"d":"76"},{"v":4.334054854298082,"d":"4.334"},{"v":118.01947218012731,"d":"118.019"}]
["2010-04-11",110,{"v":78.25285476274439,"d":"78"},{"v":4.359945311345772,"d":"4.360"},{"v":115.73128044550538,"d":"115.731"}]
["2010-04-12",110,{"v":79.25285476274439,"d":"79"},{"v":4.372643434351436,"d":"4.373"},{"v":114.60902369842466,"d":"114.609"}]
["2010-04-13",109,{"v":80.25285476274439,"d":"80"},{"v":4.38518233474494,"d":"4.385"},{"v":113.50083900362324,"d":"113.501"}]
["2010-04-14",110,{"v":81.25285476274439,"d":"81"},{"v":4.397565956134078,"d":"4.398"},{"v":112.406377826089,"d":"112.406"}]
["2010-04-15",112,{"v":82.25285476274439,"d":"82"},{"v":4.409798097404794,"d":"4.410"},{"v":111.32530442128876,"d":"111.325"}]
["2010-04-18",112,{"v":85.25285476274439,"d":"85"},{"v":4.445621602555964,"d":"4.446"},{"v":108.15923252687975,"d":"108.159"}]
["2010-04-19",115,{"v":86.25285476274439,"d":"86"},{"v":4.457283154062205,"d":"4.457"},{"v":107.12858769429539,"d":"107.129"}]
["2010-04-20",100,{"v":87.25285476274439,"d":"87"},{"v":4.468810279891046,"d":"4.469"},{"v":106.10982336746576,"d":"106.110"}]
["2010-04-22",95,{"v":89.25285476274439,"d":"89"},{"v":4.491473406285395,"d":"4.491"},{"v":104.10686226095766,"d":"104.107"}]
["2010-04-24",94,{"v":91.25285476274439,"d":"91"},{"v":4.513634277044405,"d":"4.514"},{"v":102.14829037443633,"d":"102.148"}]
["2010-04-27",97,{"v":94.25285476274439,"d":"94"},{"v":4.5459811151292975,"d":"4.546"},{"v":99.28948539425892,"d":"99.289"}]
["2010-04-28",90,{"v":95.25285476274439,"d":"95"},{"v":4.55653498482009,"d":"4.557"},{"v":98.35673718706175,"d":"98.357"}]
["2010-04-29",87,{"v":96.25285476274439,"d":"96"},{"v":4.566978632600717,"d":"4.567"},{"v":97.43373036308344,"d":"97.434"}]
["2010-04-30",85,{"v":97.25285476274439,"d":"97"},{"v":4.577314336954541,"d":"4.577"},{"v":96.52026355056819,"d":"96.520"}]
["2010-05-02",86,{"v":99.25285476274439,"d":"99"},{"v":4.597670682506231,"d":"4.598"},{"v":94.72117512379043,"d":"94.721"}]
["2010-05-06",86,{"v":103.25285476274439,"d":"103"},{"v":4.637180880492759,"d":"4.637"},{"v":91.22927429332145,"d":"91.229"}]
["2010-05-07",84,{"v":104.25285476274439,"d":"104"},{"v":4.646819244119275,"d":"4.647"},{"v":90.37743826953664,"d":"90.377"}]
["2010-05-08",89,{"v":105.25285476274439,"d":"105"},{"v":4.656365595831178,"d":"4.656"},{"v":89.53373423438825,"d":"89.534"}]
["2010-05-10",86,{"v":107.25285476274439,"d":"107"},{"v":4.675189175288325,"d":"4.675"},{"v":87.87011126896499,"d":"87.870"}]
["2010-05-12",84,{"v":109.25285476274439,"d":"109"},{"v":4.693664964185738,"d":"4.694"},{"v":86.23722594106943,"d":"86.237"}]
["2010-05-13",86,{"v":110.25285476274439,"d":"110"},{"v":4.702776407531355,"d":"4.703"},{"v":85.43195899211162,"d":"85.432"}]
["2010-05-14",82,{"v":111.25285476274439,"d":"111"},{"v":4.711805581505831,"d":"4.712"},{"v":84.63396298837932,"d":"84.634"}]
["2010-05-16",80,{"v":113.25285476274439,"d":"113"},{"v":4.729622971663488,"d":"4.730"},{"v":83.0592667666715,"d":"83.059"}]
["2010-05-18",78,{"v":115.25285476274439,"d":"115"},{"v":4.747128451745638,"d":"4.747"},{"v":81.51213707480156,"d":"81.512"}]
["2010-05-20",77,{"v":117.25285476274439,"d":"117"},{"v":4.764332754686658,"d":"4.764"},{"v":79.99162533887272,"d":"79.992"}]
["2010-05-25",80,{"v":122.25285476274439,"d":"122"},{"v":4.806091479924821,"d":"4.806"},{"v":76.30100026561468,"d":"76.301"}]
["2010-05-28",82,{"v":125.25285476274439,"d":"125"},{"v":4.83033453222215,"d":"4.830"},{"v":74.15840572637671,"d":"74.158"}]
["2010-06-01",79,{"v":129.2528547627444,"d":"129"},{"v":4.861770600283843,"d":"4.862"},{"v":71.38009435955604,"d":"71.380"}]
["2010-06-02",78,{"v":130.2528547627444,"d":"130"},{"v":4.869477597957546,"d":"4.869"},{"v":70.698951946997,"d":"70.699"}]
["2010-06-03",78,{"v":131.2528547627444,"d":"131"},{"v":4.877125651808483,"d":"4.877"},{"v":70.02301897387792,"d":"70.023"}]
["2010-06-04",79,{"v":132.2528547627444,"d":"132"},{"v":4.88471565661314,"d":"4.885"},{"v":69.35221636008993,"d":"69.352"}]
["2010-06-05",73,{"v":133.2528547627444,"d":"133"},{"v":4.892248486927113,"d":"4.892"},{"v":68.68646681264107,"d":"68.686"}]
["2010-06-07",72,{"v":135.2528547627444,"d":"135"},{"v":4.907146024806936,"d":"4.907"},{"v":67.36982636168113,"d":"67.370"}]
["2010-06-08",68,{"v":136.2528547627444,"d":"136"},{"v":4.91451238571097,"d":"4.915"},{"v":66.71878933657939,"d":"66.719"}]
["2010-06-09",67,{"v":137.2528547627444,"d":"137"},{"v":4.9218248799018856,"d":"4.922"},{"v":66.07251303731192,"d":"66.073"}]
["2010-06-10",66,{"v":138.2528547627444,"d":"138"},{"v":4.929084289467691,"d":"4.929"},{"v":65.4309283431478,"d":"65.431"}]
["2010-06-11",67,{"v":139.2528547627444,"d":"139"},{"v":4.9362913795864385,"d":"4.936"},{"v":64.79396762785348,"d":"64.794"}]
["2010-06-12",66,{"v":140.2528547627444,"d":"140"},{"v":4.943446899010226,"d":"4.943"},{"v":64.16156471691693,"d":"64.162"}]
["2010-06-13",67,{"v":141.2528547627444,"d":"141"},{"v":4.950551580532012,"d":"4.951"},{"v":63.533654846290574,"d":"63.534"}]
["2010-06-14",68,{"v":142.2528547627444,"d":"142"},{"v":4.95760614143596,"d":"4.958"},{"v":62.91017462259009,"d":"62.910"}]
["2010-06-15",66,{"v":143.2528547627444,"d":"143"},{"v":4.964611283932015,"d":"4.965"},{"v":62.291061984686564,"d":"62.291"}]
["2010-06-16",67,{"v":144.2528547627444,"d":"144"},{"v":4.9715676955753585,"d":"4.972"},{"v":61.67625616663531,"d":"61.676"}]
["2010-06-17",65,{"v":145.2528547627444,"d":"145"},{"v":4.9784760496713725,"d":"4.978"},{"v":61.06569766188494,"d":"61.066"}]
["2010-06-18",65,{"v":146.2528547627444,"d":"146"},{"v":4.985337005666719,"d":"4.985"},{"v":60.45932818871421,"d":"60.459"}]
["2010-06-19",64,{"v":147.2528547627444,"d":"147"},{"v":4.992151209527091,"d":"4.992"},{"v":59.85709065684637,"d":"59.857"}]
["2010-06-20",60,{"v":148.2528547627444,"d":"148"},{"v":4.998919294102175,"d":"4.999"},{"v":59.258929135193625,"d":"59.259"}]
["2010-06-21",55,{"v":149.2528547627444,"d":"149"},{"v":5.0056418794783575,"d":"5.006"},{"v":58.66478882068566,"d":"58.665"}]
["2010-06-22",59,{"v":150.2528547627444,"d":"150"},{"v":5.012319573319639,"d":"5.012"},{"v":58.07461600813889,"d":"58.075"}]
["2010-06-24",54,{"v":152.2528547627444,"d":"152"},{"v":5.025542656908434,"d":"5.026"},{"v":56.905963383800724,"d":"56.906"}]
["2010-06-25",44,{"v":153.2528547627444,"d":"153"},{"v":5.032089202784707,"d":"5.032"},{"v":56.32738139365591,"d":"56.327"}]
["2010-06-27",45,{"v":155.2528547627444,"d":"155"},{"v":5.045055108810353,"d":"5.045"},{"v":55.18145805421392,"d":"55.181"}]
["2010-06-28",41,{"v":156.2528547627444,"d":"156"},{"v":5.0514755589311715,"d":"5.051"},{"v":54.61402037352917,"d":"54.614"}]
["2010-06-29",39,{"v":157.2528547627444,"d":"157"},{"v":5.057855049709845,"d":"5.058"},{"v":54.05020266865171,"d":"54.050"}]
["2010-06-30",38,{"v":158.2528547627444,"d":"158"},{"v":5.064194100436579,"d":"5.064"},{"v":53.48995904485071,"d":"53.490"}]
["2010-07-01",36,{"v":159.2528547627444,"d":"159"},{"v":5.070493220588267,"d":"5.070"},{"v":52.93324447469331,"d":"52.933"}]
["2010-07-02",36,{"v":160.2528547627444,"d":"160"},{"v":5.076752910074207,"d":"5.077"},{"v":52.38001477632821,"d":"52.380"}]
["2010-07-05",41,{"v":163.2528547627444,"d":"163"},{"v":5.095300255064865,"d":"5.095"},{"v":50.740805339869326,"d":"50.741"}]
["2010-07-06",40,{"v":164.2528547627444,"d":"164"},{"v":5.101407037808774,"d":"5.101"},{"v":50.2010894988548,"d":"50.201"}]
["2010-07-07",40,{"v":165.2528547627444,"d":"165"},{"v":5.107476754000093,"d":"5.107"},{"v":49.66464958993805,"d":"49.665"}]
["2010-07-08",43,{"v":166.2528547627444,"d":"166"},{"v":5.113509850893764,"d":"5.114"},{"v":49.13144608484566,"d":"49.131"}]
["2010-07-09",43,{"v":167.2528547627444,"d":"167"},{"v":5.1195067676982084,"d":"5.120"},{"v":48.60144016645381,"d":"48.601"}]
["2010-07-11",50,{"v":169.2528547627444,"d":"169"},{"v":5.131393778785997,"d":"5.131"},{"v":47.55086927578412,"d":"47.551"}]
["2010-07-12",53,{"v":170.2528547627444,"d":"170"},{"v":5.137284712952149,"d":"5.137"},{"v":47.03023007488616,"d":"47.030"}]
["2010-07-13",48,{"v":171.2528547627444,"d":"171"},{"v":5.143141147150802,"d":"5.143"},{"v":46.51263997197566,"d":"46.513"}]
["2010-07-14",47,{"v":172.2528547627444,"d":"172"},{"v":5.148963483125049,"d":"5.149"},{"v":45.99806346110432,"d":"45.998"}]
["2010-07-15",46,{"v":173.2528547627444,"d":"173"},{"v":5.154752115641295,"d":"5.155"},{"v":45.486465652921936,"d":"45.486"}]
["2010-07-21",45,{"v":179.2528547627444,"d":"179"},{"v":5.188797405504901,"d":"5.189"},{"v":42.47755195451879,"d":"42.478"}]
["2010-07-22",40,{"v":180.2528547627444,"d":"180"},{"v":5.194360613835728,"d":"5.194"},{"v":41.98587707612131,"d":"41.986"}]
["2010-07-24",38,{"v":182.2528547627444,"d":"182"},{"v":5.205395034759199,"d":"5.205"},{"v":41.010657878294126,"d":"41.011"}]
["2010-07-26",39,{"v":184.2528547627444,"d":"184"},{"v":5.21630902491275,"d":"5.216"},{"v":40.046082320006406,"d":"40.046"}]
["2010-07-27",41,{"v":185.2528547627444,"d":"185"},{"v":5.221721674382664,"d":"5.222"},{"v":39.56771379384827,"d":"39.568"}]
["2010-07-28",41,{"v":186.2528547627444,"d":"186"},{"v":5.2271051847274075,"d":"5.227"},{"v":39.09192057585284,"d":"39.092"}]
["2010-07-29",38,{"v":187.2528547627444,"d":"187"},{"v":5.232459868010056,"d":"5.232"},{"v":38.61867508596805,"d":"38.619"}]
["2010-07-30",35,{"v":188.2528547627444,"d":"188"},{"v":5.237786031307354,"d":"5.238"},{"v":38.147950184832666,"d":"38.148"}]
["2010-08-01",35,{"v":190.2528547627444,"d":"190"},{"v":5.248354001952446,"d":"5.248"},{"v":37.21395573903027,"d":"37.214"}]
["2010-08-02",33,{"v":191.2528547627444,"d":"191"},{"v":5.253596399459264,"d":"5.254"},{"v":36.750634036265126,"d":"36.751"}]
["2010-08-03",33,{"v":192.2528547627444,"d":"192"},{"v":5.258811457496542,"d":"5.259"},{"v":36.2897285885748,"d":"36.290"}]
["2010-08-04",29,{"v":193.2528547627444,"d":"193"},{"v":5.263999459740022,"d":"5.264"},{"v":35.831214324772304,"d":"35.831"}]
["2010-08-05",29,{"v":194.2528547627444,"d":"194"},{"v":5.2691606854730715,"d":"5.269"},{"v":35.3750665618677,"d":"35.375"}]
["2010-08-06",31,{"v":195.2528547627444,"d":"195"},{"v":5.274295409676901,"d":"5.274"},{"v":34.92126099709441,"d":"34.921"}]
["2010-08-07",31,{"v":196.2528547627444,"d":"196"},{"v":5.279403903118473,"d":"5.279"},{"v":34.46977370013997,"d":"34.470"}]
["2010-08-09",31,{"v":198.2528547627444,"d":"198"},{"v":5.2895432602233585,"d":"5.290"},{"v":33.573660005466934,"d":"33.574"}]
["2010-08-10",34,{"v":199.2528547627444,"d":"199"},{"v":5.294574645109691,"d":"5.295"},{"v":33.128987542195944,"d":"33.129"}]
["2010-08-11",34,{"v":200.2528547627444,"d":"200"},{"v":5.299580841840583,"d":"5.300"},{"v":32.68654120142958,"d":"32.687"}]
["2010-08-12",34,{"v":201.2528547627444,"d":"201"},{"v":5.304562101354558,"d":"5.305"},{"v":32.24629880528761,"d":"32.246"}]
["2010-08-15",37,{"v":204.2528547627444,"d":"204"},{"v":5.31935871044902,"d":"5.319"},{"v":30.938578413638538,"d":"30.939"}]
["2010-08-16",35,{"v":205.2528547627444,"d":"205"},{"v":5.324242656945895,"d":"5.324"},{"v":30.506936516166434,"d":"30.507"}]
["2010-08-17",29,{"v":206.2528547627444,"d":"206"},{"v":5.329102866392913,"d":"5.329"},{"v":30.077392492871923,"d":"30.077"}]
["2010-08-18",31,{"v":207.2528547627444,"d":"207"},{"v":5.3339395684090505,"d":"5.334"},{"v":29.6499260500907,"d":"29.650"}]
["2010-08-19",29,{"v":208.2528547627444,"d":"208"},{"v":5.338752989297505,"d":"5.339"},{"v":29.22451718720623,"d":"29.225"}]
["2010-08-20",28,{"v":209.2528547627444,"d":"209"},{"v":5.343543352109231,"d":"5.344"},{"v":28.801146191034093,"d":"28.801"}]
["2010-08-21",28,{"v":210.2528547627444,"d":"210"},{"v":5.348310876704965,"d":"5.348"},{"v":28.379793630340714,"d":"28.380"}]
["2010-08-22",19,{"v":211.2528547627444,"d":"211"},{"v":5.3530557798157705,"d":"5.353"},{"v":27.96044035049215,"d":"27.960"}]
["2010-08-23",26,{"v":212.2528547627444,"d":"212"},{"v":5.357778275102158,"d":"5.358"},{"v":27.543067468229083,"d":"27.543"}]
["2010-08-24",25,{"v":213.2528547627444,"d":"213"},{"v":5.362478573211818,"d":"5.362"},{"v":27.127656366564395,"d":"27.128"}]
["2010-08-25",25,{"v":214.2528547627444,"d":"214"},{"v":5.367156881836001,"d":"5.367"},{"v":26.71418868980038,"d":"26.714"}]
["2010-08-26",25,{"v":215.2528547627444,"d":"215"},{"v":5.371813405764583,"d":"5.372"},{"v":26.3026463386621,"d":"26.303"}]
["2010-08-27",22,{"v":216.2528547627444,"d":"216"},{"v":5.376448346939856,"d":"5.376"},{"v":25.89301146554328,"d":"25.893"}]
["2010-08-29",22,{"v":218.2528547627444,"d":"218"},{"v":5.385654274875836,"d":"5.386"},{"v":25.079393993521364,"d":"25.079"}]
["2010-08-30",27,{"v":219.2528547627444,"d":"219"},{"v":5.390225651750168,"d":"5.390"},{"v":24.675376916479365,"d":"24.675"}]
["2010-08-31",27,{"v":220.2528547627444,"d":"220"},{"v":5.394776226197645,"d":"5.395"},{"v":24.273198352411555,"d":"24.273"}]
["2010-09-01",28,{"v":221.2528547627444,"d":"221"},{"v":5.399306186687258,"d":"5.399"},{"v":23.872841644478456,"d":"23.873"}]
["2010-09-02",29,{"v":222.2528547627444,"d":"222"},{"v":5.403815719138266,"d":"5.404"},{"v":23.474290361185183,"d":"23.474"}]
["2010-09-04",31,{"v":224.2528547627444,"d":"224"},{"v":5.412774231126525,"d":"5.413"},{"v":22.682539445073985,"d":"22.683"}]
["2010-09-05",29,{"v":225.2528547627444,"d":"225"},{"v":5.417223570160608,"d":"5.417"},{"v":22.28930804002124,"d":"22.289"}]
["2010-09-06",29,{"v":226.2528547627444,"d":"226"},{"v":5.421653200236319,"d":"5.422"},{"v":21.897818507487955,"d":"21.898"}]
["2010-09-07",28,{"v":227.2528547627444,"d":"227"},{"v":5.426063295190981,"d":"5.426"},{"v":21.50805548377741,"d":"21.508"}]
["2010-09-08",27,{"v":228.2528547627444,"d":"228"},{"v":5.430454026572086,"d":"5.430"},{"v":21.12000380756774,"d":"21.120"}]
["2010-09-09",23,{"v":229.2528547627444,"d":"229"},{"v":5.434825563677337,"d":"5.435"},{"v":20.73364851637291,"d":"20.734"}]
["2010-09-10",22,{"v":230.2528547627444,"d":"230"},{"v":5.439178073593818,"d":"5.439"},{"v":20.348974843080555,"d":"20.349"}]
["2010-09-11",20,{"v":231.2528547627444,"d":"231"},{"v":5.443511721236312,"d":"5.444"},{"v":19.96596821256594,"d":"19.966"}]
["2010-09-13",22,{"v":233.2528547627444,"d":"233"},{"v":5.452123078721129,"d":"5.452"},{"v":19.2048987194961,"d":"19.205"}]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}